## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | Voorbereidingsfase van de site | 1 |  |  | 2022-07-04 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 234d |  |  | 275 |  |  | 607575
1 | Ontvangst van plattegronden (DWG &amp; PDF) | 1.1 |  | SS2 | 2022-07-04 08:00 | 2022-07-04 09:00 | 1h |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
2 | Sitebezoek (Klant, Consultant, Leverancier,...) | 1.2 | 1SS | SS3 | 2022-07-04 08:00 | 2022-07-04 17:00 | 1d | Project Manager | 800 | 5 | 0 | 0 | 805
3 | Tweede verificatieanalyse van klantbehoeften | 1.3 | 2SS | SS4;FS7 | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-11 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
4 | Risicobeoordeling &amp; de klant informeren over de aanbevolen maatregelen om problemen te voorkomen | 1.4 | 3SS | SS5;FS9;FS10;FS11 | 2022-07-12 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 10d | Project Manager | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
5 | Planning van de algemene planning van de site | 1.5 | 4SS | SS6;FS9;FS10;FS11 | 2022-07-26 08:00 | 2022-08-08 17:00 | 10d | Project Manager | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
6 | Bestellingen voor apparatuur initiëren (niet op voorraad) | 1.6 | 5SS | FS9;FS10;FS11 | 2022-08-16 08:00 | 2022-08-29 17:00 | 10d | Project Manager | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
7 | Een veiligheidsplan en levering van veiligheidsinformatieblad voor elk product aan de DS04 verstrekken | 1.7 | 3FS | FS9;FS10;FS11 | 2022-08-09 08:00 | 2022-08-15 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
8 | Planning | 1.8 |  |  | 2022-08-30 08:00 | 2023-03-28 09:00 | 150d 1h |  |  | 40 |  |  | 68040
9 | BCRZ-plaatsingsplanning, CCTV-rack en stroomvereisten | 1.8.1 | 4FS;5FS;6FS;7FS | FS12;FS13;FS14;FS16 | 2022-08-30 08:00 | 2022-09-05 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
10 | Indiening van plannen met locatievoorstel voor BCRZ, CCTV-rack en stroom- en gegevensvereisten | 1.8.2 | 4FS;5FS;6FS;7FS | FS15 | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-24 17:00 | 10d | Project Manager | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
11 | Indiening van coringplannen voor analyse en instemming van de consultant | 1.8.3 | 4FS;5FS;6FS;7FS | FS15 | 2022-09-20 08:00 | 2022-10-10 17:00 | 15d | Project Manager | 12000 | 5 | 0 | 0 | 12005
12 | Bedradingsschema | 1.8.4 | 9FS | FS15 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-07 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
13 | Uitvoering en delen van het tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden | 1.8.5 | 9FS | FS15 | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-19 17:00 | 10d | Project Manager | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
14 | Verzoek om officiële goedkeuring van het groene licht, de plannen en de wortelen voor de DS04 | 1.8.6 | 9FS | FS18;FS15 | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
15 | Vraag een werkvergunning aan bij de EC SIPP Service voor de verschillende werken | 1.8.7 | 10FS;11FS;12FS;13FS;14FS | SS18 | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
16 | Implementatie en afstemming van de planning met de verschillende stakeholders | 1.8.8 | 9FS |  | 2023-02-14 09:00 | 2023-03-28 09:00 | 30d | Project Manager | 24000 | 5 | 0 | 0 | 24005
17 | Realisatie | 1.9 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 112d |  |  | 35 |  |  | 187335
18 | Uitvoering van de start van bouwplaatsen en toezicht op de coördinatie van de werkzaamheden | 1.9.1 | 14FS;15SS | SS19;SS20;SS21;FF66;FS26;FS30;FS35;FS40;FS46;FS49;FS52 | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-15 09:00 | 1h | Project Manager | 100 | 5 | 0 | 0 | 105
19 | Boren van de kernen om de kabels te passeren | 1.9.2 | 18SS |  | 2023-01-26 08:00 | 2023-02-01 17:00 | 5d | technicien[2.00 #4] | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
20 | Plaatsing van verschillende bedrading in het gebouw | 1.9.3 | 18SS | SS22+2w;SS23+2w | 2022-11-15 08:00 | 2022-12-26 17:00 | 30d | technicien[4.00 #4] | 96000 | 5 | 0 | 0 | 96005
21 | breng netwerkaansluitingen en 230V naar het BCRZ-terrein | 1.9.4 | 18SS | SS22+2w;SS23+2w | 2022-12-06 09:00 | 2023-01-03 09:00 | 20d | Project Manager | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
22 | Installeer BCRZ (BCRZ01, BCRZ02, BCRZ03), CCTV RACK | 1.9.5 | 20SS+2w;21SS+2w | FS24 | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-11 17:00 | 2d | technicien[2.00 #4] | 3200 | 5 | 0 | 0 | 3205
23 | Installeer de verschillende apparatuur in de kasten | 1.9.6 | 20SS+2w;21SS+2w |  | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-23 17:00 | 10d | technicien | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
24 | Aansluiting van verschillende bekabeling, voedingen en data op kasten | 1.9.7 | 22FS | FS61 | 2023-01-12 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 70d | technicien | 56000 | 5 | 0 | 0 | 56005
25 | Deuruitrusting (P, PS, PA, PA+, ...) | 1.10 |  |  | 2023-01-10 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 22d |  |  | 15 |  |  | 25615
26 | Vloeroppervlakte +1: PA11 | 1.10.1 | 18FS | FS27 | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-11 17:00 | 2d | technicien | 1600 | 5 | 0 | 0 | 1605
27 | Oppervlakte verdieping 0: van PA01 - PA04; PS01 - PS04; P01-P02 | 1.10.2 | 26FS | FS28 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-25 17:00 | 10d | technicien[2.00 #4] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
28 | Vloeroppervlak -1: van PA05 - PA10; PS05 | 1.10.3 | 27FS | FS61 | 2023-01-26 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 10d | technicien | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
29 | Installatie van bewakings- en inbraakapparatuur (camera, radar, simplex boxen, ...) | 1.11 |  |  | 2023-03-16 08:00 | 2023-04-27 17:00 | 31d |  |  | 20 |  |  | 48820
30 | Zone verdieping 0: van RD01 - RD07; CAM01 - CAM16; FE01-FE05 | 1.11.1 | 18FS | FS33;SS31;SS32 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-29 17:00 | 10d | technicien[2.00 #4] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
31 | one étage -1: van RD08 - RD10; CAM17 - CAM20 | 1.11.2 | 30SS | FS33 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 10d | technicien[2.00 #4] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
32 | Vloeroppervlakte +1: CAM21 | 1.11.3 | 30SS | FS33 | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-12 17:00 | 10d | technicien[2.00 #4] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
33 | NAS- en cameraconfiguratie | 1.11.4 | 30FS;31FS;32FS | FS61 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 17:00 | 1d | technicien | 800 | 5 | 0 | 0 | 805
34 | Installatie draaimolen | 1.12 |  |  | 2023-01-24 09:00 | 2023-04-26 17:00 | 66d 7h |  |  | 20 |  |  | 28020
35 | 230V bedrading | 1.12.1 | 18FS | FS36 | 2023-01-24 09:00 | 2023-02-14 09:00 | 15d | Project Manager | 12000 | 5 | 0 | 0 | 12005
36 | Installatie van TQ01 - Zone 0 | 1.12.2 | 35FS | FS37 | 2023-02-14 09:00 | 2023-03-07 09:00 | 15d |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
37 | Installatie &amp; configuration des LBM | 1.12.3 | 36FS | FS38 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-30 17:00 | 10d | engineer | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
38 | Het tourniquet testen | 1.12.4 | 37FS | FS61 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 5d | engineer[2.00 #2] | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
39 | Installatie van toegangscontroleapparatuur (PAC, PNG...) | 1.13 |  |  | 2022-11-15 09:00 | 2023-03-01 17:00 | 76d 7h |  |  | 25 |  |  | 88025
40 | 230V bedrading | 1.13.1 | 18FS | FS41 | 2022-11-15 09:00 | 2022-12-06 09:00 | 15d | Project Manager | 12000 | 5 | 0 | 0 | 12005
41 | Installatie van PAS01 - PAS06 - Zone 0 | 1.13.2 | 40FS | FS42 | 2022-12-27 08:00 | 2023-01-09 17:00 | 10d | technicien[4.00 #4] | 32000 | 5 | 0 | 0 | 32005
42 | PNG's configureren | 1.13.3 | 41FS | SS43+1w | 2023-01-10 08:00 | 2023-02-06 17:00 | 20d | engineer[2.00 #2] | 32000 | 5 | 0 | 0 | 32005
43 | Installatie &amp; configuration des LBM | 1.13.4 | 42SS+1w | FS44 | 2023-02-07 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 5d | engineer | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
44 | Het draaimolen testen | 1.13.5 | 43FS | FS61 | 2023-02-23 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 5d | engineer[2.00 #2] | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
45 | Installatie van toegangscontroles op liften | 1.14 |  |  | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-22 17:00 | 10d |  |  | 10 |  |  | 8010
46 | Hardware installatie: ASC01 - ASC04 goederenlift | 1.14.1 | 18FS | FS47 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 | 5d | technicien | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
47 | Programmering en asc-werkingstest | 1.14.2 | 46FS | FS61 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-22 17:00 | 5d | engineer | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
48 | Installatie SAS unipersonnel | 1.15 |  |  | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-16 17:00 | 6d |  |  | 10 |  |  | 8810
49 | Installatie van apparatuur | 1.15.1 | 18FS | FS50 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-15 17:00 | 5d | technicien[2.00 #4] | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
50 | SAS programmeren en functioneel testen | 1.15.2 | 49FS | FS61 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-16 17:00 | 1d | engineer | 800 | 5 | 0 | 0 | 805
51 | Installatie SAS garage | 1.16 |  |  | 2023-01-03 09:00 | 2023-04-19 17:00 | 76d 7h |  |  | 40 |  |  | 92040
52 | 230V bedrading | 1.16.1 | 18FS | FS53 | 2023-01-03 09:00 | 2023-01-24 09:00 | 15d | Project Manager | 12000 | 5 | 0 | 0 | 12005
53 | Snelle sluiterinstallatie | 1.16.2 | 52FS | FS54 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 5d | technicien[2.00 #4] | 8000 | 5 | 0 | 0 | 8005
54 | Installatie Hefbomen &amp; bolders | 1.16.3 | 53FS | FS55 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-22 17:00 | 10d | technicien[2.00 #4] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
55 | Installatie van apparatuur | 1.16.4 | 54FS | SS56+1w;SS57+1w | 2023-02-23 08:00 | 2023-03-08 17:00 | 10d | technicien[2.00 #4] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
56 | SAS programmeren en functioneel testen | 1.16.5 | 55SS+1w |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-15 17:00 | 10d | engineer[2.00 #2] | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
57 | Programmering en beheer op afstand (BCRZ, RACK CCTV,...) met de verschillende apparatuur geïnstalleerd | 1.16.6 | 55SS+1w | FS58;FS59 | 2023-03-16 08:00 | 2023-04-12 17:00 | 20d | engineer | 16000 | 5 | 0 | 0 | 16005
58 | Verificatie van de juiste programmering. | 1.16.7 | 57FS | FS61;FS62 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 5d | engineer | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
59 | Voltooiing en afwerking van het werk (gaten vullen, de bloeding bedekken met roestvrijstalen platen,...) | 1.16.8 | 57FS | FS61;FS62 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 5d | technicien | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
60 | Testing | 1.17 |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 11d |  |  | 10 |  |  | 8010
61 | Testen en testen voor acceptatie | 1.17.1 | 24FS;28FS;33FS;38FS;44FS;47FS;50FS;58FS;59FS | FS64;FS65 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
62 | Checklist préréception | 1.17.2 | 58FS;59FS | FS64;FS65 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
63 | Ontvangst van het project | 1.18 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 15d |  |  | 15 |  |  | 12015
64 | Testen en testen voor acceptatie van het project met de klant &amp;guardiennage volgens contractuele regels | 1.18.1 | 61FS;62FS | FS66 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
65 | Aan de slag met de map 'As Built' van het project | 1.18.2 | 61FS;62FS | FS66 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005
66 | Ondertekening van het voorlopige ontvangstbewijs | 1.18.3 | 18FF;64FS;65FS |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 5d | Project Manager | 4000 | 5 | 0 | 0 | 4005

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | Project Manager | Renewable | 1 | 0 | 100 | 2;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;18;21;35;40;52;61;62;64;65;66; | 172900
2 | technicien | Renewable | 4 | 0 | 100 | 19[2.00 technicien];20[4.00 technicien];22[2.00 technicien];23;24;26;27[2.00 technicien];28;30[2.00 technicien];31[2.00 technicien];32[2.00 technicien];33;41[4.00 technicien];46;49[2.00 technicien];53[2.00 technicien];54[2.00 technicien];55[2.00 technicien];59; | 333600
3 | engineer | Renewable | 2 | 0 | 100 | 37;38[2.00 engineer];42[2.00 engineer];43;44[2.00 engineer];47;50;56[2.00 engineer];57;58; | 100800

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | Voorbereidingsfase van de site | 1872h
1 | Ontvangst van plattegronden (DWG &amp; PDF) | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2 | Sitebezoek (Klant, Consultant, Leverancier,...) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | Tweede verificatieanalyse van klantbehoeften | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | Risicobeoordeling &amp; de klant informeren over de aanbevolen maatregelen om problemen te voorkomen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Planning van de algemene planning van de site | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | Bestellingen voor apparatuur initiëren (niet op voorraad) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | Een veiligheidsplan en levering van veiligheidsinformatieblad voor elk product aan de DS04 verstrekken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | Planning | 1201h
9 | BCRZ-plaatsingsplanning, CCTV-rack en stroomvereisten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | Indiening van plannen met locatievoorstel voor BCRZ, CCTV-rack en stroom- en gegevensvereisten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | Indiening van coringplannen voor analyse en instemming van de consultant | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | Bedradingsschema | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | Uitvoering en delen van het tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | Verzoek om officiële goedkeuring van het groene licht, de plannen en de wortelen voor de DS04 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | Vraag een werkvergunning aan bij de EC SIPP Service voor de verschillende werken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | Implementatie en afstemming van de planning met de verschillende stakeholders | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | Realisatie | 896h
18 | Uitvoering van de start van bouwplaatsen en toezicht op de coördinatie van de werkzaamheden | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | Boren van de kernen om de kabels te passeren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | Plaatsing van verschillende bedrading in het gebouw | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | breng netwerkaansluitingen en 230V naar het BCRZ-terrein | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | Installeer BCRZ (BCRZ01, BCRZ02, BCRZ03), CCTV RACK | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | Installeer de verschillende apparatuur in de kasten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | Aansluiting van verschillende bekabeling, voedingen en data op kasten | 560h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | Deuruitrusting (P, PS, PA, PA+, ...) | 176h
26 | Vloeroppervlakte +1: PA11 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | Oppervlakte verdieping 0: van PA01 - PA04; PS01 - PS04; P01-P02 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | Vloeroppervlak -1: van PA05 - PA10; PS05 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | Installatie van bewakings- en inbraakapparatuur (camera, radar, simplex boxen, ...) | 248h
30 | Zone verdieping 0: van RD01 - RD07; CAM01 - CAM16; FE01-FE05 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
31 | one étage -1: van RD08 - RD10; CAM17 - CAM20 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
32 | Vloeroppervlakte +1: CAM21 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | NAS- en cameraconfiguratie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | Installatie draaimolen | 535h
35 | 230V bedrading | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
36 | Installatie van TQ01 - Zone 0 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
37 | Installatie &amp; configuration des LBM | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
38 | Het tourniquet testen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
39 | Installatie van toegangscontroleapparatuur (PAC, PNG...) | 615h
40 | 230V bedrading | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
41 | Installatie van PAS01 - PAS06 - Zone 0 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
42 | PNG's configureren | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
43 | Installatie &amp; configuration des LBM | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
44 | Het draaimolen testen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
45 | Installatie van toegangscontroles op liften | 80h
46 | Hardware installatie: ASC01 - ASC04 goederenlift | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
47 | Programmering en asc-werkingstest | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
48 | Installatie SAS unipersonnel | 48h
49 | Installatie van apparatuur | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
50 | SAS programmeren en functioneel testen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
51 | Installatie SAS garage | 615h
52 | 230V bedrading | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
53 | Snelle sluiterinstallatie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
54 | Installatie Hefbomen &amp; bolders | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
55 | Installatie van apparatuur | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
56 | SAS programmeren en functioneel testen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
57 | Programmering en beheer op afstand (BCRZ, RACK CCTV,...) met de verschillende apparatuur geïnstalleerd | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
58 | Verificatie van de juiste programmering. | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
59 | Voltooiing en afwerking van het werk (gaten vullen, de bloeding bedekken met roestvrijstalen platen,...) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
60 | Testing | 88h
61 | Testen en testen voor acceptatie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
62 | Checklist préréception | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
63 | Ontvangst van het project | 120h
64 | Testen en testen voor acceptatie van het project met de klant &amp;guardiennage volgens contractuele regels | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
65 | Aan de slag met de map 'As Built' van het project | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
66 | Ondertekening van het voorlopige ontvangstbewijs | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t))