## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | Six-story-apartment |  |  |  | 2022-01-03 08:00 |  | 341d
1 | plaatsbeschrijving |  |  | FS2 | 2022-01-03 08:00 |  | 5d |  |  | 1500 |  | 0 |  | Legend
2 | asbestverwijdering |  | 1FS | FS3;FS4;FS5 | 2022-01-10 08:00 |  | 5d |  |  | 10000 |  | 0 |  |  | Necessary input
3 | slopen |  | 2FS |  | 2022-01-17 08:00 |  | 5d |  |  | 55000 |  | 0 |  |  | Additional input
4 | grondsondering |  | 2FS | FS6;FS7;FS8 | 2022-01-17 08:00 |  | 10d |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | Output
5 | paalfundering |  | 2FS | FS6;FS7;FS8 | 2022-01-17 08:00 |  | 10d |  |  | 48000 |  | 0
6 | grondwerken |  | 4FS;5FS | SS9;FS10 | 2022-01-31 08:00 |  | 15d |  |  | 4000 |  | 0 |  | For further explanation, see Guideline for project data input
7 | liftput |  | 4FS;5FS | FS10 | 2022-01-31 08:00 |  | 15d |  |  | 3000 |  | 0
8 | funderingsplaat/balken |  | 4FS;5FS | SS9;FS10 | 2022-01-31 08:00 |  | 15d |  |  | 89000 |  | 0
9 | riolering |  | 6SS;8SS | FS10 | 2022-02-07 08:00 |  | 5d |  |  | 8000 |  | 0
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen |  | 6FS;7FS;8FS;9FS | FS11;FS14;FS26 | 2022-02-21 08:00 |  | 5d |  |  | 410000 |  | 0
11 | arduin/dorpels |  | 10FS | FS12;FS13 | 2022-05-09 08:00 |  | 5d |  |  | 6000 |  | 0
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water |  | 11FS | FS13 | 2022-05-23 08:00 |  | 10d |  |  | 8000 |  | 0
13 | plaatsen schrijnwerk |  | 11FS;12FS | FS19 | 2022-05-30 08:00 |  | 10d |  |  | 125000 |  | 0
14 | Dakafdichting platte daken |  | 10FS | FS15-5d | 2022-06-06 08:00 |  | 10d |  |  | 45000 |  | 0
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair |  | 14FS-5d | FS17 | 2022-06-13 08:00 |  | 15d |  |  | 120000 |  | 0
17 | plaatsen isolatie chappe |  | 15FS | FS18;FS19;FS20 | 2022-07-04 08:00 |  | 10d |  |  | 35000 |  | 0
18 | plaatsen mortelchappe |  | 17FS | FS21 | 2022-07-25 08:00 |  | 20d |  |  | 25000 |  | 0
19 | stuck werken buiten |  | 17FS |  | 2022-07-25 08:00 |  | 20d |  |  | 60000 |  | 0
20 | stuck werken binnen |  | 17FS |  | 2022-07-25 08:00 |  | 20d |  |  | 60000 |  | 0
21 | plaatsen lift |  | 18FS | FS22;FS27 | 2022-08-15 08:00 |  | 5d |  |  | 60000 |  | 0
22 | plaatsen vloeren |  | 21FS | FS23;FS24 | 2022-08-22 08:00 |  | 20d |  |  | 75000 |  | 0
23 | binnendeuren |  | 22FS | FS28 | 2022-09-19 08:00 |  | 10d |  |  | 70000 |  | 0
24 | keukens |  | 22FS | FS28;FS25+5d | 2022-10-03 08:00 |  | 10d |  |  | 110000 |  | 0
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair |  | 24FS+5d | FS28 | 2022-10-10 08:00 |  | 10d |  |  | 35000 |  | 0
26 | tuinberging/ fietsberging |  | 10FS | FS29 | 2022-10-17 08:00 |  | 10d |  |  | 28000 |  | 0
27 | ballustrades/ terrassen |  | 22FS |  | 2022-10-24 08:00 |  | 10d |  |  | 40000 |  | 0
28 | schilderwerken |  | 23FS;24FS;25FS | FS30 | 2022-10-31 08:00 |  | 15d |  |  | 50000 |  | 0
29 | afwerking tuin |  | 26FS | FS30 | 2022-11-07 08:00 |  | 10d |  |  | 30000 |  | 0
30 | opkuis |  | 28FS;29FS | FS31 | 2022-11-21 08:00 |  | 5d |  |  | 5000 |  | 0
31 | oplevering |  | 30FS |  | 2022-12-05 08:00 |  | 5d |  |  | 2000 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | PROJECT bouwbedrijf eeklo
1 | plaatsbeschrijving |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2 | asbestverwijdering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | slopen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | grondsondering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | paalfundering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | grondwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | liftput |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | funderingsplaat/balken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
9 | riolering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | arduin/dorpels |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | plaatsen schrijnwerk |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | Dakafdichting platte daken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | plaatsen isolatie chappe |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | plaatsen mortelchappe |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | stuck werken buiten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | stuck werken binnen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | plaatsen lift |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | plaatsen vloeren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | binnendeuren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | keukens |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | tuinberging/ fietsberging |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | ballustrades/ terrassen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | schilderwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | afwerking tuin |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | opkuis |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
31 | oplevering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-01-16 08:00 |  | TP Name | test
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT bouwbedrijf eeklo
1 | plaatsbeschrijving | [9 empty] | 2022-01-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
2 | asbestverwijdering | [9 empty] | 2022-01-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
3 | slopen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
4 | grondsondering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
5 | paalfundering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
6 | grondwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
7 | liftput | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
8 | funderingsplaat/balken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
9 | riolering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
11 | arduin/dorpels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
13 | plaatsen schrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
14 | Dakafdichting platte daken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | plaatsen isolatie chappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | plaatsen mortelchappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | stuck werken buiten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | stuck werken binnen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | plaatsen lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | plaatsen vloeren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | keukens | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | tuinberging/ fietsberging | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ballustrades/ terrassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | schilderwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | afwerking tuin | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | opkuis | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2022-01-31 08:00 |  | TP Name | test
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT bouwbedrijf eeklo
1 | plaatsbeschrijving | [9 empty] | 2022-01-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
2 | asbestverwijdering | [9 empty] | 2022-01-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
3 | slopen | [9 empty] | 2022-01-22 08:00 | 6d | [5 empty] | 55000 |  | 100%
4 | grondsondering | [9 empty] | 2022-01-25 08:00 | 12d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | paalfundering | [9 empty] | 2022-01-20 08:00 | 12d | [5 empty] | 48000 |  | 100%
6 | grondwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
7 | liftput | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
8 | funderingsplaat/balken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
9 | riolering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
11 | arduin/dorpels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
13 | plaatsen schrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
14 | Dakafdichting platte daken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | plaatsen isolatie chappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | plaatsen mortelchappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | stuck werken buiten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | stuck werken binnen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | plaatsen lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | plaatsen vloeren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | keukens | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | tuinberging/ fietsberging | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ballustrades/ terrassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | schilderwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | afwerking tuin | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | opkuis | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2022-03-15 08:00 |  | TP Name | test
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT bouwbedrijf eeklo
1 | plaatsbeschrijving | [9 empty] | 2022-01-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
2 | asbestverwijdering | [9 empty] | 2022-01-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
3 | slopen | [9 empty] | 2022-01-22 08:00 | 6d | [5 empty] | 55000 |  | 100%
4 | grondsondering | [9 empty] | 2022-01-25 08:00 | 12d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | paalfundering | [9 empty] | 2022-01-20 08:00 | 12d | [5 empty] | 48000 |  | 100%
6 | grondwerken | [9 empty] | 2022-02-13 08:00 | 18d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
7 | liftput | [9 empty] | 2022-02-16 08:00 | 18d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | funderingsplaat/balken | [9 empty] | 2022-02-04 08:00 | 18d | [5 empty] | 89000 |  | 100%
9 | riolering | [9 empty] | 2022-02-02 08:00 | 6d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
11 | arduin/dorpels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
13 | plaatsen schrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
14 | Dakafdichting platte daken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | plaatsen isolatie chappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | plaatsen mortelchappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | stuck werken buiten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | stuck werken binnen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | plaatsen lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | plaatsen vloeren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | keukens | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | tuinberging/ fietsberging | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ballustrades/ terrassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | schilderwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | afwerking tuin | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | opkuis | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2022-05-31 08:00 |  | TP Name | test
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT bouwbedrijf eeklo
1 | plaatsbeschrijving | [9 empty] | 2022-01-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
2 | asbestverwijdering | [9 empty] | 2022-01-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
3 | slopen | [9 empty] | 2022-01-22 08:00 | 6d | [5 empty] | 55000 |  | 100%
4 | grondsondering | [9 empty] | 2022-01-25 08:00 | 12d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | paalfundering | [9 empty] | 2022-01-20 08:00 | 12d | [5 empty] | 48000 |  | 100%
6 | grondwerken | [9 empty] | 2022-02-13 08:00 | 18d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
7 | liftput | [9 empty] | 2022-02-16 08:00 | 18d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | funderingsplaat/balken | [9 empty] | 2022-02-04 08:00 | 18d | [5 empty] | 89000 |  | 100%
9 | riolering | [9 empty] | 2022-02-02 08:00 | 6d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen | [9 empty] | 2022-03-17 08:00 | 6d | [5 empty] | 410000 |  | 100%
11 | arduin/dorpels | [9 empty] | 2022-05-27 08:00 | 6d | [5 empty] | 6000 |  | 100%
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
13 | plaatsen schrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
14 | Dakafdichting platte daken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | plaatsen isolatie chappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | plaatsen mortelchappe | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | stuck werken buiten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | stuck werken binnen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | plaatsen lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | plaatsen vloeren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | keukens | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | tuinberging/ fietsberging | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ballustrades/ terrassen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | schilderwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | afwerking tuin | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | opkuis | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP5
| TP Status Date | 2023-02-28 08:00 |  | TP Name | controle 5
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT bouwbedrijf eeklo
1 | plaatsbeschrijving | [9 empty] | 2022-01-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
2 | asbestverwijdering | [9 empty] | 2022-01-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
3 | slopen | [9 empty] | 2022-01-22 08:00 | 6d | [5 empty] | 55000 |  | 100%
4 | grondsondering | [9 empty] | 2022-01-25 08:00 | 12d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | paalfundering | [9 empty] | 2022-01-20 08:00 | 12d | [5 empty] | 48000 |  | 100%
6 | grondwerken | [9 empty] | 2022-02-13 08:00 | 18d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
7 | liftput | [9 empty] | 2022-02-16 08:00 | 18d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | funderingsplaat/balken | [9 empty] | 2022-02-04 08:00 | 18d | [5 empty] | 89000 |  | 100%
9 | riolering | [9 empty] | 2022-02-02 08:00 | 6d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
10 | Alles metselwerken ruwbouw prefab terassen | [9 empty] | 2022-03-17 08:00 | 6d | [5 empty] | 410000 |  | 100%
11 | arduin/dorpels | [9 empty] | 2022-05-27 08:00 | 6d | [5 empty] | 6000 |  | 100%
12 | Slijpen technieken: electriciteit/water | [9 empty] | 2022-06-21 08:00 | 12d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
13 | plaatsen schrijnwerk | [9 empty] | 2022-06-01 08:00 | 12d | [5 empty] | 125000 |  | 100%
14 | Dakafdichting platte daken | [9 empty] | 2022-07-11 08:00 | 12d | [5 empty] | 45000 |  | 100%
15 | plaatsen technieken ventilatie, elektr, sanitair | [9 empty] | 2022-07-20 08:00 | 18d | [5 empty] | 120000 |  | 100%
17 | plaatsen isolatie chappe | [9 empty] | 2022-08-16 08:00 | 12d | [5 empty] | 35000 |  | 100%
18 | plaatsen mortelchappe | [9 empty] | 2022-09-09 08:00 | 24d | [5 empty] | 25000 |  | 100%
19 | stuck werken buiten | [9 empty] | 2022-09-11 08:00 | 24d | [5 empty] | 60000 |  | 100%
20 | stuck werken binnen | [9 empty] | 2022-09-14 08:00 | 24d | [5 empty] | 60000 |  | 100%
21 | plaatsen lift | [9 empty] | 2022-10-08 08:00 | 6d | [5 empty] | 60000 |  | 100%
22 | plaatsen vloeren | [9 empty] | 2022-10-17 08:00 | 24d | [5 empty] | 75000 |  | 100%
23 | binnendeuren | [9 empty] | 2022-11-17 08:00 | 12d | [5 empty] | 70000 |  | 100%
24 | keukens | [9 empty] | 2023-01-30 08:00 | 12d | [5 empty] | 110000 |  | 100%
25 | afwerking technieken: electr, water,sanitair | [9 empty] | 2023-02-06 08:00 | 12d | [5 empty] | 35000 |  | 100%
26 | tuinberging/ fietsberging | [9 empty] | 2022-12-23 08:00 | 12d | [5 empty] | 28000 |  | 100%
27 | ballustrades/ terrassen | [9 empty] | 2023-01-02 08:00 | 12d | [5 empty] | 40000 |  | 100%
28 | schilderwerken | [9 empty] | 2023-01-11 08:00 | 18d | [5 empty] | 50000 |  | 100%
29 | afwerking tuin | [9 empty] | 2023-01-23 08:00 | 12d | [5 empty] | 30000 |  | 100%
30 | opkuis | [9 empty] | 2023-02-20 08:00 | 6d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
31 | oplevering | [9 empty] | 2023-02-28 08:00 | 5d | [5 empty] | 2000 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2022-07-25
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes | 2022-07-26
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes | 2022-07-27
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes | 2022-07-28
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes | 2022-07-29
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No | 2022-07-30
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No | 2022-07-31
7:00 - 8:00 | No |  |  | 2022-08-01
8:00 - 9:00 | Yes |  |  | 2022-08-02
9:00 - 10:00 | Yes |  |  | 2022-08-03
10:00 - 11:00 | Yes |  |  | 2022-08-04
11:00 - 12:00 | Yes |  |  | 2022-08-05
12:00 - 13:00 | No |  |  | 2022-08-06
13:00 - 14:00 | Yes |  |  | 2022-08-07
14:00 - 15:00 | Yes |  |  | 2022-04-11
15:00 - 16:00 | Yes |  |  | 2022-04-12
16:00 - 17:00 | Yes |  |  | 2022-04-13
17:00 - 18:00 | No |  |  | 2022-04-14
18:00 - 19:00 | No |  |  | 2022-04-15
19:00 - 20:00 | No |  |  | 2022-04-16
20:00 - 21:00 | No |  |  | 2022-04-17
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No