## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | Contractor Nevele |  |  |  | 2018-01-08 08:00 |  | 481d
100 | start
1 | Inrichting van de werf |  |  | FS3 | 2018-01-08 08:00 |  | 10d |  |  | 4800 |  | 0
2 | Inplanting van de werf |  |  | FS3 | 2018-01-15 08:00 |  | 5d |  |  | 22400 |  | 0
3 | Grondwerken |  | 1FS;2FS | FS4-5d | 2018-01-22 08:00 |  | 10d |  |  | 19225 |  | 0
4 | Aanvullingen |  | 3FS-5d | SS5+5d | 2018-01-29 08:00 |  | 10d |  |  | 3480 |  | 0
5 | Rioleringswerken - binnen |  | 4SS+5d | FS6-5d;FS7 | 2018-02-05 08:00 |  | 10d |  |  | 8180 |  | 0
6 | Rioleringswerken - buiten |  | 5FS-5d;21FF+20d | FS44 | 2018-02-12 08:00 |  | 25d |  |  | 15239 |  | 0
7 | Vloerplaat |  | 5FS | FS8;FS9;FS10;FS23 | 2018-02-19 08:00 |  | 10d |  |  | 30711 |  | 0
8 | Opgaand metselwerk glvs |  | 7FS | FS11;FS12;FS13 | 2018-03-05 08:00 |  | 20d |  |  | 24320 |  | 0
9 | Stortklaar beton glvs |  | 7FS | FS11;FS12;FS13 | 2018-03-05 08:00 |  | 20d |  |  | 16203 |  | 0
10 | Structuurelementen staal glvs |  | 7FS | FS11;FS12;FS13 | 2018-03-05 08:00 |  | 20d |  |  | 4102 |  | 0
11 | Opgaand metselwerk 1ste verdieping |  | 8FS;9FS;10FS | FS14;FS15;FS16 | 2018-04-09 08:00 |  | 20d |  |  | 26027 |  | 0
12 | Stortklaar beton 1ste verdieping |  | 8FS;9FS;10FS | FS14;FS15;FS16 | 2018-04-09 08:00 |  | 20d |  |  | 17860 |  | 0
13 | Structuurelementen staal 1 ste verdieping |  | 8FS;9FS;10FS | FS14;FS15;FS16 | 2018-04-09 08:00 |  | 20d |  |  | 6025 |  | 0
14 | Opgaand metselwerk 2de verdieping |  | 11FS;12FS;13FS | FS17;FS18;FS19;FS21 | 2018-05-07 08:00 |  | 20d |  |  | 17302 |  | 0
15 | Stortklaar beton 2de verdieping |  | 11FS;12FS;13FS | FS17;FS18;FS19;FS21 | 2018-05-07 08:00 |  | 20d |  |  | 15930 |  | 0
16 | Structuurelementen staal 2de verdieping |  | 11FS;12FS;13FS | FS17;FS18;FS19;FS21 | 2018-05-07 08:00 |  | 20d |  |  | 5603 |  | 0
17 | Opgaand metselwerk dak |  | 14FS;15FS;16FS |  | 2018-06-04 08:00 |  | 20d |  |  | 7846 |  | 0
18 | Stortklaar beton dak |  | 14FS;15FS;16FS |  | 2018-06-04 08:00 |  | 20d |  |  | 4670 |  | 0
19 | Structuurelementen staal dak |  | 14FS;15FS;16FS |  | 2018-06-04 08:00 |  | 20d |  |  | 2720 |  | 0
21 | Dakconstruktie timmerwerken+dakwerken pannen |  | 14FS;15FS;16FS | FS27;FF6+20d | 2018-06-04 08:00 |  | 30d |  |  | 21257 |  | 0
23 | Plat dak garages+isolatie |  | 7FS |  | 2018-08-27 08:00 |  | 15d |  |  | 35590 |  | 0
25 | Gevelbekleding in vezelcementplaten |  | 28FS | FS26 | 2018-10-22 08:00 |  | 10d |  |  | 70608 |  | 0
26 | Gevelbepleisteringen |  | 25FS;27FS | FS45 | 2019-01-07 08:00 |  | 20d |  |  | 33282 |  | 0
27 | Blauwe hardsteen dorpels |  | 21FS | FS28;FS25 | 2018-08-06 08:00 |  | 15d |  |  | 6425 |  | 0
28 | Buitenschrijnwerk - - opmeting |  | 27FS | FS29 | 2018-08-27 08:00 |  | 10d |  |  | 50 |  | 0
29 | Buitenschrijnwerk - - productie |  | 28FS | SS30+20d | 2018-10-08 08:00 |  | 25d |  |  | 50 |  | 0
30 | Buitenschrijnwerk - - plaatsing |  | 29SS+20d | FS31 | 2018-11-05 08:00 |  | 15d |  |  | 55468 |  | 0
31 | Pleisterwerken |  | 30FS;31SS | FS33-5d | 2018-11-26 08:00 |  | 20d |  |  | 19900 |  | 0
33 | Vloerisolatie PUR |  | 31FS-5d | FS34 | 2018-12-17 08:00 |  | 10d |  |  | 9480 |  | 0
34 | Chapewerken |  | 33FS | FS36;SS40+5d | 2018-01-21 08:00 |  | 10d |  |  | 7902 |  | 0
35 | Gyproc-tussenwanden |  | 30SS+5d | SS31 | 2018-11-12 08:00 |  | 20d |  |  | 1267 |  | 0
36 | Vloerbekelding |  | 34FS | FS37-10d;FS38;FS39;FS41 | 2019-02-04 08:00 |  | 15d |  |  | 50473 |  | 0
37 | Wandbekleding faience |  | 36FS-10d | FS45 | 2019-02-25 08:00 |  | 10d |  |  | 9069 |  | 0
38 | Trap en leuningen |  | 36FS | FS45;FS43 | 2019-03-11 08:00 |  | 10d |  |  | 11969 |  | 0
39 | Plafonds |  | 36FS | FS45;SS42 | 2019-03-11 08:00 |  | 20d |  |  | 18307 |  | 0
40 | Binnenschrijnwerk deuren - opmeting |  | 36SS+5d | FS41 | 2019-01-28 08:00 |  | 10d |  |  | 50 |  | 0
41 | Binnenschrijnwerk deuren - plaatsing |  | 40FS;36FS | FS45 | 2019-03-11 08:00 |  | 20d |  |  | 23358 |  | 0
42 | Meubilair |  | 39SS | FS45 | 2019-03-25 08:00 |  | 10d |  |  | 48449 |  | 0
43 | Schilderwerken |  | 38FS | FS45 | 2019-03-25 08:00 |  | 25d |  |  | 34409 |  | 0
44 | Buitenaanleg |  | 6FS | FS45 | 2019-03-11 08:00 |  | 20d |  |  | 33620 |  | 0
45 | Opkuis |  | 43FS-5d;39FS;41FS;42FS;44FS |  | 2019-04-29 08:00 |  | 10d |  |  | 50 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | PROJECT nevele
100 | start
1 | Inrichting van de werf |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2 | Inplanting van de werf |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | Grondwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | Aanvullingen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Rioleringswerken - binnen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | Rioleringswerken - buiten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | Vloerplaat |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | Opgaand metselwerk glvs |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
9 | Stortklaar beton glvs |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | Structuurelementen staal glvs |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | Opgaand metselwerk 1ste verdieping |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | Stortklaar beton 1ste verdieping |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | Structuurelementen staal 1 ste verdieping |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | Opgaand metselwerk 2de verdieping |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | Stortklaar beton 2de verdieping |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | Structuurelementen staal 2de verdieping |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | Opgaand metselwerk dak |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | Stortklaar beton dak |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | Structuurelementen staal dak |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | Dakconstruktie timmerwerken+dakwerken pannen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | Plat dak garages+isolatie |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | Gevelbekleding in vezelcementplaten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | Gevelbepleisteringen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | Blauwe hardsteen dorpels |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | Buitenschrijnwerk - - opmeting |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | Buitenschrijnwerk - - productie |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | Buitenschrijnwerk - - plaatsing |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
31 | Pleisterwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | Vloerisolatie PUR |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | Chapewerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
35 | Gyproc-tussenwanden |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
36 | Vloerbekelding |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
37 | Wandbekleding faience |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
38 | Trap en leuningen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
39 | Plafonds |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
40 | Binnenschrijnwerk deuren - opmeting |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
41 | Binnenschrijnwerk deuren - plaatsing |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
42 | Meubilair |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
43 | Schilderwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
44 | Buitenaanleg |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
45 | Opkuis |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2019-05-13 17:00 |  | TP Name | test
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT nevele
100 | start
1 | Inrichting van de werf | [9 empty] | 2018-01-08 08:00 | 10d | [5 empty] | 4800 |  | 100%
2 | Inplanting van de werf | [9 empty] | 2018-01-15 08:00 | 5d | [5 empty] | 22400 |  | 100%
3 | Grondwerken | [9 empty] | 2018-01-22 08:00 | 10d | [5 empty] | 19225 |  | 100%
4 | Aanvullingen | [9 empty] | 2018-01-29 08:00 | 10d | [5 empty] | 3480 |  | 100%
5 | Rioleringswerken - binnen | [9 empty] | 2018-02-05 08:00 | 10d | [5 empty] | 8180 |  | 100%
6 | Rioleringswerken - buiten | [9 empty] | 2018-02-12 08:00 | 25d | [5 empty] | 15239 |  | 100%
7 | Vloerplaat | [9 empty] | 2018-02-19 08:00 | 10d | [5 empty] | 30711 |  | 100%
8 | Opgaand metselwerk glvs | [9 empty] | 2018-03-05 08:00 | 20d | [5 empty] | 24320 |  | 100%
9 | Stortklaar beton glvs | [9 empty] | 2018-03-05 08:00 | 20d | [5 empty] | 16203 |  | 100%
10 | Structuurelementen staal glvs | [9 empty] | 2018-03-05 08:00 | 20d | [5 empty] | 4102 |  | 100%
11 | Opgaand metselwerk 1ste verdieping | [9 empty] | 2018-04-09 08:00 | 20d | [5 empty] | 26027 |  | 100%
12 | Stortklaar beton 1ste verdieping | [9 empty] | 2018-04-09 08:00 | 20d | [5 empty] | 17860 |  | 100%
13 | Structuurelementen staal 1 ste verdieping | [9 empty] | 2018-04-09 08:00 | 20d | [5 empty] | 6025 |  | 100%
14 | Opgaand metselwerk 2de verdieping | [9 empty] | 2018-05-07 08:00 | 20d | [5 empty] | 17302 |  | 100%
15 | Stortklaar beton 2de verdieping | [9 empty] | 2018-05-07 08:00 | 20d | [5 empty] | 15930 |  | 100%
16 | Structuurelementen staal 2de verdieping | [9 empty] | 2018-05-07 08:00 | 20d | [5 empty] | 5603 |  | 100%
17 | Opgaand metselwerk dak | [9 empty] | 2018-06-04 08:00 | 20d | [5 empty] | 7846 |  | 100%
18 | Stortklaar beton dak | [9 empty] | 2018-06-04 08:00 | 20d | [5 empty] | 4670 |  | 100%
19 | Structuurelementen staal dak | [9 empty] | 2018-06-04 08:00 | 20d | [5 empty] | 2720 |  | 100%
21 | Dakconstruktie timmerwerken+dakwerken pannen | [9 empty] | 2018-06-04 08:00 | 30d | [5 empty] | 21257 |  | 100%
23 | Plat dak garages+isolatie | [9 empty] | 2018-08-27 08:00 | 15d | [5 empty] | 35590 |  | 100%
25 | Gevelbekleding in vezelcementplaten | [9 empty] | 2018-10-22 08:00 | 10d | [5 empty] | 70608 |  | 100%
26 | Gevelbepleisteringen | [9 empty] | 2019-01-07 08:00 | 20d | [5 empty] | 33282 |  | 100%
27 | Blauwe hardsteen dorpels | [9 empty] | 2018-08-06 08:00 | 15d | [5 empty] | 6425 |  | 100%
28 | Buitenschrijnwerk - - opmeting | [9 empty] | 2018-08-27 08:00 | 10d | [5 empty] | 50 |  | 100%
29 | Buitenschrijnwerk - - productie | [9 empty] | 2018-10-08 08:00 | 25d | [5 empty] | 50 |  | 100%
30 | Buitenschrijnwerk - - plaatsing | [9 empty] | 2018-11-05 08:00 | 15d | [5 empty] | 55468 |  | 100%
31 | Pleisterwerken | [9 empty] | 2018-11-26 08:00 | 20d | [5 empty] | 19900 |  | 100%
33 | Vloerisolatie PUR | [9 empty] | 2018-12-17 08:00 | 10d | [5 empty] | 9480 |  | 100%
34 | Chapewerken | [9 empty] | 2018-01-21 08:00 | 10d | [5 empty] | 7902 |  | 100%
35 | Gyproc-tussenwanden | [9 empty] | 2018-11-12 08:00 | 20d | [5 empty] | 1267 |  | 100%
36 | Vloerbekelding | [9 empty] | 2019-02-04 08:00 | 15d | [5 empty] | 50473 |  | 100%
37 | Wandbekleding faience | [9 empty] | 2019-02-25 08:00 | 10d | [5 empty] | 9069 |  | 100%
38 | Trap en leuningen | [9 empty] | 2019-03-11 08:00 | 10d | [5 empty] | 11969 |  | 100%
39 | Plafonds | [9 empty] | 2019-03-11 08:00 | 20d | [5 empty] | 18307 |  | 100%
40 | Binnenschrijnwerk deuren - opmeting | [9 empty] | 2019-01-28 08:00 | 10d | [5 empty] | 50 |  | 100%
41 | Binnenschrijnwerk deuren - plaatsing | [9 empty] | 2019-03-11 08:00 | 20d | [5 empty] | 23358 |  | 100%
42 | Meubilair | [9 empty] | 2019-03-25 08:00 | 10d | [5 empty] | 48449 |  | 100%
43 | Schilderwerken | [9 empty] | 2019-03-25 08:00 | 25d | [5 empty] | 34409 |  | 100%
44 | Buitenaanleg | [9 empty] | 2019-03-11 08:00 | 20d | [5 empty] | 33620 |  | 100%
45 | Opkuis | [9 empty] | 2019-04-29 08:00 | 10d | [5 empty] | 50 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2015-12-21
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes | 2015-12-22
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes | 2015-12-23
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes | 2015-12-24
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes | 2015-12-25
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No | 2015-12-26
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No | 2015-12-27
7:00 - 8:00 | No |  |  | 2015-12-28
8:00 - 9:00 | Yes |  |  | 2015-12-29
9:00 - 10:00 | Yes |  |  | 2015-12-30
10:00 - 11:00 | Yes |  |  | 2015-12-31
11:00 - 12:00 | Yes |  |  | 2016-01-01
12:00 - 13:00 | No |  |  | 2016-01-02
13:00 - 14:00 | Yes |  |  | 2016-01-03
14:00 - 15:00 | Yes |  |  | 2016-03-28
15:00 - 16:00 | Yes |  |  | 2016-03-29
16:00 - 17:00 | Yes |  |  | 2016-03-30
17:00 - 18:00 | No |  |  | 2016-03-31
18:00 - 19:00 | No |  |  | 2016-04-01
19:00 - 20:00 | No |  |  | 2016-04-02
20:00 - 21:00 | No |  |  | 2016-04-03
21:00 - 22:00 | No |  |  | 2016-05-02
22:00 - 23:00 | No |  |  | 2016-05-03
23:00 - 0:00 | No |  |  | 2016-05-04
2016-05-05
2016-05-06
2016-05-07
2016-05-08