## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | planning wijnloods |  |  |  | 2022-02-14 08:00 | 2022-06-13 17:00 | 80d
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken |  |  | FS3 | 2022-02-14 08:44 |  | 16d |  |  | 54894.648 |  | 0 |  | Legend
3 | opmeten ankers |  | 2FS |  | 2022-03-08 08:00 |  | 1d |  |  | 3430.9155 |  | 0 |  |  | Necessary input
4 | BOVENBOUW | [13 empty] | Additional input
5 | afroep materialen en OA |  | 7SS-14d |  | 2022-02-28 08:00 |  | 1d |  |  | 3430.9155 |  | 0 |  |  | Output
6 | ruwbouw
7 | levering staal |  |  | SS5-14d;SS9+1d;FS8 | 2022-03-14 08:00 |  | 1d |  |  | 17390.192 |  | 0 |  | For further explanation, see Guideline for project data input
8 | montage staal |  | 7FS | FS10 | 2022-03-15 08:00 |  | 4d |  |  | 69560.768 |  | 0
9 | levering Z-gordingen |  | 7SS+1d |  | 2022-03-15 08:00 |  | 1d |  |  | 6360 |  | 0
10 | montage buitenwanden |  | 8FS | FS11;FS21+14d | 2022-03-21 08:00 |  | 2d |  |  | 25589.0114 |  | 0
11 | montage binnenwanden |  | 10FS | FS12;FS22 | 2022-03-23 08:00 |  | 1d |  |  | 7046.0733 |  | 0
12 | montage dakligger en Z-gording |  | 11FS | FS14 | 2022-03-24 08:00 |  | 2d |  |  | 12720 |  | 0
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten |  | 12FS | FS15 | 2022-03-28 08:00 |  | 5d |  |  | 35230.3667 |  | 0
15 | montage veiligheidsnetten |  | 14FS | FS16 | 2022-04-04 08:00 |  | 2d |  |  | 1848.24 |  | 0
16 | levering sandwich |  | 15FS | FS17 | 2022-04-05 17:00 |  | 0d |  |  | 0 |  | 0
17 | montage sandwich |  | 16FS | FS26;FS19;FS21 | 2022-04-06 08:00 |  | 5d |  |  | 72806.82 |  | 0
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten |  | 17FS | FS20 | 2022-04-13 08:00 |  | 2d |  |  | 1848.24 |  | 0
20 | betonvloer |  | 19FS | FS23+10d | 2022-04-20 08:00 |  | 15d |  |  | 51463.7325 |  | 0
21 | betonwanden bijwerken |  | 10FS+14d;17FS |  | 2022-04-13 08:00 |  | 5d |  |  | 63972.5286 |  | 0
22 | opmeten sect poorten |  | 11FS | FS23+56d | 2022-03-24 08:00 |  | 3d |  |  | 0.01 |  | 0
23 | sect poorten en staaldeuren |  | 22FS+56d;20FS+10d | FS24;FS27 | 2022-05-31 08:00 |  | 3d |  |  | 0.01 |  | 0
24 | kitwerk |  | 23SS |  | 2022-05-31 08:00 |  | 3d |  |  | 7079.56 |  | 0
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering |  | 17FS |  | 2022-04-13 08:00 |  | 1d |  |  | 3430.9155 |  | 0
27 | opleverpunten |  | 23FS | FS28 | 2022-06-03 08:00 |  | 5d |  |  | 17154.5775 |  | 0
28 | definitieve oplevering |  | 27FS |  | 2022-06-13 08:00 |  | 1d |  |  | 3430.9155 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | planning wijnloods
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | opmeten ankers |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
4 | BOVENBOUW
5 | afroep materialen en OA |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
6 | ruwbouw
7 | levering staal |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
8 | montage staal |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
9 | levering Z-gordingen |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
10 | montage buitenwanden |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | montage binnenwanden |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | montage dakligger en Z-gording |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | montage veiligheidsnetten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | levering sandwich |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
17 | montage sandwich |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
20 | betonvloer |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | betonwanden bijwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | opmeten sect poorten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | sect poorten en staaldeuren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | kitwerk |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | opleverpunten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | definitieve oplevering |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-03-08 17:00 |  | TP Name | ONDERBOUW
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | planning wijnloods
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken | [9 empty] | 2022-02-14 08:00 | 16 d | [5 empty] | 54894.648 |  | 100%
3 | opmeten ankers | [9 empty] | 2022-03-08 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
4 | BOVENBOUW
5 | afroep materialen en OA | [9 empty] | 2022-02-28 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
6 | ruwbouw
7 | levering staal | [16 empty] | 0 |  | 0%
8 | montage staal | [16 empty] | 0 |  | 0%
9 | levering Z-gordingen | [16 empty] | 0 |  | 0%
10 | montage buitenwanden | [16 empty] | 0 |  | 0%
11 | montage binnenwanden | [16 empty] | 0 |  | 0%
12 | montage dakligger en Z-gording | [16 empty] | 0 |  | 0%
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten | [16 empty] | 0 |  | 0%
15 | montage veiligheidsnetten | [16 empty] | 0 |  | 0%
16 | levering sandwich | [16 empty] | 0 |  | 0%
17 | montage sandwich | [16 empty] | 0 |  | 0%
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten | [16 empty] | 0 |  | 0%
20 | betonvloer | [16 empty] | 0 |  | 0%
21 | betonwanden bijwerken | [16 empty] | 0 |  | 0%
22 | opmeten sect poorten | [16 empty] | 0 |  | 0%
23 | sect poorten en staaldeuren | [16 empty] | 0 |  | 0%
24 | kitwerk | [16 empty] | 0 |  | 0%
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering | [16 empty] | 0 |  | 0%
27 | opleverpunten | [16 empty] | 0 |  | 0%
28 | definitieve oplevering | [16 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2022-03-25 17:00 |  | TP Name | ruwbouw
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | planning wijnloods
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken | [9 empty] | 2022-02-14 08:00 | 16 d | [5 empty] | 54894.648 |  | 100%
3 | opmeten ankers | [9 empty] | 2022-03-08 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
4 | BOVENBOUW
5 | afroep materialen en OA | [9 empty] | 2022-02-28 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
6 | ruwbouw
7 | levering staal | [9 empty] | 2022-03-14 08:00 | 1 d | [5 empty] | 11497.192 |  | 100%
8 | montage staal | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 4 d | [5 empty] | 63667.768 |  | 100%
9 | levering Z-gordingen | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 1 d | [5 empty] | 6360 |  | 100%
10 | montage buitenwanden | [9 empty] | 2022-03-21 08:00 | 2 d | [5 empty] | 19696.0114 |  | 100%
11 | montage binnenwanden | [9 empty] | 2022-03-23 08:00 | 1 d | [5 empty] | 8105.5033 |  | 100%
12 | montage dakligger en Z-gording | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 2 d | [5 empty] | 6827 |  | 100%
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | montage veiligheidsnetten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
16 | levering sandwich | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | montage sandwich | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | betonvloer | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | betonwanden bijwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | opmeten sect poorten | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 2 d | [5 empty] | 7274.19 |  | 67%
23 | sect poorten en staaldeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | kitwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | opleverpunten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | definitieve oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2022-04-12 17:00 |  | TP Name | dakwerken
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | planning wijnloods
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken | [9 empty] | 2022-02-14 08:00 | 16 d | [5 empty] | 54894.648 |  | 100%
3 | opmeten ankers | [9 empty] | 2022-03-08 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
4 | BOVENBOUW
5 | afroep materialen en OA | [9 empty] | 2022-02-28 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
6 | ruwbouw
7 | levering staal | [9 empty] | 2022-03-14 08:00 | 1 d | [5 empty] | 11497.192 |  | 100%
8 | montage staal | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 4 d | [5 empty] | 63667.768 |  | 100%
9 | levering Z-gordingen | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 1 d | [5 empty] | 6360 |  | 100%
10 | montage buitenwanden | [9 empty] | 2022-03-21 08:00 | 2 d | [5 empty] | 19696.0114 |  | 100%
11 | montage binnenwanden | [9 empty] | 2022-03-23 08:00 | 1 d | [5 empty] | 8105.5033 |  | 100%
12 | montage dakligger en Z-gording | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 2 d | [5 empty] | 6827 |  | 100%
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten | [9 empty] | 2022-03-28 08:00 | 5 d | [5 empty] | 64099.5167 |  | 100%
15 | montage veiligheidsnetten | [9 empty] | 2022-04-04 08:00 | 2 d | [5 empty] | 2348.24 |  | 100%
16 | levering sandwich | [9 empty] | 2022-04-05 17:00 | 0 d | [5 empty] | 0 |  | 100%
17 | montage sandwich | [9 empty] | 2022-04-06 08:00 | 5 d | [5 empty] | 66913.82 |  | 100%
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | betonvloer | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | betonwanden bijwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | opmeten sect poorten | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 3 d | [5 empty] | 10857 |  | 100%
23 | sect poorten en staaldeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | kitwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | opleverpunten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | definitieve oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2022-06-02 17:00 |  | TP Name | afwerking
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | planning wijnloods
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken | [9 empty] | 2022-02-14 08:00 | 16 d | [5 empty] | 54894.648 |  | 100%
3 | opmeten ankers | [9 empty] | 2022-03-08 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
4 | BOVENBOUW
5 | afroep materialen en OA | [9 empty] | 2022-02-28 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
6 | ruwbouw
7 | levering staal | [9 empty] | 2022-03-14 08:00 | 1 d | [5 empty] | 11497.192 |  | 100%
8 | montage staal | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 4 d | [5 empty] | 63667.768 |  | 100%
9 | levering Z-gordingen | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 1 d | [5 empty] | 6360 |  | 100%
10 | montage buitenwanden | [9 empty] | 2022-03-21 08:00 | 2 d | [5 empty] | 19696.0114 |  | 100%
11 | montage binnenwanden | [9 empty] | 2022-03-23 08:00 | 1 d | [5 empty] | 8105.5033 |  | 100%
12 | montage dakligger en Z-gording | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 2 d | [5 empty] | 6827 |  | 100%
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten | [9 empty] | 2022-03-28 08:00 | 5 d | [5 empty] | 64099.5167 |  | 100%
15 | montage veiligheidsnetten | [9 empty] | 2022-04-04 08:00 | 2 d | [5 empty] | 2348.24 |  | 100%
16 | levering sandwich | [9 empty] | 2022-04-05 17:00 | 0 d | [5 empty] | 0 |  | 100%
17 | montage sandwich | [9 empty] | 2022-04-06 08:00 | 5 d | [5 empty] | 66913.82 |  | 100%
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten | [9 empty] | 2022-04-13 08:00 | 2 d | [5 empty] | 2348.24 |  | 100%
20 | betonvloer | [9 empty] | 2022-04-20 08:00 | 15 d | [5 empty] | 45570.7325 |  | 100%
21 | betonwanden bijwerken | [9 empty] | 2022-04-13 08:00 | 5 d | [5 empty] | 58079.5286 |  | 100%
22 | opmeten sect poorten | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 3 d | [5 empty] | 10857 |  | 100%
23 | sect poorten en staaldeuren | [9 empty] | 2022-05-31 08:00 | 3 d | [5 empty] | 10857 |  | 100%
24 | kitwerk | [9 empty] | 2022-05-31 08:00 | 3 d | [5 empty] | 7079.56 |  | 100%
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering | [9 empty] | 2022-04-13 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
27 | opleverpunten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | definitieve oplevering | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP5
| TP Status Date | 2022-06-13 17:00 |  | TP Name | OPLEVERING
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | planning wijnloods
1 | ONDERBOUW
2 | funderingswerken | [9 empty] | 2022-02-14 08:00 | 16 d | [5 empty] | 54894.648 |  | 100%
3 | opmeten ankers | [9 empty] | 2022-03-08 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
4 | BOVENBOUW
5 | afroep materialen en OA | [9 empty] | 2022-02-28 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
6 | ruwbouw
7 | levering staal | [9 empty] | 2022-03-14 08:00 | 1 d | [5 empty] | 11497.192 |  | 100%
8 | montage staal | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 4 d | [5 empty] | 63667.768 |  | 100%
9 | levering Z-gordingen | [9 empty] | 2022-03-15 08:00 | 1 d | [5 empty] | 6360 |  | 100%
10 | montage buitenwanden | [9 empty] | 2022-03-21 08:00 | 2 d | [5 empty] | 19696.0114 |  | 100%
11 | montage binnenwanden | [9 empty] | 2022-03-23 08:00 | 1 d | [5 empty] | 8105.5033 |  | 100%
12 | montage dakligger en Z-gording | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 2 d | [5 empty] | 6827 |  | 100%
13 | dakwerken
14 | montage dakoversteken/-goten | [9 empty] | 2022-03-28 08:00 | 5 d | [5 empty] | 64099.5167 |  | 100%
15 | montage veiligheidsnetten | [9 empty] | 2022-04-04 08:00 | 2 d | [5 empty] | 2348.24 |  | 100%
16 | levering sandwich | [9 empty] | 2022-04-05 17:00 | 0 d | [5 empty] | 0 |  | 100%
17 | montage sandwich | [9 empty] | 2022-04-06 08:00 | 5 d | [5 empty] | 66913.82 |  | 100%
18 | afwerking
19 | afhalen veiligheidsnetten | [9 empty] | 2022-04-13 08:00 | 2 d | [5 empty] | 2348.24 |  | 100%
20 | betonvloer | [9 empty] | 2022-04-20 08:00 | 15 d | [5 empty] | 45570.7325 |  | 100%
21 | betonwanden bijwerken | [9 empty] | 2022-04-13 08:00 | 5 d | [5 empty] | 58079.5286 |  | 100%
22 | opmeten sect poorten | [9 empty] | 2022-03-24 08:00 | 3 d | [5 empty] | 10857 |  | 100%
23 | sect poorten en staaldeuren | [9 empty] | 2022-05-31 08:00 | 3 d | [5 empty] | 10857 |  | 100%
24 | kitwerk | [9 empty] | 2022-05-31 08:00 | 3 d | [5 empty] | 7079.56 |  | 100%
25 | OPLEVERING
26 | voorlopige oplevering | [9 empty] | 2022-04-13 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%
27 | opleverpunten | [9 empty] | 2022-06-03 08:00 | 5 d | [5 empty] | 11261.5775 |  | 100%
28 | definitieve oplevering | [9 empty] | 2022-06-13 08:00 | 1 d | [5 empty] | 3430.9155 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No