## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD | 1
1 | ESTRUCTURAS | 1.1
2 | OBRAS PRELIMINARES | 1.1.1
3 | CARTEL DE OBRA | 1.1.1.1 | 2FF | FF4;FF63;FF91 | 2022-07-01 |  | 1d |  |  | 1578.82 |  | 0
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | 1.1.1.2 | 3FF | FF5 | 2022-07-01 |  | 4d |  |  | 5100 |  | 0
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 1.1.1.3 | 4FF | FF6 | 2022-07-01 |  | 30d |  |  | 1780.7 |  | 0
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | 1.1.1.4 | 5FF | FF7;FF9 | 2022-07-01 |  | 1d |  |  | 376.22 |  | 0
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | 1.1.1.5 | 6FF |  | 2022-07-01 |  | 30d |  |  | 1200 |  | 0
8 | DEMOLICIONES | 1.1.2
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | 1.1.2.1 | 6FF | FF10 | 2022-07-01 |  | 1d | team subcontractor |  | 65.7 |  | 0
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | 1.1.2.2 | 9FF | FS12 | 2022-07-01 |  | 1d | team subcontractor |  | 1515.57 |  | 0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.1.3
12 | EXCAVACION MANUAL | 1.1.3.1 | 10FS | FF13 | 2022-07-02 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 175.66 |  | 0
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | 1.1.3.2 | 12FF | FS14 | 2022-07-02 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 233.49 |  | 0
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | 1.1.3.3 | 13FS | FF15 | 2022-07-03 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 173.71 |  | 0
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | 1.1.3.4 | 14FF | FS16 | 2022-07-03 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1486.91 |  | 0
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | 1.1.3.5 | 15FS | FF17 | 2022-07-04 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 120.25 |  | 0
17 | BASE DE AFIRMADO | 1.1.3.6 | 16FF | FS18 | 2022-07-04 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 390.29 |  | 0
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | 1.1.3.7 | 17FS | FF21 | 2022-07-05 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 292.87 |  | 0
19 | CONCRETO SIMPLE | 1.1.4
20 | SOLADOS | 1.1.4.1
21 | SOLADOS CONCRETO | 1.1.4.1.1 | 18FF | FS23;FF56+1d | 2022-07-05 |  | 1d | mason |  | 101.7 |  | 0
22 | CIMIENTO CORRIDO | 1.1.4.2
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | 1.1.4.2.1 | 21FS | FS26 | 2022-07-06 |  | 1d | mason |  | 48.73 |  | 0
24 | SOBRECIMIENTO | 1.1.4.3
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | 1.1.4.3.1 | 26FF | FS34 | 2022-07-07 |  | 1d | mason |  | 17.78 |  | 0
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | 1.1.4.3.2 | 23FS | FF25 | 2022-07-07 |  | 1d | carpenter |  | 24.3 |  | 0
27 | VEREDAS DE CONCRETO | 1.1.4.4
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | 1.1.4.4.1 | 29FS | FS30;FS38 | 2022-07-11 |  | 1d | mason |  | 1501.11 |  | 0
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | 1.1.4.4.2 | 35FS | FS28 | 2022-07-10 |  | 1d | carpenter |  | 133.08 |  | 0
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | 1.1.4.4.3 | 28FS |  | 2022-07-12 |  | 1d | mason |  | 31.61 |  | 0
31 | CONCRETO ARMADO | 1.1.5
32 | ZAPATAS | 1.1.5.1
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | 1.1.5.1.1 | 34FF | FS35 | 2022-07-08 |  | 1d | mason |  | 1085.29 |  | 0
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | 1.1.5.1.2 | 25FS | FF33 | 2022-07-08 |  | 1d | mason |  | 1015.75 |  | 0
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | 1.1.5.1.3 | 33FS | FS29 | 2022-07-09 |  | 1d | mason |  | 1371.25 |  | 0
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR | 1.1.5.2
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | 1.1.5.2.1 | 39FS | FS42 | 2022-07-13 |  | 1d | mason |  | 623.19 |  | 0
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | 1.1.5.2.2 | 28FS | FF39 | 2022-07-12 |  | 1d | carpenter |  | 423.95 |  | 0
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | 1.1.5.2.3 | 38FF | FS37 | 2022-07-12 |  | 1d | mason |  | 398.09 |  | 0
40 | ARQUITECTURA | 1.2
41 | ALBANILERIA | 1.2.1
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | 1.2.1.1 | 37FS | FS43;FF49 | 2022-07-14 |  | 1d | mason |  | 122.5 |  | 0
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | 1.2.1.2 | 42FS |  | 2022-07-15 |  | 1d | plasterer |  | 56.44 |  | 0
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL | 1.2.2
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | 1.2.2.1 | 54FS | FS46 | 2022-07-24 |  | 2d | painter |  | 2115.55 |  | 0
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | 1.2.2.2 | 45FS | FS47 | 2022-07-26 |  | 2d | painter |  | 3467.25 |  | 0
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | 1.2.2.3 | 46FS |  | 2022-07-28 |  | 1d | painter |  | 1126.48 |  | 0
48 | CARPINTERIA METALICA | 1.2.3
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | 1.2.3.1 | 42FF | FS50;FF67+2d | 2022-07-14 |  | 5d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 36000 |  | 0
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | 1.2.3.2 | 49FS | FS51 | 2022-07-19 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 3211.6 |  | 0
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | 1.2.3.3 | 50FS | FS53 | 2022-07-21 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 1375.77 |  | 0
52 | PINTURA | 1.2.4
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | 1.2.4.1 | 51FS | FF54 | 2022-07-23 |  | 1d | painter |  | 74.22 |  | 0
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | 1.2.4.2 | 53FF | FS45;FS61 | 2022-07-23 |  | 1d | painter |  | 214.54 |  | 0
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA | 1.2.5
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | 1.2.5.1 | 21FF+1d | FF57 | 2022-07-06 |  | 7d | mason |  | 11153.45 |  | 0
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | 1.2.5.2 | 56FF | FF58 | 2022-07-06 |  | 7d | mason |  | 1140.6 |  | 0
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | 1.2.5.3 | 57FF | FS60 | 2022-07-06 |  | 7d | mason |  | 4791 |  | 0
59 | GIBAS ASFALTICAS | 1.2.6
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | 1.2.6.1 | 58FS |  | 2022-07-13 |  | 1d |  |  | 1817.05 |  | 0
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | 1.2.6.2 | 54FS |  | 2022-07-24 |  | 1d | painter |  | 219.45 |  | 0
62 | VARIOS | 1.2.7
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.2.7.1 | 3FF | FF64 | 2022-07-01 |  | 30d |  |  | 5500 |  | 0
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | 1.2.7.2 | 63FF |  | 2022-07-30 |  | 1d |  |  | 500 |  | 0
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.3
66 | TABLEROS ELECTRICOS | 1.3.1
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | 1.3.1.1 | 49FF+2d | FS68 | 2022-07-16 |  | 1d | electrician |  | 705.26 |  | 0
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | 1.3.1.2 | 67FS | FS70;FF87 | 2022-07-17 |  | 1d | electrician |  | 458.26 |  | 0
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS | 1.3.2
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | 1.3.2.1 | 68FS | FS71 | 2022-07-18 |  | 1d | electrician |  | 312.3 |  | 0
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | 1.3.2.2 | 70FS | FS72;FF77 | 2022-07-19 |  | 3d | electrician |  | 10891.4 |  | 0
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | 1.3.2.3 | 71FS | FS73;FF75 | 2022-07-22 |  | 1d | electrician |  | 322.52 |  | 0
73 | CABLE CPT N08 AWG | 1.3.2.4 | 72FS |  | 2022-07-23 |  | 1d | electrician |  | 1450 |  | 0
74 | CAJAS DE PASE | 1.3.3
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | 1.3.3.1 | 72FF |  | 2022-07-22 |  | 1d | electrician |  | 1566.72 |  | 0
76 | SENALIZACION LUMINOSA | 1.3.4
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | 1.3.4.1 | 71FF | FS78 | 2022-07-19 |  | 2d |  |  | 11757.04 |  | 0
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | 1.3.4.2 | 77FS | FS79 | 2022-07-21 |  | 2d |  |  | 10957.04 |  | 0
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | 1.3.4.3 | 78FS | FS80 | 2022-07-23 |  | 1d |  |  | 2101.75 |  | 0
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | 1.3.4.4 | 79FS | FS81 | 2022-07-24 |  | 2d |  |  | 8407 |  | 0
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | 1.3.4.5 | 80FS | FS82 | 2022-07-26 |  | 2d |  |  | 6957.04 |  | 0
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | 1.3.4.6 | 81FS | FF84 | 2022-07-28 |  | 1d |  |  | 3478.52 |  | 0
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO | 1.3.5
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | 1.3.5.1 | 82FF | FF86;FS88 | 2022-07-28 |  | 1d |  |  | 5500 |  | 0
85 | VARIOS | 1.3.6
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | 1.3.6.1 | 84FF |  | 2022-07-26 |  | 3d | electrician |  | 4967.7 |  | 0
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | 1.3.6.2 | 68FF | FF89 | 2022-07-17 |  | 1d | electrician |  | 1236.22 |  | 0
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | 1.3.6.3 | 84FS |  | 2022-07-29 |  | 2d | electrician |  | 4792.86 |  | 0
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | 1.3.6.4 | 87FF |  | 2022-07-17 |  | 1d | electrician |  | 400 |  | 0
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19 | 1.4
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | 1.4.1 | 3FF | FF92 | 2022-07-01 |  | 30d |  |  | 1700.4 |  | 0
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | 1.4.2 | 91FF | FF93 | 2022-07-01 |  | 30d |  |  | 896.77 |  | 0
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | 1.4.3 | 92FF | FF94 | 2022-07-01 |  | 2d |  |  | 760.32 |  | 0
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | 1.4.4 | 93FF | FS95 | 2022-07-01 |  | 30d |  |  | 393.9 |  | 0
95 | fin del proyecto | 1.4.5 | 94FS |  | 2022-07-01 |  | 1d |  |  | 0 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | electrician | Renewable | 5 people | 0 | 28
2 | team subcontractor | Renewable | 8 people | 0 | 26
3 | mason | Renewable | 2 people | 0 | 38
4 | carpenter | Renewable | 3 people | 0 | 26.8
5 | painter | Renewable | 6 people | 0 | 29
6 | plasterer | Renewable | 2 people | 0 | 39

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA |  | standard - symmetric | 1 | 4 | 7
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  | standard - symmetric | 20 | 30 | 40
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA |  | standard - skewed left | 8 | 30 | 36
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
17 | BASE DE AFIRMADO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR |  | standard - skewed right | 0.5 | 1 | 2
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO |  | standard - skewed right | 0.5 | 1 | 2.5
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO |  | standard - skewed left | 0.5 | 2 | 2.5
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL |  | standard - skewed left | 0.5 | 2 | 2.5
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE |  | standard - symmetric | 1 | 5 | 9
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE |  | standard - symmetric | 0.5 | 2 | 3.5
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE |  | standard - skewed left | 2 | 7 | 9
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE |  | standard - symmetric | 4 | 7 | 10
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS |  | standard - skewed right | 3 | 7 | 15
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  | standard - symmetric | 10 | 30 | 50
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) |  | standard - symmetric | 1 | 3 | 5
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
73 | CABLE CPT N08 AWG |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO |  | standard - skewed right | 1 | 3 | 9
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |  | standard - symmetric | 5 | 30 | 55
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD |  | standard - skewed left | 10 | 30 | 35
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA |  | standard - symmetric | 10 | 30 | 50
95 | fin del proyecto |  | standard - symmetric | 0.5 | 1 | 1.5

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-07-08 17:00 |  | TP Name | Preparation1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 4d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 376.22 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.66 |  | 100%
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 233.49 |  | 100%
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 173.71 |  | 100%
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | [9 empty] | 2022-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1486.91 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 120.25 |  | 100%
17 | BASE DE AFIRMADO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 6d | [5 empty] | 1100 |  | 20%
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | CABLE CPT N08 AWG | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 760.32 |  | 100%
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | fin del proyecto | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100%

## TP2
| TP Status Date | 2022-07-15 17:00 |  | TP Name | Earthworks
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 4d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 376.22 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.66 |  | 100%
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 233.49 |  | 100%
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 173.71 |  | 100%
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | [9 empty] | 2022-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1486.91 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 120.25 |  | 100%
17 | BASE DE AFIRMADO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 292.87 |  | 100%
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.7 |  | 100%
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 48.73 |  | 100%
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2022-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 17.78 |  | 100%
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2022-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 24.3 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 1085.29 |  | 100%
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-13 08:00 | 1d | [5 empty] | 1015.75 |  | 100%
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 1371.25 |  | 100%
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 9560.1 |  | 85.71%
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 977.6571 |  | 85.71%
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 6d | [5 empty] | 4106.5714 |  | 85.71%
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 11d | [5 empty] | 2016.6667 |  | 36.67%
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | CABLE CPT N08 AWG | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | fin del proyecto | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2022-07-25 17:00 |  | TP Name | Masonry
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 4d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 376.22 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.66 |  | 100%
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 233.49 |  | 100%
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 173.71 |  | 100%
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | [9 empty] | 2022-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1486.91 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 120.25 |  | 100%
17 | BASE DE AFIRMADO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 292.87 |  | 100%
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.7 |  | 100%
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 48.73 |  | 100%
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2022-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 17.78 |  | 100%
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2022-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 24.3 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1501.11 |  | 100%
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-16 08:00 | 1d | [5 empty] | 133.08 |  | 100%
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 31.61 |  | 100%
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 1085.29 |  | 100%
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-13 08:00 | 1d | [5 empty] | 1015.75 |  | 100%
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 1371.25 |  | 100%
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-21 08:00 | 1d | [5 empty] | 623.19 |  | 100%
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | [9 empty] | 2022-07-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | [9 empty] | 2022-07-23 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 2d | [5 empty] | 14400 |  | 40%
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 11153.45 |  | 100%
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 1140.6 |  | 100%
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 4791 |  | 100%
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1817.05 |  | 100%
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 17 | [5 empty] | 3116.6667 |  | 56.67%
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | CABLE CPT N08 AWG | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | fin del proyecto | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
Formulas:
Actual Duration = NETWORKDAYS([Tracking],C1)

## TP4
| TP Status Date | 2022-08-13 17:00 |  | TP Name | Paint
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 4d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 376.22 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.66 |  | 100%
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 233.49 |  | 100%
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 173.71 |  | 100%
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | [9 empty] | 2022-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1486.91 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 120.25 |  | 100%
17 | BASE DE AFIRMADO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 292.87 |  | 100%
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.7 |  | 100%
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 48.73 |  | 100%
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2022-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 17.78 |  | 100%
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2022-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 24.3 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1501.11 |  | 100%
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-16 08:00 | 1d | [5 empty] | 133.08 |  | 100%
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 31.61 |  | 100%
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 1085.29 |  | 100%
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-13 08:00 | 1d | [5 empty] | 1015.75 |  | 100%
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 1371.25 |  | 100%
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-21 08:00 | 1d | [5 empty] | 623.19 |  | 100%
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | [9 empty] | 2022-07-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | [9 empty] | 2022-07-23 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 5d | [5 empty] | 36000 |  | 100%
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-29 08:00 | 2d | [5 empty] | 3211.6 |  | 100%
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | [9 empty] | 2022-07-31 08:00 | 2d | [5 empty] | 1375.77 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 74.22 |  | 100%
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-08-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 214.54 |  | 100%
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 11153.45 |  | 100%
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 1140.6 |  | 100%
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 4791 |  | 100%
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1817.05 |  | 100%
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | [9 empty] | 2022-08-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 219.45 |  | 100%
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 30d | [5 empty] | 5500 |  | 100%
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | [9 empty] | 2022-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 705.26 |  | 100%
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | [9 empty] | 2022-07-27 08:00 | 1d | [5 empty] | 458.26 |  | 100%
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | [9 empty] | 2022-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 312.3 |  | 100%
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | [9 empty] | 2022-07-29 08:00 | 4d | [5 empty] | 10891.4 |  | 100%
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | [9 empty] | 2022-08-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 322.52 |  | 100%
73 | CABLE CPT N08 AWG | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1450 |  | 100%
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1566.72 |  | 100%
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | [9 empty] | 2022-07-30 08:00 | 2d | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | [9 empty] | 2022-08-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | [9 empty] | 2022-08-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | [9 empty] | 2022-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | [9 empty] | 2022-08-06 08:00 | 2d | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | [9 empty] | 2022-08-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | [9 empty] | 2022-08-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-08-06 08:00 | 3 d | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | [9 empty] | 2022-07-27 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | [9 empty] | 2022-08-09 08:00 | 2d | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | [9 empty] | 2022-07-27 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 30d | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 30d | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 30d | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | fin del proyecto | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP5
| TP Status Date | 2022-08-17 17:00 |  | TP Name | Electrical Phase 1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 4d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 376.22 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.66 |  | 100%
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 233.49 |  | 100%
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 173.71 |  | 100%
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | [9 empty] | 2022-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1486.91 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 120.25 |  | 100%
17 | BASE DE AFIRMADO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 292.87 |  | 100%
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.7 |  | 100%
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 48.73 |  | 100%
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2022-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 17.78 |  | 100%
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2022-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 24.3 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1501.11 |  | 100%
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-16 08:00 | 1d | [5 empty] | 133.08 |  | 100%
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 31.61 |  | 100%
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 1085.29 |  | 100%
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-13 08:00 | 1d | [5 empty] | 1015.75 |  | 100%
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 1371.25 |  | 100%
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-21 08:00 | 1d | [5 empty] | 623.19 |  | 100%
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | [9 empty] | 2022-07-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | [9 empty] | 2022-07-23 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | [9 empty] | 2022-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 2115.55 |  | 100%
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | [9 empty] | 2022-08-06 08:00 | 2d | [5 empty] | 3467.25 |  | 100%
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | [9 empty] | 2022-08-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 1126.48 |  | 100%
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 5d | [5 empty] | 36000 |  | 100%
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-29 08:00 | 2d | [5 empty] | 3211.6 |  | 100%
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | [9 empty] | 2022-07-31 08:00 | 2d | [5 empty] | 1375.77 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 74.22 |  | 100%
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-08-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 214.54 |  | 100%
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 11153.45 |  | 100%
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 1140.6 |  | 100%
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 4791 |  | 100%
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1817.05 |  | 100%
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | [9 empty] | 2022-08-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 219.45 |  | 100%
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 30d | [5 empty] | 5500 |  | 100%
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | [9 empty] | 2022-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 705.26 |  | 100%
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | [9 empty] | 2022-07-27 08:00 | 1d | [5 empty] | 458.26 |  | 100%
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | [9 empty] | 2022-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 312.3 |  | 100%
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | [9 empty] | 2022-07-29 08:00 | 4d | [5 empty] | 10891.4 |  | 100%
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | [9 empty] | 2022-08-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 322.52 |  | 100%
73 | CABLE CPT N08 AWG | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1450 |  | 100%
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | fin del proyecto | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP6
| TP Status Date | 2022-08-20 17:00 |  | TP Name | Electrical Phase 2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO SENALIZACION LIBERTAD
1 | ESTRUCTURAS
2 | OBRAS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 4d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | TRAZO Y REPLANTEO PARA LAS INSTALACIONES | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 376.22 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 30d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
8 | DEMOLICIONES
9 | CORTE DE VEREDA CON DISCO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.66 |  | 100%
13 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DUCTOS | [9 empty] | 2022-07-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 233.49 |  | 100%
14 | CAMA DE ARENA PARA CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 173.71 |  | 100%
15 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA CABLE SUBTERRANEO | [9 empty] | 2022-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1486.91 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 120.25 |  | 100%
17 | BASE DE AFIRMADO | [9 empty] | 2022-07-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 292.87 |  | 100%
19 | CONCRETO SIMPLE
20 | SOLADOS
21 | SOLADOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.7 |  | 100%
22 | CIMIENTO CORRIDO
23 | CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 48.73 |  | 100%
24 | SOBRECIMIENTO
25 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2022-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 17.78 |  | 100%
26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2022-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 24.3 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | CONCRETO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1501.11 |  | 100%
29 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-07-16 08:00 | 1d | [5 empty] | 133.08 |  | 100%
30 | CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUIMICO | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 31.61 |  | 100%
31 | CONCRETO ARMADO
32 | ZAPATAS
33 | CONCRETO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 1085.29 |  | 100%
34 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-13 08:00 | 1d | [5 empty] | 1015.75 |  | 100%
35 | PERNOS DE ANCLAJE PARA POSTES EN ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 1371.25 |  | 100%
36 | BASES PARA SEMAFORO Y CONTROLADOR
37 | CONCRETO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-21 08:00 | 1d | [5 empty] | 623.19 |  | 100%
38 | ENCOFRADO PARA BASE DE POSTES Y CONTROLADOR | [9 empty] | 2022-07-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
39 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN BASE PARA POSTES | [9 empty] | 2022-07-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
40 | ARQUITECTURA
41 | ALBANILERIA
42 | MURO DE LADRILLO KK, AMARRE CABEZA, MORTERO 1.5 CM PARA MEDIDOR | [9 empty] | 2022-07-23 08:00 | 1d | [5 empty] | 423.95 |  | 100%
43 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 2d | [5 empty] | 560 |  | 100%
44 | SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
45 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE PAVIMENTO | [9 empty] | 2022-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 2115.55 |  | 100%
46 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA SOBRE SARDINEL | [9 empty] | 2022-08-06 08:00 | 2d | [5 empty] | 3467.25 |  | 100%
47 | SENALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA | [9 empty] | 2022-08-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 1126.48 |  | 100%
48 | CARPINTERIA METALICA
49 | FABRICACION DE POSTES TIPO ARCO CON ESTRUCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-24 08:00 | 5d | [5 empty] | 36000 |  | 100%
50 | MONTAJE DE POSTE TIPO ARCO CON ESTRCTURAS DE | [9 empty] | 2022-07-29 08:00 | 2d | [5 empty] | 3211.6 |  | 100%
51 | POSTE TIPO PEDESTAL CON ESTRUCTURA DE | [9 empty] | 2022-07-31 08:00 | 2d | [5 empty] | 1375.77 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 74.22 |  | 100%
54 | PINTURA DE TRAFICO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-08-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 214.54 |  | 100%
55 | ROMPEMUELLES DE ALTA RESISTENCIA
56 | COLOCACION DE ROMPEMUELLE DE CAUCHO DE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 11153.45 |  | 100%
57 | COLOCACION DE TERMINAL DE ROMPEMUELLE | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 1140.6 |  | 100%
58 | ANCLAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PERNOS | [9 empty] | 2022-07-10 08:00 | 7d | [5 empty] | 4791 |  | 100%
59 | GIBAS ASFALTICAS
60 | REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS ASFALTICAS) | [9 empty] | 2022-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1817.05 |  | 100%
61 | PINTURA DE TRAFICO EN GIBAS ASFALTICAS | [9 empty] | 2022-08-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 219.45 |  | 100%
62 | VARIOS
63 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 08:00 | 30d | [5 empty] | 5500 |  | 100%
64 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [9 empty] | 2022-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
65 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66 | TABLEROS ELECTRICOS
67 | TABLERO GENERAL DE CONTROL | [9 empty] | 2022-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 705.26 |  | 100%
68 | SUB TABLERO (MEDIDOR) | [9 empty] | 2022-07-27 08:00 | 1d | [5 empty] | 458.26 |  | 100%
69 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
70 | CABLE CONCENTRICO AWG | [9 empty] | 2022-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 312.3 |  | 100%
71 | CABLE NLT AWG (VULCANIZADO) | [9 empty] | 2022-07-29 08:00 | 4d | [5 empty] | 10891.4 |  | 100%
72 | CABLE NPT AWG (VULCANIZADO) | [9 empty] | 2022-08-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 322.52 |  | 100%
73 | CABLE CPT N08 AWG | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1450 |  | 100%
74 | CAJAS DE PASE
75 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | [9 empty] | 2022-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1566.72 |  | 100%
76 | SENALIZACION LUMINOSA
77 | SEMAFORO VEHICULAR HORIZONTAL | [9 empty] | 2022-07-30 | 2d | [5 empty] | 11757.04 |  | 100%
78 | SEMAFORO VEHICULAR 1C VERTICAL ADOSADO | [9 empty] | 2022-08-01 | 2d | [5 empty] | 10957.04 |  | 100%
79 | SEMAFORO PEATONAL 1C PEDESTAL | [9 empty] | 2022-08-03 | 1d | [5 empty] | 2101.75 |  | 100%
80 | SEMAFORO PEATONAL 1C ADOSADO | [9 empty] | 2022-08-04 | 2d | [5 empty] | 8407 |  | 100%
81 | CONTADOR DE TRANSITO ROJO/VERDE 1C | [9 empty] | 2022-08-06 | 2d | [5 empty] | 6957.04 |  | 100%
82 | FLECHA COLOR VERDE LENTE DE 300mm | [9 empty] | 2022-08-08 | 1d | [5 empty] | 3478.52 |  | 100%
83 | SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO
84 | CONTROLADOR ELECTRONICO CON MICROPROCESADOR 8 FASES | [9 empty] | 2022-08-08 | 1d | [5 empty] | 5500 |  | 100%
85 | VARIOS
86 | TENDIDO DE CABLE ELECTRICO | [9 empty] | 2022-08-06 | 3 d | [5 empty] | 4967.7 |  | 100%
87 | OPCION TARIFARIA BT-5B | [9 empty] | 2022-07-27 | 1d | [5 empty] | 1236.22 |  | 100%
88 | POZO A TIERRA (INC. EXCAVACION TAPADO Y CAJA) | [9 empty] | 2022-08-09 | 2d | [5 empty] | 4792.86 |  | 100%
89 | TRAMITE ANTE HIDRANDINA | [9 empty] | 2022-07-27 | 1d | [5 empty] | 400 |  | 100%
90 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ANTE COVID-19
91 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 30d | [5 empty] | 1700.4 |  | 100%
92 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | [9 empty] | 2022-07-01 | 30d | [5 empty] | 896.77 |  | 100%
93 | INSTALACION DE LAVADERO PROVISIONAL DE OBRA A INGRESO CON TANQUE DE AGUA | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 760.32 |  | 100%
94 | KIT DE DESINFECCION PARA OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 | 30d | [5 empty] | 393.9 |  | 100%
95 | fin del proyecto | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No