## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | REPARACION DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE | 1
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.50mx1.80m) | 1.1.1 |  | FS3 | 2023-11-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1775.27 |  | 0
3 | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OBRA | 1.1.2 | 2FS | FS6 | 2023-11-01 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 3000 |  | 0
4 | RECONSTRUSSIÓN DE BOCATOMA | 1.2
5 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.1
6 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | 1.2.1.1 | 3FS | FS8-1d; FS65 | 2023-11-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 254.7 |  | 0
7 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.2
8 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | 1.2.2.1 | 6FS-1d | FS9-2d | 2023-11-03 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 191.81 |  | 0
9 | EXCAVACION EN ROCA FIJA | 1.2.2.2 | 8FS-2d | FS10-2d; FS11 | 2023-11-03 08:00 |  | 4d | mason [3,00 #8] |  | 7161.78 |  | 1256.3
10 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | 1.2.2.3 | 9FS-2d | FS17-3d | 2023-11-05 08:00 |  | 2d | mason [1,00 #8] |  | 336.2 |  | 0
11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.2.4 | 9FS |  | 2023-11-07 08:00 |  | 2d | team subcontractor[3,00 #8] |  | 926.56 |  | 0
12 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.3
13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.2.3.1 | 17FS-2d | FS14-5d | 2023-11-05 08:00 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 8919.39 |  | 0
14 | CONCRETO EN COLCHON DISIPADOR f'c=210 kg/cm2 | 1.2.3.2 | 13FS-5d | FS15-2d;FS19;FS21-7d;FS23;FS29 | 2023-11-07 08:00 |  | 7d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 9401.46 |  | 0
15 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | 1.2.3.3 | 14FS-2d | FS16-3d | 2023-11-12 08:00 |  | 2d | mason [4,00 #8] |  | 2110.6 |  | 0
16 | CONCRETO CIPLOPEO EN BARRAJE FIJO f'c=175 kg/cm2 + 30 DE P. M | 1.2.3.4 | 15FS-3d |  | 2023-11-11 08:00 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 2134.75 |  | 0
17 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | 1.2.3.5 | 10FS-3d | FS13-2d | 2023-11-04 08:00 |  | 3d | steel worker [2,00 #8] |  | 6413.93 |  | 0
18 | JUNTAS DE DILATACION | 1.2.4
19 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | 1.2.4.1 | 14FS |  | 2023-11-14 08:00 |  | 1d | mason |  | 114.8 |  | 0
20 | CURADO DE CONCRETO | 1.2.5
21 | CURADO DE CONCRETO | 1.2.5.1 | 14FS-7d |  | 2023-11-07 08:00 |  | 7d | mason |  | 176.16 |  | 0
22 | REVESTIMIENTOS | 1.2.6
23 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | 1.2.6.1 | 14FS | FS25-2d | 2023-11-14 08:00 |  | 2d | mason |  | 3008.2 |  | 0
24 | VARIOS | 1.2.7
25 | REJILLA METALICA 0.30m x 0.25m | 1.2.7.1 | 23FS-2d | FS26-2d | 2023-11-14 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 846.98 |  | 0
26 | COMPUERTA METALICA 1.45 m x 0.60 m | 1.2.7.2 | 25FS-2d |  | 2023-11-14 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 1039.6 |  | 101.2
27 | RECONSTRUSSION DEL DESARENADOR | 1.3
28 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3.1
29 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | 1.3.1.1 | 14FS | FS31; FS49 | 2023-11-14 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 101.61 |  | 0
30 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.2
31 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | 1.3.2.1 | 29FS | FS32-4d;FS33-2d;FS38 | 2023-11-16 08:00 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 957.74 |  | 0
32 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | 1.3.2.2 | 31FS-4d |  | 2023-11-16 08:00 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 121.5 |  | 0
33 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.2.3 | 31FS-2d |  | 2023-11-17 08:00 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 231.15 |  | 0
34 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.3.3
35 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.1 | 38FS-2d | FS36-2d | 2023-11-19 08:00 |  | 4d | carpenter [2,00 #8] |  | 4010.68 |  | 526.3
36 | CONCRETO CICLOPEO FS=175KG/CM2 + 30 % PM. | 1.3.3.2 | 35FS-2d | FS37-2d; FS40 | 2023-11-21 08:00 |  | 4d | mason [2,00 #8] |  | 729.5 |  | 0
37 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | 1.3.3.3 | 36FS-2d | FS42;FS44 | 2023-11-23 08:00 |  | 4d | mason [3,00 #8] |  | 3529.98 |  | 0
38 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | 1.3.3.4 | 31FS | FS35-2d | 2023-11-19 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 2542.15 |  | 0
39 | JUNTAS DE DILATACION | 1.3.4
40 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | 1.3.4.1 | 36FS |  | 2023-11-25 08:00 |  | 2d | mason |  | 56.34 |  | 0
41 | CURADO DE CONCRETO | 1.3.5
42 | CURADO DE CONCRETO | 1.3.5.1 | 37FS |  | 2023-11-27 08:00 |  | 7d | painter |  | 82.21 |  | 0
43 | REVESTIMIENTOS | 1.3.6
44 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | 1.3.6.1 | 37FS | FS46-2d | 2023-11-27 08:00 |  | 6d | painter |  | 1318.13 |  | 0
45 | VARIOS | 1.3.7
46 | COMPUERTA METALICA 0.50m x 0.50m,h=0.95 m | 1.3.7.1 | 44FS-2d |  | 2023-12-01 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 829.6 |  | 0
47 | RECONSTRUSSION DEL CANAL DE CONCRETO | 1.4
48 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.4.1
49 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | 1.4.1.1 | 29FS | FS50-5d | 2023-11-16 08:00 |  | 10d | mason [1,00 #8] |  | 1061.05 |  | 0
50 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | 1.4.1.2 | 49FS-5d | FS52 | 2023-11-20 08:00 |  | 5d | mason [1,00 #8] |  | 3730.94 |  | 0
51 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.4.2
52 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO | 1.4.2.1 | 50FS | FS53-20d; FS54-20d | 2023-11-25 08:00 |  | 30d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 26693.49 |  | 52.63
53 | REFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS | 1.4.2.2 | 52FS-20d | FS56-18d | 2023-12-04 08:00 |  | 22d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1484.31 |  | 0
54 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.4.2.3 | 52FS-20d | FS72-7d | 2023-12-04 08:00 |  | 22d | mason |  | 5839.13 |  | 0
55 | OBRAS DE CONCRETO | 1.4.3
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.4.3.1 | 53FS-18d | FS57-20d | 2023-12-08 08:00 |  | 20d | carpenter [1,00 #8] |  | 32534.46 |  | 0
57 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | 1.4.3.2 | 56FS-20d | FS59-20d;FS61-5d;FS63-21d | 2023-12-08 08:00 |  | 20d | mason [2,00 #8] |  | 39098.87 |  | 0
58 | REVESTIMIENTOS | 1.4.4
59 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | 1.4.4.1 | 57FS-20d |  | 2023-12-08 08:00 |  | 20d | mason [2,00 #8] |  | 16556.22 |  | 0
60 | JUNTAS DE DILATACION | 1.4.5
61 | JUNTA ASFALTICA | 1.4.5.1 | 57FS-5d |  | 2023-12-22 08:00 |  | 5d | painter |  | 3655.67 |  | 0
62 | CURADO DE CONCRETO | 1.4.6
63 | CURADO DE CONCRETO | 1.4.6.1 | 57FS-21d |  | 2023-12-07 08:00 |  | 20d | steel worker [2,00 #8] |  | 666.9 |  | 0
64 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.4.7
65 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | 1.4.7.1 | 6FS | FS66-5d | 2023-11-04 08:00 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 10019.35 |  | 0
66 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.4.7.2 | 66FS-5d | FS68 | 2023-11-04 08:00 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 8000 |  | 0
67 | FLETE | 1.4.8
68 | FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE | 1.4.8.1 | 66FS | FS69 | 2023-11-09 08:00 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 22000 |  | 2000
69 | FLETE RURAL (TRANSPORTE CON ACEMILAS) | 1.4.8.2 | 68FS |  | 2023-11-14 08:00 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 38000 |  | 0
70 | LIMPIEZA FINAL Y PLACA RECORDATORIA | 1.4.9
71 | LIMPIEZA FINAL | 1.4.9.1 | 72FS |  | 2023-12-21 08:00 |  | 5d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 4081.2 |  | 0
72 | PLACA RECORDATORIA | 1.4.9.2 | 54FS-7d | FS71 | 2023-11-19 08:00 |  | 3d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 2312.96 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 6 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 4 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | REPARACION DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.50mx1.80m) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
3 | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
4 | RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
5 | TRABAJOS PRELIMINARES
6 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | EXCAVACION EN ROCA FIJA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | CONCRETO EN COLCHON DISIPADOR f'c=210 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | CONCRETO CIPLOPEO EN BARRAJE FIJO f'c=175 kg/cm2 + 30 DE P. M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | JUNTAS DE DILATACION
19 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | CURADO DE CONCRETO
21 | CURADO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | REVESTIMIENTOS
23 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | VARIOS
25 | REJILLA METALICA 0.30m x 0.25m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | COMPUERTA METALICA 1.45 m x 0.60 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | RECONSTRUCCION DEL DESARENADOR
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
31 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
35 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | JUNTAS DE DILATACION
40 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
41 | CURADO DE CONCRETO
42 | CURADO DE CONCRETO |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
43 | REVESTIMIENTOS
44 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
45 | VARIOS
46 | COMPUERTA METALICA 0.50m x 0.50m,h=0.95 m |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
47 | RECONSTRUCCION DEL CANAL DE CONCRETO
48 | TRABAJOS PRELIMINARES
49 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
50 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
51 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
52 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | REFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | OBRAS DE CONCRETO
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
57 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
58 | REVESTIMIENTOS
59 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
60 | JUNTAS DE DILATACION
61 | JUNTA ASFALTICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | CURADO DE CONCRETO
63 | CURADO DE CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
64 | SEGURIDAD Y SALUD
65 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
66 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | FLETE
68 | FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | FLETE RURAL (TRANSPORTE CON ACEMILAS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
70 | LIMPIEZA FINAL Y PLACA RECORDATORIA
71 | LIMPIEZA FINAL |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
72 | PLACA RECORDATORIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2023-12-11 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.50mx1.80m) | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1775.27 |  | 100%
3 | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OBRA | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
4 | RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
5 | TRABAJOS PRELIMINARES
6 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 254.7 |  | 100%
7 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-05 08:00 | 2d | [5 empty] | 191.81 |  | 100%
9 | EXCAVACION EN ROCA FIJA | [9 empty] | 2023-11-07 08:00 | 4d | [5 empty] | 7161.78 |  | 100%
10 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 2d | [5 empty] | 336.2 |  | 100%
11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 926.56 |  | 100%
12 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 2229.8475 |  | 25%
14 | CONCRETO EN COLCHON DISIPADOR f'c=210 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
16 | CONCRETO CIPLOPEO EN BARRAJE FIJO f'c=175 kg/cm2 + 30 DE P. M | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 4d | [5 empty] | 6413.93 |  | 100%
18 | JUNTAS DE DILATACION
19 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | CURADO DE CONCRETO
21 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | REVESTIMIENTOS
23 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | VARIOS
25 | REJILLA METALICA 0.30m x 0.25m | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | COMPUERTA METALICA 1.45 m x 0.60 m | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | RECONSTRUCCION DEL DESARENADOR
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
31 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
35 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | JUNTAS DE DILATACION
40 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | CURADO DE CONCRETO
42 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | REVESTIMIENTOS
44 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | VARIOS
46 | COMPUERTA METALICA 0.50m x 0.50m,h=0.95 m | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | RECONSTRUCCION DEL CANAL DE CONCRETO
48 | TRABAJOS PRELIMINARES
49 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
52 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | REFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | OBRAS DE CONCRETO
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | REVESTIMIENTOS
59 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | JUNTAS DE DILATACION
61 | JUNTA ASFALTICA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | CURADO DE CONCRETO
63 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | SEGURIDAD Y SALUD
65 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 10019.35 |  | 100%
66 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
67 | FLETE
68 | FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-11-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 4400 |  | 20%
69 | FLETE RURAL (TRANSPORTE CON ACEMILAS) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
70 | LIMPIEZA FINAL Y PLACA RECORDATORIA
71 | LIMPIEZA FINAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | PLACA RECORDATORIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 21/11/2023 8:00:00 AM |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.50mx1.80m) | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1775.27 |  | 100%
3 | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OBRA | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
4 | RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
5 | TRABAJOS PRELIMINARES
6 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 254.7 |  | 100%
7 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-05 08:00 | 2d | [5 empty] | 191.81 |  | 100%
9 | EXCAVACION EN ROCA FIJA | [9 empty] | 2023-11-07 08:00 | 4d | [5 empty] | 7161.78 |  | 100%
10 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 2d | [5 empty] | 336.2 |  | 100%
11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 926.56 |  | 100%
12 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 8d | [5 empty] | 8919.39 |  | 100%
14 | CONCRETO EN COLCHON DISIPADOR f'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-13 08:00 | 6d | [5 empty] | 9401.46 |  | 100%
15 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 4d | [5 empty] | 2110.6 |  | 100%
16 | CONCRETO CIPLOPEO EN BARRAJE FIJO f'c=175 kg/cm2 + 30 DE P. M | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 4d | [5 empty] | 2134.75 |  | 100%
17 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 4d | [5 empty] | 6413.93 |  | 100%
18 | JUNTAS DE DILATACION
19 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 114.8 |  | 100%
20 | CURADO DE CONCRETO
21 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-11-12 08:00 | 7d | [5 empty] | 176.16 |  | 100%
22 | REVESTIMIENTOS
23 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 3008.2 |  | 100%
24 | VARIOS
25 | REJILLA METALICA 0.30m x 0.25m | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 846.98 |  | 100%
26 | COMPUERTA METALICA 1.45 m x 0.60 m | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 1039.6 |  | 100%
27 | RECONSTRUCCION DEL DESARENADOR
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.61 |  | 100%
30 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
31 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-19 08:00 | 3d | [5 empty] | 478.87 |  | 50%
32 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
35 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | JUNTAS DE DILATACION
40 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | CURADO DE CONCRETO
42 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | REVESTIMIENTOS
44 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | VARIOS
46 | COMPUERTA METALICA 0.50m x 0.50m,h=0.95 m | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | RECONSTRUCCION DEL CANAL DE CONCRETO
48 | TRABAJOS PRELIMINARES
49 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | [9 empty] | 2023-11-19 08:00 | 2d | [5 empty] | 530.525 |  | 20%
50 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
52 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | REFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | OBRAS DE CONCRETO
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | REVESTIMIENTOS
59 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | JUNTAS DE DILATACION
61 | JUNTA ASFALTICA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | CURADO DE CONCRETO
63 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | SEGURIDAD Y SALUD
65 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 10019.35 |  | 100%
66 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
67 | FLETE
68 | FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-11-11 08:00 | 5d | [5 empty] | 22000 |  | 100%
69 | FLETE RURAL (TRANSPORTE CON ACEMILAS) | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 3d | [5 empty] | 22800 |  | 60%
70 | LIMPIEZA FINAL Y PLACA RECORDATORIA
71 | LIMPIEZA FINAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | PLACA RECORDATORIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2023-10-12 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.50mx1.80m) | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1775.27 |  | 100%
3 | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OBRA | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
4 | RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
5 | TRABAJOS PRELIMINARES
6 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 254.7 |  | 100%
7 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-05 08:00 | 2d | [5 empty] | 191.81 |  | 100%
9 | EXCAVACION EN ROCA FIJA | [9 empty] | 2023-11-07 08:00 | 4d | [5 empty] | 7161.78 |  | 100%
10 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 2d | [5 empty] | 336.2 |  | 100%
11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 926.56 |  | 100%
12 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 8d | [5 empty] | 8919.39 |  | 100%
14 | CONCRETO EN COLCHON DISIPADOR f'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-13 08:00 | 6d | [5 empty] | 9401.46 |  | 100%
15 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 4d | [5 empty] | 2110.6 |  | 100%
16 | CONCRETO CIPLOPEO EN BARRAJE FIJO f'c=175 kg/cm2 + 30 DE P. M | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 4d | [5 empty] | 2134.75 |  | 100%
17 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 4d | [5 empty] | 6413.93 |  | 100%
18 | JUNTAS DE DILATACION
19 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 114.8 |  | 100%
20 | CURADO DE CONCRETO
21 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-11-12 08:00 | 7d | [5 empty] | 176.16 |  | 100%
22 | REVESTIMIENTOS
23 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 3008.2 |  | 100%
24 | VARIOS
25 | REJILLA METALICA 0.30m x 0.25m | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 846.98 |  | 100%
26 | COMPUERTA METALICA 1.45 m x 0.60 m | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 1039.6 |  | 100%
27 | RECONSTRUCCION DEL DESARENADOR
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.61 |  | 100%
30 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
31 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-19 08:00 | 6d | [5 empty] | 957.74 |  | 100%
32 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2023-11-21 08:00 | 4d | [5 empty] | 121.5 |  | 100%
33 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-11-23 08:00 | 3d | [5 empty] | 231.15 |  | 100%
34 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
35 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-11-25 08:00 | 4d | [5 empty] | 4010.68 |  | 100%
36 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | [9 empty] | 2023-11-27 08:00 | 4d | [5 empty] | 729.5 |  | 100%
37 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-29 08:00 | 4d | [5 empty] | 3529.98 |  | 100%
38 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-11-25 08:00 | 2d | [5 empty] | 2542.15 |  | 100%
39 | JUNTAS DE DILATACION
40 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [9 empty] | 2023-12-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 56.34 |  | 100%
41 | CURADO DE CONCRETO
42 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-12-03 08:00 | 7d | [5 empty] | 82.21 |  | 100%
43 | REVESTIMIENTOS
44 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [9 empty] | 2023-12-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1318.13 |  | 100%
45 | VARIOS
46 | COMPUERTA METALICA 0.50m x 0.50m,h=0.95 m | [9 empty] | 2023-12-06 08:00 | 2d | [5 empty] | 829.6 |  | 100%
47 | RECONSTRUCCION DEL CANAL DE CONCRETO
48 | TRABAJOS PRELIMINARES
49 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | [9 empty] | 2023-11-19 08:00 | 10d | [5 empty] | 1061.05 |  | 100%
50 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-24 08:00 | 5d | [5 empty] | 3730.94 |  | 100%
51 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
52 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | REFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS | [9 empty] | 2023-12-08 08:00 | 2d | [5 empty] | 134.9373 |  | 9.091%
54 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-12-08 08:00 | 2d | [5 empty] | 530.83 |  | 9.091%
55 | OBRAS DE CONCRETO
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | REVESTIMIENTOS
59 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | JUNTAS DE DILATACION
61 | JUNTA ASFALTICA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | CURADO DE CONCRETO
63 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | SEGURIDAD Y SALUD
65 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 10019.35 |  | 100%
66 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
67 | FLETE
68 | FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-11-11 08:00 | 5d | [5 empty] | 22000 |  | 100%
69 | FLETE RURAL (TRANSPORTE CON ACEMILAS) | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 5d | [5 empty] | 38000 |  | 100%
70 | LIMPIEZA FINAL Y PLACA RECORDATORIA
71 | LIMPIEZA FINAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | PLACA RECORDATORIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2024-01-03 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.50mx1.80m) | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1775.27 |  | 100%
3 | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OBRA | [9 empty] | 2023-11-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
4 | RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
5 | TRABAJOS PRELIMINARES
6 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 254.7 |  | 100%
7 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-05 08:00 | 2d | [5 empty] | 191.81 |  | 100%
9 | EXCAVACION EN ROCA FIJA | [9 empty] | 2023-11-07 08:00 | 4d | [5 empty] | 7161.78 |  | 100%
10 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 2d | [5 empty] | 336.2 |  | 100%
11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 926.56 |  | 100%
12 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-11-10 08:00 | 8d | [5 empty] | 8919.39 |  | 100%
14 | CONCRETO EN COLCHON DISIPADOR f'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-13 08:00 | 6d | [5 empty] | 9401.46 |  | 100%
15 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 4d | [5 empty] | 2110.6 |  | 100%
16 | CONCRETO CIPLOPEO EN BARRAJE FIJO f'c=175 kg/cm2 + 30 DE P. M | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 4d | [5 empty] | 2134.75 |  | 100%
17 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-11-08 08:00 | 4d | [5 empty] | 6413.93 |  | 100%
18 | JUNTAS DE DILATACION
19 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 114.8 |  | 100%
20 | CURADO DE CONCRETO
21 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-11-12 08:00 | 7d | [5 empty] | 176.16 |  | 100%
22 | REVESTIMIENTOS
23 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 3008.2 |  | 100%
24 | VARIOS
25 | REJILLA METALICA 0.30m x 0.25m | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 846.98 |  | 100%
26 | COMPUERTA METALICA 1.45 m x 0.60 m | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 1039.6 |  | 100%
27 | RECONSTRUCCION DEL DESARENADOR
28 | TRABAJOS PRELIMINARES
29 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 101.61 |  | 100%
30 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
31 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-11-19 08:00 | 6d | [5 empty] | 957.74 |  | 100%
32 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2023-11-21 08:00 | 4d | [5 empty] | 121.5 |  | 100%
33 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-11-23 08:00 | 3d | [5 empty] | 231.15 |  | 100%
34 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
35 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-11-25 08:00 | 4d | [5 empty] | 4010.68 |  | 100%
36 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | [9 empty] | 2023-11-27 08:00 | 4d | [5 empty] | 729.5 |  | 100%
37 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-11-29 08:00 | 4d | [5 empty] | 3529.98 |  | 100%
38 | ACERO FY= 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-11-25 08:00 | 2d | [5 empty] | 2542.15 |  | 100%
39 | JUNTAS DE DILATACION
40 | JUNTAS DE WATERSTOP 6" | [9 empty] | 2023-12-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 56.34 |  | 100%
41 | CURADO DE CONCRETO
42 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-12-03 08:00 | 7d | [5 empty] | 82.21 |  | 100%
43 | REVESTIMIENTOS
44 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [9 empty] | 2023-12-03 08:00 | 6d | [5 empty] | 1318.13 |  | 100%
45 | VARIOS
46 | COMPUERTA METALICA 0.50m x 0.50m,h=0.95 m | [9 empty] | 2023-12-06 08:00 | 2d | [5 empty] | 829.6 |  | 100%
47 | RECONSTRUCCION DEL CANAL DE CONCRETO
48 | TRABAJOS PRELIMINARES
49 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | [9 empty] | 2023-11-19 08:00 | 10d | [5 empty] | 1061.05 |  | 100%
50 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-11-24 08:00 | 5d | [5 empty] | 3730.94 |  | 100%
51 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
52 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-11-29 08:00 | 30d | [5 empty] | 26693.49 |  | 100%
53 | REFINE Y COMPACTACION EN ZANJAS | [9 empty] | 2023-12-08 08:00 | 22d | [5 empty] | 1484.31 |  | 100%
54 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-12-08 08:00 | 22d | [5 empty] | 5839.13 |  | 100%
55 | OBRAS DE CONCRETO
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-12-12 08:00 | 20d | [5 empty] | 32534.46 |  | 100%
57 | CONCRETO EN MUROS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-12-11 08:00 | 20d | [5 empty] | 39098.87 |  | 100%
58 | REVESTIMIENTOS
59 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | [9 empty] | 2023-12-13 08:00 | 20d | [5 empty] | 16556.22 |  | 100%
60 | JUNTAS DE DILATACION
61 | JUNTA ASFALTICA | [9 empty] | 2023-12-27 08:00 | 5d | [5 empty] | 3655.67 |  | 100%
62 | CURADO DE CONCRETO
63 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-12-12 08:00 | 20d | [5 empty] | 666.9 |  | 100%
64 | SEGURIDAD Y SALUD
65 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 10019.35 |  | 100%
66 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-11-06 08:00 | 5d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
67 | FLETE
68 | FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-11-11 08:00 | 5d | [5 empty] | 22000 |  | 100%
69 | FLETE RURAL (TRANSPORTE CON ACEMILAS) | [9 empty] | 2023-11-17 08:00 | 5d | [5 empty] | 38000 |  | 100%
70 | LIMPIEZA FINAL Y PLACA RECORDATORIA
71 | LIMPIEZA FINAL | [9 empty] | 2023-12-25 08:00 | 5d | [5 empty] | 4081.2 |  | 100%
72 | PLACA RECORDATORIA | [9 empty] | 2023-12-22 08:00 | 3d | [5 empty] | 2312.96 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3