## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | CONSTRUCION DE AULAS IE N° 86260 | 1
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. | 1.1
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M | 1.1.1 |  | SS3 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 807.34 |  | 0
3 | CASETA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN | 1.1.2 | 2SS | SS5 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 750 |  | 0
4 | INSTALACIONES PROVICIONALES | 1.2
5 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCION | 1.2.1 | 3SS | SS7 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 750 |  | 0
6 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.3
7 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 1.3.1 | 5SS | SS9 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2372.88 |  | 0
8 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.4
9 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | 1.4.1 | 7SS | SS10 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2540.75 |  | 0
10 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | 1.4.2 | 9SS | SS11 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 254.22 |  | 0
11 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.4.3 | 10SS | SS13 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 500 |  | 0
12 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 | 1.5
13 | KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL | 1.5.1 | 11SS | SS14 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 833.94 |  | 0
14 | DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | 1.5.2 | 13SS | SS15 | 2021-10-06 08:00 |  | 90d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 563.16 |  | 0
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 1.5.3 | 14SS | SS17 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 412.68 |  | 0
16 | FLETE | 1.6
17 | FLETE TERRESTRE | 1.6.1 | 15SS | SS20 | 2021-10-06 08:00 |  | 72d | mason [2,00 #8] |  | 2680.67 |  | 0
18 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD | 1.7
19 | PRUEBAS ELECTRICAS | 1.7.1
20 | PRUEBA DE CONTINUIDAD | 1.7.1.1 | 17SS | SS21 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
21 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | 1.7.1.2 | 20SS | SS22 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | mason |  | 500 |  | 0
22 | PRUEBA DE AISLAMIENTO | 1.7.1.3 | 21SS | SS24 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | painter |  | 500 |  | 0
23 | PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO | 1.7.2
24 | PRUEBA DE COMPRESIÓN (ROTURA DE BRIQUETA) | 1.7.2.1 | 22SS | SS26 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 420 |  | 0
25 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS | 1.7.3
26 | PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PROCTOR MODIFICADO | 1.7.3.1 | 24SS | FS29 | 2021-10-06 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 700 |  | 0
27 | ESTRUCTURAS | 1.8
28 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1.8.1
29 | DESMONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS | 1.8.1.1 | 26FS | FS30 | 2021-10-07 08:00 |  | 2d |  |  | 126 |  | 0
30 | DESMOTAJE DE TECHOS | 1.8.1.2 | 29FS | FS31 | 2021-10-12 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 1012.42 |  | 0
31 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS | 1.8.1.3 | 30FS | FF32 | 2021-10-14 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 94.5 |  | 0
32 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E= 0.40 M | 1.8.1.4 | 31FF | FS33 | 2021-10-15 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 947.97 |  | 0
33 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA DEMOLICIÓN | 1.8.1.5 | 32FS | FS35 | 2021-10-18 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 838.66 |  | 0
34 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.8.2
35 | HABILITADO DE INGRESO PARA MAQUINARIAS | 1.8.2.1 | 33FS | FF36 | 2021-10-20 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 679.61 |  | 0
36 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.8.2.2 | 35FF | FS38 | 2021-10-21 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 410.06 |  | 0
37 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.8.3
38 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS | 1.8.3.1 | 36FS | FS39 | 2021-10-23 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 134.01 |  | 0
39 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO | 1.8.3.2 | 38FS | FS41 | 2021-10-29 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 149.11 |  | 0
40 | RELLENOS | 1.8.4
41 | RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO | 1.8.4.1 | 39FS | FS43 | 2021-11-01 08:00 |  | 1d | mason |  | 3662.19 |  | 0
42 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.8.5
43 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | 1.8.5.1 | 41FS | FS45 | 2021-11-04 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 296.93 |  | 0
44 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | 1.8.6
45 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA PISO | 1.8.6.1 | 43FS | FS46 | 2021-11-08 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2108.18 |  | 0
46 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN ÁREA (FONDO) DE CIMENTACIÓN | 1.8.6.2 | 45FS | FF47 | 2021-11-10 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 140.87 |  | 0
47 | AFIRMADO DE 2" PARA PISOS | 1.8.6.3 | 46FF | FS49 | 2021-11-11 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 2434.32 |  | 0
48 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.8.7
49 | SOLADO e= 0.05m 1:12 C/H | 1.8.7.1 | 47FS | FS50 | 2021-11-01 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 447.71 |  | 0
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO POSTERIOR EJE C-C | 1.8.7.2 | 49FS | FS51 | 2021-11-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1989.11 |  | 0
51 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN MURO POSTERIOR EJE C-C | 1.8.7.3 | 50FS | FS53 | 2021-11-01 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 667.65 |  | 0
52 | CIMIENTO CORRIDO | 1.8.7.4
53 | CONCRETO Fc=100kg/cm2 + 30% PG | 1.8.7.4.1 | 51FS | FS55 | 2021-11-01 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1681.73 |  | 0
54 | SOBRECIMIENTO | 1.8.7.5
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO | 1.8.7.5.1 | 53FS | FS56 | 2021-11-04 08:00 |  | 1d | mason |  | 4015.19 |  | 0
56 | CONCRETO Fc=140kg/cm2 + 25% PG | 1.8.7.5.2 | 55FS | FS57 | 2021-11-06 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 985.005 |  | 0
57 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | 1.8.7.5.3 | 56FS | FF58 | 2021-11-09 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 411.29 |  | 0
58 | FALSO PISO MEZCLA 1:6 E=10 cm | 1.8.7.5.4 | 57FF | FS62 | 2021-11-08 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 341.64 |  | 0
59 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.8.8
60 | ZAPATAS | 1.8.8.1
61 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - ZAPATAS | 1.8.8.1.1 | 62FS | FS65 | 2021-11-12 08:00 |  | 2d | painter |  | 838.82 |  | 0
62 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | 1.8.8.1.2 | 58FS | FS61 | 2021-11-11 08:00 |  | 2d | painter |  | 627.93 |  | 0
63 | VIGAS DE CONEXION | 1.8.8.2
64 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXION | 1.8.8.2.1 | 65FS | FS66 | 2021-11-18 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 3811.74 |  | 0
65 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXION | 1.8.8.2.2 | 61FS | FS64 | 2021-11-17 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 1675.03 |  | 0
66 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - VIGAS DE CONEXIÓN | 1.8.8.2.3 | 64FS | FS69 | 2021-11-22 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 2454.51 |  | 0
67 | COLUMNAS | 1.8.8.3
68 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | 1.8.8.3.1 | 69FS | FS70 | 2021-11-25 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 6780.24 |  | 0
69 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | 1.8.8.3.2 | 66FS | FS68 | 2021-11-23 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 3366.65 |  | 0
70 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS | 1.8.8.3.3 | 68FS | FS73 | 2021-11-27 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 3888.78 |  | 0
71 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.4
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.4.1 | 73FS | FS74 | 2021-12-01 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 1900.44 |  | 0
73 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.4.2 | 70FS | FS72 | 2021-11-30 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 322.86 |  | 0
74 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.4.3 | 72FS | FS77 | 2021-12-02 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 366.09 |  | 0
75 | VIGAS | 1.8.8.5
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS | 1.8.8.5.1 | 77FS | FS78 | 2021-12-06 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 5944.84 |  | 0
77 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS | 1.8.8.5.2 | 74FS | FS76 | 2021-12-03 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1246.13 |  | 0
78 | CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 - VIGAS | 1.8.8.5.3 | 76FS | FS81 | 2021-12-08 08:00 |  | 3d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 2117.32 |  | 0
79 | VIGA DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.6
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.6.1 | 81FS | FS82 | 2021-12-14 08:00 |  | 2d | mason |  | 519.61 |  | 0
81 | ACERO fy= 4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.6.2 | 78FS | FS80 | 2021-12-11 08:00 |  | 2d | mason |  | 60.64 |  | 0
82 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-VIGAS DE CONFINAMIENTO | 1.8.8.6.3 | 80FS | FS84 | 2021-12-16 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 82.41 |  | 0
83 | ACERO DE REFUERZO EN MURO | 1.8.8.7
84 | ACERO fy= 4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO | 1.8.8.7.1 | 82FS | FS86 | 2021-12-17 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 367.32 |  | 367.32
85 | COBERTURA | 1.8.9
86 | CORREAS METALICAS DE TUBO CUADRADO | 1.8.9.1 | 84FS | FS87 | 2021-12-20 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3592.87 |  | 0
87 | TIJERAL METALICO | 1.8.9.2 | 86FS | FS88 | 2021-12-22 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 9773.88 |  | 0
88 | CUMBRERAS DE TEJA ANDINA | 1.8.9.3 | 87FS | FS89 | 2021-12-24 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1383.55 |  | 0
89 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | 1.8.9.4 | 88FS | FS91 | 2021-12-30 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 18177.24 |  | 0
90 | VARIOS | 1.8.10
91 | JUNTAS DE DILATACIÓN EN COLUMAS, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | 1.8.10.1 | 89FS | FS94; FS144; FS175 | 2021-12-31 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 408.78 |  | 0
92 | ARQUITECTURA | 1.9
93 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 1.9.1
94 | MURO DE CABEZA,LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA,MEZCLA 1:4 | 1.9.1.1 | 91FS | FS95 | 2022-01-03 08:00 |  | 4d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 2544.07 |  | 0
95 | MURO DE SOGA,LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA,MEZCLA 1:4 | 1.9.1.2 | 94FS | FS97 | 2022-01-12 08:00 |  | 4d | mason |  | 2595.09 |  | 0
96 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS | 1.9.2
97 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 | 1.9.2.1 | 95FS | FF98 | 2022-01-20 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 4638.85 |  | 0
98 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:5 | 1.9.2.2 | 97FF | FS99 | 2022-01-21 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 4638.85 |  | 0
99 | TARRAJEO EN COLUMNAS MORTERO 1:5 | 1.9.2.3 | 98FS | FS100 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 2341.58 |  | 0
100 | TARRAJEO EN VIGAS MORTERO 1:5 | 1.9.2.4 | 99FS | FS101 | 2022-01-25 08:00 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 3586.71 |  | 0
101 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 | 1.9.2.5 | 100FS | FS102 | 2022-01-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 751.73 |  | 0
102 | BRUÑAS DE 1 X 1 cm | 1.9.2.6 | 101FS | FS104 | 2022-01-25 08:00 |  | 1d | mason |  | 358.83 |  | 0
103 | CIELORASOS | 1.9.3
104 | CIELORRASO DE PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22 M X 2.44 M X 4MM | 1.9.3.1 | 102FS | FS107 | 2022-01-27 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 9082.11 |  | 0
105 | PISOS Y VEREDAS | 1.9.4
106 | PISOS | 1.9.4.1
107 | PISO DE CERAMICO DE 30 X 30CM ALTO TRÁNSITO ANTIDELIZABLE | 1.9.4.1.1 | 104FS | SS109 | 2022-01-28 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 7023.8 |  | 0
108 | VEREDA | 1.9.4.2
109 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | 1.9.4.2.1 | 107SS | FS110 | 2022-01-28 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 668.92 |  | 0
110 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-VIGAS DE CONFINAMIENTO | 1.9.4.2.2 | 109FS | FS111 | 2022-01-28 08:00 |  | 2d | mason |  | 579.11 |  | 0
111 | JUNTAS DE DILATACIÓN, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | 1.9.4.2.3 | 110FS | FS114 | 2022-01-28 08:00 |  | 1d | mason |  | 357.19 |  | 0
112 | ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS | 1.9.5
113 | CONTRAZÓCALOS | 1.9.5.1
114 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO | 1.9.5.1.1 | 111FS | FS115 | 2022-01-06 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1154.39 |  | 0
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 cm | 1.9.5.1.2 | 114FS | FS118;FS132 | 2022-01-08 08:00 |  | 1d | mason |  | 447.31 |  | 0
116 | CARPINTERÌA DE MADERA | 1.9.6
117 | PUERTAS | 1.9.6.1
118 | PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA, GIRO DE 180, CON VISOR DE VIDRIO TEMPLADO | 1.9.6.1.1 | 115FS | FS120 | 2022-01-10 08:00 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 2077.86 |  | 0
119 | VENTANAS | 1.9.6.2
120 | VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DOBLE DE 6 mm | 1.9.6.2.1 | 118FS | FS123 | 2022-01-12 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 5592.37 |  | 0
121 | CERRAJERÍA | 1.9.7
122 | BISAGRAS | 1.9.7.1
123 | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO PESADA DE 4" x 4" EN PUERTA | 1.9.7.1.1 | 120FS | FF124 | 2022-01-13 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 168 |  | 0
124 | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO PESADA DE 2" x 2" EN VENTANAS | 1.9.7.1.2 | 123FF | FS126 | 2022-01-13 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 53.52 |  | 0
125 | CERRADURAS | 1.9.7.2
126 | CERRADURA DE SOBREPONER DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR | 1.9.7.2.1 | 124FS | FF127 | 2022-01-14 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 191.1 |  | 0
127 | CERRADURATIPO MANIJA DE ACERO INOX CON LLAVE | 1.9.7.2.2 | 126FF | FS129 | 2022-01-14 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 369.06 |  | 0
128 | ACCESORIOS DE CIERRE | 1.9.7.3
129 | CERROJO ALUMINIZADO 2" CROMADO | 1.9.7.3.1 | 127FS | FS133 | 2022-01-15 08:00 |  | 1d | mason |  | 277.56 |  | 0
130 | PINTURA | 1.9.8
131 | PINTURA DE CIELORASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | 1.9.8.1
132 | PINTURA CIELORRASO | 1.9.8.1.1 | 115FS | FS133 | 2022-01-17 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 2275.09 |  | 0
133 | PINTURA LATEX EN VIGAS (DOS MANOS) | 1.9.8.1.2 | 129FS;132FS | FF134 | 2022-01-19 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 294.34 |  | 0
134 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS (DOS MANOS) | 1.9.8.1.3 | 133FF | FF135 | 2022-01-19 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1518.32 |  | 0
135 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (DOS MANOS) | 1.9.8.1.4 | 134FF | FS136 | 2022-01-19 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1592.77 |  | 0
136 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (DOS MANOS) | 1.9.8.1.5 | 135FS | FS138 | 2022-01-20 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1592.77 |  | 0
137 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA | 1.9.8.2
138 | PINTURA EN PUERTAS C/ BARNIZ (DOS MANOS) | 1.9.8.2.1 | 136FS | FS139 | 2022-01-21 08:00 |  | 2d | carpenter |  | 198.61 |  | 0
139 | PINTURA EN VENTANAS DE MADERA C/ BARNIZ (DOS MANOS) | 1.9.8.2.2 | 138FS | FS141 | 2022-01-24 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 375.13 |  | 0
140 | PINTURA DE CONTRAZÓCALOS | 1.9.8.3
141 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALOS | 1.9.8.3.1 | 139FS |  | 2022-01-25 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 742.78 |  | 0
142 | INSTALACION SANITARIA - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1.10
143 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | 1.10.1
144 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.10.1.1 | 91FS | FS146 | 2022-01-03 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 407.16 |  | 0
145 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.10.2
146 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS | 1.10.2.1 | 144FS | FS147 | 2022-01-05 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 162.17 |  | 0
147 | RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO | 1.10.2.2 | 146FS | FS148 | 2022-01-06 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 39.03 |  | 0
148 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | 1.10.2.3 | 147FS | FS149 | 2022-01-10 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 216.85 |  | 0
149 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO | 1.10.2.4 | 148FS | FS151 | 2022-01-11 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 78.67 |  | 0
150 | ZANJAS DE FILTRACION | 1.10.3
151 | GRAVA ZARANDEADA DE 1/2" PARA FILTRO DE DRENAJE | 1.10.3.1 | 149FS | FS153 | 2022-01-12 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 15.49 |  | 0
152 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.10.4
153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-CANAL DE DRENAJE PLUVIAL | 1.10.4.1 | 151FS | FF154 | 2022-01-13 08:00 |  | 1d | mason |  | 624.56 |  | 0
154 | CONCRETO F´c 175 Kg/cm2-CANAL DE DRENAJE PLUVIAL | 1.10.4.2 | 153FF | FS156 | 2022-01-13 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 270.09 |  | 0
155 | JUNTAS | 1.10.5
156 | JUNTAS DE DILATACIÓN, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | 1.10.5.1 | 154FS | FF157 | 2022-01-14 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 87.85 |  | 0
157 | JUNTAS CON ELASTOMÉRICO 1/2" x 1" | 1.10.5.2 | 156FF | FS159 | 2022-01-15 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 197.47 |  | 0
158 | REDES COLECTORAS | 1.10.6
159 | MONTANTE DE TUBERÍA DE AGUA PLUVIAL DE PVC SAP DIAMETRO 3" | 1.10.6.1 | 157FS | FS160 | 2022-01-17 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 610.06 |  | 0
160 | TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 3" DRENAJE EN PISO | 1.10.6.2 | 159FS | FS161 | 2022-01-18 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 436.08 |  | 0
161 | TUBERIA DE PVC SAP DIAMETRO 3" PERFORADA | 1.10.6.3 | 160FS | FS162 | 2022-01-19 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 505.32 |  | 0
162 | CONEXIÓN A CANAL DE AGUA PARA RIEGO | 1.10.6.4 | 161FS | FS164 | 2022-01-20 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 41.38 |  | 0
163 | CANALETAS | 1.10.7
164 | CANALETA DE PLANCHA DE Fe GALVANIZADO, e=9mm | 1.10.7.1 | 162FS | FS166 | 2022-01-21 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1784.16 |  | 0
165 | ADITAMENTOS VARIOS | 1.10.8
166 | TEE PVC SAP PARA MONTANTE 2" | 1.10.8.1 | 164FS | FF167 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 87.44 |  | 0
167 | ABRAZADERA D=3" DE 1"X1/8" PARA MONTANTE | 1.10.8.2 | 166FF | FF168 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 111.2 |  | 0
168 | CODO 90° PVC-SAP D=3" | 1.10.8.3 | 167FF | FS170 | 2022-01-21 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 51.72 |  | 0
169 | REJILLA | 1.10.9
170 | REJILLA DE PLATINA DESMONTABLE , A=0.25m | 1.10.9.1 | 168FS | FS172 | 2022-01-24 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 2266.11 |  | 0
171 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS | 1.11
172 | TARRAJEO EN CANAL, MORTERO 1:5 | 1.11.1 | 170FS |  | 2022-01-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 437.18 |  | 0
173 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.11.2
174 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | 1.11.2.1
175 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO | 1.11.2.1.1 | 91FS | FS176 | 2022-01-03 08:00 |  | 1d | electrician |  | 297.6 |  | 0
176 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR | 1.11.2.1.2 | 175FS | FS177 | 2022-01-04 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 16.13 |  | 0
177 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR | 1.11.2.1.3 | 176FS | FS178 | 2022-01-06 08:00 |  | 1d | electrician |  | 58.56 |  | 0
178 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA CON PROTECCIÓN, CAJA RECTANGULAR | 1.11.2.1.4 | 177FS | FS179 | 2022-01-07 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 259.68 |  | 0
179 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA CON PROTECCIÓN, CAJA RECTANGULAR | 1.11.2.1.5 | 178FS | FS182 | 2022-01-08 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 259.68 |  | 0
180 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | 1.11.3
181 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA REDES ELECTRICAS | 1.11.3.1
182 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.11.3.1.1 | 179FS | FS183 | 2022-01-10 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 8.03 |  | 0
183 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS | 1.11.3.1.2 | 182FS | FS184 | 2022-01-11 08:00 |  | 1d |  |  | 34.86 |  | 0
184 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA | 1.11.3.1.3 | 183FS | FS185 | 2022-01-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 5.24 |  | 0
185 | CAMA DE APOYO e=0.10m ARENA GRUESA | 1.11.3.1.4 | 184FS | FS186 | 2022-01-13 08:00 |  | 1d |  |  | 54.9 |  | 0
186 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS | 1.11.3.1.5 | 185FS | FS187 | 2022-01-14 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 12.49 |  | 0
187 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | 1.11.3.1.6 | 186FS | FS189 | 2022-01-15 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 5.15 |  | 0
188 | TUBERIAS CONDUCTORAS | 1.11.3.2
189 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm | 1.11.3.2.1 | 187FS | FS191 | 2022-01-17 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1776.33 |  | 0
190 | CABLES Y CONDUCTORES | 1.11.4
191 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 2-1x10mm2 ALIMENTADOR | 1.11.4.1 | 189FS | FS192 | 2022-01-18 08:00 |  | 1d | electrician |  | 131.58 |  | 0
192 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 2.5mm2 | 1.11.4.2 | 191FS | FF193 | 2022-01-19 08:00 |  | 1d | electrician |  | 568.62 |  | 0
193 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 1.5mm2 | 1.11.4.3 | 192FF | FF194 | 2022-01-20 08:00 |  | 1d | electrician |  | 852.93 |  | 0
194 | CONDUCTOR DE CU. THW 25mm2 PARA PUESTA A TIERRA | 1.11.4.4 | 193FF | FS196 | 2022-01-20 08:00 |  | 1d | electrician |  | 168.48 |  | 0
195 | TABLEROS Y SUBTABLEROS | 1.11.5
196 | TABLERO GENERAL | 1.11.5.1 | 194FS | FS197 | 2022-01-21 08:00 |  | 1d | electrician |  | 88.19 |  | 0
197 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TD1) | 1.11.5.2 | 196FS | FF198 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | electrician |  | 87.74 |  | 0
198 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x50 A | 1.11.5.3 | 197FF | FF199 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | electrician |  | 44.97 |  | 0
199 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A | 1.11.5.4 | 198FF | FF200 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | electrician |  | 39.04 |  | 0
200 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A | 1.11.5.5 | 199FF | FS201 | 2022-01-22 08:00 |  | 1d | electrician |  | 39.04 |  | 0
201 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A | 1.11.5.6 | 200FS | FS203 | 2022-01-24 08:00 |  | 1d | electrician |  | 90.51 |  | 0
202 | ARTEFACTOS | 1.11.6
203 | ARTEFACTO TIPO REJILLA FLUORESCENTE 2x36W ADOSADA | 1.11.6.1 | 201FS | FS206 | 2022-01-25 08:00 |  | 1d | electrician |  | 3387.84 |  | 0
204 | PUESTA A TIERRA | 1.11.7
205 | TUBERIA A PUESTA A TIERRA | 1.11.7.1
206 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.11.7.1.1 | 203FS | FS207 | 2022-01-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 36.25 |  | 0
207 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS | 1.11.7.1.2 | 206FS | FS208 | 2022-01-27 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 46.48 |  | 0
208 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA | 1.11.7.1.3 | 207FS | FS209 | 2022-01-28 08:00 |  | 1d | painter |  | 71.94 |  | 0
209 | CAMA DE APOYO e=0.10m ARENA GRUESA | 1.11.7.1.4 | 208FS | FS210 | 2022-01-29 08:00 |  | 1d | painter |  | 77 |  | 0
210 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS | 1.11.7.1.5 | 209FS | FF211 | 2022-01-31 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 19.92 |  | 0
211 | TENDIDO DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CU THW 25 MM2 EN DUCTO PVC-SAP D=25 MM | 1.11.7.1.6 | 210FF | FS214 | 2022-01-31 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 72.1 |  | 0
212 | POZO PARA PUESTA A TIERRA | 1.11.8
213 | EXCAVACIÓN DE POZO PARA PUESTA A TIERRA | 1.11.8.1
214 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.11.8.1.1 | 211FS | FF215 | 2022-02-01 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 9.06 |  | 0
215 | EXCAVACION DE ZANJA PARA POZO PUESTA A TIERRA | 1.11.8.1.2 | 214FF | FS216 | 2022-02-01 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 261.43 |  | 0
216 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA POZO | 1.11.8.1.3 | 215FS | FF217 | 2022-02-02 08:00 |  | 1d | painter |  | 53.96 |  | 0
217 | RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL PARA POSO A TIERRA | 1.11.8.1.4 | 216FS | FS218 | 2022-02-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 124 |  | 0
218 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | 1.11.8.1.5 | 217FS | FS221 | 2022-02-04 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 688.83 |  | 0
219 | MITIGACION AMBIENTAL | 1.12
220 | MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES | 1.12.1
221 | LIMPIEZA DE OBRA | 1.12.1.1 | 218FS | FS222 | 2022-02-07 08:00 |  | 1d |  |  | 388 |  | 0
222 | CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1.12.1.2 | 221FS | FS223 | 2022-02-09 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 177.96 |  | 0
223 | LETRINAS PORTATILES | 1.12.1.3 | 222FS |  | 2022-02-10 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 516.35 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | CONSTRUCION DE AULAS IE N° 86260
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
3 | CASETA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
4 | INSTALACIONES PROVICIONALES
5 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
7 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | SEGURIDAD Y SALUD
9 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19
13 | KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | FLETE
17 | FLETE TERRESTRE |  | standard - no risk | 50 | 72 | 94
18 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
19 | PRUEBAS ELECTRICAS
20 | PRUEBA DE CONTINUIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | PRUEBA DE AISLAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO
24 | PRUEBA DE COMPRESIÓN (ROTURA DE BRIQUETA) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS
26 | PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PROCTOR MODIFICADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | ESTRUCTURAS
28 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
29 | DESMONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | DESMOTAJE DE TECHOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E= 0.40 M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA DEMOLICIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | TRABAJOS PRELIMINARES
35 | HABILITADO DE INGRESO PARA MAQUINARIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
38 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | RELLENOS
41 | RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
42 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
43 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
44 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
45 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA PISO |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
46 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN ÁREA (FONDO) DE CIMENTACIÓN |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
47 | AFIRMADO DE 2" PARA PISOS |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
48 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
49 | SOLADO e= 0.05m 1:12 C/H |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO POSTERIOR EJE C-C |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
51 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN MURO POSTERIOR EJE C-C |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
52 | CIMIENTO CORRIDO
53 | CONCRETO Fc=100kg/cm2 + 30% PG |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
54 | SOBRECIMIENTO
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO |  | standard - skewed left | 70 | 100 | 110
56 | CONCRETO Fc=140kg/cm2 + 25% PG |  | standard - skewed left | 70 | 100 | 110
57 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
58 | FALSO PISO MEZCLA 1:6 E=10 cm |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
59 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
60 | ZAPATAS
61 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS |  | standard - skewed left | 70 | 100 | 110
63 | VIGAS DE CONEXION
64 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXION |  | standard - skewed left | 70 | 100 | 110
65 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXION |  | standard - skewed left | 70 | 100 | 110
66 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - VIGAS DE CONEXIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | COLUMNAS
68 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
70 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
73 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
74 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | VIGAS
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
77 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
78 | CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 - VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
79 | VIGA DE CONFINAMIENTO
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | ACERO fy= 4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - skewed left | 70 | 100 | 110
82 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-VIGAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | ACERO DE REFUERZO EN MURO
84 | ACERO fy= 4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | COBERTURA
86 | CORREAS METALICAS DE TUBO CUADRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
87 | TIJERAL METALICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
88 | CUMBRERAS DE TEJA ANDINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
89 | COBERTURA DE TEJA ANDINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
90 | VARIOS
91 | JUNTAS DE DILATACIÓN EN COLUMAS, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
92 | ARQUITECTURA
93 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
94 | MURO DE CABEZA,LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA,MEZCLA 1:4 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | MURO DE SOGA,LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA,MEZCLA 1:4 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
96 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
97 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
98 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
99 | TARRAJEO EN COLUMNAS MORTERO 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | TARRAJEO EN VIGAS MORTERO 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
101 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
102 | BRUÑAS DE 1 X 1 cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
103 | CIELORASOS
104 | CIELORRASO DE PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22 M X 2.44 M X 4MM |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
105 | PISOS Y VEREDAS
106 | PISOS
107 | PISO DE CERAMICO DE 30 X 30CM ALTO TRÁNSITO ANTIDELIZABLE |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
108 | VEREDA
109 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
110 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-VIGAS DE CONFINAMIENTO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
111 | JUNTAS DE DILATACIÓN, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
112 | ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
113 | CONTRAZÓCALOS
114 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
116 | CARPINTERÌA DE MADERA
117 | PUERTAS
118 | PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA, GIRO DE 180, CON VISOR DE VIDRIO TEMPLADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | VENTANAS
120 | VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DOBLE DE 6 mm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
121 | CERRAJERÍA
122 | BISAGRAS
123 | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO PESADA DE 4" x 4" EN PUERTA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
124 | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO PESADA DE 2" x 2" EN VENTANAS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
125 | CERRADURAS
126 | CERRADURA DE SOBREPONER DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
127 | CERRADURATIPO MANIJA DE ACERO INOX CON LLAVE |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
128 | ACCESORIOS DE CIERRE
129 | CERROJO ALUMINIZADO 2" CROMADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
130 | PINTURA
131 | PINTURA DE CIELORASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
132 | PINTURA CIELORRASO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
133 | PINTURA LATEX EN VIGAS (DOS MANOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS (DOS MANOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
135 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (DOS MANOS) |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
136 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (DOS MANOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
137 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA
138 | PINTURA EN PUERTAS C/ BARNIZ (DOS MANOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
139 | PINTURA EN VENTANAS DE MADERA C/ BARNIZ (DOS MANOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
140 | PINTURA DE CONTRAZÓCALOS
141 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
142 | INSTALACION SANITARIA - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
143 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
144 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
145 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
146 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
147 | RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
148 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
149 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
150 | ZANJAS DE FILTRACION
151 | GRAVA ZARANDEADA DE 1/2" PARA FILTRO DE DRENAJE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
152 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-CANAL DE DRENAJE PLUVIAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
154 | CONCRETO F´c 175 Kg/cm2-CANAL DE DRENAJE PLUVIAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
155 | JUNTAS
156 | JUNTAS DE DILATACIÓN, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
157 | JUNTAS CON ELASTOMÉRICO 1/2" x 1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
158 | REDES COLECTORAS
159 | MONTANTE DE TUBERÍA DE AGUA PLUVIAL DE PVC SAP DIAMETRO 3" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
160 | TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 3" DRENAJE EN PISO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
161 | TUBERIA DE PVC SAP DIAMETRO 3" PERFORADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
162 | CONEXIÓN A CANAL DE AGUA PARA RIEGO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
163 | CANALETAS
164 | CANALETA DE PLANCHA DE Fe GALVANIZADO, e=9mm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
165 | ADITAMENTOS VARIOS
166 | TEE PVC SAP PARA MONTANTE 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
167 | ABRAZADERA D=3" DE 1"X1/8" PARA MONTANTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
168 | CODO 90° PVC-SAP D=3" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
169 | REJILLA
170 | REJILLA DE PLATINA DESMONTABLE , A=0.25m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
171 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
172 | TARRAJEO EN CANAL, MORTERO 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
173 | INSTALACIONES ELECTRICAS
174 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
175 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
176 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
177 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
178 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA CON PROTECCIÓN, CAJA RECTANGULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
179 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA CON PROTECCIÓN, CAJA RECTANGULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
180 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
181 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA REDES ELECTRICAS
182 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
183 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
184 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
185 | CAMA DE APOYO e=0.10m ARENA GRUESA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
186 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
187 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
188 | TUBERIAS CONDUCTORAS
189 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
190 | CABLES Y CONDUCTORES
191 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 2-1x10mm2 ALIMENTADOR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
192 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 2.5mm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
193 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 1.5mm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
194 | CONDUCTOR DE CU. THW 25mm2 PARA PUESTA A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
195 | TABLEROS Y SUBTABLEROS
196 | TABLERO GENERAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
197 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TD1) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
198 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x50 A |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
199 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
200 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
201 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
202 | ARTEFACTOS
203 | ARTEFACTO TIPO REJILLA FLUORESCENTE 2x36W ADOSADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
204 | PUESTA A TIERRA
205 | TUBERIA A PUESTA A TIERRA
206 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
207 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
208 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
209 | CAMA DE APOYO e=0.10m ARENA GRUESA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
210 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
211 | TENDIDO DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CU THW 25 MM2 EN DUCTO PVC-SAP D=25 MM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
212 | POZO PARA PUESTA A TIERRA
213 | EXCAVACIÓN DE POZO PARA PUESTA A TIERRA
214 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
215 | EXCAVACION DE ZANJA PARA POZO PUESTA A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
216 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA POZO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
217 | RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL PARA POSO A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
218 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
219 | MITIGACION AMBIENTAL
220 | MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
221 | LIMPIEZA DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
222 | CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
223 | LETRINAS PORTATILES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-02-15 |  | TP Name | Earthwork4
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCION DE AULAS IE N° 86260
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M | [9 empty] | 2021-10-06 | 2d | [5 empty] | 807.34 |  | 100%
3 | CASETA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN | [9 empty] | 2021-10-06 | 2d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
4 | INSTALACIONES PROVICIONALES
5 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCION | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 750 |  | 100%
6 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
7 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 2372.88 |  | 100%
8 | SEGURIDAD Y SALUD
9 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 2540.75 |  | 100%
10 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 254.22 |  | 100%
11 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
12 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19
13 | KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 833.94 |  | 100%
14 | DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | [9 empty] | 2021-10-06 | 90d | [5 empty] | 563.16 |  | 100%
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 412.68 |  | 100%
16 | FLETE
17 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2021-10-06 | 72d | [5 empty] | 2680.67 |  | 100%
18 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
19 | PRUEBAS ELECTRICAS
20 | PRUEBA DE CONTINUIDAD | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
21 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
22 | PRUEBA DE AISLAMIENTO | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
23 | PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO
24 | PRUEBA DE COMPRESIÓN (ROTURA DE BRIQUETA) | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 420 |  | 100%
25 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS
26 | PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, PROCTOR MODIFICADO | [9 empty] | 2021-10-06 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
27 | ESTRUCTURAS
28 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
29 | DESMONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS | [9 empty] | 2021-10-07 | 4d | [5 empty] | 126 |  | 100%
30 | DESMOTAJE DE TECHOS | [9 empty] | 2021-10-12 | 2d | [5 empty] | 1012.42 |  | 100%
31 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | 2021-10-14 | 3d | [5 empty] | 94.5 |  | 100%
32 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E= 0.40 M | [9 empty] | 2021-10-15 | 2d | [5 empty] | 947.97 |  | 100%
33 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA DEMOLICIÓN | [9 empty] | 2021-10-18 | 2d | [5 empty] | 838.66 |  | 100%
34 | TRABAJOS PRELIMINARES
35 | HABILITADO DE INGRESO PARA MAQUINARIAS | [9 empty] | 2021-10-20 | 3d | [5 empty] | 679.61 |  | 100%
36 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-10-21 | 2d | [5 empty] | 410.06 |  | 100%
37 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
38 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-10-23 | 5d | [5 empty] | 134.01 |  | 100%
39 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO | [9 empty] | 2021-10-29 | 2d | [5 empty] | 149.11 |  | 100%
40 | RELLENOS
41 | RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO | [9 empty] | 2021-11-01 | 3d | [5 empty] | 3662.19 |  | 100%
42 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
43 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | [9 empty] | 2021-11-04 | 3d | [5 empty] | 296.93 |  | 100%
44 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
45 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA PISO | [9 empty] | 2021-11-08 | 2d | [5 empty] | 2108.18 |  | 100%
46 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN ÁREA (FONDO) DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2021-11-10 | 2d | [5 empty] | 140.87 |  | 100%
47 | AFIRMADO DE 2" PARA PISOS | [9 empty] | 2021-11-11 | 1d | [5 empty] | 2434.32 |  | 100%
48 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
49 | SOLADO e= 0.05m 1:12 C/H | [9 empty] | 2021-11-12 | 2d | [5 empty] | 447.71 |  | 100%
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO POSTERIOR EJE C-C | [9 empty] | 2021-11-12 | 3d | [5 empty] | 1989.11 |  | 100%
51 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN MURO POSTERIOR EJE C-C | [9 empty] | 2021-11-12 | 3d | [5 empty] | 667.65 |  | 100%
52 | CIMIENTO CORRIDO
53 | CONCRETO Fc=100kg/cm2 + 30% PG | [9 empty] | 2021-11-01 | 3d | [5 empty] | 1681.73 |  | 100%
54 | SOBRECIMIENTO
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2021-11-04 | 2d | [5 empty] | 4015.19 |  | 100%
56 | CONCRETO Fc=140kg/cm2 + 25% PG | [9 empty] | 2021-11-06 | 2d | [5 empty] | 985.05 |  | 100%
57 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2021-11-09 | 2d | [5 empty] | 411.29 |  | 100%
58 | FALSO PISO MEZCLA 1:6 E=10 cm | [9 empty] | 2021-11-08 | 3d | [5 empty] | 314.64 |  | 100%
59 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
60 | ZAPATAS
61 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - ZAPATAS | [9 empty] | 2021-11-13 | 2d | [5 empty] | 838.82 |  | 100%
62 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2021-11-11 | 2d | [5 empty] | 627.93 |  | 100%
63 | VIGAS DE CONEXION
64 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXION | [9 empty] | 2021-11-18 | 2d | [5 empty] | 3811.74 |  | 100%
65 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXION | [9 empty] | 2021-11-17 | 1d | [5 empty] | 1675.03 |  | 100%
66 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - VIGAS DE CONEXIÓN | [9 empty] | 2021-11-22 | 1d | [5 empty] | 2454.51 |  | 100%
67 | COLUMNAS
68 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-11-25 | 2d | [5 empty] | 6780.24 |  | 100%
69 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-11-23 | 2d | [5 empty] | 3366.65 |  | 100%
70 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-11-27 | 2d | [5 empty] | 3888.78 |  | 100%
71 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2021-11-30 | 1d | [5 empty] | 1900.44 |  | 100%
73 | ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 322.86 |  | 100%
74 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2021-11-30 | 1d | [5 empty] | 366.09 |  | 100%
75 | VIGAS
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 5944.84 |  | 100%
77 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS | [9 empty] | 2021-12-03 | 2d | [5 empty] | 1246.13 |  | 100%
78 | CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 - VIGAS | [9 empty] | 2021-12-08 | 3d | [5 empty] | 2117.32 |  | 100%
79 | VIGA DE CONFINAMIENTO
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2021-12-14 | 2d | [5 empty] | 519.61 |  | 100%
81 | ACERO fy= 4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2021-12-11 | 2d | [5 empty] | 60.64 |  | 100%
82 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-VIGAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2021-12-16 | 1d | [5 empty] | 82.41 |  | 100%
83 | ACERO DE REFUERZO EN MURO
84 | ACERO fy= 4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO | [9 empty] | 2021-12-17 | 2d | [5 empty] | 367.32 |  | 100%
85 | COBERTURA
86 | CORREAS METALICAS DE TUBO CUADRADO | [9 empty] | 2021-12-20 | 2d | [5 empty] | 3592.87 |  | 100%
87 | TIJERAL METALICO | [9 empty] | 2021-12-22 | 2d | [5 empty] | 9773.88 |  | 100%
88 | CUMBRERAS DE TEJA ANDINA | [9 empty] | 2021-12-24 | 4d | [5 empty] | 1383.55 |  | 100%
89 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | [9 empty] | 2021-12-30 | 1d | [5 empty] | 18177.24 |  | 100%
90 | VARIOS
91 | JUNTAS DE DILATACIÓN EN COLUMAS, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | [9 empty] | 2021-12-31 | 2d | [5 empty] | 408.78 |  | 100%
92 | ARQUITECTURA
93 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
94 | MURO DE CABEZA,LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA,MEZCLA 1:4 | [9 empty] | 2022-01-03 | 4d | [5 empty] | 2544.07 |  | 100%
95 | MURO DE SOGA,LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA,MEZCLA 1:4 | [9 empty] | 2022-01-12 | 7d | [5 empty] | 2595.09 |  | 100%
96 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
97 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2022-01-20 | 2d | [5 empty] | 4638.85 |  | 100%
98 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2022-01-21 | 1d | [5 empty] | 4638.85 |  | 100%
99 | TARRAJEO EN COLUMNAS MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2022-01-22 | 2d | [5 empty] | 2341.58 |  | 100%
100 | TARRAJEO EN VIGAS MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2022-01-25 | 1d | [5 empty] | 3586.71 |  | 100%
101 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2022-01-26 | 1d | [5 empty] | 751.73 |  | 100%
102 | BRUÑAS DE 1 X 1 cm | [9 empty] | 2022-01-25 | 2d | [5 empty] | 358.83 |  | 100%
103 | CIELORASOS
104 | CIELORRASO DE PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22 M X 2.44 M X 4MM | [9 empty] | 2022-01-27 | 1d | [5 empty] | 9082.11 |  | 100%
105 | PISOS Y VEREDAS
106 | PISOS
107 | PISO DE CERAMICO DE 30 X 30CM ALTO TRÁNSITO ANTIDELIZABLE | [9 empty] | 2022-01-28 | 1d | [5 empty] | 7023.8 |  | 100%
108 | VEREDA
109 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 668.92 |  | 100%
110 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-VIGAS DE CONFINAMIENTO | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 579.11 |  | 100%
111 | JUNTAS DE DILATACIÓN, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | [9 empty] | 2022-01-05 | 1d | [5 empty] | 357.19 |  | 100%
112 | ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
113 | CONTRAZÓCALOS
114 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO | [9 empty] | 2022-01-06 | 2d | [5 empty] | 1154.39 |  | 100%
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 cm | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 447.31 |  | 100%
116 | CARPINTERÌA DE MADERA
117 | PUERTAS
118 | PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA, GIRO DE 180, CON VISOR DE VIDRIO TEMPLADO | [9 empty] | 2022-01-10 | 2d | [5 empty] | 2077.86 |  | 100%
119 | VENTANAS
120 | VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DOBLE DE 6 mm | [9 empty] | 2022-01-12 | 1d | [5 empty] | 5592.37 |  | 100%
121 | CERRAJERÍA
122 | BISAGRAS
123 | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO PESADA DE 4" x 4" EN PUERTA | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 168 |  | 100%
124 | BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO PESADA DE 2" x 2" EN VENTANAS | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 53.52 |  | 100%
125 | CERRADURAS
126 | CERRADURA DE SOBREPONER DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR | [9 empty] | 2022-01-14 | 1d | [5 empty] | 191.1 |  | 100%
127 | CERRADURATIPO MANIJA DE ACERO INOX CON LLAVE | [9 empty] | 2022-01-14 | 1d | [5 empty] | 369.06 |  | 100%
128 | ACCESORIOS DE CIERRE
129 | CERROJO ALUMINIZADO 2" CROMADO | [9 empty] | 2022-01-15 | 1d | [5 empty] | 277.56 |  | 100%
130 | PINTURA
131 | PINTURA DE CIELORASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
132 | PINTURA CIELORRASO | [9 empty] | 2022-01-17 | 1d | [5 empty] | 2275.09 |  | 100%
133 | PINTURA LATEX EN VIGAS (DOS MANOS) | [9 empty] | 2022-01-19 | 3d | [5 empty] | 294.34 |  | 100%
134 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS (DOS MANOS) | [9 empty] | 2022-01-19 | 1d | [5 empty] | 1518.32 |  | 100%
135 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (DOS MANOS) | [9 empty] | 2022-01-20 | 1d | [5 empty] | 1592.77 |  | 100%
136 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (DOS MANOS) | [9 empty] | 2022-01-21 | 1d | [5 empty] | 1592.77 |  | 100%
137 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA
138 | PINTURA EN PUERTAS C/ BARNIZ (DOS MANOS) | [9 empty] | 2022-01-21 | 2d | [5 empty] | 198.61 |  | 100%
139 | PINTURA EN VENTANAS DE MADERA C/ BARNIZ (DOS MANOS) | [9 empty] | 2022-01-24 | 1d | [5 empty] | 375.13 |  | 100%
140 | PINTURA DE CONTRAZÓCALOS
141 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALOS | [9 empty] | 2022-01-25 | 1d | [5 empty] | 742.78 |  | 100%
142 | INSTALACION SANITARIA - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
143 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
144 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2022-01-03 | 2d | [5 empty] | 407.16 |  | 100%
145 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
146 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS | [9 empty] | 2022-01-05 | 1d | [5 empty] | 162.67 |  | 100%
147 | RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-01-06 | 3d | [5 empty] | 39.03 |  | 100%
148 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | [9 empty] | 2022-01-10 | 1d | [5 empty] | 216.85 |  | 100%
149 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO | [9 empty] | 2022-01-11 | 1d | [5 empty] | 78.67 |  | 100%
150 | ZANJAS DE FILTRACION
151 | GRAVA ZARANDEADA DE 1/2" PARA FILTRO DE DRENAJE | [9 empty] | 2022-01-12 | 1d | [5 empty] | 15.49 |  | 100%
152 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-CANAL DE DRENAJE PLUVIAL | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 624.56 |  | 100%
154 | CONCRETO F´c 175 Kg/cm2-CANAL DE DRENAJE PLUVIAL | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 270.09 |  | 100%
155 | JUNTAS
156 | JUNTAS DE DILATACIÓN, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | [9 empty] | 2022-01-14 | 2d | [5 empty] | 87.85 |  | 100%
157 | JUNTAS CON ELASTOMÉRICO 1/2" x 1" | [9 empty] | 2022-01-15 | 1d | [5 empty] | 197.47 |  | 100%
158 | REDES COLECTORAS
159 | MONTANTE DE TUBERÍA DE AGUA PLUVIAL DE PVC SAP DIAMETRO 3" | [9 empty] | 2022-01-17 | 1d | [5 empty] | 610.06 |  | 100%
160 | TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 3" DRENAJE EN PISO | [9 empty] | 2022-01-18 | 1d | [5 empty] | 436.08 |  | 100%
161 | TUBERIA DE PVC SAP DIAMETRO 3" PERFORADA | [9 empty] | 2022-01-19 | 1d | [5 empty] | 505.32 |  | 100%
162 | CONEXIÓN A CANAL DE AGUA PARA RIEGO | [9 empty] | 2022-01-20 | 1d | [5 empty] | 41.38 |  | 100%
163 | CANALETAS
164 | CANALETA DE PLANCHA DE Fe GALVANIZADO, e=9mm | [9 empty] | 2022-01-21 | 1d | [5 empty] | 1784.16 |  | 100%
165 | ADITAMENTOS VARIOS
166 | TEE PVC SAP PARA MONTANTE 2" | [9 empty] | 2022-01-22 | 1d | [5 empty] | 87.44 |  | 100%
167 | ABRAZADERA D=3" DE 1"X1/8" PARA MONTANTE | [9 empty] | 2022-01-22 | 1d | [5 empty] | 111.2 |  | 100%
168 | CODO 90° PVC-SAP D=3" | [9 empty] | 2022-01-21 | 2d | [5 empty] | 51.72 |  | 100%
169 | REJILLA
170 | REJILLA DE PLATINA DESMONTABLE , A=0.25m | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 2266.11 |  | 100%
171 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
172 | TARRAJEO EN CANAL, MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2022-01-26 | 1d | [5 empty] | 437.18 |  | 100%
173 | INSTALACIONES ELECTRICAS
174 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
175 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO | [9 empty] | 2022-01-03 | 1d | [5 empty] | 297.6 |  | 100%
176 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2022-01-04 | 1d | [5 empty] | 16.13 |  | 100%
177 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 58.56 |  | 100%
178 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA CON PROTECCIÓN, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 259.68 |  | 100%
179 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA CON PROTECCIÓN, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 259.68 |  | 100%
180 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
181 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA REDES ELECTRICAS
182 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2022-01-10 | 1d | [5 empty] | 8.03 |  | 100%
183 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS | [9 empty] | 2022-01-11 | 1d | [5 empty] | 34.86 |  | 100%
184 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA | [9 empty] | 2022-01-12 | 1d | [5 empty] | 5.24 |  | 100%
185 | CAMA DE APOYO e=0.10m ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 54.9 |  | 100%
186 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS | [9 empty] | 2022-01-14 | 1d | [5 empty] | 12.49 |  | 100%
187 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | [9 empty] | 2022-01-15 | 1d | [5 empty] | 5.15 |  | 100%
188 | TUBERIAS CONDUCTORAS
189 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm | [9 empty] | 2022-01-17 | 1d | [5 empty] | 1776.33 |  | 100%
190 | CABLES Y CONDUCTORES
191 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 2-1x10mm2 ALIMENTADOR | [9 empty] | 2022-01-18 | 1d | [5 empty] | 131.58 |  | 100%
192 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 2.5mm2 | [9 empty] | 2022-01-19 | 2d | [5 empty] | 568.62 |  | 100%
193 | CONDUCTOR DE CU. NH-80 1.5mm2 | [9 empty] | 2022-01-20 | 1d | [5 empty] | 852.93 |  | 100%
194 | CONDUCTOR DE CU. THW 25mm2 PARA PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 2022-01-20 | 1d | [5 empty] | 168.48 |  | 100%
195 | TABLEROS Y SUBTABLEROS
196 | TABLERO GENERAL | [9 empty] | 2022-01-21 | 1d | [5 empty] | 88.19 |  | 100%
197 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TD1) | [9 empty] | 2022-01-22 | 1d | [5 empty] | 87.74 |  | 100%
198 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x50 A | [9 empty] | 2022-01-22 | 1d | [5 empty] | 44.97 |  | 100%
199 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A | [9 empty] | 2022-01-22 | 1d | [5 empty] | 39.04 |  | 100%
200 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A | [9 empty] | 2022-01-22 | 1d | [5 empty] | 39.04 |  | 100%
201 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A | [9 empty] | 2022-01-24 | 1d | [5 empty] | 90.51 |  | 100%
202 | ARTEFACTOS
203 | ARTEFACTO TIPO REJILLA FLUORESCENTE 2x36W ADOSADA | [9 empty] | 2022-01-25 | 1d | [5 empty] | 3387.84 |  | 100%
204 | PUESTA A TIERRA
205 | TUBERIA A PUESTA A TIERRA
206 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2022-01-26 | 1d | [5 empty] | 36.25 |  | 100%
207 | EXCAVACIÓN PARA ZANJAS | [9 empty] | 2022-01-27 | 1d | [5 empty] | 46.48 |  | 100%
208 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA | [9 empty] | 2022-01-28 | 1d | [5 empty] | 71.94 |  | 100%
209 | CAMA DE APOYO e=0.10m ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-01-29 | 1d | [5 empty] | 77 |  | 100%
210 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO EN REDES EXT. SANITARIAS | [9 empty] | 2022-01-31 | 1d | [5 empty] | 19.92 |  | 100%
211 | TENDIDO DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CU THW 25 MM2 EN DUCTO PVC-SAP D=25 MM | [9 empty] | 2022-01-31 | 1d | [5 empty] | 72.1 |  | 100%
212 | POZO PARA PUESTA A TIERRA
213 | EXCAVACIÓN DE POZO PARA PUESTA A TIERRA
214 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2022-02-01 | 1d | [5 empty] | 9.06 |  | 100%
215 | EXCAVACION DE ZANJA PARA POZO PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 2022-02-01 | 1d | [5 empty] | 261.43 |  | 100%
216 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA POZO | [9 empty] | 2022-02-02 | 1d | [5 empty] | 53.96 |  | 100%
217 | RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL PARA POSO A TIERRA | [9 empty] | 2022-02-03 | 1d | [5 empty] | 124 |  | 100%
218 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 2022-02-04 | 1d | [5 empty] | 688.83 |  | 100%
219 | MITIGACION AMBIENTAL
220 | MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
221 | LIMPIEZA DE OBRA | [9 empty] | 2022-02-07 | 1d | [5 empty] | 388 |  | 100%
222 | CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS | [9 empty] | 2022-02-09 | 1d | [5 empty] | 177.96 |  | 100%
223 | LETRINAS PORTATILES | [9 empty] | 2022-02-10 | 1d | [5 empty] | 516.35 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3