## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | SALDO DE OBRA: ''RECONSTRUSSIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO. FASE I: JIRÓN DOS DE MAYO CDRAS: 09, 10 Y 12.'' - CUI: 2143179 | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES | 1.1.1 |  | SS5;SS176;SS177;SS178;SS179;SS180;SS184;SS185;SS186;SS188;SS189;SS191;SS192;SS194;SS196;SS197;SS198;SS200;SS201;SS203 | 2021-08-01 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 15000 |  | 0
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | 1.1.2 |  | SS10;FS7 | 2021-08-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 827.17 |  | 0
5 | SS.HH. PROVISIONALES | 1.1.3 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 7750 |  | 0
6 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2
7 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES | 1.2.1 | 4FS | SS8 | 2021-08-02 |  | 10d | plumber [1,00 #8] |  | 12140.81 |  | 0
8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE (E=20 CM) | 1.2.2 | 7SS | FF9;FF80+2d | 2021-08-02 |  | 12d | carpenter [1,00 #8] |  | 66408.77 |  | 0
9 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | 1.2.3 | 8FF |  | 2021-08-07 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 19017.92 |  | 0
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA | 1.2.4 | 4SS | FS11 | 2021-08-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 3000 |  | 0
11 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR VIA PRINCIPAL | 1.2.5 | 10FS | SS12 | 2021-08-01 |  | 4d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 6053.46 |  | 0
12 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUSSION | 1.2.6 | 11SS |  | 2021-08-02 |  | 22d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 13514.05 |  | 0
13 | PAVIMENTOS | 1.3
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - VIA PRINCIPAL | 1.3.1
15 | CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUB-RASANTE | 1.3.1.1 | 170FS | FS16 | 2021-09-30 |  | 2d | painter |  | 2075.53 |  | 0
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA NIVELAR SUBRASANTE | 1.3.1.2 | 15FS | SS17 | 2021-10-02 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 619.45 |  | 0
17 | COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE | 1.3.1.3 | 16SS | FF18+1d | 2021-10-02 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 11711.1 |  | 0
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | 1.3.1.4 | 17FF+1d | FS20 | 2021-10-03 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 6146.16 |  | 0
19 | PAVIMENTOS | 1.3.2
20 | SUB BASE GRANULAR DE 0.15 M. | 1.3.2.1 | 18FS | FS21;FS27;FS31 | 2021-10-05 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 53371.23 |  | 0
21 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CONCRETO | 1.3.2.2 | 20FS | FF22-2d;FF25+10d;FS27 | 2021-10-11 |  | 25d | mason |  | 20002.45 |  | 0
22 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20 m. | 1.3.2.3 | 21FF-2d | FF23-3d | 2021-10-15 |  | 20d | painter |  | 168045.01 |  | 0
23 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" (BASTONES EN JUNTAS) | 1.3.2.4 | 22FF-3d | SS24 | 2021-10-15 |  | 17d | painter |  | 2803.99 |  | 0
24 | ACERO LISO DE 1 1/4" (BASTONES EN JUNTAS) - TRANSVERSALES | 1.3.2.5 | 23SS |  | 2021-10-15 |  | 17d | carpenter [1,00 #8] |  | 46330.74 |  | 0
25 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | 1.3.2.6 | 20FF+10d |  | 2021-11-09 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 13156.92 |  | 0
26 | JUNTAS | 1.3.3
27 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=6 MM (JUNTA TIPO 01) | 1.3.3.1 | 20FS | SS28;SS39;SS65;SS29 | 2021-11-05 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 904.18 |  | 0
28 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO (JUNTA TIPO 02) | 1.3.3.2 | 27SS | FF174+2d | 2021-11-05 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 5260.99 |  | 0
29 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM (JUNTA TIPO 03 Y 04) | 1.3.3.3 | 27SS |  | 2021-11-05 |  | 9d | carpenter [1,00 #8] |  | 2018.06 |  | 0
30 | CUNETAS | 1.3.4
31 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | 1.3.4.1 | 20FS | FF32+2d;FS44-6d | 2021-10-12 |  | 16d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 3200.93 |  | 0
32 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION MANUAL | 1.3.4.2 | 31FF+2d | FS35 | 2021-10-23 |  | 7d | mason [2,00 #8] |  | 3371.13 |  | 0
33 | CONCRETO F'C.= 175 KG/CM2. EN CUNETAS | 1.3.4.3 | 34FF-2d |  | 2021-10-30 |  | 12d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 13114.7 |  | 0
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | 1.3.4.4 | 31FS | FF33-2d;FS36;FS52-8d | 2021-10-29 |  | 14d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 8827.41 |  | 0
35 | JUNTAS EN CUNETA CON WATERSTOP C/ RELLENO ASFALTO | 1.3.4.5 | 32FS | FF36 | 2021-11-12 |  | 8d | carpenter [1,00 #8] |  | 3287.41 |  | 0
36 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM | 1.3.4.6 | 35FF | FF37+3d | 2021-11-14 |  | 7d | mason [2,00 #8] |  | 1540.9 |  | 0
37 | CURADO EN CUNETAS CON ADITIVO | 1.3.4.7 | 36FF+3d |  | 2021-11-17 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 1285.85 |  | 0
38 | SEÑALIZACIÓN | 1.3.5
39 | PINTADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VEHICULAR COLOR BLANCO | 1.3.5.1 | 27SS | FS40 | 2021-11-05 |  | 7d | steel worker [2,00 #8] |  | 4161.95 |  | 0
40 | SEÑALES PREVENTIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | 1.3.5.2 | 39FS | SS41 | 2021-11-12 |  | 3d | steel worker [2,00 #8] |  | 9539.22 |  | 0
41 | SEÑALES REGULADORAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E NSTALACION. | 1.3.5.3 | 40SS | FF42 | 2021-11-14 |  | 3d | mason |  | 9539.22 |  | 0
42 | SEÑALES INFORMATIVA SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | 1.3.5.4 | 41FF |  | 2021-11-14 |  | 2d | mason |  | 6359.48 |  | 0
43 | VEREDAS DE CONCRETO | 1.3.6
44 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | 1.3.6.1 | 31FS-6d | FF45;FF59 | 2021-10-22 |  | 25d | carpenter [1,00 #8] |  | 7369.47 |  | 0
45 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN VEREDAS E=0.10 m. | 1.3.6.2 | 44FF | FS48-5d;FF60 | 2021-11-06 |  | 10d | carpenter [1,00 #8] |  | 4722.01 |  | 0
46 | CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS e=4" (INC. ACABADO) | 1.3.6.3 | 48FF-2d | SS47;FS49;FF61;FS66 | 2021-11-14 |  | 15d | steel worker [1,00 #8] |  | 42758.38 |  | 0
47 | ESTAMPADO EN VEREDA | 1.3.6.4 | 46SS |  | 2021-11-14 |  | 15d | steel worker [1,00 #8] |  | 36112.24 |  | 0
48 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | 1.3.6.5 | 45FS-5d | FF46-2d;FF62 | 2021-11-11 |  | 20d | steel worker [1,00 #8] |  | 11984.24 |  | 0
49 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA | 1.3.6.6 | 46FS | FF50+2d;FF63 | 2021-11-28 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 2227.23 |  | 0
50 | RELLENO DE JUNTAS EN VEREDAS E=12 MM | 1.3.6.7 | 49FF+2d |  | 2021-12-01 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 407.16 |  | 0
51 | SARDINEL | 1.3.7
52 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | 1.3.7.1 | 34FS-8d | FF53;SS54+5d | 2021-11-05 |  | 11d | carpenter [1,00 #8] |  | 1608.99 |  | 0
53 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN SARDINEL E=0.15 m. | 1.3.7.2 | 52FF |  | 2021-11-14 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 515.77 |  | 0
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL | 1.3.7.3 | 52SS+5d | FF55-3d;FS56 | 2021-11-09 |  | 18d | carpenter [1,00 #8] |  | 14635.09 |  | 0
55 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL | 1.3.7.4 | 54FF-3d |  | 2021-11-12 |  | 13d | mason |  | 33467 |  | 0
56 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL | 1.3.7.5 | 54FS | SS57 | 2021-11-27 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 646.49 |  | 0
57 | PINTURA EN SARDINEL | 1.3.7.6 | 56SS |  | 2021-11-27 |  | 7d | steel worker [1,00 #8] |  | 2598 |  | 0
58 | RAMPAS DE CONCRETO | 1.3.8
59 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | 1.3.8.1 | 44FF |  | 2021-11-14 |  | 2d | painter |  | 459.3 |  | 0
60 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN RAMPA S E=0.10 m. | 1.3.8.2 | 45FF |  | 2021-11-14 |  | 2d | painter |  | 114.83 |  | 0
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA | 1.3.8.3 | 46FF |  | 2021-11-29 |  | 2d | painter |  | 838 |  | 0
62 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS | 1.3.8.4 | 48FF |  | 2021-11-27 |  | 2d | painter |  | 3011 |  | 0
63 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | 1.3.8.5 | 49FF |  | 2021-11-29 |  | 2d | painter |  | 74.53 |  | 0
64 | VARIOS | 1.3.9
65 | REPARACION DE DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO | 1.3.9.1 | 27SS | SS68 | 2021-11-05 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 93.36 |  | 0
66 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE PAPELERA | 1.3.9.2 | 46FS | FS67 | 2021-11-28 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 965.86 |  | 0
67 | PAPELERA BASCULANTE DE FIBRA DE VIDRIO | 1.3.9.3 | 66FS |  | 2021-11-30 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 7200 |  | 0
68 | REHUBICAION DE POSTES DE LUZ | 1.3.9.4 | 65SS | SS69 | 2021-11-05 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 6000 |  | 0
69 | REUBICACION DE POSTES DE SEMAFORO | 1.3.9.5 | 68SS |  | 2021-11-05 |  | 7d | steel worker [1,00 #8] |  | 3600 |  | 0
70 | REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 1.4
71 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1.4.1
72 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.4.1.1
73 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | 1.4.1.1.1 | 77FF | SS74;FS75 | 2021-08-04 |  | 15d | steel worker [1,00 #8] |  | 1681 |  | 0
74 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | 1.4.1.1.2 | 73SS | SS125 | 2021-08-04 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 2114 |  | 0
75 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | 1.4.1.1.3 | 73FS | FS84 | 2021-08-18 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 572 |  | 0
76 | OBRAS PROVICIONALES | 1.4.1.2
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 110 mm. | 1.4.1.2.1 | 81FF+1d | FF73;FF78+3d | 2021-08-12 |  | 7d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 21790 |  | 0
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA | 1.4.1.2.2 | 77FF+3d |  | 2021-08-11 |  | 11d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 12514 |  | 0
79 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE | 1.4.1.3
80 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | 1.4.1.3.1 | 8FF+2d | FS81 | 2021-08-12 |  | 4d | mason |  | 4238 |  | 0
81 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | 1.4.1.3.2 | 80FS | FF77+1d | 2021-08-16 |  | 2d | mason |  | 5621 |  | 0
82 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.4.1.4
83 | EXCAVACION DE ZANJAS | 1.4.1.4.1
84 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | 1.4.1.4.1.1 | 75FS | FF86+5d | 2021-08-20 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 5633 |  | 0
85 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | 1.4.1.4.2
86 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | 1.4.1.4.2.1 | 84FF+5d | FS88 | 2021-08-24 |  | 5d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 409.46 |  | 0
87 | CAMA DE APOYO CON ARENA | 1.4.1.4.3
88 | CAMA DE APOYO TN DN=90-250 mm E=0.10 m. A=0.70-0.80m. | 1.4.1.4.3.1 | 86FS | SS90+1d;SS95 | 2021-08-28 |  | 19d | steel worker [1,00 #8] |  | 20284 |  | 0
89 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS | 1.4.1.4.4
90 | PRIMER RELLENO DE ZANJA MAT. DE PRESTAMO DN=110 mm. HR=0.30 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | 1.4.1.4.4.1 | 88SS+1d | SS91+6d | 2021-08-29 |  | 8d | mason [2,00 #8] |  | 10375 |  | 0
91 | SEGUNDO RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | 1.4.1.4.4.2 | 90SS+6d | SS92+5d | 2021-09-04 |  | 8d | mason [2,00 #8] |  | 12510 |  | 0
92 | TERCER RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | 1.4.1.4.4.3 | 91SS+5d | FF93+1d | 2021-09-09 |  | 7d | mason [2,00 #8] |  | 7275 |  | 0
93 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | 1.4.1.4.4.4 | 92FF+1d |  | 2021-09-17 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 4817 |  | 0
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS | 1.4.1.5
95 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | 1.4.1.5.1 | 88SS | SS96 | 2021-08-28 |  | 19d | mason |  | 10300 |  | 0
96 | INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | 1.4.1.5.2 | 95SS | SS98 | 2021-08-28 |  | 19d | mason |  | 9279 |  | 0
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASSESORIOS | 1.4.1.6
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM. | 1.4.1.6.1 | 96SS | SS99 | 2021-08-28 |  | 19d | steel worker [1,00 #8] |  | 1382 |  | 0
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 90MM. | 1.4.1.6.2 | 98SS | SS100 | 2021-08-28 |  | 19d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 652 |  | 0
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 11.25°. | 1.4.1.6.3 | 99SS | SS101 | 2021-08-28 |  | 19d | plumber [1,00 #8] |  | 313 |  | 0
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 45°. | 1.4.1.6.4 | 100SS | SS102 | 2021-08-28 |  | 19d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 892 |  | 0
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 90°. | 1.4.1.6.5 | 101SS | SS103 | 2021-08-28 |  | 19d | mason |  | 725 |  | 0
103 | VALVULA DE AIRE 2" DN 110MM | 1.4.1.6.6 | 102SS | SS104 | 2021-08-28 |  | 19d | mason |  | 1985.28 |  | 0
104 | VALVULA DE PURGA 3" DN 110MM | 1.4.1.6.7 | 103SS | SS105 | 2021-08-28 |  | 19d | mason [2,00 #8] |  | 1599 |  | 0
105 | VALVULA DE CONTROL DN 110MM | 1.4.1.6.8 | 104SS | SS107 | 2021-08-28 |  | 19d | mason |  | 1594 |  | 0
106 | UNION DE AMPLIO RANGO ACOPLE MAXIFIT DN 100 MM | 1.4.1.6.9 | 107SS | FS109;FF113 | 2021-08-28 |  | 19d | mason |  | 5950 |  | 0
107 | DADOS DE CONCRETO FS=140 KG/CM2 PARA ASSESORIOS. | 1.4.1.6.10 | 105SS | SS106 | 2021-08-28 |  | 19d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 13386 |  | 0
108 | PRUEBA HIDRAULICA | 1.4.1.7
109 | PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA DE TUBERIAS DN=110 mm. | 1.4.1.7.1 | 106FS | FF110 | 2021-09-16 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1669 |  | 0
110 | PRUEBA FINAL Y DESINFESSION DE TUBERIAS DN=110 mm. | 1.4.1.7.2 | 109FF |  | 2021-09-17 |  | 2d | mason |  | 1267 |  | 0
111 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | 1.4.1.8
112 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.4.1.8.1
113 | EXCAV ZANJAS EN TERRENO SUELTO 0.60M X 1.00M | 1.4.1.8.1.1 | 106FF | SS114+1d | 2021-09-07 |  | 10d | mason |  | 14610 |  | 0
114 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, hasta h=1.00 M P/CONEX. DOMICIL. | 1.4.1.8.1.2 | 113SS+1d | FF115+1d;SS117;SS118;SS119;SS120 | 2021-09-07 |  | 20d | steel worker [1,00 #8] |  | 22332 |  | 0
115 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | 1.4.1.8.1.3 | 114FF+1d |  | 2021-09-27 |  | 2d | mason |  | 4940 |  | 0
116 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA | 1.4.1.8.2
117 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | 1.4.1.8.2.1 | 114SS |  | 2021-09-08 |  | 20d | mason |  | 2696 |  | 0
118 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | 1.4.1.8.2.2 | 114SS |  | 2021-09-07 |  | 20d | plumber [1,00 #8] |  | 28973 |  | 0
119 | CAMA DE APOYO DE PROTESSION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M. | 1.4.1.8.2.3 | 114SS |  | 2021-09-07 |  | 20d | mason |  | 36795 |  | 0
120 | CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m. | 1.4.1.8.2.4 | 114SS | FF122+2d | 2021-09-07 |  | 20d | plumber [1,00 #8] |  | 32450 |  | 0
121 | MICROMEDICION | 1.4.1.8.3
122 | INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ASSESORIOS | 1.4.1.8.3.1 | 120FF+2d |  | 2021-09-19 |  | 11d | mason |  | 19551 |  | 0
123 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 1.4.2
124 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.4.2.1
125 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLA | 1.4.2.1.1 | 74SS | FS127;SS128+1d | 2021-08-04 |  | 2d | mason |  | 705 |  | 0
126 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | 1.4.2.1.2 | 128FF |  | 2021-08-19 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1743 |  | 0
127 | DEMOLICION DE BUZONES | 1.4.2.1.3 | 125FS | FS136 | 2021-08-06 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 5650 |  | 0
128 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 1.4.2.1.4 | 125SS+1d | FF126;FF130+2d;FF133+1d | 2021-08-05 |  | 16d | mason |  | 2287 |  | 0
129 | OBRAS PROVICIONALES | 1.4.2.2
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 200 mm. | 1.4.2.2.1 | 128FF+2d | FF131 | 2021-08-17 |  | 6d | mason |  | 32228 |  | 0
131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DESAGUE | 1.4.2.2.2 | 130FF |  | 2021-08-17 |  | 6d | mason |  | 10747 |  | 0
132 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE | 1.4.2.3
133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | 1.4.2.3.1 | 128FF+1d |  | 2021-08-20 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 4383 |  | 0
134 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.4.2.4
135 | EXCAVACION DE ZANJAS | 1.4.2.4.1
136 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=200 mm. H=1.50 M. A=0.90 m. | 1.4.2.4.1.1 | 127FS | FS138 | 2021-08-09 |  | 6d | steel worker [1,00 #8] |  | 7299 |  | 0
137 | EXCAVACION DE BUZONES | 1.4.2.4.2
138 | EXCAV. C/* EQUIPO EN T/MATERIAL SUELTO P/BUZONES HASTA 2.50M | 1.4.2.4.2.1 | 136FS | FS140;FS146;FS156 | 2021-08-15 |  | 2d | carpenter |  | 2027 |  | 0
139 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS | 1.4.2.4.3
140 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=1.00m. | 1.4.2.4.3.1 | 138FS |  | 2021-08-16 |  | 10d | steel worker [1,00 #8] |  | 26598 |  | 0
141 | SEGUNDO RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=1.50m. A=0.90m. | 1.4.2.4.3.2 | 146FF-5d |  | 2021-08-16 |  | 12d | steel worker [1,00 #8] |  | 11142 |  | 0
142 | TERCER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=2.00m. A=0.90m. | 1.4.2.4.3.3 | 146FF |  | 2021-08-23 |  | 10d | steel worker [1,00 #8] |  | 13306 |  | 0
143 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.4.2.4.4
144 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | 1.4.2.4.4.1 | 147FS |  | 2021-09-02 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 12463 |  | 0
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS | 1.4.2.5
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 160 MM. CLASE S-2ISO 4435 | 1.4.2.5.1 | 138FS | FF141-5d;FF142;SS147 | 2021-08-16 |  | 16d | plumber [1,00 #8] |  | 13500 |  | 0
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200 MM. CLASE S-2ISO 4435 | 1.4.2.5.2 | 146SS | FS144;SS148 | 2021-08-16 |  | 16d | steel worker [1,00 #8] |  | 24699 |  | 0
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2ISO 4435 | 1.4.2.5.3 | 147SS | SS149 | 2021-08-16 |  | 16d | steel worker [1,00 #8] |  | 19244 |  | 0
149 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | 1.4.2.5.4 | 148SS | SS150 | 2021-08-17 |  | 16d | plumber [1,00 #8] |  | 2153 |  | 0
150 | PREPARACION CAMA DE APOYO E=0.10M A=0.90m. | 1.4.2.5.5 | 149SS | SS151 | 2021-08-17 |  | 16d | plumber [1,00 #8] |  | 9231 |  | 0
151 | CAMA DE APOYO DE PROTESSION SOBRE CLAVE TUBO E=0.30M. A=0.90M. | 1.4.2.5.6 | 150SS | FS152;FS165 | 2021-08-17 |  | 16d | plumber [1,00 #8] |  | 32995 |  | 0
152 | EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme) | 1.4.2.5.7 | 151SS | FS153 | 2021-08-17 |  | 16d | plumber [1,00 #8] |  | 18045 |  | 0
153 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 200 MM. | 1.4.2.5.8 | 152FS |  | 2021-09-01 |  | 2d | mason |  | 1163 |  | 0
154 | CONSTRUSSION DE BUZONES | 1.4.2.6
155 | CAMARA DE INSPESSION | 1.4.2.6.1
156 | CONSTRUSSION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=1.01 - 2.00m. | 1.4.2.6.1.1 | 138FS | FF158 | 2021-08-16 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 12032 |  | 0
157 | CONSTRUSSION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=2.00-3.00 M. | 1.4.2.6.1.2 | 160FS | FS159 | 2021-08-19 |  | 3d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 25531 |  | 0
158 | CONSTRUSSION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=3.01 - 4.00m. | 1.4.2.6.1.3 | 156FF | FF160 | 2021-08-21 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 5807 |  | 0
159 | CONSTRUSSION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=0.90 H=1.01 - 2.00m. | 1.4.2.6.1.4 | 157FS | FF162+1d | 2021-08-22 |  | 7d | plumber [1,00 #8] |  | 35866 |  | 0
160 | CONCRETO FS=140 KG/CM2 DADOS DE ANCLAJE (0.50X0.50X0.60) | 1.4.2.6.1.5 | 158FF | FS157 | 2021-08-27 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 5521 |  | 0
161 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | 1.4.2.6.2
162 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (DENSIDAD CAMPO) | 1.4.2.6.2.1 | 159FF+1d | FF163 | 2021-08-27 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 810 |  | 0
163 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | 1.4.2.6.2.2 | 162FF |  | 2021-08-27 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1281 |  | 0
164 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | 1.4.2.6.3
165 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. | 1.4.2.6.3.1 | 151FS | SS166 | 2021-09-02 |  | 24d | plumber [1,00 #8] |  | 2481 |  | 0
166 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | 1.4.2.6.3.2 | 165SS | SS167 | 2021-09-02 |  | 24d | plumber [1,00 #8] |  | 1896 |  | 0
167 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | 1.4.2.6.3.3 | 166SS | SS168 | 2021-09-02 |  | 24d | plumber [1,00 #8] |  | 26848 |  | 0
168 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M. | 1.4.2.6.3.4 | 167SS | SS169;SS170 | 2021-09-02 |  | 24d | plumber [1,00 #8] |  | 43531 |  | 0
169 | CAMA DE APOYO DE PROTESSION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M.. | 1.4.2.6.3.5 | 168SS | FS171;FS172 | 2021-09-02 |  | 24d | plumber [1,00 #8] |  | 42293 |  | 0
170 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA | 1.4.2.6.3.6 | 168SS | FS15 | 2021-09-02 |  | 24d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 28032 |  | 0
171 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 mm | 1.4.2.6.3.7 | 169FS |  | 2021-09-25 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 1819 |  | 0
172 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | 1.4.2.6.3.8 | 169FS |  | 2021-09-26 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 4079 |  | 0
173 | VARIOS | 1.4.3
174 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.4.3.1 | 27FF+2d |  | 2021-11-09 |  | 5d | electrician |  | 1292 |  | 0
175 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.5
176 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.5.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 15d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 6000 |  | 0
177 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.5.2 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 10136.5 |  | 0
178 | EQUIPOS DE PROTESSIÓN COLECTIVA | 1.5.3 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 31561 |  | 0
179 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.5.4 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 2716 |  | 0
180 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.5.5 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 2000 |  | 0
181 | MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 1.5.6 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 22694 |  | 0
182 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.6
183 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL | 1.6.1
184 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO | 1.6.1.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 211.9 |  | 0
185 | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES | 1.6.1.2 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d |  |  | 211.9 |  | 0
186 | MONITOREO ARQUEOLOGICO | 1.6.1.3 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 43750 |  | 0
187 | SEÑALIZACION | 1.6.2
188 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | 1.6.2.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 143.96 |  | 0
189 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | 1.6.2.2 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 617.25 |  | 0
190 | MANEJO DE CAMPAMENTO | 1.6.3
191 | CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS | 1.6.3.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 381.8 |  | 0
192 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN | 1.6.3.2 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 2d | electrician |  | 1093.24 |  | 0
193 | PLAN DE CONTINGENCIA | 1.6.4
194 | CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS TIPO BASCULANTE | 1.6.4.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 960 |  | 0
195 | EDUCACION AMBIENTAL | 1.6.5
196 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA | 1.6.5.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 1052.2 |  | 0
197 | CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO | 1.6.5.2 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 945 |  | 0
198 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL | 1.6.5.3 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 678 |  | 0
199 | PARTCIPACION CIUDADANA | 1.6.6
200 | FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS | 1.6.6.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 300 |  | 0
201 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL | 1.6.6.2 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 300 |  | 0
202 | MITIGACION AMBIENTAL | 1.6.7
203 | REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | 1.6.7.1 | 3SS |  | 2021-08-01 |  | 5d | electrician |  | 2500 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | SALDO DE OBRA: ''RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO. FASE I: JIRÓN DOS DE MAYO CDRAS: 09, 10 Y 12.'' - CUI: 2143179
1 | OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES |  | standard - no risk | 10 | 50 | 90
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | SS.HH. PROVISIONALES |  | standard - no risk | 20 | 50 | 80
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES |  | standard - no risk | 70 | 100 | 130
8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE (E=20 CM) |  | standard - no risk | 80 | 120 | 160
9 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) |  | standard - no risk | 40 | 70 | 100
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR VIA PRINCIPAL |  | standard - no risk | 20 | 40 | 60
12 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 16 | 22 | 28
13 | PAVIMENTOS
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - VIA PRINCIPAL
15 | CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUB-RASANTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA NIVELAR SUBRASANTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE |  | standard - no risk | 10 | 30 | 50
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) |  | standard - no risk | 5 | 30 | 55
19 | PAVIMENTOS
20 | SUB BASE GRANULAR DE 0.15 M. |  | standard - no risk | 40 | 60 | 80
21 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
22 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20 m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" (BASTONES EN JUNTAS) |  | standard - no risk | 50 | 85 | 120
24 | ACERO LISO DE 1 1/4" (BASTONES EN JUNTAS) - TRANSVERSALES |  | standard - no risk | 60 | 85 | 110
25 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO |  | standard - no risk | 50 | 70 | 90
26 | JUNTAS
27 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=6 MM (JUNTA TIPO 01) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO (JUNTA TIPO 02) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM (JUNTA TIPO 03 Y 04) |  | standard - no risk | 50 | 90 | 130
30 | CUNETAS
31 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
32 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 70 | 90
33 | CONCRETO F'C.= 175 KG/CM2. EN CUNETAS |  | standard - no risk | 100 | 120 | 140
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS |  | standard - no risk | 100 | 140 | 180
35 | JUNTAS EN CUNETA CON WATERSTOP C/ RELLENO ASFALTO |  | standard - no risk | 50 | 80 | 110
36 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM |  | standard - no risk | 40 | 70 | 100
37 | CURADO EN CUNETAS CON ADITIVO |  | standard - no risk | 50 | 70 | 90
38 | SEÑALIZACIÓN
39 | PINTADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VEHICULAR COLOR BLANCO |  | standard - no risk | 50 | 70 | 90
40 | SEÑALES PREVENTIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. |  | standard - no risk | 20 | 60 | 100
41 | SEÑALES REGULADORAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E NSTALACION. |  | standard - skewed right | 20 | 60 | 140
42 | SEÑALES INFORMATIVA SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 225
43 | VEREDAS DE CONCRETO
44 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO |  | standard - skewed right | 40 | 50 | 70
45 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN VEREDAS E=0.10 m. |  | standard - skewed left | 30 | 100 | 150
46 | CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS e=4" (INC. ACABADO) |  | standard - skewed left | 90 | 150 | 180
47 | ESTAMPADO EN VEREDA |  | standard - skewed right | 100 | 150 | 250
48 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS |  | standard - skewed right | 40 | 100 | 175
49 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 250
50 | RELLENO DE JUNTAS EN VEREDAS E=12 MM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
51 | SARDINEL
52 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO |  | standard - skewed right | 50 | 110 | 200
53 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN SARDINEL E=0.15 m. |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 250
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL |  | standard - skewed right | 50 | 90 | 140
55 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL |  | standard - skewed left | 70 | 130 | 160
56 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 300
57 | PINTURA EN SARDINEL |  | standard - symmetric | 50 | 70 | 90
58 | RAMPAS DE CONCRETO
59 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
60 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN RAMPA S E=0.10 m. |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 350
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 350
63 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 350
64 | VARIOS
65 | REPARACION DE DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
66 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE PAPELERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | PAPELERA BASCULANTE DE FIBRA DE VIDRIO |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 300
68 | REHUBICAION DE POSTES DE LUZ |  | standard - no risk | 10 | 60 | 110
69 | REUBICACION DE POSTES DE SEMAFORO |  | standard - no risk | 30 | 70 | 110
70 | REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
71 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
72 | TRABAJOS PRELIMINARES
73 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE |  | standard - no risk | 50 | 75 | 100
74 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | OBRAS PROVICIONALES
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 110 mm. |  | standard - skewed left | 4 | 112 | 192
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA |  | standard - no risk | 90 | 110 | 130
79 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
80 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 300
82 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
83 | EXCAVACION DE ZANJAS
84 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
85 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
86 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
87 | CAMA DE APOYO CON ARENA
88 | CAMA DE APOYO TN DN=90-250 mm E=0.10 m. A=0.70-0.80m. |  | standard - no risk | 70 | 95 | 120
89 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
90 | PRIMER RELLENO DE ZANJA MAT. DE PRESTAMO DN=110 mm. HR=0.30 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | SEGUNDO RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA |  | standard - no risk | 50 | 80 | 110
92 | TERCER RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA |  | standard - no risk | 50 | 70 | 90
93 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
95 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. |  | standard - no risk | 85 | 90 | 105
96 | INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. |  | standard - no risk | 75 | 95 | 115
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM. |  | standard - no risk | 70 | 95 | 120
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 90MM. |  | standard - no risk | 70 | 95 | 120
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 11.25°. |  | standard - no risk | 70 | 95 | 120
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 45°. |  | standard - skewed right | 70 | 95 | 150
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 90°. |  | standard - no risk | 70 | 95 | 120
103 | VALVULA DE AIRE 2" DN 110MM |  | standard - skewed right | 70 | 95 | 150
104 | VALVULA DE PURGA 3" DN 110MM |  | standard - symmetric | 70 | 95 | 120
105 | VALVULA DE CONTROL DN 110MM |  | standard - skewed right | 70 | 95 | 125
106 | UNION DE AMPLIO RANGO ACOPLE MAXIFIT DN 100 MM |  | standard - skewed right | 70 | 95 | 140
107 | DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS. |  | standard - skewed left | 50 | 95 | 120
108 | PRUEBA HIDRAULICA
109 | PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA DE TUBERIAS DN=110 mm. |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
110 | PRUEBA FINAL Y DESINFECCION DE TUBERIAS DN=110 mm. |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
111 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
112 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
113 | EXCAV ZANJAS EN TERRENO SUELTO 0.60M X 1.00M |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
114 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, hasta h=1.00 M P/CONEX. DOMICIL. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
116 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA
117 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
118 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. |  | standard - no risk | 95 | 100 | 105
119 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M. |  | standard - no risk | 70 | 100 | 130
120 | CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m. |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
121 | MICROMEDICION
122 | INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ACCESORIOS |  | standard - no risk | 80 | 110 | 140
123 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
124 | TRABAJOS PRELIMINARES
125 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLA |  | standard - skewed left | 10 | 80 | 140
126 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES |  | standard - skewed left | 10 | 100 | 175
127 | DEMOLICION DE BUZONES |  | standard - skewed left | 6 | 90 | 165
128 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | standard - skewed left | 40 | 80 | 100
129 | OBRAS PROVICIONALES
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 200 mm. |  | standard - no risk | 80 | 120 | 160
131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DESAGUE |  | standard - no risk | 100 | 120 | 140
132 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
135 | EXCAVACION DE ZANJAS
136 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=200 mm. H=1.50 M. A=0.90 m. |  | standard - no risk | 80 | 120 | 160
137 | EXCAVACION DE BUZONES
138 | EXCAV. C/* EQUIPO EN T/MATERIAL SUELTO P/BUZONES HASTA 2.50M |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
139 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
140 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=1.00m. |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
141 | SEGUNDO RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=1.50m. A=0.90m. |  | standard - no risk | 110 | 120 | 130
142 | TERCER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=2.00m. A=0.90m. |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
143 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
144 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 160 MM. CLASE S-2ISO 4435 |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200 MM. CLASE S-2ISO 4435 |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2ISO 4435 |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
149 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
150 | PREPARACION CAMA DE APOYO E=0.10M A=0.90m. |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
151 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE TUBO E=0.30M. A=0.90M. |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
152 | EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme) |  | standard - no risk | 60 | 80 | 100
153 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 200 MM. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
154 | CONSTRUCCION DE BUZONES
155 | CAMARA DE INSPECCION
156 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=1.01 - 2.00m. |  | standard - no risk | 30 | 90 | 150
157 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=2.00-3.00 M. |  | standard - no risk | 60 | 90 | 120
158 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=3.01 - 4.00m. |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
159 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=0.90 H=1.01 - 2.00m. |  | standard - no risk | 50 | 70 | 90
160 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 DADOS DE ANCLAJE (0.50X0.50X0.60) |  | standard - no risk | 30 | 90 | 150
161 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
162 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (DENSIDAD CAMPO) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
163 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
164 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
165 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. |  | standard - no risk | 80 | 96 | 112
166 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN |  | standard - no risk | 80 | 96 | 112
167 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. |  | standard - no risk | 80 | 96 | 112
168 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M. |  | standard - no risk | 80 | 96 | 112
169 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M.. |  | standard - no risk | 80 | 96 | 112
170 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA |  | standard - no risk | 80 | 96 | 112
171 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 mm |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
172 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
173 | VARIOS
174 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
175 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
176 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 60 | 75 | 90
177 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
178 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
179 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
180 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
181 | MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
182 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
183 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL
184 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
185 | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
186 | MONITOREO ARQUEOLOGICO |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
187 | SEÑALIZACION
188 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
189 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
190 | MANEJO DE CAMPAMENTO
191 | CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
192 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
193 | PLAN DE CONTINGENCIA
194 | CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS TIPO BASCULANTE |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
195 | EDUCACION AMBIENTAL
196 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
197 | CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
198 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
199 | PARTCIPACION CIUDADANA
200 | FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
201 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL |  | standard - no risk | 90 | 100 | 110
202 | MITIGACION AMBIENTAL
203 | REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-08-22 |  | TP Name | Earthworks
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | SALDO DE OBRA: ''RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO. FASE I: JIRÓN DOS DE MAYO CDRAS: 09, 10 Y 12.'' - CUI: 2143179
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 15000 |  | 100%
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-08-01 | 1d | [5 empty] | 827.17 |  | 100%
5 | SS.HH. PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 7750 |  | 100%
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-02 | 12d | [5 empty] | 12140.81 |  | 100%
8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE (E=20 CM) | [9 empty] | 2021-08-02 | 10d | [5 empty] | 66408.77 |  | 100%
9 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-08-05 | 7d | [5 empty] | 19017.92 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA | [9 empty] | 2021-08-01 | 3d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR VIA PRINCIPAL | [9 empty] | 2021-08-03 | 4d | [5 empty] | 6053.46 |  | 100%
12 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-08-04 | 15d | [5 empty] | 13514.05 |  | 100%
13 | PAVIMENTOS
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - VIA PRINCIPAL
15 | CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUB-RASANTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA NIVELAR SUBRASANTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | PAVIMENTOS
20 | SUB BASE GRANULAR DE 0.15 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" (BASTONES EN JUNTAS) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | ACERO LISO DE 1 1/4" (BASTONES EN JUNTAS) - TRANSVERSALES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | JUNTAS
27 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=6 MM (JUNTA TIPO 01) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO (JUNTA TIPO 02) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM (JUNTA TIPO 03 Y 04) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | CUNETAS
31 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION MANUAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | CONCRETO F'C.= 175 KG/CM2. EN CUNETAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | JUNTAS EN CUNETA CON WATERSTOP C/ RELLENO ASFALTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | CURADO EN CUNETAS CON ADITIVO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | SEÑALIZACIÓN
39 | PINTADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VEHICULAR COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | SEÑALES PREVENTIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | SEÑALES REGULADORAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E NSTALACION. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | SEÑALES INFORMATIVA SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | VEREDAS DE CONCRETO
44 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN VEREDAS E=0.10 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS e=4" (INC. ACABADO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | ESTAMPADO EN VEREDA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | RELLENO DE JUNTAS EN VEREDAS E=12 MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | SARDINEL
52 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN SARDINEL E=0.15 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
56 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | PINTURA EN SARDINEL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | RAMPAS DE CONCRETO
59 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN RAMPA S E=0.10 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | VARIOS
65 | REPARACION DE DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
66 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE PAPELERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
67 | PAPELERA BASCULANTE DE FIBRA DE VIDRIO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | REHUBICAION DE POSTES DE LUZ | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
69 | REUBICACION DE POSTES DE SEMAFORO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
70 | REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
71 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
72 | TRABAJOS PRELIMINARES
73 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
75 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | OBRAS PROVICIONALES
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
80 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
83 | EXCAVACION DE ZANJAS
84 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
86 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | CAMA DE APOYO CON ARENA
88 | CAMA DE APOYO TN DN=90-250 mm E=0.10 m. A=0.70-0.80m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
90 | PRIMER RELLENO DE ZANJA MAT. DE PRESTAMO DN=110 mm. HR=0.30 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
91 | SEGUNDO RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | TERCER RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
95 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
96 | INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 90MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 11.25°. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 45°. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 90°. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
103 | VALVULA DE AIRE 2" DN 110MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
104 | VALVULA DE PURGA 3" DN 110MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
105 | VALVULA DE CONTROL DN 110MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
106 | UNION DE AMPLIO RANGO ACOPLE MAXIFIT DN 100 MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
107 | DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
108 | PRUEBA HIDRAULICA
109 | PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA DE TUBERIAS DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
110 | PRUEBA FINAL Y DESINFECCION DE TUBERIAS DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
111 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
112 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
113 | EXCAV ZANJAS EN TERRENO SUELTO 0.60M X 1.00M | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, hasta h=1.00 M P/CONEX. DOMICIL. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
115 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
116 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA
117 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
120 | CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | MICROMEDICION
122 | INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
124 | TRABAJOS PRELIMINARES
125 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | DEMOLICION DE BUZONES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
128 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | OBRAS PROVICIONALES
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 200 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DESAGUE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
135 | EXCAVACION DE ZANJAS
136 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=200 mm. H=1.50 M. A=0.90 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | EXCAVACION DE BUZONES
138 | EXCAV. C/* EQUIPO EN T/MATERIAL SUELTO P/BUZONES HASTA 2.50M | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
140 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=1.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | SEGUNDO RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=1.50m. A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | TERCER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=2.00m. A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
144 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 160 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
150 | PREPARACION CAMA DE APOYO E=0.10M A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE TUBO E=0.30M. A=0.90M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 200 MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | CONSTRUCCION DE BUZONES
155 | CAMARA DE INSPECCION
156 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=1.01 - 2.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=2.00-3.00 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=3.01 - 4.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=0.90 H=1.01 - 2.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 DADOS DE ANCLAJE (0.50X0.50X0.60) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
162 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (DENSIDAD CAMPO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
165 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
167 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
169 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M.. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
171 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
172 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | VARIOS
174 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
176 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
177 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
181 | MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
182 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
183 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL
184 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
185 | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
186 | MONITOREO ARQUEOLOGICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
187 | SEÑALIZACION
188 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
189 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
190 | MANEJO DE CAMPAMENTO
191 | CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
192 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
193 | PLAN DE CONTINGENCIA
194 | CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS TIPO BASCULANTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
195 | EDUCACION AMBIENTAL
196 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
197 | CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
198 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
199 | PARTCIPACION CIUDADANA
200 | FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
201 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
202 | MITIGACION AMBIENTAL
203 | REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-12-07 |  | TP Name | Pavement
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | SALDO DE OBRA: ''RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO. FASE I: JIRÓN DOS DE MAYO CDRAS: 09, 10 Y 12.'' - CUI: 2143179
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 15000 |  | 100%
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-08-01 | 1d | [5 empty] | 827.17 |  | 100%
5 | SS.HH. PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 7750 |  | 100%
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-02 | 12d | [5 empty] | 12140.81 |  | 100%
8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE (E=20 CM) | [9 empty] | 2021-08-02 | 10d | [5 empty] | 66408.77 |  | 100%
9 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-08-05 | 7d | [5 empty] | 19017.92 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA | [9 empty] | 2021-08-01 | 3d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR VIA PRINCIPAL | [9 empty] | 2021-08-03 | 4d | [5 empty] | 6053.46 |  | 100%
12 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-08-04 | 15d | [5 empty] | 13514.05 |  | 100%
13 | PAVIMENTOS
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - VIA PRINCIPAL
15 | CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2021-09-28 | 3d | [5 empty] | 2075.53 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA NIVELAR SUBRASANTE | [9 empty] | 2021-10-01 | 5d | [5 empty] | 619.45 |  | 100%
17 | COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2021-10-01 | 3d | [5 empty] | 11711.1 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-10-01 | 4d | [5 empty] | 6146.16 |  | 100%
19 | PAVIMENTOS
20 | SUB BASE GRANULAR DE 0.15 M. | [9 empty] | 2021-10-04 | 8d | [5 empty] | 53371.23 |  | 100%
21 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-10-12 | 20d | [5 empty] | 20002.45 |  | 100%
22 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20 m. | [9 empty] | 2021-10-21 | 10d | [5 empty] | 168045.01 |  | 100%
23 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" (BASTONES EN JUNTAS) | [9 empty] | 2021-10-03 | 25d | [5 empty] | 2803.99 |  | 100%
24 | ACERO LISO DE 1 1/4" (BASTONES EN JUNTAS) - TRANSVERSALES | [9 empty] | 2021-10-03 | 2d | [5 empty] | 46330.74 |  | 100%
25 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | [9 empty] | 2021-11-03 | 9d | [5 empty] | 13156.92 |  | 100%
26 | JUNTAS
27 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=6 MM (JUNTA TIPO 01) | [9 empty] | 2021-11-01 | 3d | [5 empty] | 904.18 |  | 100%
28 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO (JUNTA TIPO 02) | [9 empty] | 2021-11-01 | 6d | [5 empty] | 5260.99 |  | 100%
29 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM (JUNTA TIPO 03 Y 04) | [9 empty] | 2021-11-01 | 12d | [5 empty] | 2018.06 |  | 100%
30 | CUNETAS
31 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-10-13 | 14d | [5 empty] | 3200.93 |  | 100%
32 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2021-10-24 | 9d | [5 empty] | 3371.13 |  | 100%
33 | CONCRETO F'C.= 175 KG/CM2. EN CUNETAS | [9 empty] | 2021-10-31 | 10d | [5 empty] | 13114.7 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | [9 empty] | 2021-10-30 | 12d | [5 empty] | 8827.41 |  | 100%
35 | JUNTAS EN CUNETA CON WATERSTOP C/ RELLENO ASFALTO | [9 empty] | 2021-11-13 | 9d | [5 empty] | 3287.41 |  | 100%
36 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM | [9 empty] | 2021-11-15 | 6d | [5 empty] | 1540.9 |  | 100%
37 | CURADO EN CUNETAS CON ADITIVO | [9 empty] | 2021-11-18 | 6d | [5 empty] | 1285.85 |  | 100%
38 | SEÑALIZACIÓN
39 | PINTADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VEHICULAR COLOR BLANCO | [9 empty] | 2021-11-01 | 4d | [5 empty] | 4161.95 |  | 100%
40 | SEÑALES PREVENTIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-08 | 4d | [5 empty] | 9539.22 |  | 100%
41 | SEÑALES REGULADORAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E NSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-08 | 4d | [5 empty] | 9539.22 |  | 100%
42 | SEÑALES INFORMATIVA SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-10 | 1d | [5 empty] | 6359.48 |  | 100%
43 | VEREDAS DE CONCRETO
44 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-10-23 | 2d | [5 empty] | 7369.47 |  | 100%
45 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN VEREDAS E=0.10 m. | [9 empty] | 2021-11-07 | 5d | [5 empty] | 4722.01 |  | 100%
46 | CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS e=4" (INC. ACABADO) | [9 empty] | 2021-11-15 | 21d | [5 empty] | 42758.38 |  | 100%
47 | ESTAMPADO EN VEREDA | [9 empty] | 2021-11-15 | 12d | [5 empty] | 36112.24 |  | 100%
48 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2021-11-12 | 10d | [5 empty] | 11984.24 |  | 100%
49 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA | [9 empty] | 2021-11-29 | 3d | [5 empty] | 2227.23 |  | 100%
50 | RELLENO DE JUNTAS EN VEREDAS E=12 MM | [9 empty] | 2021-12-02 | 3d | [5 empty] | 407.16 |  | 100%
51 | SARDINEL
52 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-11-06 | 11d | [5 empty] | 1608.99 |  | 100%
53 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN SARDINEL E=0.15 m. | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 515.77 |  | 100%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-10 | 18d | [5 empty] | 14635.09 |  | 100%
55 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-13 | 13d | [5 empty] | 33467 |  | 100%
56 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-28 | 2d | [5 empty] | 646.49 |  | 100%
57 | PINTURA EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-28 | 7d | [5 empty] | 2598 |  | 100%
58 | RAMPAS DE CONCRETO
59 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 459.3 |  | 100%
60 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN RAMPA S E=0.10 m. | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 114.83 |  | 100%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA | [9 empty] | 2021-11-30 | 2d | [5 empty] | 838 |  | 100%
62 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-11-28 | 9d | [5 empty] | 3011 |  | 100%
63 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-11-30 | 2d | [5 empty] | 74.53 |  | 100%
64 | VARIOS
65 | REPARACION DE DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 93.36 |  | 100%
66 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE PAPELERA | [9 empty] | 2021-11-29 | 2d | [5 empty] | 965.86 |  | 100%
67 | PAPELERA BASCULANTE DE FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-12-01 | 6d | [5 empty] | 7200 |  | 100%
68 | REHUBICAION DE POSTES DE LUZ | [9 empty] | 2021-11-01 | 6d | [5 empty] | 6000 |  | 100%
69 | REUBICACION DE POSTES DE SEMAFORO | [9 empty] | 2021-11-01 | 7d | [5 empty] | 3600 |  | 100%
70 | REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
71 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
72 | TRABAJOS PRELIMINARES
73 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2021-08-02 | 15d | [5 empty] | 1681 |  | 100%
74 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | [9 empty] | 2021-08-02 | 2d | [5 empty] | 2114 |  | 100%
75 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-16 | 1d | [5 empty] | 572 |  | 100%
76 | OBRAS PROVICIONALES
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 110 mm. | [9 empty] | 2021-08-10 | 7d | [5 empty] | 21790 |  | 100%
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA | [9 empty] | 2021-08-09 | 11d | [5 empty] | 12514 |  | 100%
79 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
80 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [9 empty] | 2021-08-10 | 4d | [5 empty] | 4238 |  | 100%
81 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-08-14 | 2d | [5 empty] | 5621 |  | 100%
82 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
83 | EXCAVACION DE ZANJAS
84 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
86 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | CAMA DE APOYO CON ARENA
88 | CAMA DE APOYO TN DN=90-250 mm E=0.10 m. A=0.70-0.80m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
90 | PRIMER RELLENO DE ZANJA MAT. DE PRESTAMO DN=110 mm. HR=0.30 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
91 | SEGUNDO RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | TERCER RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
95 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
96 | INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 90MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 11.25°. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 45°. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 90°. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
103 | VALVULA DE AIRE 2" DN 110MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
104 | VALVULA DE PURGA 3" DN 110MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
105 | VALVULA DE CONTROL DN 110MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
106 | UNION DE AMPLIO RANGO ACOPLE MAXIFIT DN 100 MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
107 | DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
108 | PRUEBA HIDRAULICA
109 | PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA DE TUBERIAS DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
110 | PRUEBA FINAL Y DESINFECCION DE TUBERIAS DN=110 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
111 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
112 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
113 | EXCAV ZANJAS EN TERRENO SUELTO 0.60M X 1.00M | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, hasta h=1.00 M P/CONEX. DOMICIL. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
115 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
116 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA
117 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
120 | CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | MICROMEDICION
122 | INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
124 | TRABAJOS PRELIMINARES
125 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | DEMOLICION DE BUZONES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
128 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | OBRAS PROVICIONALES
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 200 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DESAGUE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
135 | EXCAVACION DE ZANJAS
136 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=200 mm. H=1.50 M. A=0.90 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | EXCAVACION DE BUZONES
138 | EXCAV. C/* EQUIPO EN T/MATERIAL SUELTO P/BUZONES HASTA 2.50M | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
140 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=1.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | SEGUNDO RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=1.50m. A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | TERCER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=2.00m. A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
144 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 160 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
150 | PREPARACION CAMA DE APOYO E=0.10M A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE TUBO E=0.30M. A=0.90M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 200 MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | CONSTRUCCION DE BUZONES
155 | CAMARA DE INSPECCION
156 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=1.01 - 2.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=2.00-3.00 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=3.01 - 4.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=0.90 H=1.01 - 2.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 DADOS DE ANCLAJE (0.50X0.50X0.60) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
162 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (DENSIDAD CAMPO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
165 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
167 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
169 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M.. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
171 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
172 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | VARIOS
174 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
176 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
177 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
181 | MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
182 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
183 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL
184 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
185 | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
186 | MONITOREO ARQUEOLOGICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
187 | SEÑALIZACION
188 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
189 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
190 | MANEJO DE CAMPAMENTO
191 | CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
192 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
193 | PLAN DE CONTINGENCIA
194 | CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS TIPO BASCULANTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
195 | EDUCACION AMBIENTAL
196 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
197 | CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
198 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
199 | PARTCIPACION CIUDADANA
200 | FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
201 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
202 | MITIGACION AMBIENTAL
203 | REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2021-12-07 |  | TP Name | Pavement
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | SALDO DE OBRA: ''RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO. FASE I: JIRÓN DOS DE MAYO CDRAS: 09, 10 Y 12.'' - CUI: 2143179
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 15000 |  | 100%
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-08-01 | 1d | [5 empty] | 827.17 |  | 100%
5 | SS.HH. PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 7750 |  | 100%
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-02 | 12d | [5 empty] | 12140.81 |  | 100%
8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE (E=20 CM) | [9 empty] | 2021-08-02 | 10d | [5 empty] | 66408.77 |  | 100%
9 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-08-05 | 7d | [5 empty] | 19017.92 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA | [9 empty] | 2021-08-01 | 3d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR VIA PRINCIPAL | [9 empty] | 2021-08-03 | 4d | [5 empty] | 6053.46 |  | 100%
12 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-08-04 | 15d | [5 empty] | 13514.05 |  | 100%
13 | PAVIMENTOS
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - VIA PRINCIPAL
15 | CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2021-09-28 | 3d | [5 empty] | 2075.53 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA NIVELAR SUBRASANTE | [9 empty] | 2021-10-01 | 5d | [5 empty] | 619.45 |  | 100%
17 | COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2021-10-01 | 3d | [5 empty] | 11711.1 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-10-01 | 4d | [5 empty] | 6146.16 |  | 100%
19 | PAVIMENTOS
20 | SUB BASE GRANULAR DE 0.15 M. | [9 empty] | 2021-10-04 | 8d | [5 empty] | 53371.23 |  | 100%
21 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-10-12 | 20d | [5 empty] | 20002.45 |  | 100%
22 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20 m. | [9 empty] | 2021-10-21 | 10d | [5 empty] | 168045.01 |  | 100%
23 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" (BASTONES EN JUNTAS) | [9 empty] | 2021-10-03 | 25d | [5 empty] | 2803.99 |  | 100%
24 | ACERO LISO DE 1 1/4" (BASTONES EN JUNTAS) - TRANSVERSALES | [9 empty] | 2021-10-03 | 2d | [5 empty] | 46330.74 |  | 100%
25 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | [9 empty] | 2021-11-03 | 9d | [5 empty] | 13156.92 |  | 100%
26 | JUNTAS
27 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=6 MM (JUNTA TIPO 01) | [9 empty] | 2021-11-01 | 3d | [5 empty] | 904.18 |  | 100%
28 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO (JUNTA TIPO 02) | [9 empty] | 2021-11-01 | 6d | [5 empty] | 5260.99 |  | 100%
29 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM (JUNTA TIPO 03 Y 04) | [9 empty] | 2021-11-01 | 12d | [5 empty] | 2018.06 |  | 100%
30 | CUNETAS
31 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-10-13 | 14d | [5 empty] | 3200.93 |  | 100%
32 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2021-10-24 | 9d | [5 empty] | 3371.13 |  | 100%
33 | CONCRETO F'C.= 175 KG/CM2. EN CUNETAS | [9 empty] | 2021-10-31 | 10d | [5 empty] | 13114.7 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | [9 empty] | 2021-10-30 | 12d | [5 empty] | 8827.41 |  | 100%
35 | JUNTAS EN CUNETA CON WATERSTOP C/ RELLENO ASFALTO | [9 empty] | 2021-11-13 | 9d | [5 empty] | 3287.41 |  | 100%
36 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM | [9 empty] | 2021-11-15 | 6d | [5 empty] | 1540.9 |  | 100%
37 | CURADO EN CUNETAS CON ADITIVO | [9 empty] | 2021-11-18 | 6d | [5 empty] | 1285.85 |  | 100%
38 | SEÑALIZACIÓN
39 | PINTADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VEHICULAR COLOR BLANCO | [9 empty] | 2021-11-01 | 4d | [5 empty] | 4161.95 |  | 100%
40 | SEÑALES PREVENTIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-08 | 4d | [5 empty] | 9539.22 |  | 100%
41 | SEÑALES REGULADORAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E NSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-08 | 4d | [5 empty] | 9539.22 |  | 100%
42 | SEÑALES INFORMATIVA SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-10 | 1d | [5 empty] | 6359.48 |  | 100%
43 | VEREDAS DE CONCRETO
44 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-10-23 | 2d | [5 empty] | 7369.47 |  | 100%
45 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN VEREDAS E=0.10 m. | [9 empty] | 2021-11-07 | 5d | [5 empty] | 4722.01 |  | 100%
46 | CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS e=4" (INC. ACABADO) | [9 empty] | 2021-11-15 | 21d | [5 empty] | 42758.38 |  | 100%
47 | ESTAMPADO EN VEREDA | [9 empty] | 2021-11-15 | 12d | [5 empty] | 36112.24 |  | 100%
48 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2021-11-12 | 10d | [5 empty] | 11984.24 |  | 100%
49 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA | [9 empty] | 2021-11-29 | 3d | [5 empty] | 2227.23 |  | 100%
50 | RELLENO DE JUNTAS EN VEREDAS E=12 MM | [9 empty] | 2021-12-02 | 3d | [5 empty] | 407.16 |  | 100%
51 | SARDINEL
52 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-11-06 | 11d | [5 empty] | 1608.99 |  | 100%
53 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN SARDINEL E=0.15 m. | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 515.77 |  | 100%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-10 | 18d | [5 empty] | 14635.09 |  | 100%
55 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-13 | 13d | [5 empty] | 33467 |  | 100%
56 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-28 | 2d | [5 empty] | 646.49 |  | 100%
57 | PINTURA EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-28 | 7d | [5 empty] | 2598 |  | 100%
58 | RAMPAS DE CONCRETO
59 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 459.3 |  | 100%
60 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN RAMPA S E=0.10 m. | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 114.83 |  | 100%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA | [9 empty] | 2021-11-30 | 2d | [5 empty] | 838 |  | 100%
62 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-11-28 | 9d | [5 empty] | 3011 |  | 100%
63 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-11-30 | 2d | [5 empty] | 74.53 |  | 100%
64 | VARIOS
65 | REPARACION DE DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 93.36 |  | 100%
66 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE PAPELERA | [9 empty] | 2021-11-29 | 2d | [5 empty] | 965.86 |  | 100%
67 | PAPELERA BASCULANTE DE FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-12-01 | 6d | [5 empty] | 7200 |  | 100%
68 | REHUBICAION DE POSTES DE LUZ | [9 empty] | 2021-11-01 | 6d | [5 empty] | 6000 |  | 100%
69 | REUBICACION DE POSTES DE SEMAFORO | [9 empty] | 2021-11-01 | 7d | [5 empty] | 3600 |  | 100%
70 | REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
71 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
72 | TRABAJOS PRELIMINARES
73 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2021-08-02 | 15d | [5 empty] | 1681 |  | 100%
74 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | [9 empty] | 2021-08-02 | 2d | [5 empty] | 2114 |  | 100%
75 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-16 | 1d | [5 empty] | 572 |  | 100%
76 | OBRAS PROVICIONALES
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 110 mm. | [9 empty] | 2021-08-10 | 7d | [5 empty] | 21790 |  | 100%
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA | [9 empty] | 2021-08-09 | 11d | [5 empty] | 12514 |  | 100%
79 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
80 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [9 empty] | 2021-08-10 | 4d | [5 empty] | 4238 |  | 100%
81 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-08-14 | 2d | [5 empty] | 5621 |  | 100%
82 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
83 | EXCAVACION DE ZANJAS
84 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [9 empty] | 2021-08-18 | 4d | [5 empty] | 5633 |  | 100%
85 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
86 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [9 empty] | 2021-08-22 | 6d | [5 empty] | 409.46 |  | 100%
87 | CAMA DE APOYO CON ARENA
88 | CAMA DE APOYO TN DN=90-250 mm E=0.10 m. A=0.70-0.80m. | [9 empty] | 2021-08-26 | 21d | [5 empty] | 20284 |  | 100%
89 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
90 | PRIMER RELLENO DE ZANJA MAT. DE PRESTAMO DN=110 mm. HR=0.30 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [9 empty] | 2021-08-27 | 7d | [5 empty] | 10375 |  | 100%
91 | SEGUNDO RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [9 empty] | 2021-09-02 | 9d | [5 empty] | 12510 |  | 100%
92 | TERCER RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [9 empty] | 2021-09-07 | 3d | [5 empty] | 7275 |  | 100%
93 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 4817 |  | 100%
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
95 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 10300 |  | 100%
96 | INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 9279 |  | 100%
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1382 |  | 100%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 90MM. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 652 |  | 100%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 11.25°. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 313 |  | 100%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 45°. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 892 |  | 100%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 90°. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 725 |  | 100%
103 | VALVULA DE AIRE 2" DN 110MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1985.28 |  | 100%
104 | VALVULA DE PURGA 3" DN 110MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1599 |  | 100%
105 | VALVULA DE CONTROL DN 110MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1594 |  | 100%
106 | UNION DE AMPLIO RANGO ACOPLE MAXIFIT DN 100 MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 5950 |  | 100%
107 | DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 13386 |  | 100%
108 | PRUEBA HIDRAULICA
109 | PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA DE TUBERIAS DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 1669 |  | 100%
110 | PRUEBA FINAL Y DESINFECCION DE TUBERIAS DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-09-15 | 3d | [5 empty] | 1267 |  | 100%
111 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
112 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
113 | EXCAV ZANJAS EN TERRENO SUELTO 0.60M X 1.00M | [9 empty] | 2021-09-05 | 10d | [5 empty] | 14610 |  | 100%
114 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, hasta h=1.00 M P/CONEX. DOMICIL. | [9 empty] | 2021-09-05 | 10d | [5 empty] | 22332 |  | 100%
115 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 4940 |  | 100%
116 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA
117 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [9 empty] | 2021-09-06 | 12d | [5 empty] | 2696 |  | 100%
118 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [9 empty] | 2021-09-05 | 12d | [5 empty] | 28973 |  | 100%
119 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M. | [9 empty] | 2021-09-05 | 20d | [5 empty] | 36795 |  | 100%
120 | CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m. | [9 empty] | 2021-09-05 | 20d | [5 empty] | 32450 |  | 100%
121 | MICROMEDICION
122 | INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-09-17 | 11d | [5 empty] | 19551 |  | 100%
123 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
124 | TRABAJOS PRELIMINARES
125 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | DEMOLICION DE BUZONES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
128 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | OBRAS PROVICIONALES
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 200 mm. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DESAGUE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
135 | EXCAVACION DE ZANJAS
136 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=200 mm. H=1.50 M. A=0.90 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | EXCAVACION DE BUZONES
138 | EXCAV. C/* EQUIPO EN T/MATERIAL SUELTO P/BUZONES HASTA 2.50M | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
140 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=1.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | SEGUNDO RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=1.50m. A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | TERCER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=2.00m. A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
144 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 160 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
150 | PREPARACION CAMA DE APOYO E=0.10M A=0.90m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE TUBO E=0.30M. A=0.90M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 200 MM. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | CONSTRUCCION DE BUZONES
155 | CAMARA DE INSPECCION
156 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=1.01 - 2.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=2.00-3.00 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=3.01 - 4.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=0.90 H=1.01 - 2.00m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 DADOS DE ANCLAJE (0.50X0.50X0.60) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
162 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (DENSIDAD CAMPO) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
165 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
167 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
169 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M.. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
171 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 mm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
172 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | VARIOS
174 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
176 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
177 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
181 | MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
182 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
183 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL
184 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
185 | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
186 | MONITOREO ARQUEOLOGICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
187 | SEÑALIZACION
188 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
189 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
190 | MANEJO DE CAMPAMENTO
191 | CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
192 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
193 | PLAN DE CONTINGENCIA
194 | CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS TIPO BASCULANTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
195 | EDUCACION AMBIENTAL
196 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
197 | CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
198 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
199 | PARTCIPACION CIUDADANA
200 | FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
201 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
202 | MITIGACION AMBIENTAL
203 | REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2021-12-08 |  | TP Name | Pavement
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | SALDO DE OBRA: ''RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO. FASE I: JIRÓN DOS DE MAYO CDRAS: 09, 10 Y 12.'' - CUI: 2143179
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 15000 |  | 100%
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-08-01 | 1d | [5 empty] | 827.17 |  | 100%
5 | SS.HH. PROVISIONALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 7750 |  | 100%
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-02 | 12d | [5 empty] | 12140.81 |  | 100%
8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE (E=20 CM) | [9 empty] | 2021-08-02 | 10d | [5 empty] | 66408.77 |  | 100%
9 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-08-05 | 7d | [5 empty] | 19017.92 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA | [9 empty] | 2021-08-01 | 3d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR VIA PRINCIPAL | [9 empty] | 2021-08-03 | 4d | [5 empty] | 6053.46 |  | 100%
12 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-08-04 | 15d | [5 empty] | 13514.05 |  | 100%
13 | PAVIMENTOS
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - VIA PRINCIPAL
15 | CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2021-09-28 | 3d | [5 empty] | 2075.53 |  | 100%
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA NIVELAR SUBRASANTE | [9 empty] | 2021-10-01 | 5d | [5 empty] | 619.45 |  | 100%
17 | COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2021-10-01 | 3d | [5 empty] | 11711.1 |  | 100%
18 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-10-01 | 4d | [5 empty] | 6146.16 |  | 100%
19 | PAVIMENTOS
20 | SUB BASE GRANULAR DE 0.15 M. | [9 empty] | 2021-10-04 | 8d | [5 empty] | 53371.23 |  | 100%
21 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-10-12 | 20d | [5 empty] | 20002.45 |  | 100%
22 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20 m. | [9 empty] | 2021-10-21 | 10d | [5 empty] | 168045.01 |  | 100%
23 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" (BASTONES EN JUNTAS) | [9 empty] | 2021-10-03 | 25d | [5 empty] | 2803.99 |  | 100%
24 | ACERO LISO DE 1 1/4" (BASTONES EN JUNTAS) - TRANSVERSALES | [9 empty] | 2021-10-03 | 2d | [5 empty] | 46330.74 |  | 100%
25 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | [9 empty] | 2021-11-03 | 9d | [5 empty] | 13156.92 |  | 100%
26 | JUNTAS
27 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=6 MM (JUNTA TIPO 01) | [9 empty] | 2021-11-01 | 3d | [5 empty] | 904.18 |  | 100%
28 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO (JUNTA TIPO 02) | [9 empty] | 2021-11-01 | 6d | [5 empty] | 5260.99 |  | 100%
29 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM (JUNTA TIPO 03 Y 04) | [9 empty] | 2021-11-01 | 12d | [5 empty] | 2018.06 |  | 100%
30 | CUNETAS
31 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-10-13 | 14d | [5 empty] | 3200.93 |  | 100%
32 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2021-10-24 | 9d | [5 empty] | 3371.13 |  | 100%
33 | CONCRETO F'C.= 175 KG/CM2. EN CUNETAS | [9 empty] | 2021-10-31 | 10d | [5 empty] | 13114.7 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | [9 empty] | 2021-10-30 | 12d | [5 empty] | 8827.41 |  | 100%
35 | JUNTAS EN CUNETA CON WATERSTOP C/ RELLENO ASFALTO | [9 empty] | 2021-11-13 | 9d | [5 empty] | 3287.41 |  | 100%
36 | RELLENO DE JUNTAS DE PAVIMENTACION E=12 MM | [9 empty] | 2021-11-15 | 6d | [5 empty] | 1540.9 |  | 100%
37 | CURADO EN CUNETAS CON ADITIVO | [9 empty] | 2021-11-18 | 6d | [5 empty] | 1285.85 |  | 100%
38 | SEÑALIZACIÓN
39 | PINTADO DE SEÑALIZACION DE TRANSITO VEHICULAR COLOR BLANCO | [9 empty] | 2021-11-01 | 4d | [5 empty] | 4161.95 |  | 100%
40 | SEÑALES PREVENTIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-08 | 4d | [5 empty] | 9539.22 |  | 100%
41 | SEÑALES REGULADORAS SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E NSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-08 | 4d | [5 empty] | 9539.22 |  | 100%
42 | SEÑALES INFORMATIVA SEGUN DISEÑO INCLUYE PANELES, PARANTES E INSTALACION. | [9 empty] | 2021-11-10 | 1d | [5 empty] | 6359.48 |  | 100%
43 | VEREDAS DE CONCRETO
44 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-10-23 | 2d | [5 empty] | 7369.47 |  | 100%
45 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN VEREDAS E=0.10 m. | [9 empty] | 2021-11-07 | 5d | [5 empty] | 4722.01 |  | 100%
46 | CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS e=4" (INC. ACABADO) | [9 empty] | 2021-11-15 | 21d | [5 empty] | 42758.38 |  | 100%
47 | ESTAMPADO EN VEREDA | [9 empty] | 2021-11-15 | 12d | [5 empty] | 36112.24 |  | 100%
48 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2021-11-12 | 10d | [5 empty] | 11984.24 |  | 100%
49 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA | [9 empty] | 2021-11-29 | 3d | [5 empty] | 2227.23 |  | 100%
50 | RELLENO DE JUNTAS EN VEREDAS E=12 MM | [9 empty] | 2021-12-02 | 3d | [5 empty] | 407.16 |  | 100%
51 | SARDINEL
52 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-11-06 | 11d | [5 empty] | 1608.99 |  | 100%
53 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN SARDINEL E=0.15 m. | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 515.77 |  | 100%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-10 | 18d | [5 empty] | 14635.09 |  | 100%
55 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-13 | 13d | [5 empty] | 33467 |  | 100%
56 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-28 | 2d | [5 empty] | 646.49 |  | 100%
57 | PINTURA EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-11-28 | 7d | [5 empty] | 2598 |  | 100%
58 | RAMPAS DE CONCRETO
59 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 459.3 |  | 100%
60 | EXTENDIDO Y NIVELACION EN RAMPA S E=0.10 m. | [9 empty] | 2021-11-15 | 2d | [5 empty] | 114.83 |  | 100%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA | [9 empty] | 2021-11-30 | 2d | [5 empty] | 838 |  | 100%
62 | CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-11-28 | 9d | [5 empty] | 3011 |  | 100%
63 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-11-30 | 2d | [5 empty] | 74.53 |  | 100%
64 | VARIOS
65 | REPARACION DE DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 93.36 |  | 100%
66 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE PAPELERA | [9 empty] | 2021-11-29 | 2d | [5 empty] | 965.86 |  | 100%
67 | PAPELERA BASCULANTE DE FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-12-01 | 6d | [5 empty] | 7200 |  | 100%
68 | REHUBICAION DE POSTES DE LUZ | [9 empty] | 2021-11-01 | 6d | [5 empty] | 6000 |  | 100%
69 | REUBICACION DE POSTES DE SEMAFORO | [9 empty] | 2021-11-01 | 7d | [5 empty] | 3600 |  | 100%
70 | REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
71 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
72 | TRABAJOS PRELIMINARES
73 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2021-08-02 | 15d | [5 empty] | 1681 |  | 100%
74 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | [9 empty] | 2021-08-02 | 2d | [5 empty] | 2114 |  | 100%
75 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-16 | 1d | [5 empty] | 572 |  | 100%
76 | OBRAS PROVICIONALES
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 110 mm. | [9 empty] | 2021-08-10 | 7d | [5 empty] | 21790 |  | 100%
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA | [9 empty] | 2021-08-09 | 11d | [5 empty] | 12514 |  | 100%
79 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
80 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [9 empty] | 2021-08-10 | 4d | [5 empty] | 4238 |  | 100%
81 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-08-14 | 2d | [5 empty] | 5621 |  | 100%
82 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
83 | EXCAVACION DE ZANJAS
84 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=110 mm. H=1.30 m. A=0.70 m. | [9 empty] | 2021-08-18 | 4d | [5 empty] | 5633 |  | 100%
85 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
86 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [9 empty] | 2021-08-22 | 6d | [5 empty] | 409.46 |  | 100%
87 | CAMA DE APOYO CON ARENA
88 | CAMA DE APOYO TN DN=90-250 mm E=0.10 m. A=0.70-0.80m. | [9 empty] | 2021-08-26 | 21d | [5 empty] | 20284 |  | 100%
89 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
90 | PRIMER RELLENO DE ZANJA MAT. DE PRESTAMO DN=110 mm. HR=0.30 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [9 empty] | 2021-08-27 | 7d | [5 empty] | 10375 |  | 100%
91 | SEGUNDO RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [9 empty] | 2021-09-02 | 9d | [5 empty] | 12510 |  | 100%
92 | TERCER RELLENO DE ZANJA MAT. PROPIO COMPACT. E/EQUIP. P/TUB. DN=110 mm. HR=0.50 m. A=0.70 m. S/CLAVE DE TUBERIA | [9 empty] | 2021-09-07 | 3d | [5 empty] | 7275 |  | 100%
93 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 4817 |  | 100%
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
95 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 10300 |  | 100%
96 | INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 1452 DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 9279 |  | 100%
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 110MM. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1382 |  | 100%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC UF DN=110MM X 110MM X 90MM. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 652 |  | 100%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 11.25°. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 313 |  | 100%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 45°. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 892 |  | 100%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=110MM, 90°. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 725 |  | 100%
103 | VALVULA DE AIRE 2" DN 110MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1985.28 |  | 100%
104 | VALVULA DE PURGA 3" DN 110MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1599 |  | 100%
105 | VALVULA DE CONTROL DN 110MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 1594 |  | 100%
106 | UNION DE AMPLIO RANGO ACOPLE MAXIFIT DN 100 MM | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 5950 |  | 100%
107 | DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS. | [9 empty] | 2021-08-26 | 19d | [5 empty] | 13386 |  | 100%
108 | PRUEBA HIDRAULICA
109 | PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA DE TUBERIAS DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 1669 |  | 100%
110 | PRUEBA FINAL Y DESINFECCION DE TUBERIAS DN=110 mm. | [9 empty] | 2021-09-15 | 3d | [5 empty] | 1267 |  | 100%
111 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
112 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
113 | EXCAV ZANJAS EN TERRENO SUELTO 0.60M X 1.00M | [9 empty] | 2021-09-05 | 10d | [5 empty] | 14610 |  | 100%
114 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, hasta h=1.00 M P/CONEX. DOMICIL. | [9 empty] | 2021-09-05 | 10d | [5 empty] | 22332 |  | 100%
115 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 4940 |  | 100%
116 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA
117 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [9 empty] | 2021-09-06 | 12d | [5 empty] | 2696 |  | 100%
118 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [9 empty] | 2021-09-05 | 12d | [5 empty] | 28973 |  | 100%
119 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M. | [9 empty] | 2021-09-05 | 20d | [5 empty] | 36795 |  | 100%
120 | CONEXION DOMICILIARIA DE 110 m. A 1/2", L=5.00 m. | [9 empty] | 2021-09-05 | 20d | [5 empty] | 32450 |  | 100%
121 | MICROMEDICION
122 | INSTALACION DE MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE BATERIA DE ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-09-17 | 11d | [5 empty] | 19551 |  | 100%
123 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
124 | TRABAJOS PRELIMINARES
125 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN LINEAS DE ALCANTARILLA | [9 empty] | 2021-08-06 | 2d | [5 empty] | 705 |  | 100%
126 | PIQUE PARA UBICACION DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 2021-08-20 | 2d | [5 empty] | 1743 |  | 100%
127 | DEMOLICION DE BUZONES | [9 empty] | 2021-08-08 | 3d | [5 empty] | 5650 |  | 100%
128 | DEMOLICION CAJAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [9 empty] | 2021-08-07 | 15d | [5 empty] | 2287 |  | 100%
129 | OBRAS PROVICIONALES
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 200 mm. | [9 empty] | 2021-08-18 | 6d | [5 empty] | 32228 |  | 100%
131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DESAGUE | [9 empty] | 2021-08-18 | 9d | [5 empty] | 10747 |  | 100%
132 | DESMONTAJE Y RETIRO DE RED EXISTENTE
133 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-08-21 | 2d | [5 empty] | 4383 |  | 100%
134 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
135 | EXCAVACION DE ZANJAS
136 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TS P/TUB DN=200 mm. H=1.50 M. A=0.90 m. | [9 empty] | 2021-08-11 | 2d | [5 empty] | 7299 |  | 100%
137 | EXCAVACION DE BUZONES
138 | EXCAV. C/* EQUIPO EN T/MATERIAL SUELTO P/BUZONES HASTA 2.50M | [9 empty] | 2021-08-17 | 2d | [5 empty] | 2027 |  | 100%
139 | RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS
140 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=0.60m. HASTA H=1.00m. | [9 empty] | 2021-08-18 | 10d | [5 empty] | 26598 |  | 100%
141 | SEGUNDO RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=1.50m. A=0.90m. | [9 empty] | 2021-08-18 | 12d | [5 empty] | 11142 |  | 100%
142 | TERCER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRESTAMO DESDE H=1.00m. HASTA H=2.00m. A=0.90m. | [9 empty] | 2021-08-25 | 10d | [5 empty] | 13306 |  | 100%
143 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
144 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-09-04 | 4d | [5 empty] | 12463 |  | 100%
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 160 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [9 empty] | 2021-08-18 | 16d | [5 empty] | 13500 |  | 100%
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [9 empty] | 2021-08-18 | 16d | [5 empty] | 24699 |  | 100%
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 250 MM. CLASE S-2ISO 4435 | [9 empty] | 2021-08-18 | 16d | [5 empty] | 19244 |  | 100%
149 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [9 empty] | 2021-08-19 | 17d | [5 empty] | 2153 |  | 100%
150 | PREPARACION CAMA DE APOYO E=0.10M A=0.90m. | [9 empty] | 2021-08-19 | 16d | [5 empty] | 9231 |  | 100%
151 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE TUBO E=0.30M. A=0.90M. | [9 empty] | 2021-08-19 | 16d | [5 empty] | 32995 |  | 100%
152 | EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON (incluido machon de empalme) | [9 empty] | 2021-08-19 | 16d | [5 empty] | 18045 |  | 100%
153 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 200 MM. | [9 empty] | 2021-09-03 | 2d | [5 empty] | 1163 |  | 100%
154 | CONSTRUCCION DE BUZONES
155 | CAMARA DE INSPECCION
156 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=1.01 - 2.00m. | [9 empty] | 2021-08-18 | 3d | [5 empty] | 12032 |  | 100%
157 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=2.00-3.00 M. | [9 empty] | 2021-08-21 | 3d | [5 empty] | 25531 |  | 100%
158 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=1.20 H=3.01 - 4.00m. | [9 empty] | 2021-08-23 | 2d | [5 empty] | 5807 |  | 100%
159 | CONSTRUCCION DE BUZON DE CONC. SIMPLE DI=0.90 H=1.01 - 2.00m. | [9 empty] | 2021-08-24 | 7d | [5 empty] | 35866 |  | 100%
160 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 DADOS DE ANCLAJE (0.50X0.50X0.60) | [9 empty] | 2021-08-29 | 3d | [5 empty] | 5521 |  | 100%
161 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
162 | PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (DENSIDAD CAMPO) | [9 empty] | 2021-08-29 | 6d | [5 empty] | 810 |  | 100%
163 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | [9 empty] | 2021-08-29 | 4d | [5 empty] | 1281 |  | 100%
164 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
165 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TS P/TUB DN=160 mm. H=1.20 m. A=0.40 m. | [9 empty] | 2021-09-04 | 24d | [5 empty] | 2481 |  | 100%
166 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TODA PROFUNDIDA TN | [9 empty] | 2021-09-04 | 24d | [5 empty] | 1896 |  | 100%
167 | CAMA APOYO P/FONDOS TUB PVC H=0.10m. | [9 empty] | 2021-09-04 | 24d | [5 empty] | 26848 |  | 100%
168 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160 MM. ISO 4435 S-25 A TUBERIA DN 200MM, L=6.00 M. | [9 empty] | 2021-09-04 | 24d | [5 empty] | 43531 |  | 100%
169 | CAMA DE APOYO DE PROTECCION SOBRE CLAVE Y COSTADOS DE TUBERIA E=0.30M.. | [9 empty] | 2021-09-04 | 24d | [5 empty] | 42293 |  | 100%
170 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MATERIAL PRESTAMO CONEXION DOMICILIARIA | [9 empty] | 2021-09-04 | 24d | [5 empty] | 28032 |  | 100%
171 | PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC 160 mm | [9 empty] | 2021-09-27 | 4d | [5 empty] | 1819 |  | 100%
172 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D. PROM.= 8 Km.) | [9 empty] | 2021-09-28 | 4d | [5 empty] | 4079 |  | 100%
173 | VARIOS
174 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2021-11-09 | 5d | [5 empty] | 1292 |  | 100%
175 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
176 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-08-01 | 15d | [5 empty] | 6000 |  | 100%
177 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 10136.5 |  | 100%
178 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-08-01 | 8d | [5 empty] | 31561 |  | 100%
179 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-08-01 | 6d | [5 empty] | 2716 |  | 100%
180 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-08-01 | 12d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
181 | MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 22694 |  | 100%
182 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
183 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL
184 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO | [9 empty] | 2021-08-01 | 6d | [5 empty] | 211.9 |  | 100%
185 | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 211.9 |  | 100%
186 | MONITOREO ARQUEOLOGICO | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 43750 |  | 100%
187 | SEÑALIZACION
188 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 143.96 |  | 100%
189 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 617.25 |  | 100%
190 | MANEJO DE CAMPAMENTO
191 | CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS | [9 empty] | 2021-08-01 | 8d | [5 empty] | 381.8 |  | 100%
192 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN | [9 empty] | 2021-08-01 | 3d | [5 empty] | 1093.24 |  | 100%
193 | PLAN DE CONTINGENCIA
194 | CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS TIPO BASCULANTE | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 960 |  | 100%
195 | EDUCACION AMBIENTAL
196 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA | [9 empty] | 2021-08-01 | 3d | [5 empty] | 1052.2 |  | 100%
197 | CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 945 |  | 100%
198 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 678 |  | 100%
199 | PARTCIPACION CIUDADANA
200 | FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 300 |  | 100%
201 | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 300 |  | 100%
202 | MITIGACION AMBIENTAL
203 | REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | [9 empty] | 2021-08-01 | 5d | [5 empty] | 2500 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No