## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1
3 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 4.80M | 1.1.1 |  | FS4 | 2022-04-04 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1724.01 |  | 0
4 | CASETA PARA ALMACEN Y OFICINA | 1.1.2 | 3FS | FS5;FS7 | 2022-04-06 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1050 |  | 0
5 | ENERGIA ELECTRICA | 1.1.3 | 4FS |  | 2022-04-09 |  | 38d | plumber [1,00 #8] |  | 300 |  | 0
6 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2
7 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.2.1 | 4FS | SS8;SS76;SS65 | 2022-04-09 |  | 40d | plumber [1,00 #8] |  | 22963.5 |  | 0
8 | EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVA | 1.2.2 | 7SS | SS9 | 2022-04-09 |  | 40d | painter |  | 49640 |  | 0
9 | SEÑALIZACIONES, DESVIO DE TRANSITO Y PROTESSION DE OBRA | 1.2.3 | 8SS | SS10 | 2022-04-09 |  | 40d | carpenter [1,00 #8] |  | 7752 |  | 0
10 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.4 | 9SS | SS11 | 2022-04-09 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1000 |  | 0
11 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 1.2.5 | 10SS | FS17 | 2022-04-09 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 652.25 |  | 0
12 | TRABAJO PRELIMINARES | 1.3
13 | LIMPIEZA DE OBRA | 1.3.1 | 17FS | FS14 | 2022-04-12 |  | 1d | painter |  | 1670.59 |  | 0
14 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | 1.3.2 | 13FS | FS15 | 2022-04-14 |  | 1d | painter |  | 4766.45 |  | 0
15 | DEMOLICION DE VEREDAS | 1.3.3 | 14FS | FS16 | 2022-04-16 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 3243.01 |  | 0
16 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES Dp=2.5Km | 1.3.4 | 15FS | FS19 | 2022-04-19 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 501.28 |  | 0
17 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO | 1.3.5 | 11FS | FS13 | 2022-04-11 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 5760 |  | 0
18 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.4
19 | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA | 1.4.1 | 16FS;76SS | FS20 | 2022-04-20 |  | 4d | painter |  | 10596.7 |  | 0
20 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRAZANTE C/EQUIPO | 1.4.2 | 19FS | FS21 | 2022-04-27 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 12102.9 |  | 0
21 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km | 1.4.3 | 20FS | SS23;SS31 | 2022-04-30 |  | 3d | mason |  | 19063.4 |  | 0
22 | PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA E=2" | 1.5
23 | MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON OVER TAM. MAX. 8" e=30 | 1.5.1 | 21SS | FS24 | 2022-04-30 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 32813.33 |  | 0
24 | CAPA ANTICONTAMINANTE (Arenilla) E=0.10 m | 1.5.2 | 23FS | FS25;FS79 | 2022-05-03 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 11310.29 |  | 0
25 | SUB-BASE GRANULAR (afirmado 3'') e=0.20 m | 1.5.3 | 24FS;79FS | FS26 | 2022-05-13 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 30612.7 |  | 0
26 | Base Granular e= 20 cm | 1.5.4 | 25FS | FS27;FS59 | 2022-05-17 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 27262.23 |  | 0
27 | Imprimación Asfáltica | 1.5.5 | 26FS | FS28 | 2022-05-24 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 11287.53 |  | 0
28 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" | 1.5.6 | 27FS | FS56 | 2022-05-25 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 55062 |  | 0
29 | VEREDAS Y RAMPAS | 1.6
30 | TRABAJO PRELIMINARES | 1.6.1
31 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | 1.6.1.1 | 21SS | FS33+3d;FS46 | 2022-04-30 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1782.41 |  | 0
32 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.6.2
33 | CORTE MANUAL EN TERRENO HASTA SUBRASANTE EN VEREDA | 1.6.2.1 | 31FS+3d;76FS | SS34+4d;FS77-1d | 2022-05-06 |  | 15d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 6359.38 |  | 0
34 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO | 1.6.2.2 | 33SS+4d | FS35 | 2022-05-11 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 4069.93 |  | 0
35 | RELLENO CON AFIRMADO | 1.6.2.3 | 34FS | FS36 | 2022-05-19 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 5952 |  | 0
36 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km | 1.6.2.4 | 35FS | FS38 | 2022-05-26 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 1695.79 |  | 0
37 | VEREDAS | 1.6.3
38 | CONCRETO DE FS=175 kg/cm2 | 1.6.3.1 | 36FS | FS39 | 2022-05-27 |  | 2d | painter |  | 7546.1 |  | 0
39 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.6.3.2 | 38FS | FS40 | 2022-05-30 |  | 4d | steel worker [2,00 #8] |  | 6334.36 |  | 0
40 | JUNTAS | 1.6.3.3 | 39FS | FS41 | 2022-06-06 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 1256.13 |  | 0
41 | RAMPA DE CONRETO 140 kg/cm² e=4" BRUÑADO S/DISEÑO | 1.6.3.4 | 40FS | SS42 | 2022-06-07 |  | 1d | mason |  | 552.14 |  | 0
42 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN VEREDAS Y RAMPAS | 1.6.3.5 | 41SS | FS43 | 2022-06-07 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 303.47 |  | 0
43 | PINTADO DE VEREDAS | 1.6.3.6 | 42FS |  | 2022-06-09 |  | 20h | painter |  | 3975.6 |  | 0
44 | SARDINELES | 1.7
45 | TRABAJO PRELIMINARES | 1.7.1
46 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | 1.7.1.1 | 31FS | FS48-1d | 2022-05-03 |  | 10d | steel worker [1,00 #8] |  | 48.13 |  | 0
47 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.7.2
48 | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINEL | 1.7.2.1 | 46FS-1d | FS49 | 2022-05-18 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 877.66 |  | 0
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.7.2.2 | 48FS | FS50 | 2022-05-25 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 1063.17 |  | 0
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.7.2.3 | 49FS | FS51 | 2022-05-28 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 2440 |  | 0
51 | CONCRETO EN SARDINELES PERALTADO F'C=175 KG/CM2 | 1.7.2.4 | 50FS | FS52 | 2022-06-01 |  | 2d | painter |  | 8756.67 |  | 0
52 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN SARDINELES | 1.7.2.5 | 51FS | FS53 | 2022-06-05 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 71 |  | 0
53 | JUNTAS | 1.7.2.6 | 52FS | FS54 | 2022-06-06 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 33.8 |  | 0
54 | PINTADO DE SARDINELES | 1.7.2.7 | 53FS |  | 2022-06-08 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 1505.86 |  | 0
55 | SEÑALIZACION VIAL | 1.8
56 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | 1.8.1 | 28FS | SS57 | 2022-06-06 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 3020.48 |  | 0
57 | SEÑALIZACION VERTICAL | 1.8.2 | 56SS | FS75+2d | 2022-06-06 |  | 12h | steel worker [1,00 #8] |  | 1739.93 |  | 0
58 | AREAS VERDES | 1.9
59 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | 1.9.1 | 26FS | FS60 | 2022-05-24 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 232.26 |  | 0
60 | EXCAVACION MANUAL EN AREAS VERDES | 1.9.2 | 59FS | FS61 | 2022-05-27 |  | 5d | painter |  | 1656.21 |  | 0
61 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km | 1.9.3 | 60FS | FS62 | 2022-06-04 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 366.06 |  | 0
62 | SEMBRADO DE GRASS, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO | 1.9.4 | 61FS |  | 2022-06-06 |  | 4d | painter |  | 4634.1 |  | 0
63 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 PARA EJECUCION DE OBRA | 1.10
64 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 | 1.10.1
65 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 | 1.10.1.1 | 7SS | FS68 | 2022-04-09 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1500 |  | 0
66 | FASES COVID | 1.10.2
67 | FASES DE INICIO | 1.10.2.1
68 | PROTESSION DEL PERSONAL DE OBRA, CONTROLES DE MEDICION DE TEMPERATURA, ETC | 1.10.2.1.1 | 65FS | SS69 | 2022-04-11 |  | 39d | painter |  | 306 |  | 0
69 | DESINFESSION DEL PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y AMBIENTES DE LA OBRA | 1.10.2.1.2 | 68SS |  | 2022-04-11 |  | 39d | steel worker [1,00 #8] |  | 467 |  | 0
70 | MITIGACION AMBIENTAL | 1.11
71 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1.11.1 |  | SS72 | 2022-04-04 |  | 40d | painter |  | 900 |  | 0
72 | PLAN DE CONTINGENCIAS | 1.11.2 | 71SS | SS73 | 2022-04-04 |  | 1d | painter |  | 3000 |  | 0
73 | MEDIDAS DE MITIGACION | 1.11.3 | 72SS |  | 2022-04-04 |  | 40d | steel worker [1,00 #8] |  | 6933.9 |  | 0
74 | OTROS | 1.12
75 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.12.1 | 57FS+2d |  | 2022-06-26 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 343.65 |  | 0
76 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | 1.12.2 | 7SS | FS33;SS19 | 2022-04-12 |  | 2d | painter |  | 15500 |  | 0
77 | REPOSICION DE CAJAS DE AGUA (INC. TAPAS) | 1.12.3 | 33FS-1d | FS78 | 2022-05-27 |  | 5d | painter |  | 9147.6 |  | 0
78 | REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE (INC. TAPAS) | 1.12.4 | 77FS |  | 2022-06-04 |  | 4d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3219.15 |  | 0
79 | NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES | 1.12.5 | 24FS | FS25 | 2022-05-14 |  | 5d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 982.96 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 4.80M |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
4 | CASETA PARA ALMACEN Y OFICINA |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
5 | ENERGIA ELECTRICA |  | standard - no risk | 30 | 38 | 46
6 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
7 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 20 | 40 | 60
8 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 30 | 40 | 50
9 | SEÑALIZACIONES, DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA |  | standard - no risk | 10 | 40 | 70
10 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
11 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 0.25 | 1 | 1.75
12 | TRABAJO PRELIMINARES
13 | LIMPIEZA DE OBRA |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
14 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
15 | DEMOLICION DE VEREDAS |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
16 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES Dp=2.5Km |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
17 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
18 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
19 | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA |  | standard - no risk | 2 | 4 | 6
20 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRAZANTE C/EQUIPO |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
21 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km |  | standard - no risk | 1 | 3 | 5
22 | PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA E=2"
23 | MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON OVER TAM. MAX. 8" e=30 |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
24 | CAPA ANTICONTAMINANTE (Arenilla) E=0.10 m |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
25 | SUB-BASE GRANULAR (afirmado 3'') e=0.20 m |  | standard - no risk | 1 | 3 | 5
26 | Base Granular e= 20 cm |  | standard - no risk | 1 | 4 | 7
27 | Imprimación Asfáltica |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
28 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
29 | VEREDAS Y RAMPAS
30 | TRABAJO PRELIMINARES
31 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
32 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
33 | CORTE MANUAL EN TERRENO HASTA SUBRASANTE EN VEREDA |  | standard - no risk | 10 | 15 | 20
34 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO |  | standard - no risk | 1 | 5 | 9
35 | RELLENO CON AFIRMADO |  | standard - no risk | 1 | 4 | 7
36 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
37 | VEREDAS
38 | CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 1 | 2 | 3
39 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 2 | 4 | 6
40 | JUNTAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
41 | RAMPA DE CONRETO 140 kg/cm² e=4" BRUÑADO S/DISEÑO |  | standard - skewed right | 0.5 | 1 | 4.5
42 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN VEREDAS Y RAMPAS |  | standard - skewed right | 0.5 | 1 | 3
43 | PINTADO DE VEREDAS |  | standard - skewed right | 2 | 2.5 | 5
44 | SARDINELES
45 | TRABAJO PRELIMINARES
46 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - skewed left | 2 | 10 | 15
47 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
48 | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINEL |  | standard - skewed right | 2 | 4 | 8
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed right | 0.5 | 2 | 6
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - skewed right | 1.5 | 3 | 5
51 | CONCRETO EN SARDINELES PERALTADO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 1 | 2 | 5
52 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN SARDINELES |  | standard - skewed right | 0.5 | 1 | 6
53 | JUNTAS |  | standard - skewed right | 0.5 | 1 | 8
54 | PINTADO DE SARDINELES |  | standard - skewed right | 1 | 3 | 10
55 | SEÑALIZACION VIAL
56 | SEÑALIZACION HORIZONTAL |  | standard - skewed left | 0.25 | 1 | 1.5
57 | SEÑALIZACION VERTICAL |  | standard - symmetric | 0.5 | 1.5 | 2.5
58 | AREAS VERDES
59 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  | standard - symmetric | 1 | 2 | 3
60 | EXCAVACION MANUAL EN AREAS VERDES |  | standard - skewed left | 0.25 | 5 | 9.5
61 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
62 | SEMBRADO DE GRASS, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO |  | standard - skewed left | 0.25 | 4 | 6
63 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 PARA EJECUCION DE OBRA
64 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19
65 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 |  | standard - skewed left | 0.25 | 1 | 1.5
66 | FASES COVID
67 | FASES DE INICIO
68 | PROTECCION DEL PERSONAL DE OBRA, CONTROLES DE MEDICION DE TEMPERATURA, ETC |  | standard - no risk | 30 | 39 | 48
69 | DESINFECCION DEL PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y AMBIENTES DE LA OBRA |  | standard - no risk | 20 | 39 | 58
70 | MITIGACION AMBIENTAL
71 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |  | standard - no risk | 10 | 40 | 70
72 | PLAN DE CONTINGENCIAS |  | standard - no risk | 0.5 | 1 | 1.5
73 | MEDIDAS DE MITIGACION |  | standard - no risk | 30 | 40 | 50
74 | OTROS
75 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 0.5 | 2 | 3.5
76 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  | standard - no risk | 1.5 | 2 | 2.5
77 | REPOSICION DE CAJAS DE AGUA (INC. TAPAS) |  | standard - skewed left | 1 | 5 | 8
78 | REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE (INC. TAPAS) |  | standard - no risk | 2 | 4 | 6
79 | NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES |  | standard - no risk | 1 | 5 | 9

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-06-28 |  | TP Name | Pavement
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 4.80M | [9 empty] | 2022-04-04 | 2d | [5 empty] | 1724.01 |  | 100%
4 | CASETA PARA ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2022-04-08 | 2d | [5 empty] | 1050 |  | 100%
5 | ENERGIA ELECTRICA | [9 empty] | 2022-04-12 | 38d | [5 empty] | 300 |  | 100%
6 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
7 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2022-04-12 | 40d | [5 empty] | 22963.5 |  | 100%
8 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2022-04-12 | 40d | [5 empty] | 49640 |  | 100%
9 | SEÑALIZACIONES, DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA | [9 empty] | 2022-04-12 | 40d | [5 empty] | 7752 |  | 100%
10 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2022-04-12 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
11 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2022-04-12 | 1d | [5 empty] | 652.25 |  | 100%
12 | TRABAJO PRELIMINARES
13 | LIMPIEZA DE OBRA | [9 empty] | 2022-04-16 | 2d | [5 empty] | 1670.59 |  | 100%
14 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-04-20 | 1d | [5 empty] | 4766.45 |  | 100%
15 | DEMOLICION DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-04-24 | 3d | [5 empty] | 3243.01 |  | 100%
16 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES Dp=2.5Km | [9 empty] | 2022-04-25 | 1d | [5 empty] | 501.28 |  | 100%
17 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO | [9 empty] | 2022-04-14 | 2d | [5 empty] | 5760 |  | 100%
18 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
19 | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2022-04-27 | 5d | [5 empty] | 10596.7 |  | 100%
20 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRAZANTE C/EQUIPO | [9 empty] | 2022-05-03 | 2d | [5 empty] | 12102.9 |  | 100%
21 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km | [9 empty] | 2022-05-06 | 3d | [5 empty] | 19063.4 |  | 100%
22 | PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA E=2"
23 | MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON OVER TAM. MAX. 8" e=30 | [9 empty] | 2022-05-06 | 2d | [5 empty] | 32813.33 |  | 100%
24 | CAPA ANTICONTAMINANTE (Arenilla) E=0.10 m | [9 empty] | 2022-05-11 | 1d | [5 empty] | 11310.29 |  | 100%
25 | SUB-BASE GRANULAR (afirmado 3'') e=0.20 m | [9 empty] | 2022-05-22 | 3d | [5 empty] | 30612.7 |  | 100%
26 | Base Granular e= 20 cm | [9 empty] | 2022-05-29 | 4d | [5 empty] | 27262.23 |  | 100%
27 | Imprimación Asfáltica | [9 empty] | 2022-06-04 | 1d | [5 empty] | 11287.53 |  | 100%
28 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" | [9 empty] | 2022-06-07 | 1d | [5 empty] | 55062 |  | 100%
29 | VEREDAS Y RAMPAS
30 | TRABAJO PRELIMINARES
31 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-05-06 | 2d | [5 empty] | 1782.41 |  | 100%
32 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
33 | CORTE MANUAL EN TERRENO HASTA SUBRASANTE EN VEREDA | [9 empty] | 2022-05-13 | 15d | [5 empty] | 6359.38 |  | 100%
34 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO | [9 empty] | 2022-05-18 | 5d | [5 empty] | 4069.93 |  | 100%
35 | RELLENO CON AFIRMADO | [9 empty] | 2022-06-02 | 4d | [5 empty] | 5952 |  | 100%
36 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km | [9 empty] | 2022-06-11 | 1d | [5 empty] | 1695.79 |  | 100%
37 | VEREDAS
38 | CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-06-12 | 2d | [5 empty] | 7546.1 |  | 100%
39 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2022-06-15 | 4d | [5 empty] | 6334.36 |  | 100%
40 | JUNTAS | [9 empty] | 2022-06-22 | 1d | [5 empty] | 1256.13 |  | 100%
41 | RAMPA DE CONRETO 140 kg/cm² e=4" BRUÑADO S/DISEÑO | [9 empty] | 2022-06-23 | 1d | [5 empty] | 552.14 |  | 100%
42 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN VEREDAS Y RAMPAS | [9 empty] | 2022-06-23 | 1d | [5 empty] | 303.47 |  | 100%
43 | PINTADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-06-25 | 20h | [5 empty] | 3975.6 |  | 100%
44 | SARDINELES
45 | TRABAJO PRELIMINARES
46 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-05-09 | 10d | [5 empty] | 48.13 |  | 100%
47 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
48 | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINEL | [9 empty] | 2022-05-28 | 4d | [5 empty] | 877.66 |  | 100%
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-06-05 | 2d | [5 empty] | 1063.17 |  | 100%
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2022-06-14 | 3d | [5 empty] | 2440 |  | 100%
51 | CONCRETO EN SARDINELES PERALTADO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2022-06-19 | 2d | [5 empty] | 8756.67 |  | 100%
52 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN SARDINELES | [9 empty] | 2022-06-21 | 1d | [5 empty] | 71 |  | 100%
53 | JUNTAS | [9 empty] | 2022-06-22 | 1d | [5 empty] | 33.8 |  | 100%
54 | PINTADO DE SARDINELES | [9 empty] | 2022-06-25 | 3d | [5 empty] | 1505.86 |  | 100%
55 | SEÑALIZACION VIAL
56 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | [9 empty] | 2022-06-21 | 1d | [5 empty] | 3020.48 |  | 100%
57 | SEÑALIZACION VERTICAL | [9 empty] | 2022-06-21 | 12h | [5 empty] | 1739.93 |  | 100%
58 | AREAS VERDES
59 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-06-04 | 2d | [5 empty] | 232.26 |  | 100%
60 | EXCAVACION MANUAL EN AREAS VERDES | [9 empty] | 2022-06-06 | 5d | [5 empty] | 1656.21 |  | 100%
61 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE Dp=2.5Km | [9 empty] | 2022-06-15 | 1d | [5 empty] | 366.06 |  | 100%
62 | SEMBRADO DE GRASS, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO | [9 empty] | 2022-06-17 | 4d | [5 empty] | 4634.1 |  | 100%
63 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 PARA EJECUCION DE OBRA
64 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19
65 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 | [9 empty] | 2022-04-12 | 1d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
66 | FASES COVID
67 | FASES DE INICIO
68 | PROTECCION DEL PERSONAL DE OBRA, CONTROLES DE MEDICION DE TEMPERATURA, ETC | [9 empty] | 2022-04-16 | 39d | [5 empty] | 306 |  | 100%
69 | DESINFECCION DEL PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y AMBIENTES DE LA OBRA | [9 empty] | 2022-04-16 | 39d | [5 empty] | 467 |  | 100%
70 | MITIGACION AMBIENTAL
71 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 2022-04-04 | 40d | [5 empty] | 900 |  | 100%
72 | PLAN DE CONTINGENCIAS | [9 empty] | 2022-04-04 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
73 | MEDIDAS DE MITIGACION | [9 empty] | 2022-04-04 | 40d | [5 empty] | 6933.9 |  | 100%
74 | OTROS
75 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2022-06-26 | 2d | [5 empty] | 343.65 |  | 100%
76 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | [9 empty] | 2022-04-12 | 2d | [5 empty] | 15500 |  | 100%
77 | REPOSICION DE CAJAS DE AGUA (INC. TAPAS) | [9 empty] | 2022-05-27 | 5d | [5 empty] | 9147.6 |  | 100%
78 | REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE (INC. TAPAS) | [9 empty] | 2022-06-04 | 4d | [5 empty] | 3219.15 |  | 100%
79 | NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES | [9 empty] | 2022-05-14 | 5d | [5 empty] | 982.96 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No