## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | “CONSTRUSSIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA EN EL (LA) IE 10431 – COCHABAMBA DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” | 1
3 | CONSTRUSSIÓN DE MODULO PRIMARIA | 1.2
4 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.1
5 | LIMPIEZA DE TERRENO | 1.2.1.1 |  | FS6;FS64;FS66;FS68 | 2022-05-01 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 254.57 |  | 0
6 | TRAZADO Y REPLANTEO | 1.2.1.2 | 5FS | FS7 | 2022-05-03 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1704 |  | 0
7 | EXCAVACIONES | 1.2.1.3 | 6FS | FS8 | 2022-05-05 |  | 5d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 744.35 |  | 0
8 | RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO | 1.2.1.4 | 7FS | FS9 | 2022-05-10 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 2828.11 |  | 0
9 | NIVELADO Y COMPACTADO | 1.2.1.5 | 8FS | FS21 | 2022-05-12 |  | 2d | painter |  | 507.69 |  | 0
10 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.1.6
11 | SEGURIDAD EN OBRA | 1.2.1.6.1
12 | EQUIPOS DE PROTESSION PERSONAL | 1.2.1.6.1.1 |  |  | 2022-05-01 |  | 60d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 200 |  | 0
13 | EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVO | 1.2.1.6.1.2 |  |  | 2022-05-01 |  | 60d | plumber [1,00 #8] |  | 200 |  | 0
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.2.1.6.1.3 |  |  | 2022-05-01 |  | 60d | painter |  | 50 |  | 0
15 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.6.1.4 |  |  | 2022-05-01 |  | 60d | painter |  | 200 |  | 0
16 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 | 1.2.1.6.2
17 | LIMPIEZA Y DESINFESSION DEL PERSONAL | 1.2.1.6.2.1 |  |  | 2022-05-01 |  | 60d | plumber [1,00 #8] |  | 100 |  | 0
18 | LIMPIEZA Y DESINFESSION DE AMBIENTES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.2.1.6.2.2 |  |  | 2022-05-01 |  | 60d | plumber [1,00 #8] |  | 100 |  | 0
19 | CIMENTACION | 1.2.2
20 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO | 1.2.2.1
21 | CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO h=10cm | 1.2.2.1.1 | 9FS | FS22 | 2022-05-14 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 422.35 |  | 0
22 | LOSA DE CONCRETO F'c=175kg/cm2 | 1.2.2.1.2 | 21FS | FS23 | 2022-05-15 |  | 2d | mason |  | 8197.6 |  | 0
23 | CONCRETO PARA UÑA DE LOSA | 1.2.2.1.3 | 22FS | FS24 | 2022-05-17 |  | 2d | painter |  | 124.07 |  | 0
24 | RAMPA Y DESCANZO DE CONCRETO | 1.2.2.1.4 | 23FS | FS25 | 2022-05-19 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1233.68 |  | 0
25 | CONCRETO EN COLUMNETAS | 1.2.2.1.5 | 24FS | FS26;FS30 | 2022-05-21 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 245.96 |  | 0
26 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO | 1.2.2.1.6 | 25FS | FS34;FS30 | 2022-05-23 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 973.75 |  | 0
27 | COMPONENTES METALICOS | 1.2.2.2
28 | ESTRUCTURA DE ACERO LONGITUDINAL 1/2'' | 1.2.2.2.1 | 36FS | SS29 | 2022-06-06 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 465.34 |  | 0
29 | ESTRUCTURA DE ACERO VERTICAL 1/2'' ESPARRAGO | 1.2.2.2.2 | 28SS |  | 2022-06-06 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 243.74 |  | 0
30 | CARTELAS PARA CONESSION | 1.2.2.2.3 | 25FS;26FS |  | 2022-05-25 |  | 12d | carpenter [1,00 #8] |  | 3000 |  | 0
31 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES C/ PLANCHA ACERO GALV. TIPO CALAMAINA | 1.2.2.2.4 |  | FS32 | 2022-05-01 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 2776 |  | 0
32 | BARANDA DE METAL | 1.2.2.2.5 | 31FS | FS34 | 2022-05-01 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1500 |  | 0
33 | ESTRUCTURAS DE MADERA | 1.2.2.3
34 | POSTES 4'' x 4'' | 1.2.2.3.1 | 26FS;32FS | FS35 | 2022-05-25 |  | 4d | mason [2,00 #8] |  | 5587.22 |  | 0
35 | MURO PANEL CIEGO 2.98x2.40 | 1.2.2.3.2 | 34FS | FS36;FS50 | 2022-05-29 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 3723.14 |  | 0
36 | MURO PANEL VENTANA 2.46x2.40 | 1.2.2.3.3 | 35FS | FS37;FS46;FS28 | 2022-06-02 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 5381.12 |  | 0
37 | MURO PANEL PUERTA 2.51x2.40 | 1.2.2.3.4 | 36FS | FS38;FS47 | 2022-06-06 |  | 4d | mason [2,00 #8] |  | 782.99 |  | 0
38 | VIGAS 4'' x 2.5'' | 1.2.2.3.5 | 37FS | FS39;FS45 | 2022-06-10 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 28557.57 |  | 0
39 | VIGUETAS 2'' x 4'' | 1.2.2.3.6 | 38FS | FS40;FS45 | 2022-06-15 |  | 3d | painter |  | 4558.9 |  | 0
40 | ENTABLADO DE TECHO | 1.2.2.3.7 | 39FS | FS41;FS43;FS49 | 2022-06-18 |  | 4d | steel worker [2,00 #8] |  | 16201.83 |  | 0
41 | BARNIZ 2 MANOS | 1.2.2.3.8 | 40FS |  | 2022-06-22 |  | 8d | mason [2,00 #8] |  | 3264 |  | 0
42 | COMPONENTES Y ACABADO | 1.2.2.4
43 | PISO DE CERAMICA Y/O PORCELANATO EN SALON | 1.2.2.4.1 | 40FS | SS44 | 2022-06-22 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 4981.2 |  | 0
44 | CONTRAZOCALO h=30cm | 1.2.2.4.2 | 43SS |  | 2022-06-22 |  | 2d | painter |  | 1788.06 |  | 0
45 | RECUBRIMIENTO ALUZINC TR4 OPACO | 1.2.2.4.3 | 38FS;39FS |  | 2022-06-18 |  | 2d | mason |  | 8788.68 |  | 0
46 | VENTANAS (VIDRIO 6mm) | 1.2.2.4.4 | 36FS |  | 2022-06-06 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1068.77 |  | 0
47 | PUERTA APANELADA | 1.2.2.4.5 | 37FS |  | 2022-06-10 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 700 |  | 0
48 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.2.2.5
49 | CENTRO DE LUZ | 1.2.2.5.1 | 40FS | FS52;FS57 | 2022-06-22 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 287.05 |  | 0
50 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | 1.2.2.5.2 | 35FS | SS51;FS57 | 2022-06-02 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 1720 |  | 0
51 | TUBERIA 3/4 PARA ACOMETIDA | 1.2.2.5.3 | 50SS | FS57 | 2022-06-02 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 199.72 |  | 0
52 | INTERRUPTORES | 1.2.2.5.4 | 49FS | SS53;SS54;SS55;FS57 | 2022-06-23 |  | 2d | painter |  | 112.14 |  | 0
53 | LUMINARIAS | 1.2.2.5.5 | 52SS | FS57 | 2022-06-23 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 425 |  | 0
54 | TABLERO ELECTRICO | 1.2.2.5.6 | 52SS | FS57 | 2022-06-23 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 767.88 |  | 0
55 | POZO TIERRA (INCLUYE MANO DE OBRA) | 1.2.2.5.7 | 52SS | FS57 | 2022-06-23 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1262.9 |  | 0
56 | MOBILIARIO | 1.2.2.6
57 | MESA RECTANGULAR | 1.2.2.6.1 | 49FS;50FS;51FS;52FS;53FS;54FS;55FS | SS58;SS59;SS60;SS61;SS62 | 2022-06-25 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 7500 |  | 0
58 | SILLAS | 1.2.2.6.2 | 57SS |  | 2022-06-25 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 2015 |  | 0
59 | ESCRITORIO | 1.2.2.6.3 | 57SS |  | 2022-06-25 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 450 |  | 0
60 | ESTANTES | 1.2.2.6.4 | 57SS |  | 2022-06-25 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 750 |  | 0
61 | PIZARRA 2.4mx1.20m | 1.2.2.6.5 | 57SS |  | 2022-06-25 |  | 1d | painter |  | 400 |  | 0
62 | EXTINTOR DE INCENDIOS | 1.2.2.6.6 | 57SS | FS69 | 2022-06-25 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 110 |  | 0
63 | TRANSPORTE | 1.2.2.7
64 | TRANSPORTE | 1.2.2.7.1 | 5FS |  | 2022-05-03 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 3500 |  | 0
65 | INSTALACION | 1.2.2.8
66 | INSTALACION | 1.2.2.8.1 | 5FS |  | 2022-05-03 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 600 |  | 0
67 | OTROS | 1.2.2.9
68 | OTROS | 1.2.2.9.1 | 5FS |  | 2022-05-03 |  | 1d | painter |  | 200 |  | 0
69 | LOGOTIPO - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | 1.2.2.9.2 | 62FS |  | 2022-06-26 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 620 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | “CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA EN EL (LA) IE 10431 – COCHABAMBA DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
3 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO PRIMARIA
4 | OBRAS PRELIMINARES
5 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | TRAZADO Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | EXCAVACIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | NIVELADO Y COMPACTADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11 | SEGURIDAD EN OBRA
12 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
17 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PERSONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | CIMENTACION
20 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
21 | CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO h=10cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | LOSA DE CONCRETO F'c=175kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | CONCRETO PARA UÑA DE LOSA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | RAMPA Y DESCANZO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | CONCRETO EN COLUMNETAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | COMPONENTES METALICOS
28 | ESTRUCTURA DE ACERO LONGITUDINAL 1/2'' |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | ESTRUCTURA DE ACERO VERTICAL 1/2'' ESPARRAGO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | CARTELAS PARA CONECCION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES C/ PLANCHA ACERO GALV. TIPO CALAMAINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | BARANDA DE METAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | ESTRUCTURAS DE MADERA
34 | POSTES 4'' x 4'' |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | MURO PANEL CIEGO 2.98x2.40 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | MURO PANEL VENTANA 2.46x2.40 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | MURO PANEL PUERTA 2.51x2.40 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | VIGAS 4'' x 2.5'' |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | VIGUETAS 2'' x 4'' |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | ENTABLADO DE TECHO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | BARNIZ 2 MANOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
42 | COMPONENTES Y ACABADO
43 | PISO DE CERAMICA Y/O PORCELANATO EN SALON |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
44 | CONTRAZOCALO h=30cm |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
45 | RECUBRIMIENTO ALUZINC TR4 OPACO |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
46 | VENTANAS (VIDRIO 6mm) |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
47 | PUERTA APANELADA |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
48 | INSTALACIONES ELECTRICAS
49 | CENTRO DE LUZ |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
50 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
51 | TUBERIA 3/4 PARA ACOMETIDA |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
52 | INTERRUPTORES |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
53 | LUMINARIAS |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
54 | TABLERO ELECTRICO |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
55 | POZO TIERRA (INCLUYE MANO DE OBRA) |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 180
56 | MOBILIARIO
57 | MESA RECTANGULAR |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
58 | SILLAS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
59 | ESCRITORIO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
60 | ESTANTES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
61 | PIZARRA 2.4mx1.20m |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
62 | EXTINTOR DE INCENDIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | TRANSPORTE
64 | TRANSPORTE |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
65 | INSTALACION
66 | INSTALACION |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
67 | OTROS
68 | OTROS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | LOGOTIPO - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-07-22 |  | TP Name | Earthworks
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | “CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA EN EL (LA) IE 10431 – COCHABAMBA DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
3 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO PRIMARIA
4 | OBRAS PRELIMINARES
5 | LIMPIEZA DE TERRENO | [9 empty] | 2022-05-01 | 4d | [5 empty] | 254.57 |  | 100%
6 | TRAZADO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-05-05 | 2d | [5 empty] | 1704 |  | 100%
7 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 2022-05-07 | 9d | [5 empty] | 744.35 |  | 100%
8 | RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO | [9 empty] | 2022-05-16 | 3d | [5 empty] | 2828.11 |  | 100%
9 | NIVELADO Y COMPACTADO | [9 empty] | 2022-05-19 | 2d | [5 empty] | 507.69 |  | 100%
10 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11 | SEGURIDAD EN OBRA
12 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2022-05-01 | 60d | [5 empty] | 200 |  | 100%
13 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2022-05-01 | 57d | [5 empty] | 200 |  | 100%
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2022-05-01 | 58d | [5 empty] | 50 |  | 100%
15 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2022-05-01 | 63d | [5 empty] | 200 |  | 100%
16 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
17 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PERSONAL | [9 empty] | 2022-05-01 | 57d | [5 empty] | 100 |  | 100%
18 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2022-05-01 | 60d | [5 empty] | 100 |  | 100%
19 | CIMENTACION
20 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
21 | CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO h=10cm | [9 empty] | 2022-05-21 | 5d | [5 empty] | 422.35 |  | 100%
22 | LOSA DE CONCRETO F'c=175kg/cm2 | [9 empty] | 2022-05-26 | 1d | [5 empty] | 8197.6 |  | 100%
23 | CONCRETO PARA UÑA DE LOSA | [9 empty] | 2022-05-27 | 6d | [5 empty] | 124.07 |  | 100%
24 | RAMPA Y DESCANZO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-06-02 | 2d | [5 empty] | 1233.68 |  | 100%
25 | CONCRETO EN COLUMNETAS | [9 empty] | 2022-06-04 | 5d | [5 empty] | 245.96 |  | 100%
26 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO | [9 empty] | 2022-06-09 | 5d | [5 empty] | 973.75 |  | 100%
27 | COMPONENTES METALICOS
28 | ESTRUCTURA DE ACERO LONGITUDINAL 1/2'' | [9 empty] | 2022-06-28 | 1d | [5 empty] | 465.34 |  | 100%
29 | ESTRUCTURA DE ACERO VERTICAL 1/2'' ESPARRAGO | [9 empty] | 2022-06-28 | 2d | [5 empty] | 243.74 |  | 100%
30 | CARTELAS PARA CONECCION | [9 empty] | 2022-06-14 | 12d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
31 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES C/ PLANCHA ACERO GALV. TIPO CALAMAINA | [9 empty] | 2022-05-01 | 3d | [5 empty] | 2776 |  | 100%
32 | BARANDA DE METAL | [9 empty] | 2022-05-01 | 2d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
33 | ESTRUCTURAS DE MADERA
34 | POSTES 4'' x 4'' | [9 empty] | 2022-05-14 | 4d | [5 empty] | 5587.22 |  | 100%
35 | MURO PANEL CIEGO 2.98x2.40 | [9 empty] | 2022-05-22 | 4d | [5 empty] | 3723.14 |  | 100%
36 | MURO PANEL VENTANA 2.46x2.40 | [9 empty] | 2022-05-24 | 4d | [5 empty] | 5381.12 |  | 100%
37 | MURO PANEL PUERTA 2.51x2.40 | [9 empty] | 2022-05-28 | 4d | [5 empty] | 782.99 |  | 100%
38 | VIGAS 4'' x 2.5'' | [9 empty] | 2022-07-05 | 5d | [5 empty] | 28557.57 |  | 100%
39 | VIGUETAS 2'' x 4'' | [9 empty] | 2022-07-08 | 3d | [5 empty] | 4558.9 |  | 100%
40 | ENTABLADO DE TECHO | [9 empty] | 2022-07-11 | 4d | [5 empty] | 16201.83 |  | 100%
41 | BARNIZ 2 MANOS | [9 empty] | 2022-07-14 | 8d | [5 empty] | 3264 |  | 100%
42 | COMPONENTES Y ACABADO
43 | PISO DE CERAMICA Y/O PORCELANATO EN SALON | [9 empty] | 2022-07-14 | 4d | [5 empty] | 4981.2 |  | 100%
44 | CONTRAZOCALO h=30cm | [9 empty] | 2022-07-14 | 2d | [5 empty] | 1788.06 |  | 100%
45 | RECUBRIMIENTO ALUZINC TR4 OPACO | [9 empty] | 2022-07-11 | 2d | [5 empty] | 8788.68 |  | 100%
46 | VENTANAS (VIDRIO 6mm) | [9 empty] | 2022-06-28 | 1d | [5 empty] | 1068.77 |  | 100%
47 | PUERTA APANELADA | [9 empty] | 2022-07-05 | 2d | [5 empty] | 700 |  | 100%
48 | INSTALACIONES ELECTRICAS
49 | CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2022-07-14 | 1d | [5 empty] | 287.05 |  | 100%
50 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | [9 empty] | 2022-06-24 | 1d | [5 empty] | 1720 |  | 100%
51 | TUBERIA 3/4 PARA ACOMETIDA | [9 empty] | 2022-06-24 | 2d | [5 empty] | 199.72 |  | 100%
52 | INTERRUPTORES | [9 empty] | 2022-07-18 | 2d | [5 empty] | 112.14 |  | 100%
53 | LUMINARIAS | [9 empty] | 2022-07-18 | 1d | [5 empty] | 425 |  | 100%
54 | TABLERO ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-18 | 5d | [5 empty] | 767.88 |  | 100%
55 | POZO TIERRA (INCLUYE MANO DE OBRA) | [9 empty] | 2022-07-18 | 2d | [5 empty] | 1262.9 |  | 100%
56 | MOBILIARIO
57 | MESA RECTANGULAR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | SILLAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
59 | ESCRITORIO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | ESTANTES | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | PIZARRA 2.4mx1.20m | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | EXTINTOR DE INCENDIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | TRANSPORTE
64 | TRANSPORTE | [9 empty] | 2022-05-05 | 1d | [5 empty] | 3500 |  | 100%
65 | INSTALACION
66 | INSTALACION | [9 empty] | 2022-05-05 | 5d | [5 empty] | 600 |  | 100%
67 | OTROS
68 | OTROS | [9 empty] | 2022-05-05 | 6d | [5 empty] | 200 |  | 100%
69 | LOGOTIPO - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | [9 empty] | 2022-06-26 | 1d | [5 empty] | 620 |  | 100%

## TP2
| TP Status Date | 2022-07-26 |  | TP Name | Electrical works
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | “CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA EN EL (LA) IE 10431 – COCHABAMBA DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
3 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO PRIMARIA
4 | OBRAS PRELIMINARES
5 | LIMPIEZA DE TERRENO | [9 empty] | 2022-05-01 | 4d | [5 empty] | 254.57 |  | 100%
6 | TRAZADO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-05-05 | 2d | [5 empty] | 1704 |  | 100%
7 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 2022-05-07 | 9d | [5 empty] | 744.35 |  | 100%
8 | RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO | [9 empty] | 2022-05-16 | 3d | [5 empty] | 2828.11 |  | 100%
9 | NIVELADO Y COMPACTADO | [9 empty] | 2022-05-19 | 2d | [5 empty] | 507.69 |  | 100%
10 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11 | SEGURIDAD EN OBRA
12 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2022-05-01 | 60d | [5 empty] | 200 |  | 100%
13 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2022-05-01 | 57d | [5 empty] | 200 |  | 100%
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2022-05-01 | 58d | [5 empty] | 50 |  | 100%
15 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2022-05-01 | 63d | [5 empty] | 200 |  | 100%
16 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
17 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PERSONAL | [9 empty] | 2022-05-01 | 57d | [5 empty] | 100 |  | 100%
18 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2022-05-01 | 60d | [5 empty] | 100 |  | 100%
19 | CIMENTACION
20 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
21 | CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO h=10cm | [9 empty] | 2022-05-21 | 5d | [5 empty] | 422.35 |  | 100%
22 | LOSA DE CONCRETO F'c=175kg/cm2 | [9 empty] | 2022-05-26 | 1d | [5 empty] | 8197.6 |  | 100%
23 | CONCRETO PARA UÑA DE LOSA | [9 empty] | 2022-05-27 | 6d | [5 empty] | 124.07 |  | 100%
24 | RAMPA Y DESCANZO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-06-02 | 2d | [5 empty] | 1233.68 |  | 100%
25 | CONCRETO EN COLUMNETAS | [9 empty] | 2022-06-04 | 5d | [5 empty] | 245.96 |  | 100%
26 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO | [9 empty] | 2022-06-09 | 5d | [5 empty] | 973.75 |  | 100%
27 | COMPONENTES METALICOS
28 | ESTRUCTURA DE ACERO LONGITUDINAL 1/2'' | [9 empty] | 2022-06-28 | 1d | [5 empty] | 465.34 |  | 100%
29 | ESTRUCTURA DE ACERO VERTICAL 1/2'' ESPARRAGO | [9 empty] | 2022-06-28 | 2d | [5 empty] | 243.74 |  | 100%
30 | CARTELAS PARA CONECCION | [9 empty] | 2022-06-14 | 12d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
31 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES C/ PLANCHA ACERO GALV. TIPO CALAMAINA | [9 empty] | 2022-05-01 | 3d | [5 empty] | 2776 |  | 100%
32 | BARANDA DE METAL | [9 empty] | 2022-05-01 | 2d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
33 | ESTRUCTURAS DE MADERA
34 | POSTES 4'' x 4'' | [9 empty] | 2022-05-14 | 4d | [5 empty] | 5587.22 |  | 100%
35 | MURO PANEL CIEGO 2.98x2.40 | [9 empty] | 2022-05-22 | 4d | [5 empty] | 3723.14 |  | 100%
36 | MURO PANEL VENTANA 2.46x2.40 | [9 empty] | 2022-05-24 | 4d | [5 empty] | 5381.12 |  | 100%
37 | MURO PANEL PUERTA 2.51x2.40 | [9 empty] | 2022-05-28 | 4d | [5 empty] | 782.99 |  | 100%
38 | VIGAS 4'' x 2.5'' | [9 empty] | 2022-07-05 | 5d | [5 empty] | 28557.57 |  | 100%
39 | VIGUETAS 2'' x 4'' | [9 empty] | 2022-07-08 | 3d | [5 empty] | 4558.9 |  | 100%
40 | ENTABLADO DE TECHO | [9 empty] | 2022-07-11 | 4d | [5 empty] | 16201.83 |  | 100%
41 | BARNIZ 2 MANOS | [9 empty] | 2022-07-14 | 8d | [5 empty] | 3264 |  | 100%
42 | COMPONENTES Y ACABADO
43 | PISO DE CERAMICA Y/O PORCELANATO EN SALON | [9 empty] | 2022-07-14 | 4d | [5 empty] | 4981.2 |  | 100%
44 | CONTRAZOCALO h=30cm | [9 empty] | 2022-07-14 | 2d | [5 empty] | 1788.06 |  | 100%
45 | RECUBRIMIENTO ALUZINC TR4 OPACO | [9 empty] | 2022-07-11 | 2d | [5 empty] | 8788.68 |  | 100%
46 | VENTANAS (VIDRIO 6mm) | [9 empty] | 2022-06-28 | 1d | [5 empty] | 1068.77 |  | 100%
47 | PUERTA APANELADA | [9 empty] | 2022-07-05 | 2d | [5 empty] | 700 |  | 100%
48 | INSTALACIONES ELECTRICAS
49 | CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2022-07-14 | 1d | [5 empty] | 287.05 |  | 100%
50 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | [9 empty] | 2022-06-24 | 1d | [5 empty] | 1720 |  | 100%
51 | TUBERIA 3/4 PARA ACOMETIDA | [9 empty] | 2022-06-24 | 2d | [5 empty] | 199.72 |  | 100%
52 | INTERRUPTORES | [9 empty] | 2022-07-18 | 2d | [5 empty] | 112.14 |  | 100%
53 | LUMINARIAS | [9 empty] | 2022-07-18 | 1d | [5 empty] | 425 |  | 100%
54 | TABLERO ELECTRICO | [9 empty] | 2022-07-18 | 5d | [5 empty] | 767.88 |  | 100%
55 | POZO TIERRA (INCLUYE MANO DE OBRA) | [9 empty] | 2022-07-18 | 2d | [5 empty] | 1262.9 |  | 100%
56 | MOBILIARIO
57 | MESA RECTANGULAR | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 7500 |  | 100%
58 | SILLAS | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 2015 |  | 100%
59 | ESCRITORIO | [9 empty] | 2022-07-23 | 2d | [5 empty] | 450 |  | 100%
60 | ESTANTES | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 750 |  | 100%
61 | PIZARRA 2.4mx1.20m | [9 empty] | 2022-07-23 | 3d | [5 empty] | 400 |  | 100%
62 | EXTINTOR DE INCENDIOS | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 110 |  | 100%
63 | TRANSPORTE
64 | TRANSPORTE | [9 empty] | 2022-05-05 | 1d | [5 empty] | 3500 |  | 100%
65 | INSTALACION
66 | INSTALACION | [9 empty] | 2022-05-05 | 5d | [5 empty] | 600 |  | 100%
67 | OTROS
68 | OTROS | [9 empty] | 2022-05-05 | 6d | [5 empty] | 200 |  | 100%
69 | LOGOTIPO - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | [9 empty] | 2022-06-26 | 1d | [5 empty] | 620 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No