## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
1 | "CONSTRUSSION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES; EN EL(LA) IE AGROPECUARIO VALLE DEL SISA - SAN JOSE DE SISA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1
3 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.1
4 | LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | 1.1.1.1 | 6SS | FS10 | 2023-05-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1531.25 |  | 0
5 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | 1.1.1.2 | 6SS |  | 2023-05-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 3391.2 |  | 0
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | 1.1.1.3 |  | SS4;SS5;SS8 | 2023-05-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 729.94 |  | 0
7 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS | 1.1.2
8 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS | 1.1.2.1 | 6SS |  | 2023-05-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 4000 |  | 0
9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | 1.1.3
10 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.1.3.1 | 4FS | FS14 | 2023-05-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2097.92 |  | 0
11 | ESTRUCTURAS | 1.2
12 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.1
13 | EXCAVACIONES | 1.2.1.1
14 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS TERRENO NORMAL | 1.2.1.1.1 | 10FS | SS15+2d;SS23+1d | 2023-05-03 08:00 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 3631.92 |  | 0
15 | EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL | 1.2.1.1.2 | 14SS+2d | FS16 | 2023-05-05 08:00 |  | 4d | steel worker [2,00 #8] |  | 3196.8 |  | 0
16 | EXCAVACIÓN PARA CUNETAS DE DRENAJE | 1.2.1.1.3 | 15FS | SS25+2d | 2023-05-09 08:00 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 2263.07 |  | 0
17 | RELLENOS | 1.2.1.2
18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.1.2.1 | 35FS | FS20 | 2023-05-19 08:00 |  | 4d | mason |  | 5544.53 |  | 0
19 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.1.3
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN, Dmax=50 m. | 1.2.1.3.1 | 18FS | FS21 | 2023-05-23 08:00 |  | 4d | mason |  | 2673.92 |  | 0
21 | ELIMINACION DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO PESADO | 1.2.1.3.2 | 20FS |  | 2023-05-27 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1239.91 |  | 0
22 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.2
23 | CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN CIMENTACIONES E=0.10M | 1.2.2.1 | 14SS+1d | FS29 | 2023-05-03 08:00 |  | 4d | painter |  | 6794.79 |  | 0
24 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS DE SISTEMA DE DRENAJE | 1.2.2.2 | 25FF | FS86 | 2023-05-13 08:00 |  | 2d | mason |  | 3991.91 |  | 0
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS | 1.2.2.3 | 16SS+2d | FF24 | 2023-05-10 08:00 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 12123.07 |  | 0
26 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.3
27 | ZAPATAS | 1.2.3.1
28 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | 1.2.3.1.1 | 32FS | SS31 | 2023-05-14 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 6285.6 |  | 0
29 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA ZAPATAS | 1.2.3.1.2 | 23FS | FS37 | 2023-05-07 08:00 |  | 1d | mason |  | 1841.62 |  | 0
30 | VIGAS DE CIMENTACION | 1.2.3.2
31 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | 1.2.3.2.1 | 28SS | FS36 | 2023-05-14 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 3479.1 |  | 0
32 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | 1.2.3.2.2 | 33FS | FS28 | 2023-05-12 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 3118.54 |  | 0
33 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | 1.2.3.2.3 | 37FS | FS32 | 2023-05-10 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 9045.6 |  | 0
34 | COLUMNAS | 1.2.3.3
35 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS Y PLACAS | 1.2.3.3.1 | 36FS | FF48;FS41;FS18 | 2023-05-17 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 2442.78 |  | 0
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS | 1.2.3.3.2 | 31FS | FS35 | 2023-05-16 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 803.67 |  | 0
37 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS | 1.2.3.3.3 | 29FS | FS33 | 2023-05-08 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 5576.82 |  | 0
38 | OTROS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.3.4
39 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA DADOS DE PROTESSIÓN DE MONTANTE | 1.2.3.4.1 | 40FS | SS42 | 2023-05-20 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 173.06 |  | 0
40 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DADOS DE CONCRETO PARA MONTANTES | 1.2.3.4.2 | 41FS | FS39;SS43 | 2023-05-19 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 164.19 |  | 0
41 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA DADOS DE PROTESSIÓN DE MONTANTES | 1.2.3.4.3 | 35FS | SS44;FS40 | 2023-05-18 08:00 |  | 1d | mason |  | 217.13 |  | 0
42 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA MURETE | 1.2.3.4.4 | 39SS |  | 2023-05-20 08:00 |  | 1d | mason |  | 128.79 |  | 0
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURETE | 1.2.3.4.5 | 40SS | FS84 | 2023-05-19 08:00 |  | 1d | painter |  | 229 |  | 0
44 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y=4200 KG/CM2 TRABAJADO PARA MURETE | 1.2.3.4.6 | 41SS |  | 2023-05-18 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 178.15 |  | 0
45 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 1.2.4
46 | COLUMNAS | 1.2.4.1
47 | COLUMNAS METALICA CM (.30X.30) INCLUYEN BASES | 1.2.4.1.1 | 48FS | FS50;SS88 | 2023-05-18 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 33183.24 |  | 0
48 | PLANCHA BASE DE 0.5MX0.5M E=1/4"INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4" | 1.2.4.1.2 | 35FF | FS47 | 2023-05-18 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 3171.12 |  | 0
49 | VIGAS | 1.2.4.2
50 | VIGA METALICA VM (.25X.50) | 1.2.4.2.1 | 47FS | FS51;FF55 | 2023-05-20 08:00 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 22575.9 |  | 0
51 | VIGA COLLARIN (.15X.30) | 1.2.4.2.2 | 50FS | FS52 | 2023-05-26 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 12121.9 |  | 0
52 | CORREA METALICA VT-1 | 1.2.4.2.3 | 51FS | FF53;FS54 | 2023-05-27 08:00 |  | 5d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 18167.8 |  | 0
53 | CORREA METALICA VT-2 | 1.2.4.2.4 | 52FF |  | 2023-06-01 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1342.32 |  | 0
54 | TEMPLADORES PARA VIENTOS EN CRUZ DE 5/8" | 1.2.4.2.5 | 52FS | FF56;FS59 | 2023-06-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 6992.96 |  | 0
55 | TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 5/8" | 1.2.4.2.6 | 50FF |  | 2023-05-26 08:00 |  | 1d | mason |  | 1903.2 |  | 0
56 | COLGANTES PARA TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 1/2" | 1.2.4.2.7 | 54FF |  | 2023-06-02 08:00 |  | 1d | mason |  | 759.6 |  | 0
57 | ARRIOSTRES DE D=3/8" | 1.2.4.2.8 | 63FS | FS65 | 2023-06-12 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 3514.31 |  | 0
58 | MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS | 1.2.4.3
59 | MONTAJE DE COLUMNAS METALICA VM (.30X.30) | 1.2.4.3.1 | 54FS | FS61 | 2023-06-03 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 3600 |  | 0
60 | MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS | 1.2.4.4
61 | MONTAJE DE VIGA METALICA VM (.25X.50) | 1.2.4.4.1 | 59FS | FS62 | 2023-06-05 08:00 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 2400 |  | 0
62 | MONTAJE DE VIGA COLLARÍN (.15X.30) | 1.2.4.4.2 | 61FS | FS63 | 2023-06-07 08:00 |  | 1d | painter |  | 2500 |  | 0
63 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-1 | 1.2.4.4.3 | 62FS | FF64;FS57 | 2023-06-08 08:00 |  | 5d | painter |  | 4200 |  | 0
64 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-2 | 1.2.4.4.4 | 63FF |  | 2023-06-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 980 |  | 0
65 | MONTAJE DE TEMPLADORES PARA TECHO METÁLICO | 1.2.4.4.5 | 57FS | FS67;FS69 | 2023-06-15 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1200 |  | 0
66 | COBERTURAS METÁLICAS | 1.2.4.5
67 | COBERTURA DE CALAMINÓN DE CU-6 DE 1024MM DE ANCHO DE 0.4MM. | 1.2.4.5.1 | 65FS | FS93 | 2023-06-15 08:00 |  | 7d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 40673.28 |  | 0
68 | TRIBUNA METALICA | 1.2.4.6
69 | PORTICO METALICO PARA TRIBUNA DE F°G° TUBO CUADRADO 0.15X0.15X1/4" | 1.2.4.6.1 | 65FS | FS70 | 2023-06-15 08:00 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 7189.005 |  | 0
70 | VIGA METÁLICA TUBO CUADRADO F° G° 0.15X0.15X1/4" | 1.2.4.6.2 | 69FS | FS71 | 2023-06-18 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 11165.15 |  | 0
71 | TUBO CUADRADO F° G° 0.10X0.10X1/4" | 1.2.4.6.3 | 70FS | FS73 | 2023-06-20 08:00 |  | 1d | painter |  | 486.2 |  | 0
72 | TUBO CUADRADO F° G° 2"X2"X2MM | 1.2.4.6.4 | 73FS | SS74;FS77 | 2023-06-22 08:00 |  | 2d | painter |  | 2171.02 |  | 0
73 | TUBO CUADRADO F° G° 40X80X2MM | 1.2.4.6.5 | 71FS | FS72 | 2023-06-21 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 703.85 |  | 0
74 | TUBO RECTANGULAR F° G° 1"X2"X2MM | 1.2.4.6.6 | 72SS | FF75 | 2023-06-22 08:00 |  | 4d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 8760.9 |  | 0
75 | ANGULO METALICO DE 3/4"X3/4"X1/8" | 1.2.4.6.7 | 74FF | FF76 | 2023-06-24 08:00 |  | 3d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 14499.44 |  | 0
76 | PLANCHA DE DE FIBROCEMENTO EP 20MM | 1.2.4.6.8 | 75FF |  | 2023-06-26 08:00 |  | 1d | mason |  | 10249.65 |  | 0
77 | BARANDA METÁLICA TUBO REDONDO F° G° D=2"X2MM | 1.2.4.6.9 | 72FS |  | 2023-06-24 08:00 |  | 1d | mason |  | 521.12 |  | 0
78 | REJILLAS METALICAS | 1.2.4.7
79 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA SEGUN DISEÑO | 1.2.4.7.1 | 86FS |  | 2023-05-21 08:00 |  | 2d | carpenter |  | 15763.95 |  | 0
80 | VARIOS | 1.2.4.8
81 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.2.4.8.1 | 111FS |  | 2023-06-29 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1531.25 |  | 0
82 | ARQUITECTURA | 1.3
83 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | 1.3.1
84 | TARRAJEO DE DADOS PARA MONTANTE | 1.3.1.1 | 43FS | SS85;FS89 | 2023-05-20 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 70.24 |  | 0
85 | TARRAJEO DE MURETE | 1.3.1.2 | 84SS |  | 2023-05-20 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 119.88 |  | 0
86 | TARRAJEO EN SUPERFICIES DE CUNETAS DE DRENAJE | 1.3.1.3 | 24FS | FS79 | 2023-05-14 08:00 |  | 7d | painter |  | 4612.62 |  | 0
87 | PINTURA | 1.3.2
88 | PINTURA CON PROTESSION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICA, LINEAS DE LOSA, ARCOS Y TABLEROS | 1.3.2.1 | 47SS |  | 2023-05-19 08:00 |  | 10d | carpenter |  | 6534.4 |  | 0
89 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO- DADOS PARA MONTANTE | 1.3.2.2 | 84FS | SS90 | 2023-05-21 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 33.61 |  | 0
90 | PINTURA DE MURETE | 1.3.2.3 | 89SS |  | 2023-05-21 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 54.64 |  | 0
91 | INSTALACIONES SANITARIAS | 1.4
92 | DRENAJE PLUVIAL | 1.4.1
93 | CANALETA METALICA | 1.4.1.1 | 67FS | FF94;FS102 | 2023-06-22 08:00 |  | 2d | carpenter |  | 7991.49 |  | 0
94 | MONTANTES DE TUBERIA DE PVC SAL 4" | 1.4.1.2 | 93FF | FF95;FF96 | 2023-06-24 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 720 |  | 0
95 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º | 1.4.1.3 | 94FF |  | 2023-06-24 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 223.68 |  | 0
96 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º | 1.4.1.4 | 94FF |  | 2023-06-24 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 139.92 |  | 0
97 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.5
98 | SALIDAS | 1.5.1
99 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | 1.5.1.1 | 102FS | FS106 | 2023-06-25 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 169.92 |  | 0
100 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, 220 V | 1.5.1.2 | 103FS | FS107 | 2023-06-25 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 122.6 |  | 0
101 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS | 1.5.2
102 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO | 1.5.2.1 | 93FS | FS99;SS103;FF104 | 2023-06-24 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 732.16 |  | 0
103 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE | 1.5.2.2 | 102SS | FS100 | 2023-06-24 08:00 |  | 1d | mason |  | 242 |  | 0
104 | CURVA DE PVC SEL DE 20MM | 1.5.2.3 | 102FF |  | 2023-06-25 08:00 |  | 1d | mason |  | 178.24 |  | 0
105 | CONDUCTORES Y/O CABLES | 1.5.3
106 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado) | 1.5.3.1 | 99FS | FS111 | 2023-06-26 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1569.15 |  | 0
107 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) | 1.5.3.2 | 100FS |  | 2023-06-26 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 628.65 |  | 0
108 | ARTEFACTOS Y LUMINARIAS | 1.5.4
109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE PARA LOSA DE USO MÚLTIPLE | 1.5.4.1 | 111SS |  | 2023-06-27 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 5392.08 |  | 0
110 | TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS | 1.5.5
111 | TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS TD/INCLUYE LLAVES | 1.5.5.1 | 106FS | FS81;SS109 | 2023-06-27 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 801.53 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
1 | "CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES; EN EL(LA) IE AGROPECUARIO VALLE DEL SISA - SAN JOSE DE SISA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
2 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
4 | LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS
8 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
10 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | ESTRUCTURAS
12 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13 | EXCAVACIONES
14 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | EXCAVACIÓN PARA CUNETAS DE DRENAJE |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
17 | RELLENOS
18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN, Dmax=50 m. |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
21 | ELIMINACION DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO PESADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
23 | CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN CIMENTACIONES E=0.10M |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
24 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS DE SISTEMA DE DRENAJE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
27 | ZAPATAS
28 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
29 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | VIGAS DE CIMENTACION
31 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
33 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | COLUMNAS
35 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS Y PLACAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
37 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | OTROS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
39 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA DADOS DE PROTECCIÓN DE MONTANTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DADOS DE CONCRETO PARA MONTANTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA DADOS DE PROTECCIÓN DE MONTANTES |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
42 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA MURETE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 400
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURETE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
44 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y=4200 KG/CM2 TRABAJADO PARA MURETE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 600
45 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
46 | COLUMNAS
47 | COLUMNAS METALICA CM (.30X.30) INCLUYEN BASES |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
48 | PLANCHA BASE DE 0.5MX0.5M E=1/4"INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
49 | VIGAS
50 | VIGA METALICA VM (.25X.50) |  | standard - skewed right | 66.6667 | 100 | 166.6667
51 | VIGA COLLARIN (.15X.30) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
52 | CORREA METALICA VT-1 |  | standard - skewed right | 40 | 100 | 200
53 | CORREA METALICA VT-2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | TEMPLADORES PARA VIENTOS EN CRUZ DE 5/8" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 5/8" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
56 | COLGANTES PARA TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 1/2" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
57 | ARRIOSTRES DE D=3/8" |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
58 | MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS
59 | MONTAJE DE COLUMNAS METALICA VM (.30X.30) |  | standard - skewed left | 10 | 100 | 150
60 | MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS
61 | MONTAJE DE VIGA METALICA VM (.25X.50) |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 150
62 | MONTAJE DE VIGA COLLARÍN (.15X.30) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-1 |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
64 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
65 | MONTAJE DE TEMPLADORES PARA TECHO METÁLICO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
66 | COBERTURAS METÁLICAS
67 | COBERTURA DE CALAMINÓN DE CU-6 DE 1024MM DE ANCHO DE 0.4MM. |  | standard - no risk | 71.4286 | 100 | 128.5714
68 | TRIBUNA METALICA
69 | PORTICO METALICO PARA TRIBUNA DE F°G° TUBO CUADRADO 0.15X0.15X1/4" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
70 | VIGA METÁLICA TUBO CUADRADO F° G° 0.15X0.15X1/4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | TUBO CUADRADO F° G° 0.10X0.10X1/4" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
72 | TUBO CUADRADO F° G° 2"X2"X2MM |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 125
73 | TUBO CUADRADO F° G° 40X80X2MM |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
74 | TUBO RECTANGULAR F° G° 1"X2"X2MM |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
75 | ANGULO METALICO DE 3/4"X3/4"X1/8" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
76 | PLANCHA DE DE FIBROCEMENTO EP 20MM |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
77 | BARANDA METÁLICA TUBO REDONDO F° G° D=2"X2MM |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
78 | REJILLAS METALICAS
79 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA SEGUN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
80 | VARIOS
81 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
82 | ARQUITECTURA
83 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
84 | TARRAJEO DE DADOS PARA MONTANTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | TARRAJEO DE MURETE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
86 | TARRAJEO EN SUPERFICIES DE CUNETAS DE DRENAJE |  | standard - no risk | 57.1429 | 100 | 142.8571
87 | PINTURA
88 | PINTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICA, LINEAS DE LOSA, ARCOS Y TABLEROS |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 150
89 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO- DADOS PARA MONTANTE |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
90 | PINTURA DE MURETE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | INSTALACIONES SANITARIAS
92 | DRENAJE PLUVIAL
93 | CANALETA METALICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
94 | MONTANTES DE TUBERIA DE PVC SAL 4" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
95 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
96 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
97 | INSTALACIONES ELECTRICAS
98 | SALIDAS
99 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, 220 V |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
101 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS
102 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
103 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
104 | CURVA DE PVC SEL DE 20MM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
105 | CONDUCTORES Y/O CABLES
106 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado) |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
107 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
108 | ARTEFACTOS Y LUMINARIAS
109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE PARA LOSA DE USO MÚLTIPLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
110 | TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
111 | TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS TD/INCLUYE LLAVES |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2023-06-03 |  | TP Name | Preparation1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
1 | "CONSTRUSSION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES; EN EL(LA) IE AGROPECUARIO VALLE DEL SISA - SAN JOSE DE SISA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
2 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
4 | LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | [9 empty] | 2023-05-01 | 3d | [5 empty] | 1531.25 |  | 100%
5 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-05-01 | 4d | [5 empty] | 3391.2 |  | 100%
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | [9 empty] | 2023-05-01 | 1d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
7 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS
8 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2023-05-01 | 5d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
10 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2023-05-03 | 1d | [5 empty] | 2097.92 |  | 100%
11 | ESTRUCTURAS
12 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13 | EXCAVACIONES
14 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-05-05 | 6d | [5 empty] | 3631.92 |  | 100%
15 | EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-05-07 | 4d | [5 empty] | 3196.8 |  | 100%
16 | EXCAVACIÓN PARA CUNETAS DE DRENAJE | [9 empty] | 2023-05-11 | 4d | [5 empty] | 2263.07 |  | 100%
17 | RELLENOS
18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2023-05-25 | 4d | [5 empty] | 5544.53 |  | 100%
19 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN, Dmax=50 m. | [9 empty] | 2023-05-29 | 4d | [5 empty] | 2673.92 |  | 100%
21 | ELIMINACION DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO PESADO | [9 empty] | 2023-06-02 | 1d | [5 empty] | 1239.91 |  | 100%
22 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
23 | CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN CIMENTACIONES E=0.10M | [9 empty] | 2023-05-05 | 4d | [5 empty] | 6794.79 |  | 100%
24 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS DE SISTEMA DE DRENAJE | [9 empty] | 2023-05-15 | 2d | [5 empty] | 3991.91 |  | 100%
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS | [9 empty] | 2023-05-12 | 4d | [5 empty] | 12123.07 |  | 100%
26 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
27 | ZAPATAS
28 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-16 | 2d | [5 empty] | 6285.6 |  | 100%
29 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2023-05-09 | 1d | [5 empty] | 1841.62 |  | 100%
30 | VIGAS DE CIMENTACION
31 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2023-05-16 | 2d | [5 empty] | 3479.1 |  | 100%
32 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2023-05-14 | 2d | [5 empty] | 3118.54 |  | 100%
33 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2023-05-12 | 2d | [5 empty] | 9045.6 |  | 100%
34 | COLUMNAS
35 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS Y PLACAS | [9 empty] | 2023-05-19 | 5d | [5 empty] | 2442.78 |  | 100%
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS | [9 empty] | 2023-05-18 | 1d | [5 empty] | 803.67 |  | 100%
37 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS | [9 empty] | 2023-05-10 | 2d | [5 empty] | 5576.82 |  | 100%
38 | OTROS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
39 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA DADOS DE PROTECCIÓN DE MONTANTE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 173.06 |  | 100%
40 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DADOS DE CONCRETO PARA MONTANTES | [9 empty] | 2023-05-25 | 1d | [5 empty] | 164.19 |  | 100%
41 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA DADOS DE PROTECCIÓN DE MONTANTES | [9 empty] | 2023-05-24 | 1d | [5 empty] | 217.13 |  | 100%
42 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA MURETE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 128.79 |  | 100%
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURETE | [9 empty] | 2023-05-25 | 1d | [5 empty] | 229 |  | 100%
44 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y=4200 KG/CM2 TRABAJADO PARA MURETE | [9 empty] | 2023-05-24 | 1d | [5 empty] | 178.15 |  | 100%
45 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
46 | COLUMNAS
47 | COLUMNAS METALICA CM (.30X.30) INCLUYEN BASES | [9 empty] | 2023-05-24 | 2d | [5 empty] | 33183.24 |  | 100%
48 | PLANCHA BASE DE 0.5MX0.5M E=1/4"INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4" | [9 empty] | 2023-05-23 | 2d | [5 empty] | 3171.12 |  | 100%
49 | VIGAS
50 | VIGA METALICA VM (.25X.50) | [9 empty] | 2023-05-25 | 6d | [5 empty] | 22575.9 |  | 100%
51 | VIGA COLLARIN (.15X.30) | [9 empty] | 2023-05-31 | 1d | [5 empty] | 12121.9 |  | 100%
52 | CORREA METALICA VT-1 | [9 empty] | 2023-06-01 | 3d | [5 empty] | 18167.8 |  | 100%
53 | CORREA METALICA VT-2 | [18 empty] | 0%
54 | TEMPLADORES PARA VIENTOS EN CRUZ DE 5/8" | [18 empty] | 0%
55 | TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 5/8" | [9 empty] | 2023-05-31 | 1d | [5 empty] | 1903.2 |  | 100%
56 | COLGANTES PARA TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 1/2" | [18 empty] | 0%
57 | ARRIOSTRES DE D=3/8" | [18 empty] | 0%
58 | MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS
59 | MONTAJE DE COLUMNAS METALICA VM (.30X.30) | [18 empty] | 0%
60 | MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS
61 | MONTAJE DE VIGA METALICA VM (.25X.50) | [18 empty] | 0%
62 | MONTAJE DE VIGA COLLARÍN (.15X.30) | [18 empty] | 0%
63 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-1 | [18 empty] | 0%
64 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-2 | [18 empty] | 0%
65 | MONTAJE DE TEMPLADORES PARA TECHO METÁLICO | [18 empty] | 0%
66 | COBERTURAS METÁLICAS
67 | COBERTURA DE CALAMINÓN DE CU-6 DE 1024MM DE ANCHO DE 0.4MM. | [18 empty] | 0%
68 | TRIBUNA METALICA
69 | PORTICO METALICO PARA TRIBUNA DE F°G° TUBO CUADRADO 0.15X0.15X1/4" | [18 empty] | 0%
70 | VIGA METÁLICA TUBO CUADRADO F° G° 0.15X0.15X1/4" | [18 empty] | 0%
71 | TUBO CUADRADO F° G° 0.10X0.10X1/4" | [18 empty] | 0%
72 | TUBO CUADRADO F° G° 2"X2"X2MM | [18 empty] | 0%
73 | TUBO CUADRADO F° G° 40X80X2MM | [18 empty] | 0%
74 | TUBO RECTANGULAR F° G° 1"X2"X2MM | [18 empty] | 0%
75 | ANGULO METALICO DE 3/4"X3/4"X1/8" | [18 empty] | 0%
76 | PLANCHA DE DE FIBROCEMENTO EP 20MM | [18 empty] | 0%
77 | BARANDA METÁLICA TUBO REDONDO F° G° D=2"X2MM | [18 empty] | 0%
78 | REJILLAS METALICAS
79 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2023-05-23 | 2d | [5 empty] | 15763.95 |  | 100%
80 | VARIOS
81 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [18 empty] | 0%
82 | ARQUITECTURA
83 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
84 | TARRAJEO DE DADOS PARA MONTANTE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 70.24 |  | 100%
85 | TARRAJEO DE MURETE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 119.88 |  | 100%
86 | TARRAJEO EN SUPERFICIES DE CUNETAS DE DRENAJE | [9 empty] | 2023-05-16 | 7d | [5 empty] | 4612.62 |  | 100%
87 | PINTURA
88 | PINTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICA, LINEAS DE LOSA, ARCOS Y TABLEROS | [9 empty] | 2023-05-25 | 7d | [5 empty] | 4574.08 |  | 70%
89 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO- DADOS PARA MONTANTE | [9 empty] | 2023-05-27 | 1d | [5 empty] | 33.61 |  | 100%
90 | PINTURA DE MURETE | [9 empty] | 2023-05-27 | 1d | [5 empty] | 54.64 |  | 100%
91 | INSTALACIONES SANITARIAS
92 | DRENAJE PLUVIAL
93 | CANALETA METALICA | [18 empty] | 0%
94 | MONTANTES DE TUBERIA DE PVC SAL 4" | [18 empty] | 0%
95 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º | [18 empty] | 0%
96 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º | [18 empty] | 0%
97 | INSTALACIONES ELECTRICAS
98 | SALIDAS
99 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | [18 empty] | 0%
100 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, 220 V | [18 empty] | 0%
101 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS
102 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO | [18 empty] | 0%
103 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE | [18 empty] | 0%
104 | CURVA DE PVC SEL DE 20MM | [18 empty] | 0%
105 | CONDUCTORES Y/O CABLES
106 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado) | [18 empty] | 0%
107 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) | [18 empty] | 0%
108 | ARTEFACTOS Y LUMINARIAS
109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE PARA LOSA DE USO MÚLTIPLE | [18 empty] | 0%
110 | TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
111 | TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS TD/INCLUYE LLAVES | [18 empty] | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2023-07-05 |  | TP Name | Steel work
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
1 | "CONSTRUSSION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES; EN EL(LA) IE AGROPECUARIO VALLE DEL SISA - SAN JOSE DE SISA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
2 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
4 | LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | [9 empty] | 2023-05-01 | 3d | [5 empty] | 1531.25 |  | 100%
5 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-05-01 | 4d | [5 empty] | 3391.2 |  | 100%
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | [9 empty] | 2023-05-01 | 1d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
7 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS
8 | FLETE TERRESTRE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2023-05-01 | 5d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
10 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2023-05-03 | 1d | [5 empty] | 2097.92 |  | 100%
11 | ESTRUCTURAS
12 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13 | EXCAVACIONES
14 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-05-05 | 6d | [5 empty] | 3631.92 |  | 100%
15 | EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-05-07 | 4d | [5 empty] | 3196.8 |  | 100%
16 | EXCAVACIÓN PARA CUNETAS DE DRENAJE | [9 empty] | 2023-05-11 | 4d | [5 empty] | 2263.07 |  | 100%
17 | RELLENOS
18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2023-05-25 | 4d | [5 empty] | 5544.53 |  | 100%
19 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN, Dmax=50 m. | [9 empty] | 2023-05-29 | 4d | [5 empty] | 2673.92 |  | 100%
21 | ELIMINACION DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO PESADO | [9 empty] | 2023-06-02 | 1d | [5 empty] | 1239.91 |  | 100%
22 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
23 | CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN CIMENTACIONES E=0.10M | [9 empty] | 2023-05-05 | 4d | [5 empty] | 6794.79 |  | 100%
24 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS DE SISTEMA DE DRENAJE | [9 empty] | 2023-05-15 | 2d | [5 empty] | 3991.91 |  | 100%
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS | [9 empty] | 2023-05-12 | 4d | [5 empty] | 12123.07 |  | 100%
26 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
27 | ZAPATAS
28 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-16 | 2d | [5 empty] | 6285.6 |  | 100%
29 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2023-05-09 | 1d | [5 empty] | 1841.62 |  | 100%
30 | VIGAS DE CIMENTACION
31 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2023-05-16 | 2d | [5 empty] | 3479.1 |  | 100%
32 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2023-05-14 | 2d | [5 empty] | 3118.54 |  | 100%
33 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | [9 empty] | 2023-05-12 | 2d | [5 empty] | 9045.6 |  | 100%
34 | COLUMNAS
35 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS Y PLACAS | [9 empty] | 2023-05-19 | 5d | [5 empty] | 2442.78 |  | 100%
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS | [9 empty] | 2023-05-18 | 1d | [5 empty] | 803.67 |  | 100%
37 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS | [9 empty] | 2023-05-10 | 2d | [5 empty] | 5576.82 |  | 100%
38 | OTROS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
39 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA DADOS DE PROTECCIÓN DE MONTANTE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 173.06 |  | 100%
40 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DADOS DE CONCRETO PARA MONTANTES | [9 empty] | 2023-05-25 | 1d | [5 empty] | 164.19 |  | 100%
41 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4200KG/CM2 TRABAJADO PARA DADOS DE PROTECCIÓN DE MONTANTES | [9 empty] | 2023-05-24 | 1d | [5 empty] | 217.13 |  | 100%
42 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA MURETE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 128.79 |  | 100%
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURETE | [9 empty] | 2023-05-25 | 1d | [5 empty] | 229 |  | 100%
44 | ACERO ESTRUCTURAL F'Y=4200 KG/CM2 TRABAJADO PARA MURETE | [9 empty] | 2023-05-24 | 1d | [5 empty] | 178.15 |  | 100%
45 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
46 | COLUMNAS
47 | COLUMNAS METALICA CM (.30X.30) INCLUYEN BASES | [9 empty] | 2023-05-24 | 2d | [5 empty] | 33183.24 |  | 100%
48 | PLANCHA BASE DE 0.5MX0.5M E=1/4"INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4" | [9 empty] | 2023-05-23 | 2d | [5 empty] | 3171.12 |  | 100%
49 | VIGAS
50 | VIGA METALICA VM (.25X.50) | [9 empty] | 2023-05-25 | 6d | [5 empty] | 22575.9 |  | 100%
51 | VIGA COLLARIN (.15X.30) | [9 empty] | 2023-05-31 | 1d | [5 empty] | 12121.9 |  | 100%
52 | CORREA METALICA VT-1 | [9 empty] | 2023-06-01 | 3d | [5 empty] | 18167.8 |  | 100%
53 | CORREA METALICA VT-2 | [9 empty] | 2023-06-04 | 1d | [5 empty] | 1342.32 |  | 100%
54 | TEMPLADORES PARA VIENTOS EN CRUZ DE 5/8" | [9 empty] | 2023-06-04 | 1d | [5 empty] | 6992.96 |  | 100%
55 | TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 5/8" | [9 empty] | 2023-05-31 | 1d | [5 empty] | 1903.2 |  | 100%
56 | COLGANTES PARA TEMPLADORES EN VM (.25X.50) DE 1/2" | [9 empty] | 2023-06-05 | 1d | [5 empty] | 759.6 |  | 100%
57 | ARRIOSTRES DE D=3/8" | [9 empty] | 2023-06-16 | 2d | [5 empty] | 3514.31 |  | 100%
58 | MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS
59 | MONTAJE DE COLUMNAS METALICA VM (.30X.30) | [9 empty] | 2023-06-06 | 3d | [5 empty] | 3600 |  | 100%
60 | MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS
61 | MONTAJE DE VIGA METALICA VM (.25X.50) | [9 empty] | 2023-06-09 | 2d | [5 empty] | 2400 |  | 100%
62 | MONTAJE DE VIGA COLLARÍN (.15X.30) | [9 empty] | 2023-06-11 | 1d | [5 empty] | 2500 |  | 100%
63 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-1 | [9 empty] | 2023-06-12 | 5d | [5 empty] | 4200 |  | 100%
64 | MONTAJE DE CORREA METÁLICA VT-2 | [9 empty] | 2023-06-16 | 1d | [5 empty] | 980 |  | 100%
65 | MONTAJE DE TEMPLADORES PARA TECHO METÁLICO | [9 empty] | 2023-06-19 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
66 | COBERTURAS METÁLICAS
67 | COBERTURA DE CALAMINÓN DE CU-6 DE 1024MM DE ANCHO DE 0.4MM. | [9 empty] | 2023-06-19 | 6d | [5 empty] | 40673.28 |  | 100%
68 | TRIBUNA METALICA
69 | PORTICO METALICO PARA TRIBUNA DE F°G° TUBO CUADRADO 0.15X0.15X1/4" | [9 empty] | 2023-06-19 | 5d | [5 empty] | 7189.005 |  | 100%
70 | VIGA METÁLICA TUBO CUADRADO F° G° 0.15X0.15X1/4" | [9 empty] | 2023-06-24 | 2d | [5 empty] | 11165.15 |  | 100%
71 | TUBO CUADRADO F° G° 0.10X0.10X1/4" | [9 empty] | 2023-06-26 | 1d | [5 empty] | 486.2 |  | 100%
72 | TUBO CUADRADO F° G° 2"X2"X2MM | [9 empty] | 2023-06-28 | 2d | [5 empty] | 2171.02 |  | 100%
73 | TUBO CUADRADO F° G° 40X80X2MM | [9 empty] | 2023-06-27 | 1d | [5 empty] | 703.85 |  | 100%
74 | TUBO RECTANGULAR F° G° 1"X2"X2MM | [9 empty] | 2023-06-28 | 4d | [5 empty] | 8760.9 |  | 100%
75 | ANGULO METALICO DE 3/4"X3/4"X1/8" | [9 empty] | 2023-06-30 | 3d | [5 empty] | 14499.44 |  | 100%
76 | PLANCHA DE DE FIBROCEMENTO EP 20MM | [9 empty] | 2023-07-02 | 1d | [5 empty] | 10249.65 |  | 100%
77 | BARANDA METÁLICA TUBO REDONDO F° G° D=2"X2MM | [9 empty] | 2023-06-30 | 1d | [5 empty] | 521.12 |  | 100%
78 | REJILLAS METALICAS
79 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2023-05-23 | 2d | [5 empty] | 15763.95 |  | 100%
80 | VARIOS
81 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2023-07-02 | 3d | [5 empty] | 1531.25 |  | 100%
82 | ARQUITECTURA
83 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
84 | TARRAJEO DE DADOS PARA MONTANTE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 70.24 |  | 100%
85 | TARRAJEO DE MURETE | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 119.88 |  | 100%
86 | TARRAJEO EN SUPERFICIES DE CUNETAS DE DRENAJE | [9 empty] | 2023-05-16 | 7d | [5 empty] | 4612.62 |  | 100%
87 | PINTURA
88 | PINTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICA, LINEAS DE LOSA, ARCOS Y TABLEROS | [9 empty] | 2023-05-25 | 10d | [5 empty] | 6534.4 |  | 100%
89 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO- DADOS PARA MONTANTE | [9 empty] | 2023-05-27 | 1d | [5 empty] | 33.61 |  | 100%
90 | PINTURA DE MURETE | [9 empty] | 2023-05-27 | 1d | [5 empty] | 54.64 |  | 100%
91 | INSTALACIONES SANITARIAS
92 | DRENAJE PLUVIAL
93 | CANALETA METALICA | [9 empty] | 2023-06-25 | 2d | [5 empty] | 7991.49 |  | 100%
94 | MONTANTES DE TUBERIA DE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2023-06-27 | 1d | [5 empty] | 720 |  | 100%
95 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 90º | [9 empty] | 2023-06-27 | 1d | [5 empty] | 223.68 |  | 100%
96 | CODO DE PVC SAL DE 4" x 45º | [9 empty] | 2023-06-27 | 1d | [5 empty] | 139.92 |  | 100%
97 | INSTALACIONES ELECTRICAS
98 | SALIDAS
99 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | [9 empty] | 2023-06-28 | 1d | [5 empty] | 169.92 |  | 100%
100 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, 220 V | [9 empty] | 2023-06-28 | 1d | [5 empty] | 122.6 |  | 100%
101 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS
102 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/ALUMBRADO | [9 empty] | 2023-06-27 | 1d | [5 empty] | 732.16 |  | 100%
103 | TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/TOMACORRIENTE | [9 empty] | 2023-06-28 | 1d | [5 empty] | 242 |  | 100%
104 | CURVA DE PVC SEL DE 20MM | [9 empty] | 2023-06-28 | 1d | [5 empty] | 178.24 |  | 100%
105 | CONDUCTORES Y/O CABLES
106 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2-1X2.5 MM2 + 1x2.5MM2 (T), (Alumbrado) | [9 empty] | 2023-06-29 | 1d | [5 empty] | 1569.15 |  | 100%
107 | CABLE ELECTRICO NH-80; 2X4.0 MM2 + 1X2.5 MM2 (T) (Tomacorriente) | [9 empty] | 2023-06-29 | 1d | [5 empty] | 628.65 |  | 100%
108 | ARTEFACTOS Y LUMINARIAS
109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE PARA LOSA DE USO MÚLTIPLE | [9 empty] | 2023-06-30 | 1d | [5 empty] | 5392.08 |  | 100%
110 | TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
111 | TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS TD/INCLUYE LLAVES | [9 empty] | 2023-06-30 | 1d | [5 empty] | 801.53 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2024-05-04
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No