## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | IOARR RENOVACIÓNÑ | 1
2 | RENOVACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA | 1.1
3 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.1
4 | CARTEL DE OBRA | 1.1.1.1 |  | SS5;SS6;SS8+2d;SS139;SS12;SS13;SS136+2d | 2023-09-01 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 1050
5 | ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | 1.1.1.2 | 4SS | SS6;FS10 | 2023-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 2500
6 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | 1.1.1.3 | 4SS;5SS | FS7 | 2023-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 4.47
7 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.1.1.4 | 6FS | FS15;FS16 | 2023-09-02 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 6.56
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | 1.1.1.5 | 4SS+2d |  | 2023-09-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 22104.18
9 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.2
10 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 1.1.2.1 | 5FS |  | 2023-09-02 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 4830
11 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.1.2.2 | 139SS+1d |  | 2023-09-02 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 594
12 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.1.2.3 | 4SS |  | 2023-09-01 |  | 60d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 6500
13 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.2.4 | 4SS |  | 2023-09-01 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 5000
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.1.3
15 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 0.55M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | 1.1.3.1 | 7FS | FS17;FS18;FS20;FS21;FS24;FS35 | 2023-09-03 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 51.17
16 | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | 1.1.3.2 | 7FS | FS17;FS18;FS20;FS21;FS23 | 2023-09-03 |  | 3d | painter |  |  |  | 61.41
17 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO | 1.1.3.3 | 15FS;16FS | FS19;FS20;FS21 | 2023-09-06 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 30.33
18 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=4" | 1.1.3.4 | 15FS;16FS | FS19;FS20;FS21 | 2023-09-06 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 78.1
19 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | 1.1.3.5 | 17FS;18FS | FS70+7d | 2023-09-07 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 2.11
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=30M. | 1.1.3.6 | 15FS;16FS;17FS;18FS |  | 2023-09-07 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 31.84
21 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO DIST. = 2.5KM | 1.1.3.7 | 15FS;16FS;17FS;18FS |  | 2023-09-07 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 12.52
22 | CONCRETO SIMPLE | 1.1.4
23 | SOLADODE CONCETO C:H 1:12, E=4", PARA ZAPATAS | 1.1.4.1 | 16FS |  | 2023-09-06 |  | 1d | welder |  |  |  | 34.22
24 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. | 1.1.4.2 | 15FS | FS25;FS38 | 2023-09-06 |  | 1d | painter |  |  |  | 250.48
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS | 1.1.4.3 | 24FS | FS26 | 2023-09-07 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 41.2
26 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO DE 1:8+25% PM | 1.1.4.4 | 25FS | FS58 | 2023-09-11 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 356.38
27 | VEREDAS DE CONCRETO | 1.1.5
28 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS | 1.1.5.1 | 93FS;94FS;95FS;96FS;97FS;98FS;99FS;100FS;101FS;102FS;103FS | FS29 | 2023-09-18 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 41.2
29 | CONCRETO EN VEREDA F'C=140 KG/CM2 | 1.1.5.2 | 28FS | SS30;FS31+4d | 2023-09-22 |  | 1d | welder[1,00 #8] |  |  |  | 495.83
30 | JUNTAS DE CONTSRUSSION CON TECKNOPORT | 1.1.5.3 | 29SS |  | 2023-09-22 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 14.65
31 | JUNTAS DE DILATACION RELLENA CON BREA Y ARENA 1" C/M 3 MT. | 1.1.5.4 | 29FS+4d | FS140+2d | 2023-09-27 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 22.04
32 | CONCRETO ARMADO | 1.1.6
33 | ZAPATAS | 1.1.6.1
34 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 | 1.1.6.1.1 | 35FS | FS42;SS137 | 2023-09-08 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  |  |  | 491.5
35 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.1.6.1.2 | 15FS | FS34 | 2023-09-06 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  |  |  | 9.99
36 | SOBRECIMIENTO ARMADO | 1.1.6.2
37 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS ARMADO | 1.1.6.2.1 | 38FS | FS39 | 2023-09-09 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  |  |  | 41.2
38 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.1.6.2.2 | 24FS | FS37 | 2023-09-07 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 9.99
39 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C= 175 KG/CM2 | 1.1.6.2.3 | 37FS |  | 2023-09-11 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 533.75
40 | COLUMNAS | 1.1.6.3
41 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | 1.1.6.3.1 | 42FS+1d | FS43 | 2023-09-13 |  | 3d | steel worker [2,00 #8] |  |  |  | 52.77
42 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.1.6.3.2 | 34FS | FS41+1d;FS46+1d | 2023-09-09 |  | 3d | mason |  |  |  | 9.99
43 | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 | 1.1.6.3.3 | 41FS | FS58 | 2023-09-16 |  | 1d | mason |  |  |  | 658.48
44 | COLUMNETAS | 1.1.6.4
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | 1.1.6.4.1 | 46FS | FS47 | 2023-09-14 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 52.77
46 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.1.6.4.2 | 42FS+1d | FS45 | 2023-09-13 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 9.99
47 | CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 | 1.1.6.4.3 | 45FS | FS58 | 2023-09-15 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 541.89
48 | VIGAS | 1.1.6.5
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS | 1.1.6.5.1 | 50FS | FS51 | 2023-09-30 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 56.92
50 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.1.6.5.2 | 58FS+3d | FS49 | 2023-09-27 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  |  |  | 9.99
51 | CONCRETO PARA VIGA F'C=210 KG/CM2 | 1.1.6.5.3 | 49FS | FS67;FS68;FS86;FS87;FS106 | 2023-10-01 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 529.57
52 | VIGUETAS | 1.1.6.6
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA CANAL | 1.1.6.6.1 | 54FS | FS55 | 2023-09-28 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 56.92
54 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.1.6.6.2 | 58FS+3d | FS53 | 2023-09-27 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 9.99
55 | CONCRETO PARA VIGA CANAL F'C=210 KG/CM2 | 1.1.6.6.3 | 53FS | FS67;FS68;FS86;FS87;FS78+7d;FS106 | 2023-09-29 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 529.57
56 | ARQUITECTURA MODULO AULA | 1.1.7
57 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 1.1.7.1
58 | MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9 x 12.5 x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM. | 1.1.7.1.1 | 43FS;47FS;26FS | FS50+3d;FS54+3d;FS60+7d;SS107;SS108;SS109;SS111;SS112;SS113;SS114;SS115;SS117;SS118;SS119;SS120;SS121;SS124;SS126;SS127;SS129;SS130;SS90+3d | 2023-09-17 |  | 7d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 97.36
59 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 1.1.7.2
60 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZ. C:A - 1:5 E=2.00 CM (INCLUIDO VIGUETAS Y COLUMNETAS) | 1.1.7.2.1 | 58FS+7d | SS61+2d;SS62+2d;SS63+2d;SS64+3d;FS72+3d;FS73+3d;FS93;FS95;FS96;FS97;FS98 | 2023-10-01 |  | 1d | painter |  |  |  | 21
61 | TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM | 1.1.7.2.2 | 60SS+2d | FS95;FS93;FS96;FS97;FS98 | 2023-10-03 |  | 1d | painter |  |  |  | 39.67
62 | TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM | 1.1.7.2.3 | 60SS+2d | FS93;FS95;FS96;FS97;FS98 | 2023-10-03 |  | 1d | painter |  |  |  | 51.89
63 | VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5 E=2.00 CM | 1.1.7.2.4 | 60SS+2d | FS93;FS95;FS96;FS97;FS98 | 2023-10-03 |  | 1d | painter |  |  |  | 15.78
64 | BRUÑA DE 1" | 1.1.7.2.5 | 60SS+3d | FS93;FS95;FS96;FS97;FS98 | 2023-10-04 |  | 1d | painter |  |  |  | 10.66
65 | CIELORRASOS | 1.1.7.3
66 | CIELORRASOS SUSPENDIDO DE TRIPLEY DE 6mm | 1.1.7.3.1 | 67FS;68FS | FS99+2d;SS132;SS133 | 2023-10-03 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 66.75
67 | CORREAS DE MADERA DE 2"X2"X10' | 1.1.7.3.2 | 55FS;51FS | FS66 | 2023-10-02 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  |  |  | 26.83
68 | CORREAS DE MADERA DE 2"X3"X10' | 1.1.7.3.3 | 55FS;51FS | FS66 | 2023-10-02 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  |  |  | 30.17
69 | PISOS Y PAVIMENTOS | 1.1.7.4
70 | CONTRA PISO DE E=2" | 1.1.7.4.1 | 19FS+7d |  | 2023-09-15 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 41.72
71 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 1.1.7.5
72 | ZOCALO DE CERAMICO 40X60 CM EN PARED | 1.1.7.5.1 | 60FS+3d |  | 2023-10-05 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 122.91
73 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO E=2CM H=40 CM MEZC 1:5 | 1.1.7.5.2 | 60FS+3d | FS100+1d | 2023-10-05 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 16.55
74 | CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINE | 1.1.7.6
75 | PUERTA DE MADERA CEDRO SEGUN DISEÑO INC. INSTALACIÒN | 1.1.7.6.1 | 90FS+4d | SS77 | 2023-09-25 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  |  |  | 1367.9
76 | CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO Y METALICO | 1.1.7.7
77 | VENTANA SISTEMA PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLEX DE 6 mm SEGUN DISEÑO INCL. INST. | 1.1.7.7.1 | 75SS |  | 2023-09-25 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 539.97
78 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA SUPERIOR | 1.1.7.7.2 | 55FS+7d | SS79;SS80;SS81;SS82;FS88 | 2023-10-07 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 41.68
79 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA INFERIOR | 1.1.7.7.3 | 78SS | FS88 | 2023-10-07 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 42.11
80 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN DIAGONAL | 1.1.7.7.4 | 78SS | FS88 | 2023-10-07 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 29.19
81 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN VERTICAL | 1.1.7.7.5 | 78SS | FS88 | 2023-10-07 |  | 2d | mason |  |  |  | 29.19
82 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN CORREAS | 1.1.7.7.6 | 78SS | FS88 | 2023-10-07 |  | 2d | mason |  |  |  | 28.12
83 | COBERTURA ALUZINC e=4mm INC. ASSESORIOS, INSTAL. | 1.1.7.7.7 | 88FS+2d | FS84;FS85 | 2023-10-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 86.76
84 | CUMBRERA DE CALAMINON | 1.1.7.7.8 | 83FS | FS85 | 2023-10-13 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 118.46
85 | CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS | 1.1.7.7.9 | 83FS;84FS | FS103 | 2023-10-14 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 1644.81
86 | APOYO FIJO | 1.1.7.7.10 | 55FS;51FS |  | 2023-10-02 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 251.28
87 | APOYO MOVIL | 1.1.7.7.11 | 55FS;51FS |  | 2023-10-02 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 258.62
88 | IZAJE | 1.1.7.7.12 | 78FS;79FS;80FS;81FS;82FS | FS83+2d;FS102+7d | 2023-10-09 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 751.66
89 | CERRAJERIA | 1.1.7.8
90 | BISAGRAS ALUMINIZADAS TIPO CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" | 1.1.7.8.1 | 58SS+3d | FS75+4d | 2023-09-20 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 29.98
91 | CHAPA PERILLA LIVIANA TIPO GLOBO DE BRONCE | 1.1.7.8.2 | 101FS |  | 2023-10-10 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  |  |  | 138.95
92 | PINTURA | 1.1.7.9
93 | PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.1 | 60FS;61FS;62FS;63FS;64FS | FS28 | 2023-10-05 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  |  |  | 12.47
94 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.2 | 100FS | FS28 | 2023-10-09 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  |  |  | 14.56
95 | PINTURA EN COLUMNAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.3 | 61FS;60FS;62FS;63FS;64FS | FS28 | 2023-10-05 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 12.47
96 | PINTURA EN VIGAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.4 | 61FS;60FS;62FS;63FS;64FS | FS28 | 2023-10-05 |  | 2d | mason |  |  |  | 12.47
97 | PINTURA EN DERRAMES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.5 | 61FS;60FS;62FS;63FS;64FS | FS28 | 2023-10-05 |  | 2d | mason |  |  |  | 4.39
98 | PINTURA EN BRUÑAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.6 | 61FS;60FS;62FS;63FS;64FS | FS28 | 2023-10-05 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 3.97
99 | PINTURA EN CIELORASO C/ LATEX SATINADO LAVABLE | 1.1.7.9.7 | 66FS+2d | FS28 | 2023-10-06 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 14.83
100 | PINTURA EN CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO C/ESMALTE SINTETICO H=30 CM | 1.1.7.9.8 | 73FS+1d | FS101;FS94;FS28 | 2023-10-08 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 7.25
101 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | 1.1.7.9.9 | 100FS | FS91;FS28 | 2023-10-09 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 69.54
102 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN TUBO DE COBERTURA METALICO | 1.1.7.9.10 | 88FS+7d | FS28 | 2023-10-17 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 4.91
103 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS | 1.1.7.9.11 | 85FS | FS28 | 2023-10-15 |  | 1d | mason |  |  |  | 7.81
104 | INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO AULA | 1.1.8
105 | SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES | 1.1.8.1
106 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | 1.1.8.1.1 | 55FS;51FS |  | 2023-10-02 |  | 1d | mason |  |  |  | 94.54
107 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | 1.1.8.1.2 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | mason |  |  |  | 109.54
108 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | 1.1.8.1.3 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 110.14
109 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA | 1.1.8.1.4 | 58SS | FS134+2d | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 99.35
110 | CANALIZACION Y/O TUBERIA | 1.1.8.2
111 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (ALUMBRADO) | 1.1.8.2.1 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | mason |  |  |  | 18.6
112 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (INTERRUPTOR) | 1.1.8.2.2 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 18.6
113 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (TOMACORRIENTES) | 1.1.8.2.3 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 18.6
114 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(TOMACORRIENTES) | 1.1.8.2.4 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | mason |  |  |  | 19.98
115 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(ILUMINACION) | 1.1.8.2.5 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 19.98
116 | CONDUCTORES Y/O CABLES | 1.1.8.3
117 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (ILUMINACION) | 1.1.8.3.1 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 19.9
118 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (INTERRUPTOR) | 1.1.8.3.2 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | mason |  |  |  | 20.81
119 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (TOMACORRIENTES) | 1.1.8.3.3 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 19.9
120 | CONDUCTOR N2xOH 10.00 mm2 (ACOMETIDA -POSTE -MEDIDOR) | 1.1.8.3.4 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | mason |  |  |  | 35.06
121 | CONDUCTOR 10mm2 Cu DESNUDO | 1.1.8.3.5 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 35.06
122 | TABLEROS Y ASSESORIOS | 1.1.8.4
123 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | 1.1.8.4.1
124 | TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL 12 POLOS TABLERO DE DISTRIBUCION TD(20X40cm) | 1.1.8.4.1.1 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 241.55
125 | LLAVES DE INTERRUPCION | 1.1.8.4.2
126 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETCIO MONOFASICO 2 X 15A | 1.1.8.4.2.1 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | mason |  |  |  | 133.14
127 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x15/30mA | 1.1.8.4.2.2 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 323.14
128 | EDITAMENTOS VARIOS | 1.1.8.5
129 | BUZON DE CONCRETO TIPO A DE 30x30x20 | 1.1.8.5.1 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 2d | mason |  |  |  | 287.9
130 | POZO CONEXION A TIERRA | 1.1.8.5.2 | 58SS |  | 2023-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 956.06
131 | ARTEFACTOS ELECTRICOS | 1.1.8.6
132 | FLUORESCENTE RECTO 4 x 18w CON PANTALLA TIPO PERCIANA COLGANTE INCL. ASSESORIOS | 1.1.8.6.1 | 66SS |  | 2023-10-03 |  | 1d | mason |  |  |  | 208.95
133 | FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) | 1.1.8.6.2 | 66SS |  | 2023-10-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 59.37
134 | TAPA PROTESSION PARA TOMACORRIENTES | 1.1.8.6.3 | 109FS+2d |  | 2023-09-20 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  |  |  | 4.84
135 | VARIOS | 1.1.9
136 | DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | 1.1.9.1 | 4SS+2d |  | 2023-09-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 800
137 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | 1.1.9.2 | 34SS |  | 2023-09-08 |  | 43d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 95
138 | PLACA RECORDATORIA ACRILICA | 1.1.9.3 | 140SS |  | 2023-10-30 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 920
139 | FLETE RURAL | 1.1.9.4 | 4SS | SS11+1d | 2023-09-01 |  | 59d | carpenter |  |  |  | 44550
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.1.9.5 | 31FS+2d | SS138;SS142;SS143 | 2023-10-30 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  |  |  | 4.08
141 | EQUIPAMIENTO | 1.2
142 | EQUIPAMIENTO AULA PEDAGOGICA | 1.2.1 | 140SS |  | 2023-10-30 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 11150
143 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL | 1.2.2 | 140SS |  | 2023-10-30 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  |  |  | 9000

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
8 | welder | Renewable | 5 people | 0 | 32

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | IOARR RENOVACIÓNÑ
2 | RENOVACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
4 | CARTEL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
13 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
15 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 0.55M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
16 | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
17 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=30M. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO DIST. = 2.5KM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | CONCRETO SIMPLE
23 | SOLADODE CONCETO C:H 1:12, E=4", PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO DE 1:8+25% PM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | CONCRETO EN VEREDA F'C=140 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | JUNTAS DE CONTSRUCCION CON TECKNOPORT |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | JUNTAS DE DILATACION RELLENA CON BREA Y ARENA 1" C/M 3 MT. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | CONCRETO ARMADO
33 | ZAPATAS
34 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | SOBRECIMIENTO ARMADO
37 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS ARMADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C= 175 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | COLUMNAS
41 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
42 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - skewed right | 33 | 100 | 233
43 | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
44 | COLUMNETAS
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
46 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
47 | CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
48 | VIGAS
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
50 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - skewed right | 33 | 100 | 267
51 | CONCRETO PARA VIGA F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
52 | VIGUETAS
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA CANAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
54 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
55 | CONCRETO PARA VIGA CANAL F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
56 | ARQUITECTURA MODULO AULA
57 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
58 | MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9 x 12.5 x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM. |  | standard - symmetric | 71 | 100 | 129
59 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
60 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZ. C:A - 1:5 E=2.00 CM (INCLUIDO VIGUETAS Y COLUMNETAS) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
61 | TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
62 | TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5 E=2.00 CM |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
64 | BRUÑA DE 1" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
65 | CIELORRASOS
66 | CIELORRASOS SUSPENDIDO DE TRIPLEY DE 6mm |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
67 | CORREAS DE MADERA DE 2"X2"X10' |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
68 | CORREAS DE MADERA DE 2"X3"X10' |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
69 | PISOS Y PAVIMENTOS
70 | CONTRA PISO DE E=2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
72 | ZOCALO DE CERAMICO 40X60 CM EN PARED |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 150
73 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO E=2CM H=40 CM MEZC 1:5 |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 150
74 | CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINE
75 | PUERTA DE MADERA CEDRO SEGUN DISEÑO INC. INSTALACIÒN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO Y METALICO
77 | VENTANA SISTEMA PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLEX DE 6 mm SEGUN DISEÑO INCL. INST. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
78 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA SUPERIOR |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 150
79 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA INFERIOR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
80 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN DIAGONAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
81 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN VERTICAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
82 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN CORREAS |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 150
83 | COBERTURA ALUZINC e=4mm INC. ACCESORIOS, INSTAL. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | CUMBRERA DE CALAMINON |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
86 | APOYO FIJO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
87 | APOYO MOVIL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
88 | IZAJE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
89 | CERRAJERIA
90 | BISAGRAS ALUMINIZADAS TIPO CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
91 | CHAPA PERILLA LIVIANA TIPO GLOBO DE BRONCE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
92 | PINTURA
93 | PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
94 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | PINTURA EN COLUMNAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
96 | PINTURA EN VIGAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
97 | PINTURA EN DERRAMES C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
98 | PINTURA EN BRUÑAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
99 | PINTURA EN CIELORASO C/ LATEX SATINADO LAVABLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | PINTURA EN CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO C/ESMALTE SINTETICO H=30 CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
101 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
102 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN TUBO DE COBERTURA METALICO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
103 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
104 | INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO AULA
105 | SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES
106 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
107 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
108 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
109 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
110 | CANALIZACION Y/O TUBERIA
111 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (ALUMBRADO) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
112 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (INTERRUPTOR) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
113 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (TOMACORRIENTES) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
114 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(TOMACORRIENTES) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(ILUMINACION) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
116 | CONDUCTORES Y/O CABLES
117 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (ILUMINACION) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
118 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (INTERRUPTOR) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (TOMACORRIENTES) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
120 | CONDUCTOR N2xOH 10.00 mm2 (ACOMETIDA -POSTE -MEDIDOR) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
121 | CONDUCTOR 10mm2 Cu DESNUDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
122 | TABLEROS Y ACCESORIOS
123 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
124 | TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL 12 POLOS TABLERO DE DISTRIBUCION TD(20X40cm) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
125 | LLAVES DE INTERRUPCION
126 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETCIO MONOFASICO 2 X 15A |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
127 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x15/30mA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
128 | EDITAMENTOS VARIOS
129 | BUZON DE CONCRETO TIPO A DE 30x30x20 |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 150
130 | POZO CONEXION A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
131 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
132 | FLUORESCENTE RECTO 4 x 18w CON PANTALLA TIPO PERCIANA COLGANTE INCL. ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
133 | FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | TAPA PROTECCION PARA TOMACORRIENTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
135 | VARIOS
136 | DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
137 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) |  | standard - no risk | 88 | 100 | 112
138 | PLACA RECORDATORIA ACRILICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
139 | FLETE RURAL |  | standard - no risk | 85 | 100 | 115
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
141 | EQUIPAMIENTO
142 | EQUIPAMIENTO AULA PEDAGOGICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
143 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2023-11-01 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | IOARR RENOVACIÓNÑ
2 | RENOVACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
4 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2023-09-01 | 2d | [5 empty] | 1050 |  | 100%
5 | ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-09-01 | 1d | [5 empty] | 2500 |  | 100%
6 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-09-01 | 1d | [5 empty] | 4.47 |  | 100%
7 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2023-09-02 | 1d | [5 empty] | 6.56 |  | 100%
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | [9 empty] | 2023-09-03 | 1d | [5 empty] | 22104.18 |  | 100%
9 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-09-02 | 1d | [5 empty] | 4830 |  | 100%
11 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-09-02 | 1d | [5 empty] | 594 |  | 100%
12 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-09-01 | 60d | [5 empty] | 6500 |  | 100%
13 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-09-01 | 1d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
15 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 0.55M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-09-03 | 2d | [5 empty] | 51.17 |  | 100%
16 | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-09-03 | 3d | [5 empty] | 61.41 |  | 100%
17 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO | [9 empty] | 2023-09-06 | 1d | [5 empty] | 30.33 |  | 100%
18 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=4" | [9 empty] | 2023-09-06 | 2d | [5 empty] | 78.1 |  | 100%
19 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | [9 empty] | 2023-09-08 | 1d | [5 empty] | 2.11 |  | 100%
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=30M. | [9 empty] | 2023-09-08 | 2d | [5 empty] | 31.84 |  | 100%
21 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO DIST. = 2.5KM | [9 empty] | 2023-09-08 | 2d | [5 empty] | 12.52 |  | 100%
22 | CONCRETO SIMPLE
23 | SOLADODE CONCETO C:H 1:12, E=4", PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2023-09-06 | 1d | [5 empty] | 34.22 |  | 100%
24 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. | [9 empty] | 2023-09-05 | 3d | [5 empty] | 250.48 |  | 100%
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS | [9 empty] | 2023-09-08 | 3d | [5 empty] | 41.2 |  | 100%
26 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO DE 1:8+25% PM | [9 empty] | 2023-09-11 | 4d | [5 empty] | 356.38 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS | [9 empty] | 2023-09-17 | 4d | [5 empty] | 41.2 |  | 100%
29 | CONCRETO EN VEREDA F'C=140 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-21 | 3d | [5 empty] | 495.83 |  | 100%
30 | JUNTAS DE CONTSRUCCION CON TECKNOPORT | [9 empty] | 2023-09-21 | 1d | [5 empty] | 14.65 |  | 100%
31 | JUNTAS DE DILATACION RELLENA CON BREA Y ARENA 1" C/M 3 MT. | [9 empty] | 2023-09-28 | 4d | [5 empty] | 22.04 |  | 100%
32 | CONCRETO ARMADO
33 | ZAPATAS
34 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-07 | 1d | [5 empty] | 491.5 |  | 100%
35 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-05 | 2d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
36 | SOBRECIMIENTO ARMADO
37 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS ARMADO | [9 empty] | 2023-09-10 | 2d | [5 empty] | 41.2 |  | 100%
38 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-08 | 2d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
39 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-12 | 1d | [5 empty] | 533.75 |  | 100%
40 | COLUMNAS
41 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [18 empty] | 0%
42 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [18 empty] | 0%
43 | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
44 | COLUMNETAS
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | [18 empty] | 0%
46 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [18 empty] | 0%
47 | CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
48 | VIGAS
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS | [18 empty] | 0%
50 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [18 empty] | 0%
51 | CONCRETO PARA VIGA F'C=210 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
52 | VIGUETAS
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA CANAL | [18 empty] | 0%
54 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [18 empty] | 0%
55 | CONCRETO PARA VIGA CANAL F'C=210 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
56 | ARQUITECTURA MODULO AULA
57 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
58 | MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9 x 12.5 x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM. | [18 empty] | 0%
59 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
60 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZ. C:A - 1:5 E=2.00 CM (INCLUIDO VIGUETAS Y COLUMNETAS) | [18 empty] | 0%
61 | TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM | [18 empty] | 0%
62 | TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM | [18 empty] | 0%
63 | VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5 E=2.00 CM | [18 empty] | 0%
64 | BRUÑA DE 1" | [18 empty] | 0%
65 | CIELORRASOS
66 | CIELORRASOS SUSPENDIDO DE TRIPLEY DE 6mm | [18 empty] | 0%
67 | CORREAS DE MADERA DE 2"X2"X10' | [18 empty] | 0%
68 | CORREAS DE MADERA DE 2"X3"X10' | [18 empty] | 0%
69 | PISOS Y PAVIMENTOS
70 | CONTRA PISO DE E=2" | [18 empty] | 0%
71 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
72 | ZOCALO DE CERAMICO 40X60 CM EN PARED | [18 empty] | 0%
73 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO E=2CM H=40 CM MEZC 1:5 | [18 empty] | 0%
74 | CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINE
75 | PUERTA DE MADERA CEDRO SEGUN DISEÑO INC. INSTALACIÒN | [18 empty] | 0%
76 | CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO Y METALICO
77 | VENTANA SISTEMA PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLEX DE 6 mm SEGUN DISEÑO INCL. INST. | [18 empty] | 0%
78 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA SUPERIOR | [18 empty] | 0%
79 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA INFERIOR | [18 empty] | 0%
80 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN DIAGONAL | [18 empty] | 0%
81 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN VERTICAL | [18 empty] | 0%
82 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN CORREAS | [18 empty] | 0%
83 | COBERTURA ALUZINC e=4mm INC. ACCESORIOS, INSTAL. | [18 empty] | 0%
84 | CUMBRERA DE CALAMINON | [18 empty] | 0%
85 | CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS | [18 empty] | 0%
86 | APOYO FIJO | [18 empty] | 0%
87 | APOYO MOVIL | [18 empty] | 0%
88 | IZAJE | [18 empty] | 0%
89 | CERRAJERIA
90 | BISAGRAS ALUMINIZADAS TIPO CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" | [18 empty] | 0%
91 | CHAPA PERILLA LIVIANA TIPO GLOBO DE BRONCE | [18 empty] | 0%
92 | PINTURA
93 | PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
94 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
95 | PINTURA EN COLUMNAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
96 | PINTURA EN VIGAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
97 | PINTURA EN DERRAMES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
98 | PINTURA EN BRUÑAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
99 | PINTURA EN CIELORASO C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [18 empty] | 0%
100 | PINTURA EN CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO C/ESMALTE SINTETICO H=30 CM | [18 empty] | 0%
101 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | [18 empty] | 0%
102 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN TUBO DE COBERTURA METALICO | [18 empty] | 0%
103 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS | [18 empty] | 0%
104 | INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO AULA
105 | SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES
106 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | [18 empty] | 0%
107 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | [18 empty] | 0%
108 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | [18 empty] | 0%
109 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA | [18 empty] | 0%
110 | CANALIZACION Y/O TUBERIA
111 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (ALUMBRADO) | [18 empty] | 0%
112 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (INTERRUPTOR) | [18 empty] | 0%
113 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (TOMACORRIENTES) | [18 empty] | 0%
114 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(TOMACORRIENTES) | [18 empty] | 0%
115 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(ILUMINACION) | [18 empty] | 0%
116 | CONDUCTORES Y/O CABLES
117 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (ILUMINACION) | [18 empty] | 0%
118 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (INTERRUPTOR) | [18 empty] | 0%
119 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (TOMACORRIENTES) | [18 empty] | 0%
120 | CONDUCTOR N2xOH 10.00 mm2 (ACOMETIDA -POSTE -MEDIDOR) | [18 empty] | 0%
121 | CONDUCTOR 10mm2 Cu DESNUDO | [18 empty] | 0%
122 | TABLEROS Y ACCESORIOS
123 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
124 | TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL 12 POLOS TABLERO DE DISTRIBUCION TD(20X40cm) | [18 empty] | 0%
125 | LLAVES DE INTERRUPCION
126 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETCIO MONOFASICO 2 X 15A | [18 empty] | 0%
127 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x15/30mA | [18 empty] | 0%
128 | EDITAMENTOS VARIOS
129 | BUZON DE CONCRETO TIPO A DE 30x30x20 | [18 empty] | 0%
130 | POZO CONEXION A TIERRA | [18 empty] | 0%
131 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
132 | FLUORESCENTE RECTO 4 x 18w CON PANTALLA TIPO PERCIANA COLGANTE INCL. ACCESORIOS | [18 empty] | 0%
133 | FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) | [18 empty] | 0%
134 | TAPA PROTECCION PARA TOMACORRIENTES | [18 empty] | 0%
135 | VARIOS
136 | DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | [18 empty] | 0%
137 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | [18 empty] | 0%
138 | PLACA RECORDATORIA ACRILICA | [18 empty] | 0%
139 | FLETE RURAL | [18 empty] | 0%
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [18 empty] | 0%
141 | EQUIPAMIENTO
142 | EQUIPAMIENTO AULA PEDAGOGICA | [18 empty] | 0%
143 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL | [18 empty] | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2023-11-06 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | IOARR RENOVACIÓNÑ
2 | RENOVACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
4 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2023-09-01 | 2d | [5 empty] | 1050 |  | 100%
5 | ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-09-01 | 1d | [5 empty] | 2500 |  | 100%
6 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-09-01 | 1d | [5 empty] | 4.47 |  | 100%
7 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2023-09-02 | 1d | [5 empty] | 6.56 |  | 100%
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | [9 empty] | 2023-09-03 | 1d | [5 empty] | 22104.18 |  | 100%
9 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-09-02 | 1d | [5 empty] | 4830 |  | 100%
11 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-09-02 | 1d | [5 empty] | 594 |  | 100%
12 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-09-01 | 60d | [5 empty] | 6500 |  | 100%
13 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-09-01 | 1d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
15 | EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 0.55M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-09-03 | 2d | [5 empty] | 51.17 |  | 100%
16 | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-09-03 | 3d | [5 empty] | 61.41 |  | 100%
17 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO | [9 empty] | 2023-09-06 | 1d | [5 empty] | 30.33 |  | 100%
18 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=4" | [9 empty] | 2023-09-06 | 2d | [5 empty] | 78.1 |  | 100%
19 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | [9 empty] | 2023-09-08 | 1d | [5 empty] | 2.11 |  | 100%
20 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=30M. | [9 empty] | 2023-09-08 | 2d | [5 empty] | 31.84 |  | 100%
21 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO DIST. = 2.5KM | [9 empty] | 2023-09-08 | 2d | [5 empty] | 12.52 |  | 100%
22 | CONCRETO SIMPLE
23 | SOLADODE CONCETO C:H 1:12, E=4", PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2023-09-06 | 1d | [5 empty] | 34.22 |  | 100%
24 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. | [9 empty] | 2023-09-05 | 3d | [5 empty] | 250.48 |  | 100%
25 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS | [9 empty] | 2023-09-08 | 3d | [5 empty] | 41.2 |  | 100%
26 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO DE 1:8+25% PM | [9 empty] | 2023-09-11 | 4d | [5 empty] | 356.38 |  | 100%
27 | VEREDAS DE CONCRETO
28 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS | [9 empty] | 2023-09-17 | 4d | [5 empty] | 41.2 |  | 100%
29 | CONCRETO EN VEREDA F'C=140 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-21 | 3d | [5 empty] | 495.83 |  | 100%
30 | JUNTAS DE CONTSRUCCION CON TECKNOPORT | [9 empty] | 2023-09-21 | 1d | [5 empty] | 14.65 |  | 100%
31 | JUNTAS DE DILATACION RELLENA CON BREA Y ARENA 1" C/M 3 MT. | [9 empty] | 2023-09-28 | 4d | [5 empty] | 22.04 |  | 100%
32 | CONCRETO ARMADO
33 | ZAPATAS
34 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-07 | 1d | [5 empty] | 491.5 |  | 100%
35 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-05 | 2d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
36 | SOBRECIMIENTO ARMADO
37 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTOS ARMADO | [9 empty] | 2023-09-10 | 2d | [5 empty] | 41.2 |  | 100%
38 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-08 | 2d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
39 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-12 | 1d | [5 empty] | 533.75 |  | 100%
40 | COLUMNAS
41 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2023-09-14 | 3d | [5 empty] | 52.77 |  | 100%
42 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-10 | 3d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
43 | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-17 | 1d | [5 empty] | 658.48 |  | 100%
44 | COLUMNETAS
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | [9 empty] | 2023-09-15 | 1d | [5 empty] | 52.77 |  | 100%
46 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-14 | 1d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
47 | CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-16 | 1d | [5 empty] | 541.89 |  | 100%
48 | VIGAS
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS | [9 empty] | 2023-10-01 | 1d | [5 empty] | 56.92 |  | 100%
50 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-28 | 3d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
51 | CONCRETO PARA VIGA F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-10-02 | 1d | [5 empty] | 529.57 |  | 100%
52 | VIGUETAS
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA CANAL | [9 empty] | 2023-09-29 | 1d | [5 empty] | 56.92 |  | 100%
54 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-09-28 | 1d | [5 empty] | 9.99 |  | 100%
55 | CONCRETO PARA VIGA CANAL F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-30 | 1d | [5 empty] | 529.57 |  | 100%
56 | ARQUITECTURA MODULO AULA
57 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
58 | MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9 x 12.5 x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM. | [9 empty] | 2023-09-18 | 7d | [5 empty] | 97.36 |  | 100%
59 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
60 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZ. C:A - 1:5 E=2.00 CM (INCLUIDO VIGUETAS Y COLUMNETAS) | [9 empty] | 2023-09-30 | 1d | [5 empty] | 21 |  | 100%
61 | TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM | [9 empty] | 2023-10-02 | 1d | [5 empty] | 39.67 |  | 100%
62 | TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5 E=2.00 CM | [9 empty] | 2023-10-02 | 1d | [5 empty] | 51.89 |  | 100%
63 | VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5 E=2.00 CM | [9 empty] | 2023-10-02 | 1d | [5 empty] | 15.78 |  | 100%
64 | BRUÑA DE 1" | [9 empty] | 2023-10-03 | 1d | [5 empty] | 10.66 |  | 100%
65 | CIELORRASOS
66 | CIELORRASOS SUSPENDIDO DE TRIPLEY DE 6mm | [9 empty] | 2023-10-02 | 1d | [5 empty] | 66.75 |  | 100%
67 | CORREAS DE MADERA DE 2"X2"X10' | [9 empty] | 2023-10-02 | 1d | [5 empty] | 26.83 |  | 100%
68 | CORREAS DE MADERA DE 2"X3"X10' | [9 empty] | 2023-10-01 | 1d | [5 empty] | 30.17 |  | 100%
69 | PISOS Y PAVIMENTOS
70 | CONTRA PISO DE E=2" | [9 empty] | 2023-09-16 | 1d | [5 empty] | 41.72 |  | 100%
71 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
72 | ZOCALO DE CERAMICO 40X60 CM EN PARED | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 122.91 |  | 100%
73 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO E=2CM H=40 CM MEZC 1:5 | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 16.55 |  | 100%
74 | CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINE
75 | PUERTA DE MADERA CEDRO SEGUN DISEÑO INC. INSTALACIÒN | [9 empty] | 2023-09-26 | 1d | [5 empty] | 1367.9 |  | 100%
76 | CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO Y METALICO
77 | VENTANA SISTEMA PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLEX DE 6 mm SEGUN DISEÑO INCL. INST. | [9 empty] | 2023-09-26 | 1d | [5 empty] | 539.97 |  | 100%
78 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA SUPERIOR | [9 empty] | 2023-10-08 | 2d | [5 empty] | 41.68 |  | 100%
79 | TUBO LAC ASTM A500, 40mmx60mmx2mm, EN BRIDA INFERIOR | [9 empty] | 2023-10-08 | 2d | [5 empty] | 42.11 |  | 100%
80 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN DIAGONAL | [9 empty] | 2023-10-08 | 2d | [5 empty] | 29.19 |  | 100%
81 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN VERTICAL | [9 empty] | 2023-10-08 | 2d | [5 empty] | 29.19 |  | 100%
82 | TUBO LAC ASTM A500, 1 1/2"X1 1/2"X1.5mm, EN CORREAS | [9 empty] | 2023-10-08 | 2d | [5 empty] | 28.12 |  | 100%
83 | COBERTURA ALUZINC e=4mm INC. ACCESORIOS, INSTAL. | [9 empty] | 2023-10-13 | 1d | [5 empty] | 86.76 |  | 100%
84 | CUMBRERA DE CALAMINON | [9 empty] | 2023-10-14 | 1d | [5 empty] | 118.46 |  | 100%
85 | CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS | [9 empty] | 2023-10-15 | 1d | [5 empty] | 1644.81 |  | 100%
86 | APOYO FIJO | [9 empty] | 2023-10-03 | 1d | [5 empty] | 251.28 |  | 100%
87 | APOYO MOVIL | [9 empty] | 2023-10-03 | 1d | [5 empty] | 258.62 |  | 100%
88 | IZAJE | [9 empty] | 2023-10-10 | 1d | [5 empty] | 751.66 |  | 100%
89 | CERRAJERIA
90 | BISAGRAS ALUMINIZADAS TIPO CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" | [9 empty] | 2023-09-21 | 1d | [5 empty] | 29.98 |  | 100%
91 | CHAPA PERILLA LIVIANA TIPO GLOBO DE BRONCE | [9 empty] | 2023-10-11 | 1d | [5 empty] | 138.95 |  | 100%
92 | PINTURA
93 | PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 12.47 |  | 100%
94 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-10 | 1d | [5 empty] | 14.56 |  | 100%
95 | PINTURA EN COLUMNAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 12.47 |  | 100%
96 | PINTURA EN VIGAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 12.47 |  | 100%
97 | PINTURA EN DERRAMES C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 4.39 |  | 100%
98 | PINTURA EN BRUÑAS C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-06 | 2d | [5 empty] | 3.97 |  | 100%
99 | PINTURA EN CIELORASO C/ LATEX SATINADO LAVABLE | [9 empty] | 2023-10-07 | 1d | [5 empty] | 14.83 |  | 100%
100 | PINTURA EN CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO C/ESMALTE SINTETICO H=30 CM | [9 empty] | 2023-10-09 | 1d | [5 empty] | 7.25 |  | 100%
101 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | [9 empty] | 2023-10-10 | 1d | [5 empty] | 69.54 |  | 100%
102 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN TUBO DE COBERTURA METALICO | [9 empty] | 2023-10-18 | 1d | [5 empty] | 4.91 |  | 100%
103 | PINTURA ESMALTE MARTILLADO EN CANALETA DE F°G° Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS | [9 empty] | 2023-10-16 | 1d | [5 empty] | 7.81 |  | 100%
104 | INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO AULA
105 | SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES
106 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2023-09-18 | 16d | [5 empty] | 94.54 |  | 100%
107 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2023-10-03 | 1d | [5 empty] | 109.54 |  | 100%
108 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 110.14 |  | 100%
109 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 99.35 |  | 100%
110 | CANALIZACION Y/O TUBERIA
111 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (ALUMBRADO) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 18.6 |  | 100%
112 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (INTERRUPTOR) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 18.6 |  | 100%
113 | TUBO Ø 20 mm PVC-SAP (TOMACORRIENTES) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 18.6 |  | 100%
114 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(TOMACORRIENTES) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 19.98 |  | 100%
115 | CURVAS DE 90° PVC-SAP 20mm(ILUMINACION) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 19.98 |  | 100%
116 | CONDUCTORES Y/O CABLES
117 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (ILUMINACION) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 19.9 |  | 100%
118 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (INTERRUPTOR) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 20.81 |  | 100%
119 | CONDUCTOR N2xOH 4.00 mm2 (TOMACORRIENTES) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 19.9 |  | 100%
120 | CONDUCTOR N2xOH 10.00 mm2 (ACOMETIDA -POSTE -MEDIDOR) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 35.06 |  | 100%
121 | CONDUCTOR 10mm2 Cu DESNUDO | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 35.06 |  | 100%
122 | TABLEROS Y ACCESORIOS
123 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
124 | TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL 12 POLOS TABLERO DE DISTRIBUCION TD(20X40cm) | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 241.55 |  | 100%
125 | LLAVES DE INTERRUPCION
126 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETCIO MONOFASICO 2 X 15A | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 133.14 |  | 100%
127 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x15/30mA | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 323.14 |  | 100%
128 | EDITAMENTOS VARIOS
129 | BUZON DE CONCRETO TIPO A DE 30x30x20 | [9 empty] | 2023-09-18 | 2d | [5 empty] | 287.9 |  | 100%
130 | POZO CONEXION A TIERRA | [9 empty] | 2023-09-18 | 1d | [5 empty] | 956.06 |  | 100%
131 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
132 | FLUORESCENTE RECTO 4 x 18w CON PANTALLA TIPO PERCIANA COLGANTE INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 2023-10-04 | 1d | [5 empty] | 208.95 |  | 100%
133 | FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) | [9 empty] | 2023-10-04 | 1d | [5 empty] | 59.37 |  | 100%
134 | TAPA PROTECCION PARA TOMACORRIENTES | [9 empty] | 2023-09-21 | 1d | [5 empty] | 4.84 |  | 100%
135 | VARIOS
136 | DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-09-03 | 1d | [5 empty] | 800 |  | 100%
137 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | [9 empty] | 2023-09-07 | 43d | [5 empty] | 95 |  | 100%
138 | PLACA RECORDATORIA ACRILICA | [9 empty] | 2023-11-05 | 1d | [5 empty] | 920 |  | 100%
139 | FLETE RURAL | [9 empty] | 2023-09-01 | 59d | [5 empty] | 44550 |  | 100%
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2023-11-05 | 1d | [5 empty] | 4.08 |  | 100%
141 | EQUIPAMIENTO
142 | EQUIPAMIENTO AULA PEDAGOGICA | [9 empty] | 2023-11-05 | 1d | [5 empty] | 11150 |  | 100%
143 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | 2023-11-05 | 1d | [5 empty] | 9000 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3