## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | OBRAS PROVISIONALES | 1
2 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1
3 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA | 1.1.1 |  | SS16;FS4;SS17;SS18 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 1d | carpenter |  | 1124.47 |  | 0
4 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | 1.1.2 | 3FS | FS5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 1d | steel worker |  | 200 |  | 0
5 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | 1.1.3 | 4FS | FS6 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 1d | team subcontractor |  | 3500 |  | 0
6 | FLETE (TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADO) | 1.1.4 | 5FS | FS8 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 1d | team subcontractor |  | 5000 |  | 0
7 | TRABAJOS DE DEMOLICION | 1.2
8 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE INC. CIMIENTOS | 1.2.1 | 6FS | SS9 | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-06 17:00 | 2d | team subcontractor |  | 380.5 |  | 0
9 | DESMONTAJE DE CALAMINA Y TIJERAS | 1.2.2 | 8SS | FS10 | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-06 17:00 | 2d | plumber |  | 817.05 |  | 0
10 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION C/MAQUINA | 1.2.3 | 9FS | FS12 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 1d | team subcontractor |  | 92 |  | 0
11 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3
12 | LIMPIEZA INICIAL DE TERENO MANUAL | 1.3.1 | 10FS | SS13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 3d | plumber |  | 1356.1 |  | 0
13 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION C/MAQUINARIA | 1.3.2 | 12SS | FS14 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 2197.21 |  | 0
14 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.3.3 | 13FS |  | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 427.68 |  | 0
15 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.4
16 | EQUIPOS DE PROTESSION DE PERSONAL Y CHARLAS DE SEGURIDAD | 1.4.1 | 3SS |  | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 14820 |  | 0
17 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | 1.4.2 | 3SS |  | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 1d | carpenter |  | 1768.66 |  | 0
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.4.3 | 3SS | FS20 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 1d | team subcontractor[3.00 #7] |  | 1980 |  | 0
19 | MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL | 1.5
20 | CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 1.5.1 | 18FS | SS22;FS21 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 3d | team subcontractor[3.00 #7] |  | 1200 |  | 0
21 | TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1.5.2 | 20FS |  | 2022-01-28 08:00 | 2022-01-28 17:00 | 1d | mason |  | 4000 |  | 0
22 | CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES | 1.5.3 | 20SS | FS23 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 3d | steel worker |  | 135 |  | 0
23 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | 1.5.4 | 22FS |  | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 3d | painter |  | 135 |  | 0
24 | ESTRUCTURAS | 1.6
25 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.6.1
26 | NIVELACION DE TERRENO | 1.6.1.1
27 | CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA E=0.20M | 1.6.1.1.1 |  | FS28 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 1d | team subcontractor[3.00 #7] |  | 197.8 |  | 0
28 | NIVELACION Y APISIONADO DEL TERRENO C/PLANCHA COMPACTADORA | 1.6.1.1.2 | 27FS | FS30 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 3d | mason |  | 2086.72 |  | 0
29 | EXCAVACION | 1.6.1.2
30 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | 1.6.1.2.1 | 28FS | SS31 | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-06 17:00 | 2d | mason |  | 347.2 |  | 0
31 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | 1.6.1.2.2 | 30SS | FS33 | 2021-11-05 08:00 | 2021-11-05 17:00 | 1d | carpenter |  | 175.91 |  | 0
32 | NIVELACION DE TERRENO | 1.6.1.3
33 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | 1.6.1.3.1 | 31FS | FS35 | 2021-11-06 08:00 | 2021-11-06 17:00 | 1d | team subcontractor[4.00 #7] |  | 99.88 |  | 0
34 | RELLENO | 1.6.1.4
35 | RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO | 1.6.1.4.1 | 33FS | FS36 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 5d | mason |  | 10014.2305 |  | 0
36 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS | 1.6.1.4.2 | 35FS | FS38 | 2021-11-12 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 4d | mason |  | 1286.8101 |  | 0
37 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.6.1.5
38 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGGIE D=30M | 1.6.1.5.1 | 36FS | FS39 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 1d | carpenter |  | 262.78 |  | 0
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 2 KM | 1.6.1.5.2 | 38FS | FS42 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 1d | steel worker |  | 434.82 |  | 0
40 | CONCRETO SIMPLE | 1.6.2
41 | SOLADO | 1.6.2.1
42 | SOLADO DE CONCRETO e=4", MEZCLA C:A 1:12 | 1.6.2.1.1 | 39FS | FS44 | 2021-11-19 08:00 | 2021-11-19 17:00 | 1d | steel worker |  | 417.3 |  | 0
43 | CIMIENTOS | 1.6.2.2
44 | CONCRETO1:10 30%pg para cimientos corrido | 1.6.2.2.1 | 42FS | FS46;SS50 | 2021-11-20 08:00 | 2021-11-26 17:00 | 7d | mason |  | 43436.3203 |  | 0
45 | SOBRECIMIENTOS | 1.6.2.3
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | 1.6.2.3.1 | 44FS | FS47 | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-01 17:00 | 3d | steel worker |  | 1216.8 |  | 0
47 | CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | 1.6.2.3.2 | 46FS |  | 2021-12-02 08:00 | 2021-12-02 17:00 | 1d | steel worker |  | 1605.3 |  | 0
48 | CONCRETO ARMADO | 1.6.3
49 | ZAPATAS | 1.6.3.1
50 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | 1.6.3.1.1 | 44SS | SS51 | 2021-11-20 08:00 | 2021-11-20 17:00 | 1d | team subcontractor[4.00 #7] |  | 947.49 |  | 0
51 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | 1.6.3.1.2 | 50SS | FS54 | 2021-11-20 08:00 | 2021-11-20 17:00 | 1d | team subcontractor[4.00 #7] |  | 2177.6599 |  | 0
52 | VIGAS DE CONEXIÓN | 1.6.3.2
53 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | 1.6.3.2.1 | 54FS |  | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-01 17:00 | 3d | painter |  | 2733.9199 |  | 0
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN | 1.6.3.2.2 | 51FS | FS53;FS55 | 2021-11-27 08:00 | 2021-11-27 17:00 | 1d | steel worker |  | 779.74 |  | 0
55 | CONCRETO EN VIGAS DE CONEXION F'C=210 KG/CM2 | 1.6.3.2.3 | 54FS | FS57 | 2021-12-02 08:00 | 2021-12-02 17:00 | 1d | mason |  | 8065.3501 |  | 0
56 | COLUMNAS | 1.6.3.3
57 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS | 1.6.3.3.1 | 55FS | SS58 | 2021-12-03 08:00 | 2021-12-08 17:00 | 6d | mason |  | 7101.3999 |  | 0
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | 1.6.3.3.2 | 57SS | SS59 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 2d | steel worker |  | 1484.64 |  | 0
59 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | 1.6.3.3.3 | 58SS | FS61 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 2d | mason |  | 21439.3496 |  | 0
60 | VIGAS | 1.6.3.4
61 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS | 1.6.3.4.1 | 59FS | SS62 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-20 17:00 | 5d | painter |  | 4892.9902 |  | 0
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | 1.6.3.4.2 | 61SS | FS63 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-18 17:00 | 3d | mason |  | 2466.2 |  | 0
63 | CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 | 1.6.3.4.3 | 62FS | FS66 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-20 17:00 | 1d | steel worker |  | 1885.4 |  | 0
64 | ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA | 1.6.3.5
65 | ARMADURA DE TECHO | 1.6.3.5.1
66 | APOYO PARA ANCLAJE DE TIJERAL | 1.6.3.5.1.1 | 63FS | FS67 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-24 17:00 | 4d | mason |  | 2065.6799 |  | 0
67 | TIJERAL T-1 L:9.30 M, MODULOS TIPOS | 1.6.3.5.1.2 | 66FS | FS68 | 2021-12-27 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 3d | steel worker |  | 39666.8398 |  | 0
68 | CORREAS DE MADERA 2 1/2" X3" | 1.6.3.5.1.3 | 67FS | FS70 | 2021-12-30 08:00 | 2021-12-30 17:00 | 1d | electrician |  | 2874.7 |  | 0
69 | COBERTURA | 1.6.3.5.2
70 | COBERTURA CON CALAMINON TIPO T DE 50MM | 1.6.3.5.2.1 | 68FS | FS71 | 2021-12-31 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 7d | steel worker |  | 22651.8008 |  | 0
71 | CUMBRERA DENTADA CALAMINON | 1.6.3.5.2.2 | 70FS | FS73 | 2022-01-08 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 2d | painter |  | 1548.88 |  | 0
72 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 1.6.3.6
73 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 CM | 1.6.3.6.1 | 71FS | SS74 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 8d | electrician |  | 12086.5596 |  | 0
74 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 CM | 1.6.3.6.2 | 73SS | FS75 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-18 17:00 | 9d | mason |  | 10641.3096 |  | 0
75 | REFUERZO DE AMARRE EN MUROS | 1.6.3.6.3 | 74FS | FS78 | 2022-01-19 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 1d | electrician |  | 121.2 |  | 0
76 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 1.6.3.7
77 | EN MUROS | 1.6.3.7.1
78 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | 1.6.3.7.1.1 | 75FS | FS79 | 2022-01-20 08:00 | 2022-01-20 17:00 | 1d | painter |  | 131.04 |  | 0
79 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | 1.6.3.7.1.2 | 78FS | SS80 | 2022-01-21 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 5d | mason[2.00 #2] |  | 3046.6101 |  | 0
80 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | 1.6.3.7.1.3 | 79SS | FS82 | 2022-01-21 08:00 | 2022-01-28 17:00 | 8d | steel worker |  | 5793.4102 |  | 0
81 | EN COLUMNAS | 1.6.3.7.2
82 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS | 1.6.3.7.2.1 | 80FS | FS86 | 2022-01-29 08:00 | 2022-02-01 17:00 | 4d | painter |  | 1924.4 |  | 0
83 | EN VIGAS | 1.6.3.7.3
84 | TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS | 1.6.3.7.3.1 | 86SS |  | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 6d | painter |  | 2551.1599 |  | 0
85 | VESTIDURAS Y DERRAMES | 1.6.3.8
86 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | 1.6.3.8.1 | 82FS | SS87;SS84;FS89;FS97 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 6d | electrician |  | 1158.75 |  | 0
87 | BRUÑAS | 1.6.3.8.2 | 86SS | FS93 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-10 17:00 | 9d | electrician |  | 8919.8701 |  | 0
88 | CIELORRASOS | 1.6.4
89 | CIELORASOS CON BALDOSAS ACUSTICAS | 1.6.4.1 | 86FS | SS90 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-13 17:00 | 6d | electrician |  | 6614.3501 |  | 0
90 | FRISO DE MADERA 6"X 1/2" | 1.6.4.2 | 89SS |  | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 2d | mason |  | 1428.6801 |  | 0
91 | PISOS Y PAVIMENTOS | 1.6.5
92 | EN PISOS | 1.6.5.1
93 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 | 1.6.5.1.1 | 87FS | FS94 | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 17:00 | 1d | painter |  | 4167.3999 |  | 0
94 | PISO DE CERAMICO 40CM X 40CM ANTIDESLIZANTE | 1.6.5.1.2 | 93FS | SS95 | 2022-02-12 08:00 | 2022-02-15 17:00 | 4d | mason[2.00 #2] |  | 5989.8501 |  | 0
95 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO COLOREADO | 1.6.5.1.3 | 94SS | FS101 | 2022-02-12 08:00 | 2022-02-12 17:00 | 1d | steel worker |  | 256.24 |  | 0
96 | EN VEREDAS | 1.6.5.2
97 | EMPEDRADO PARA VEREDAS | 1.6.5.2.1 | 86FS | SS98 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 2d | steel worker |  | 674.93 |  | 0
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | 1.6.5.2.2 | 97SS | FS99;SS100 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 1d | mason |  | 320.58 |  | 0
99 | VEREDAS DE CEMENTO-HORMIGON E=6"PASTA 1:5 | 1.6.5.2.3 | 98FS |  | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 1d | mason[2.00 #2] |  | 1863.79 |  | 0
100 | PISOS DE CEMENTO FROTACHADO | 1.6.5.2.4 | 98SS |  | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 1d | painter |  | 837.08 |  | 0
101 | BRUÑAS | 1.6.5.2.5 | 95FS | SS102 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-14 17:00 | 2d | mason |  | 408.96 |  | 0
102 | JUNTAS ASFALTICAS. | 1.6.5.2.6 | 101SS | FS105;FS108 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-14 17:00 | 2d | mason[2.00 #2] |  | 601.03 |  | 0
103 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 1.6.6
104 | CONTRAZOCALOS | 1.6.6.1
105 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=2CM H=40 CM (EXTERIORES) | 1.6.6.1.1 | 102FS | FS106;FS110 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 3d | plumber |  | 721.68 |  | 0
106 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4" X 3" RODON 3/4" | 1.6.6.1.2 | 105FS | FS115 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-18 17:00 | 1d | mason |  | 309.99 |  | 0
107 | ZOCALOS | 1.6.6.2
108 | ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR DE 1ERA | 1.6.6.2.1 | 102FS | FS118;FS127 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 17:00 | 1d | steel worker |  | 224.69 |  | 0
109 | CARPINTERIA DE MADERA | 1.6.7
110 | PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS | 1.6.7.1 | 105FS | SS112;FS117 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-20 17:00 | 3d | carpenter |  | 50600.4102 |  | 0
111 | CARPINTERIA DE METALICA | 1.6.8
112 | VENTANA DE TUBO DE ACERO NEGRO CON PERFIL DE 3/4" X 3/4" | 1.6.8.1 | 110SS | FS126 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 5d | painter |  | 4499.52 |  | 0
113 | CERRAJERIA | 1.6.9
114 | BISAGRAS | 1.6.9.1
115 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | 1.6.9.1.1 | 106FS |  | 2022-02-19 08:00 | 2022-02-19 17:00 | 1d | painter |  | 84.59 |  | 0
116 | CERRADURAS | 1.6.9.2
117 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA | 1.6.9.2.1 | 110FS | FS124 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 1d | carpenter |  | 374.95 |  | 0
118 | MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS | 1.6.9.2.2 | 108FS | FS120 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 1d | mason |  | 25 |  | 0
119 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | 1.6.10
120 | VIDRIOS SEMIDOBLES PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS | 1.6.10.1 | 118FS | FS122 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-18 17:00 | 2d | plumber |  | 6151.2798 |  | 0
121 | PINTURA | 1.6.11
122 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON LATEX DOS MANOS | 1.6.11.1 | 120FS | SS123 | 2022-02-19 08:00 | 2022-02-24 17:00 | 6d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 5463.8101 |  | 0
123 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | 1.6.11.2 | 122SS | SS125 | 2022-02-19 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 4d | carpenter |  | 2833.5701 |  | 0
124 | PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS CON LATEX 2 MANOS | 1.6.11.3 | 117FS | FS130 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-24 17:00 | 3d | mason |  | 1862.54 |  | 0
125 | PINTURA EN CIELORASOS CON LATEX 2 MANOS | 1.6.11.4 | 123SS |  | 2022-02-19 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 4d | carpenter |  | 1308.6899 |  | 0
126 | PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS | 1.6.11.5 | 112FS |  | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 1d | carpenter |  | 236.87 |  | 0
127 | PINTURA EN VENTANAS METALICAS | 1.6.11.6 | 108FS | SS128 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 1d | mason |  | 65.32 |  | 0
128 | PINTURA DE CONTRAZOCALO CON BARNIZ | 1.6.11.7 | 127SS |  | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 2d | mason |  | 382.7 |  | 0
129 | INSTALACIONES SANITARIAS | 1.6.12
130 | SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | 1.6.12.1 | 124FS | FS131;FS134 | 2022-02-25 08:00 | 2022-02-25 17:00 | 1d | carpenter |  | 92.3 |  | 0
131 | SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" | 1.6.12.2 | 130FS | FS132;FS133 | 2022-02-26 08:00 | 2022-02-26 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 157.42 |  | 0
132 | TUBERIA DE PVC SAL 2" | 1.6.12.3 | 131FS | FS136;FS140 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 1d | plumber |  | 20.97 |  | 0
133 | TUBERIA DE PVC SAL 4" | 1.6.12.4 | 131FS | FS135 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 1d | mason |  | 9.1 |  | 0
134 | SUMIDERO DE 2" | 1.6.12.5 | 130FS | FS139 | 2022-02-26 08:00 | 2022-02-26 17:00 | 1d | carpenter |  | 39.59 |  | 0
135 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | 1.6.12.6 | 133FS | FS137;FS146 | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 45.89 |  | 0
136 | TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | 1.6.12.7 | 132FS | FS138 | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 1d | carpenter |  | 22.04 |  | 0
137 | YEE DE PVC SAL SP RAMAL CON REDUSSION DE 4-2" | 1.6.12.8 | 135FS | FS144 | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 1d | carpenter |  | 39.68 |  | 0
138 | CODO PVC SAL 2X90 | 1.6.12.9 | 136FS |  | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 1d | mason |  | 45.44 |  | 0
139 | CODO PVC SAL 4X45 | 1.6.12.10 | 134FS | FS142;FS150 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 1d | plumber |  | 60.66 |  | 0
140 | CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 10" X 20" CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO | 1.6.12.11 | 132FS |  | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 1d | mason |  | 116.27 |  | 0
141 | APARATOS Y ASSESORIOS SANITARIOS | 1.6.13
142 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | 1.6.13.1 | 139FS |  | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 180 |  | 0
143 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIOS | 1.6.14
144 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | 1.6.14.1 | 137FS | SS145;FS148 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 2d | carpenter |  | 494.19 |  | 0
145 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP | 1.6.14.2 | 144SS |  | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 1d | mason |  | 238.2 |  | 0
146 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | 1.6.14.3 | 135FS |  | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 1d | carpenter |  | 141.18 |  | 0
147 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA | 1.6.15
148 | CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES DE FºGº | 1.6.15.1 | 144FS | SS149;FS152 | 2022-03-04 08:00 | 2022-03-05 17:00 | 2d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 3538.04 |  | 0
149 | BAJADA DE AGUA PLUVIALES TUBERIA PVC SAP DIAM 4" | 1.6.15.2 | 148SS |  | 2022-03-04 08:00 | 2022-03-04 17:00 | 1d | carpenter |  | 854.32 |  | 0
150 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.6.15.3 | 139FS | FS151 | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 1d | plumber |  | 228.7 |  | 0
151 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PROTESSION DE TUBERIA | 1.6.15.4 | 150FS | FS158;FS162 | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 1d | mason |  | 75.01 |  | 0
152 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | 1.6.15.5 | 148FS | FS153;FS157 | 2022-03-06 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 1d | plumber |  | 54.24 |  | 0
153 | ABRAZADERA DE PLATINA DE 1"X1/8" | 1.6.15.6 | 152FS | SS155 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-12 17:00 | 6d | mason |  | 1491.36 |  | 0
154 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.6.16
155 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | 1.6.16.1 | 153SS | FS156;FS160 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-08 17:00 | 2d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 335.97 |  | 0
156 | SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES | 1.6.16.2 | 155FS |  | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 1d | carpenter |  | 74.88 |  | 0
157 | SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES | 1.6.16.3 | 152FS | FS161 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-07 17:00 | 1d | mason |  | 83.73 |  | 0
158 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | 1.6.16.4 | 151FS | FS159;FS163 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 1d | carpenter |  | 460.24 |  | 0
159 | TABLERO GENERAL | 1.6.16.5 | 158FS |  | 2022-03-03 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 1591.2 |  | 0
160 | TABLEROS DISTRIBUCION INCLUYE CUCHILLA DE 5 CIRCUITOS | 1.6.16.6 | 155FS |  | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 1d | mason |  | 253.87 |  | 0
161 | ARTEFACTO 2X40W PARA FLUORESCENTE RECTO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA | 1.6.16.7 | 157FS |  | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-08 17:00 | 1d | carpenter |  | 737.04 |  | 0
162 | ARTEFACTO 1X32W PARA FLUORESCENTE CIRCULAR INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA | 1.6.16.8 | 151FS |  | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 1d | mason |  | 252.75 |  | 0
163 | INSTALACION PUESTA A TIERRA | 1.6.16.9 | 158FS | FS165 | 2022-03-03 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 1d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 1303.71 |  | 0
164 | VARIOS | 1.6.17
165 | PLACA RECORDATORIO | 1.6.17.1 | 163FS |  | 2022-03-04 08:00 | 2022-03-04 17:00 | 1d | mason |  | 460 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | electrician | Renewable | 5 people | 0 | 28
2 | team subcontractor | Renewable | 7 people | 0 | 26
3 | mason | Renewable | 2 people | 0 | 38
4 | carpenter | Renewable | 3 people | 0 | 26.8
5 | painter | Renewable | 6 people | 0 | 29
6 | plumber | Renewable | 2 people | 0 | 39
7 | steel worker | Renewable | 3 people | 0 | 36

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (hours) | Most probable (hours) | Pessimistic (hours)
0 | OBRAS PROVISIONALES | 1056h |  |  |  |  | 1045 | 1056 | 1066
2 | TRABAJOS PRELIMINARES | 32h |  |  |  |  | 31 | 32 | 32
3 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
4 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
5 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
6 | FLETE (TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADO) | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
7 | TRABAJOS DE DEMOLICION | 24h |  |  |  |  | 23 | 24 | 24
8 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE INC. CIMIENTOS | 16h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 12 | 17 | 19
9 | DESMONTAJE DE CALAMINA Y TIJERAS | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
10 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION C/MAQUINA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
11 | TRABAJOS PRELIMINARES | 24h |  |  |  |  | 23 | 24 | 24
12 | LIMPIEZA INICIAL DE TERENO MANUAL | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
13 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION C/MAQUINARIA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
14 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
15 | SEGURIDAD Y SALUD | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
16 | EQUIPOS DE PROTESSION DE PERSONAL Y CHARLAS DE SEGURIDAD | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
17 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
19 | MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL | 704h |  |  |  |  | 696 | 704 | 711
20 | CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
21 | TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
22 | CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
23 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
24 | ESTRUCTURAS | 1056h |  |  |  |  | 1045 | 1056 | 1066
25 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 144h |  |  |  |  | 142 | 144 | 145
26 | NIVELACION DE TERRENO | 32h |  |  |  |  | 31 | 32 | 32
27 | CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA E=0.20M | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
28 | NIVELACION Y APISIONADO DEL TERRENO C/PLANCHA COMPACTADORA | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
29 | EXCAVACION | 16h |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
30 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
31 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
32 | NIVELACION DE TERRENO | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
33 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
34 | RELLENO | 72h |  |  |  |  | 71 | 72 | 72
35 | RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 39 | 40 | 40
36 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 31 | 32 | 32
37 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 16h |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
38 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGGIE D=30M | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 2 KM | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
40 | CONCRETO SIMPLE | 112h |  |  |  |  | 110 | 112 | 113
41 | SOLADO | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
42 | SOLADO DE CONCRETO e=4", MEZCLA C:A 1:12 | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
43 | CIMIENTOS | 56h |  |  |  |  | 55 | 56 | 56
44 | CONCRETO1:10 30%pg para cimientos corrido | 56h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 55 | 56 | 56
45 | SOBRECIMIENTOS | 32h |  |  |  |  | 31 | 32 | 32
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | 24h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 19 | 26 | 28
47 | CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
48 | CONCRETO ARMADO | 664h |  |  |  |  | 657 | 664 | 670
49 | ZAPATAS | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
50 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
51 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
52 | VIGAS DE CONEXIÓN | 48h |  |  |  |  | 47 | 48 | 48
53 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
55 | CONCRETO EN VIGAS DE CONEXION F'C=210 KG/CM2 | 8h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 6 | 8 | 9
56 | COLUMNAS | 104h |  |  |  |  | 102 | 104 | 105
57 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 38 | 48 | 57
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | 16h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 12 | 14 | 19
59 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
60 | VIGAS | 40h |  |  |  |  | 39 | 40 | 40
61 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 39 | 40 | 40
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 19 | 24 | 28
63 | CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
64 | ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA | 160h |  |  |  |  | 158 | 160 | 161
65 | ARMADURA DE TECHO | 80h |  |  |  |  | 79 | 80 | 80
66 | APOYO PARA ANCLAJE DE TIJERAL | 32h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 25 | 28 | 38
67 | TIJERAL T-1 L:9.30 M, MODULOS TIPOS | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 23 | 24 | 24
68 | CORREAS DE MADERA 2 1/2" X3" | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
69 | COBERTURA | 80h |  |  |  |  | 79 | 80 | 80
70 | COBERTURA CON CALAMINON TIPO T DE 50MM | 56h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 55 | 56 | 56
71 | CUMBRERA DENTADA CALAMINON | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 12 | 16 | 19
72 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 80h |  |  |  |  | 79 | 80 | 80
73 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 CM | 64h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 63 | 64 | 64
74 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 CM | 72h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 57 | 79 | 86
75 | REFUERZO DE AMARRE EN MUROS | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
76 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 152h |  |  |  |  | 150 | 152 | 153
77 | EN MUROS | 72h |  |  |  |  | 71 | 72 | 72
78 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
79 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 39 | 40 | 40
80 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | 64h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 63 | 64 | 64
81 | EN COLUMNAS | 32h |  |  |  |  | 31 | 32 | 32
82 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 31 | 32 | 32
83 | EN VIGAS | 48h |  |  |  |  | 47 | 48 | 48
84 | TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS | 48h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 47 | 48 | 48
85 | VESTIDURAS Y DERRAMES | 72h |  |  |  |  | 71 | 72 | 72
86 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | 48h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 38 | 43 | 57
87 | BRUÑAS | 72h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 71 | 72 | 72
88 | CIELORRASOS | 48h |  |  |  |  | 47 | 48 | 48
89 | CIELORASOS CON BALDOSAS ACUSTICAS | 48h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 47 | 48 | 48
90 | FRISO DE MADERA 6"X 1/2" | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
91 | PISOS Y PAVIMENTOS | 64h |  |  |  |  | 63 | 64 | 64
92 | EN PISOS | 40h |  |  |  |  | 39 | 40 | 40
93 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
94 | PISO DE CERAMICO 40CM X 40CM ANTIDESLIZANTE | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 25 | 32 | 38
95 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO COLOREADO | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
96 | EN VEREDAS | 56h |  |  |  |  | 55 | 56 | 56
97 | EMPEDRADO PARA VEREDAS | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
99 | VEREDAS DE CEMENTO-HORMIGON E=6"PASTA 1:5 | 8h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 6 | 8 | 9
100 | PISOS DE CEMENTO FROTACHADO | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
101 | BRUÑAS | 16h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 12 | 17 | 19
102 | JUNTAS ASFALTICAS. | 16h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 12 | 17 | 19
103 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 32h |  |  |  |  | 31 | 32 | 32
104 | CONTRAZOCALOS | 32h |  |  |  |  | 31 | 32 | 32
105 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=2CM H=40 CM (EXTERIORES) | 24h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 19 | 26 | 28
106 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4" X 3" RODON 3/4" | 8h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 6 | 8 | 9
107 | ZOCALOS | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
108 | ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR DE 1ERA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
109 | CARPINTERIA DE MADERA | 24h |  |  |  |  | 23 | 24 | 24
110 | PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS | 24h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 19 | 26 | 28
111 | CARPINTERIA DE METALICA | 40h |  |  |  |  | 39 | 40 | 40
112 | VENTANA DE TUBO DE ACERO NEGRO CON PERFIL DE 3/4" X 3/4" | 40h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 32 | 44 | 48
113 | CERRAJERIA | 48h |  |  |  |  | 47 | 48 | 48
114 | BISAGRAS | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
115 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
116 | CERRADURAS | 48h |  |  |  |  | 47 | 48 | 48
117 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
118 | MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
119 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | 16h |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
120 | VIDRIOS SEMIDOBLES PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS | 16h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 12 | 14 | 19
121 | PINTURA | 72h |  |  |  |  | 71 | 72 | 72
122 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON LATEX DOS MANOS | 48h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 47 | 48 | 48
123 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 25 | 32 | 38
124 | PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS CON LATEX 2 MANOS | 24h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 19 | 26 | 28
125 | PINTURA EN CIELORASOS CON LATEX 2 MANOS | 32h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 25 | 28 | 38
126 | PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
127 | PINTURA EN VENTANAS METALICAS | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
128 | PINTURA DE CONTRAZOCALO CON BARNIZ | 16h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 12 | 14 | 19
129 | INSTALACIONES SANITARIAS | 40h |  |  |  |  | 39 | 40 | 40
130 | SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
131 | SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
132 | TUBERIA DE PVC SAL 2" | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
133 | TUBERIA DE PVC SAL 4" | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
134 | SUMIDERO DE 2" | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
135 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
136 | TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
137 | YEE DE PVC SAL SP RAMAL CON REDUSSION DE 4-2" | 8h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 6 | 8 | 9
138 | CODO PVC SAL 2X90 | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
139 | CODO PVC SAL 4X45 | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
140 | CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 10" X 20" CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
141 | APARATOS Y ASSESORIOS SANITARIOS | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
142 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
143 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIOS | 24h |  |  |  |  | 23 | 24 | 24
144 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
145 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
146 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
147 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA | 104h |  |  |  |  | 102 | 104 | 105
148 | CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES DE FºGº | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 15 | 16 | 16
149 | BAJADA DE AGUA PLUVIALES TUBERIA PVC SAP DIAM 4" | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
150 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 8h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 6 | 8 | 9
151 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PROTESSION DE TUBERIA | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
152 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
153 | ABRAZADERA DE PLATINA DE 1"X1/8" | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 38 | 48 | 57
154 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 64h |  |  |  |  | 63 | 64 | 64
155 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 12 | 16 | 19
156 | SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
157 | SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
158 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 6 | 8 | 9
159 | TABLERO GENERAL | 8h | standard - skewed left | 80 | 110 | 120 | 6 | 8 | 9
160 | TABLEROS DISTRIBUCION INCLUYE CUCHILLA DE 5 CIRCUITOS | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9
161 | ARTEFACTO 2X40W PARA FLUORESCENTE RECTO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
162 | ARTEFACTO 1X32W PARA FLUORESCENTE CIRCULAR INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
163 | INSTALACION PUESTA A TIERRA | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101 | 7 | 8 | 8
164 | VARIOS | 8h |  |  |  |  | 7 | 8 | 8
165 | PLACA RECORDATORIO | 8h | standard - skewed right | 80 | 90 | 120 | 6 | 7 | 9

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-01-29 08:00 |  | TP Name | Total work
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | OBRAS PROVISIONALES
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 1124.47 |  | 100%
4 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 200 |  | 100%
5 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 3500 |  | 100%
6 | FLETE (TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADO) | [9 empty] | 2021-11-02 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 5000 |  | 100%
7 | TRABAJOS DE DEMOLICION
8 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE INC. CIMIENTOS | [9 empty] | 2021-11-03 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 380.5 |  | 100%
9 | DESMONTAJE DE CALAMINA Y TIJERAS | [9 empty] | 2021-11-03 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 817.05 |  | 100%
10 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION C/MAQUINA | [9 empty] | 2021-11-05 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 92 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | LIMPIEZA INICIAL DE TERENO MANUAL | [9 empty] | 2021-11-04 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 1356.1 |  | 100%
13 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION C/MAQUINARIA | [9 empty] | 2021-11-05 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 2197.21 |  | 100%
14 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-11-06 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 427.68 |  | 100%
15 | SEGURIDAD Y SALUD
16 | EQUIPOS DE PROTESSION DE PERSONAL Y CHARLAS DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 14820 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1768.66 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1980 |  | 100%
19 | MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL
20 | CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 1200 |  | 100%
21 | TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 2022-01-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 4000 |  | 100%
22 | CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 135 |  | 100%
23 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-11-04 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 135 |  | 100%
24 | ESTRUCTURAS
25 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
26 | NIVELACION DE TERRENO
27 | CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA E=0.20M | [9 empty] | 2021-11-01 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 197.8 |  | 100%
28 | NIVELACION Y APISIONADO DEL TERRENO C/PLANCHA COMPACTADORA | [9 empty] | 2021-11-02 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 2086.72 |  | 100%
29 | EXCAVACION
30 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-11-05 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 347.2 |  | 100%
31 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | [9 empty] | 2021-11-05 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 175.91 |  | 100%
32 | NIVELACION DE TERRENO
33 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2021-11-06 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 99.88 |  | 100%
34 | RELLENO
35 | RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO | [9 empty] | 2021-11-06 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 10014.2305 |  | 100%
36 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS | [9 empty] | 2021-11-12 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 1286.8101 |  | 100%
37 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
38 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGGIE D=30M | [9 empty] | 2021-11-17 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 262.78 |  | 100%
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 2 KM | [9 empty] | 2021-11-18 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 434.82 |  | 100%
40 | CONCRETO SIMPLE
41 | SOLADO
42 | SOLADO DE CONCRETO e=4", MEZCLA C:A 1:12 | [9 empty] | 2021-11-19 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 417.3 |  | 100%
43 | CIMIENTOS
44 | CONCRETO1:10 30%pg para cimientos corrido | [9 empty] | 2021-11-20 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 43436.3203 |  | 100%
45 | SOBRECIMIENTOS
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-11-29 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 1216.8 |  | 100%
47 | CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-12-02 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1605.3 |  | 100%
48 | CONCRETO ARMADO
49 | ZAPATAS
50 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | [9 empty] | 2021-11-20 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 947.49 |  | 100%
51 | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-11-20 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 2177.6599 |  | 100%
52 | VIGAS DE CONEXIÓN
53 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | [9 empty] | 2021-11-29 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 2733.9199 |  | 100%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXIÓN | [9 empty] | 2021-11-27 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 779.74 |  | 100%
55 | CONCRETO EN VIGAS DE CONEXION F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-12-02 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 8065.3501 |  | 100%
56 | COLUMNAS
57 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-11-19 08:00 | 7d |  |  |  |  | 0 | 7101.3999 |  | 100%
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-12-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1484.64 |  | 100%
59 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-12-14 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 21439.3496 |  | 100%
60 | VIGAS
61 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS | [9 empty] | 2021-12-14 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 4892.9902 |  | 100%
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | [9 empty] | 2021-12-14 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 2466.2 |  | 100%
63 | CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-12-20 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1885.4 |  | 100%
64 | ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
65 | ARMADURA DE TECHO
66 | APOYO PARA ANCLAJE DE TIJERAL | [9 empty] | 2021-12-21 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 2065.6799 |  | 100%
67 | TIJERAL T-1 L:9.30 M, MODULOS TIPOS | [9 empty] | 2021-12-27 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 39666.8398 |  | 100%
68 | CORREAS DE MADERA 2 1/2" X3" | [9 empty] | 2021-12-30 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 2874.7 |  | 100%
69 | COBERTURA
70 | COBERTURA CON CALAMINON TIPO T DE 50MM | [9 empty] | 2021-12-31 08:00 | 7d |  |  |  |  | 0 | 22651.8008 |  | 100%
71 | CUMBRERA DENTADA CALAMINON | [9 empty] | 2022-01-08 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 1548.88 |  | 100%
72 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
73 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 CM | [9 empty] | 2021-12-03 08:00 | 8d |  |  |  |  | 0 | 12086.5596 |  | 100%
74 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 CM | [9 empty] | 2021-12-03 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 10641.3096 |  | 100%
75 | REFUERZO DE AMARRE EN MUROS | [9 empty] | 2021-12-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 121.2 |  | 100%
76 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
77 | EN MUROS
78 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | [9 empty] | 2021-12-14 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 131.04 |  | 100%
79 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | [9 empty] | 2021-12-15 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 3046.6101 |  | 100%
80 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-12-15 08:00 | 8d |  |  |  |  | 0 | 5793.4102 |  | 100%
81 | EN COLUMNAS
82 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-12-21 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 1924.4 |  | 100%
83 | EN VIGAS
84 | TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS | [9 empty] | 2021-11-29 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 2551.1599 |  | 100%
85 | VESTIDURAS Y DERRAMES
86 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | [9 empty] | 2021-11-24 08:00 | 8d |  |  |  |  | 0 | 1158.75 |  | 100%
87 | BRUÑAS | [9 empty] | 2021-11-24 08:00 | 9d |  |  |  |  | 0 | 8919.8701 |  | 100%
88 | CIELORRASOS
89 | CIELORASOS CON BALDOSAS ACUSTICAS | [9 empty] | 2022-01-11 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 6614.3501 |  | 100%
90 | FRISO DE MADERA 6"X 1/2" | [9 empty] | 2022-01-11 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 1428.6801 |  | 100%
91 | PISOS Y PAVIMENTOS
92 | EN PISOS
93 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 | [9 empty] | 2022-01-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 4167.3999 |  | 100%
94 | PISO DE CERAMICO 40CM X 40CM ANTIDESLIZANTE | [9 empty] | 2022-01-08 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 5989.8501 |  | 100%
95 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO COLOREADO | [9 empty] | 2022-01-08 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 256.24 |  | 100%
96 | EN VEREDAS
97 | EMPEDRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-12-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 674.93 |  | 100%
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | [9 empty] | 2021-12-06 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 320.58 |  | 100%
99 | VEREDAS DE CEMENTO-HORMIGON E=6"PASTA 1:5 | [9 empty] | 2021-12-07 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1863.79 |  | 100%
100 | PISOS DE CEMENTO FROTACHADO | [9 empty] | 2021-12-08 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 837.08 |  | 100%
101 | BRUÑAS | [9 empty] | 2021-11-15 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 408.96 |  | 100%
102 | JUNTAS ASFALTICAS. | [9 empty] | 2021-11-15 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 601.03 |  | 100%
103 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
104 | CONTRAZOCALOS
105 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=2CM H=40 CM (EXTERIORES) | [9 empty] | 2021-12-13 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 721.68 |  | 100%
106 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4" X 3" RODON 3/4" | [9 empty] | 2022-01-13 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 309.99 |  | 100%
107 | ZOCALOS
108 | ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR DE 1ERA | [9 empty] | 2022-01-13 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 224.69 |  | 100%
109 | CARPINTERIA DE MADERA
110 | PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 50600.4101 |  | 100%
111 | CARPINTERIA DE METALICA
112 | VENTANA DE TUBO DE ACERO NEGRO CON PERFIL DE 3/4" X 3/4" | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 4499.52 |  | 100%
113 | CERRAJERIA
114 | BISAGRAS
115 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 84.59 |  | 100%
116 | CERRADURAS
117 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 374.95 |  | 100%
118 | MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 25 |  | 100%
119 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
120 | VIDRIOS SEMIDOBLES PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS | [9 empty] | 2022-01-15 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 6151.2798 |  | 100%
121 | PINTURA
122 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON LATEX DOS MANOS | [9 empty] | 2022-01-04 08:00 | 6d |  |  |  |  | 0 | 5463.8101 |  | 100%
123 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-01-08 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 2833.5701 |  | 100%
124 | PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS CON LATEX 2 MANOS | [9 empty] | 2021-12-08 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 1862.54 |  | 100%
125 | PINTURA EN CIELORASOS CON LATEX 2 MANOS | [9 empty] | 2022-01-10 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 1308.69 |  | 100%
126 | PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 236.87 |  | 100%
127 | PINTURA EN VENTANAS METALICAS | [9 empty] | 2022-01-15 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 65.32 |  | 100%
128 | PINTURA DE CONTRAZOCALO CON BARNIZ | [9 empty] | 2022-01-15 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 382.7 |  | 100%
129 | INSTALACIONES SANITARIAS
130 | SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 92.3 |  | 100%
131 | SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 157.42 |  | 100%
132 | TUBERIA DE PVC SAL 2" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 20.97 |  | 100%
133 | TUBERIA DE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 9.1 |  | 100%
134 | SUMIDERO DE 2" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 39.59 |  | 100%
135 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 45.89 |  | 100%
136 | TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 22.04 |  | 100%
137 | YEE DE PVC SAL SP RAMAL CON REDUSSION DE 4-2" | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 39.68 |  | 100%
138 | CODO PVC SAL 2X90 | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 45.44 |  | 100%
139 | CODO PVC SAL 4X45 | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 60.66 |  | 100%
140 | CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 10" X 20" CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO | [9 empty] | 2021-12-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 116.27 |  | 100%
141 | APARATOS Y ASSESORIOS SANITARIOS
142 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | [9 empty] | 2022-01-01 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 180 |  | 100%
143 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIOS
144 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | [9 empty] | 2021-12-29 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 494.19 |  | 100%
145 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP | [9 empty] | 2021-12-29 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 238.2 |  | 100%
146 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-29 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 141.18 |  | 100%
147 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
148 | CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES DE FºGº | [9 empty] | 2022-01-12 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 3538.04 |  | 100%
149 | BAJADA DE AGUA PLUVIALES TUBERIA PVC SAP DIAM 4" | [9 empty] | 2022-01-12 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 854.32 |  | 100%
150 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2022-01-12 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 228.7 |  | 100%
151 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PROTESSION DE TUBERIA | [9 empty] | 2022-01-12 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 75.01 |  | 100%
152 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-01-14 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 54.24 |  | 100%
153 | ABRAZADERA DE PLATINA DE 1"X1/8" | [9 empty] | 2022-01-17 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 1491.36 |  | 100%
154 | INSTALACIONES ELECTRICAS
155 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | [9 empty] | 2022-01-18 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 335.97 |  | 100%
156 | SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES | [9 empty] | 2022-01-19 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 74.88 |  | 100%
157 | SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES | [9 empty] | 2022-01-19 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 83.73 |  | 100%
158 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | [9 empty] | 2022-01-19 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 460.24 |  | 100%
159 | TABLERO GENERAL | [9 empty] | 2022-01-20 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1591.2 |  | 100%
160 | TABLEROS DISTRIBUCION INCLUYE CUCHILLA DE 5 CIRCUITOS | [9 empty] | 2022-01-20 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 253.87 |  | 100%
161 | ARTEFACTO 2X40W PARA FLUORESCENTE RECTO INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA | [9 empty] | 2022-01-21 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 737.04 |  | 100%
162 | ARTEFACTO 1X32W PARA FLUORESCENTE CIRCULAR INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA | [9 empty] | 2022-01-22 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 252.75 |  | 100%
163 | INSTALACION PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 2022-01-22 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 1303.71 |  | 100%
164 | VARIOS
165 | PLACA RECORDATORIO | [9 empty] | 2022-01-27 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 460 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3