## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS 440/220 V CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES VALLEJOS Y SANDOVAL DEL CASERÍO BRICEÑO, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE | 1
2 | INICIO DE OBRA | 1.1
3 | Movilización de Equipos y herramientas | 1.1.1 |  | FS4 | 2022-07-03 |  | 7d | mason |  | 1578.82 |  | 0
4 | Trazo, Replanteo y Ubicación de Estructuras | 1.1.2 | 3FS | FS8;FS9;FS10;FS11;FS12;FS13;FS24;FS25;FS26;FS27;FS28;FS29;FS30;FS31 | 2022-07-15 |  | 10d | carpenter |  | 5100 |  | 0
5 | Obras Preliminares, Obtención del CIRA y Aprobacion del DIA | 1.1.3 |  | FS15;FS16;FS17;FS18;FS19;FS20;FS33;FS34;FS35;FS36;FS37;FS38;FS39 | 2022-07-03 |  | 25d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 1780.7 |  | 0
6 | RED MEDIA TENSION | 1.1.4
7 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 1.1.4.1
8 | Postes, crucetas, mensulas, medias lozas y aSSesorios de concreto | 1.1.4.1.1 | 4FS | FS15 | 2022-07-29 |  | 30d | mason |  | 65.7 |  | 0
9 | Conductores, cables y aSSesorios | 1.1.4.1.2 | 4FS | FS17;FS18 | 2022-07-29 |  | 15d | team subcontractor |  | 65.7 |  | 0
10 | Transformadores, tableros y sistema de proteSSion | 1.1.4.1.3 | 4FS | FS19 | 2022-07-29 |  | 30d | carpenter |  | 1515.57 |  | 0
11 | Ferreterias y aSSesorios | 1.1.4.1.4 | 4FS | FS17 | 2022-07-29 |  | 15d | plasterer |  | 1515.57 |  | 0
12 | Retenidas | 1.1.4.1.5 | 4FS | FS16 | 2022-07-29 |  | 15d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 175.66 |  | 0
13 | Puestas a tierra | 1.1.4.1.6 | 4FS | FS20 | 2022-07-29 |  | 15d | electrician |  | 233.49 |  | 0
14 | MONTAJE ELECTROMECANICO | 1.1.4.2
15 | Instalación de Postes | 1.1.4.2.1 | 5FS;8FS | FS21 | 2022-08-20 |  | 20d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 1486.91 |  | 0
16 | Instalación de Retenidas | 1.1.4.2.2 | 5FS;12FS |  | 2022-08-13 |  | 15d | team subcontractor[2.00 #7] |  | 120.25 |  | 0
17 | Montaje de Armados | 1.1.4.2.3 | 5FS;9FS;11FS |  | 2022-08-13 |  | 15d | electrician |  | 390.29 |  | 0
18 | Montaje de Conductores | 1.1.4.2.4 | 5FS;9FS |  | 2022-08-13 |  | 15d | team subcontractor[3.00 #7] |  | 292.87 |  | 0
19 | Instalación de Transformadores y Tableros | 1.1.4.2.5 | 5FS;10FS | FS21 | 2022-09-09 |  | 15d | electrician |  | 292.87 |  | 0
20 | Instalación de Puesta a Tierra | 1.1.4.2.6 | 5FS;13FS |  | 2022-08-13 |  | 15d | team subcontractor[3.00 #7] |  | 292.87 |  | 0
21 | Pruebas y Puesta en Servicio | 1.1.4.2.7 | 15FS;19FS | FS42 | 2022-09-30 |  | 12d | mason |  | 101.7 |  | 0
22 | RED BAJA TENSION | 1.1.5
23 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 1.1.5.1
24 | Postes Concreto Armado Centrifugado | 1.1.5.1.1 | 4FS | FS33 | 2022-07-29 |  | 20d | electrician |  | 17.78 |  | 0
25 | Conductores | 1.1.5.1.2 | 4FS | FS35;FS36 | 2022-07-29 |  | 15d | mason |  | 17.78 |  | 0
26 | Ferretería de Estructuras y ASSesorios de Cables Autoportantes | 1.1.5.1.3 | 4FS | FS35 | 2022-07-29 |  | 15d | carpenter |  | 24.3 |  | 0
27 | Conexión de Caja de Derivación | 1.1.5.1.4 | 4FS |  | 2022-07-29 |  | 10d | mason |  | 17.78 |  | 0
28 | Retenidas | 1.1.5.1.5 | 4FS | FS34 | 2022-07-29 |  | 15d | electrician |  | 1501.11 |  | 0
29 | Puesta a Tierra | 1.1.5.1.6 | 4FS | FS37 | 2022-07-29 |  | 15d | carpenter |  | 133.08 |  | 0
30 | Equipos de Alumbrado Público | 1.1.5.1.7 | 4FS | FS38 | 2022-07-29 |  | 15d | mason |  | 31.61 |  | 0
31 | Conexiones Domiciliarias | 1.1.5.1.8 | 4FS | FS39 | 2022-07-29 |  | 15d | mason |  | 17.78 |  | 0
32 | MONTAJE ELECTROMECANICO | 1.1.5.2
33 | Instalación de Postes | 1.1.5.2.1 | 5FS;24FS | FS40 | 2022-08-26 |  | 20d | mason |  | 1085.29 |  | 0
34 | Instalación de Retenidas | 1.1.5.2.2 | 5FS;28FS |  | 2022-08-19 |  | 15d | carpenter |  | 1015.75 |  | 0
35 | Montaje de Armados | 1.1.5.2.3 | 5FS;25FS;26FS |  | 2022-08-19 |  | 20d | painter |  | 1371.25 |  | 0
36 | Montaje de Conductores | 1.1.5.2.4 | 5FS;25FS |  | 2022-08-19 |  | 15d | plasterer |  | 17.78 |  | 0
37 | Instalación de Puesta a Tierra | 1.1.5.2.5 | 5FS;29FS |  | 2022-08-19 |  | 15d | mason |  | 623.19 |  | 0
38 | Instalación de Equipos de Alumbrado Publico y acometidas | 1.1.5.2.6 | 5FS;30FS |  | 2022-08-19 |  | 15d | electrician |  | 423.95 |  | 0
39 | Conexiones Domiciliarias | 1.1.5.2.7 | 5FS;31FS | FS40 | 2022-08-19 |  | 15d | mason |  | 398.09 |  | 0
40 | Pruebas y Puesta en Servicio | 1.1.5.2.8 | 33FS;39FS | FS42 | 2022-09-23 |  | 10d | mason |  | 398.09 |  | 0
41 | ENTREGA DE OBRA | 1.1.6
42 | Tramite Conformidad de obra ENSA | 1.1.6.1 | 21FS;40FS |  | 2022-10-15 |  | 15d | mason |  | 122.5 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | electrician | Renewable | 5 people | 0 | 28
2 | team subcontractor | Renewable | 7 people | 0 | 26
3 | mason | Renewable | 2 people | 0 | 38
4 | carpenter | Renewable | 3 people | 0 | 26.8
5 | painter | Renewable | 6 people | 0 | 29
6 | plasterer | Renewable | 2 people | 0 | 39

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS 440/220 V CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES VALLEJOS Y SANDOVAL DEL CASERÍO BRICEÑO, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE
2 | INICIO DE OBRA
3 | Movilización de Equipos y herramientas |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | Trazo, Replanteo y Ubicación de Estructuras |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Obras Preliminares, Obtención del CIRA y Aprobacion del DIA |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
6 | RED MEDIA TENSION
7 | SUMINISTRO DE MATERIALES
8 | Postes, crucetas, mensulas, medias lozas y aSSesorios de concreto |  | standard - skewed left | 80 | 110 | 120
9 | Conductores, cables y aSSesorios |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
10 | Transformadores, tableros y sistema de proteSSion |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
11 | Ferreterias y aSSesorios |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
12 | Retenidas |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
13 | Puestas a tierra |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
14 | MONTAJE ELECTROMECANICO
15 | Instalación de Postes |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
16 | Instalación de Retenidas |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
17 | Montaje de Armados |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
18 | Montaje de Conductores |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
19 | Instalación de Transformadores y Tableros |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
20 | Instalación de Puesta a Tierra |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
21 | Pruebas y Puesta en Servicio |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
22 | RED BAJA TENSION
23 | SUMINISTRO DE MATERIALES
24 | Postes Concreto Armado Centrifugado |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
25 | Conductores |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
26 | Ferretería de Estructuras y ASSesorios de Cables Autoportantes |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
27 | Conexión de Caja de Derivación |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
28 | Retenidas |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
29 | Puesta a Tierra |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
30 | Equipos de Alumbrado Público |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
31 | Conexiones Domiciliarias |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
32 | MONTAJE ELECTROMECANICO
33 | Instalación de Postes |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
34 | Instalación de Retenidas |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
35 | Montaje de Armados |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
36 | Montaje de Conductores |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101
37 | Instalación de Puesta a Tierra |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
38 | Instalación de Equipos de Alumbrado Publico y acometidas |  | standard - skewed right | 80 | 90 | 120
39 | Conexiones Domiciliarias |  | standard - skewed left | 80 | 110 | 120
40 | Pruebas y Puesta en Servicio |  | standard - skewed left | 80 | 110 | 120
41 | ENTREGA DE OBRA
42 | Tramite Conformidad de obra ENSA |  | standard - no risk | 99 | 100 | 101

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-10-30 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS 440/220 V CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES VALLEJOS Y SANDOVAL DEL CASERÍO BRICEÑO, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE
2 | INICIO DE OBRA
3 | Movilización de Equipos y herramientas | [9 empty] | 2022-07-03 | 5d | [5 empty] | 1578.82 |  | 100%
4 | Trazo, Replanteo y Ubicación de Estructuras | [9 empty] | 2022-07-15 | 14d | [5 empty] | 5100 |  | 100%
5 | Obras Preliminares, Obtención del CIRA y Aprobacion del DIA | [9 empty] | 2022-07-03 | 20d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
6 | RED MEDIA TENSION
7 | SUMINISTRO DE MATERIALES
8 | Postes, crucetas, mensulas, medias lozas y aSSesorios de concreto | [9 empty] | 2022-07-29 | 10d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
9 | Conductores, cables y aSSesorios | [9 empty] | 2022-07-29 | 25d | [5 empty] | 65.7 |  | 100%
10 | Transformadores, tableros y sistema de proteSSion | [9 empty] | 2022-07-29 | 36d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
11 | Ferreterias y aSSesorios | [9 empty] | 2022-07-29 | 8d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
12 | Retenidas | [9 empty] | 2022-07-29 | 10d | [5 empty] | 0 |  | 100%
13 | Puestas a tierra | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
14 | MONTAJE ELECTROMECANICO
15 | Instalación de Postes | [9 empty] | 2022-08-20 | 16d | [5 empty] | 0 |  | 100%
16 | Instalación de Retenidas | [9 empty] | 2022-08-13 | 18d | [5 empty] | 0 |  | 100%
17 | Montaje de Armados | [9 empty] | 2022-08-13 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
18 | Montaje de Conductores | [9 empty] | 2022-08-13 | 19d | [5 empty] | 0 |  | 100%
19 | Instalación de Transformadores y Tableros | [9 empty] | 2022-09-09 | 15d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
20 | Instalación de Puesta a Tierra | [9 empty] | 2022-08-13 | 15d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
21 | Pruebas y Puesta en Servicio | [9 empty] | 2022-09-30 | 12d | [5 empty] | 0 |  | 100%
22 | RED BAJA TENSION
23 | SUMINISTRO DE MATERIALES
24 | Postes Concreto Armado Centrifugado | [9 empty] | 2022-07-29 | 20d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
25 | Conductores | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
26 | Ferretería de Estructuras y ASSesorios de Cables Autoportantes | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
27 | Conexión de Caja de Derivación | [9 empty] | 2022-07-29 | 10d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
28 | Retenidas | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
29 | Puesta a Tierra | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
30 | Equipos de Alumbrado Público | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
31 | Conexiones Domiciliarias | [9 empty] | 2022-07-29 | 15d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
32 | MONTAJE ELECTROMECANICO
33 | Instalación de Postes | [9 empty] | 2022-08-26 | 20d | [5 empty] | 0 |  | 100%
34 | Instalación de Retenidas | [9 empty] | 2022-08-19 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
35 | Montaje de Armados | [9 empty] | 2022-08-19 | 20d | [5 empty] | 0 |  | 100%
36 | Montaje de Conductores | [9 empty] | 2022-08-19 | 15d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
37 | Instalación de Puesta a Tierra | [9 empty] | 2022-08-19 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
38 | Instalación de Equipos de Alumbrado Publico y acometidas | [9 empty] | 2022-08-19 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
39 | Conexiones Domiciliarias | [9 empty] | 2022-08-19 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%
40 | Pruebas y Puesta en Servicio | [9 empty] | 2022-09-23 | 10d | [5 empty] | 1780.7 |  | 100%
41 | ENTREGA DE OBRA
42 | Tramite Conformidad de obra ENSA | [9 empty] | 2022-10-15 | 15d | [5 empty] | 0 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3