## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | REPARACION DE ESPACIO EXTERIOR; EN EL(LA) PLAZUELA OVALO DEL DISTRITO DE OCROS | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES, MITIGACION DE I.A., PLAN DE SEGURIDAD, PREVENCION DEL COVID-19 | 1.1
3 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1.1
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m. | 1.1.1.1 | 5SS |  | 2022-09-01 08:00 |  | 1d | welder |  | 1187.87 |  | 0
5 | ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA | 1.1.1.2 | 7SS | SS4 | 2022-09-01 08:00 |  | 59d | carpenter |  | 1600 |  | 0
6 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.2
7 | FLETE TERRESTRE | 1.1.2.1 |  | SS5;SS8;SS10 | 2022-09-01 08:00 |  | 59d | plumber |  | 20029.33 |  | 0
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 1.1.2.2 | 7SS | FS21 | 2022-09-01 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 2000 |  | 0
9 | MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.1.3
10 | PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA | 1.1.3.1 | 7SS | SS13 | 2022-09-01 08:00 |  | 1d | team subcontractor |  | 1500 |  | 0
11 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | 1.1.3.2 | 186FS |  | 2022-10-30 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 608.74 |  | 0
12 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 | 1.1.4
13 | MEDIDA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION ANTI COVID 19 | 1.1.4.1 | 10SS | SS14 | 2022-09-01 08:00 |  | 30d | welder |  | 170 |  | 0
14 | ELEMENTOS DE PROTESSION PERSONAL ANTI COVID - 19 | 1.1.4.2 | 13SS | SS15 | 2022-09-01 08:00 |  | 30d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 338.1 |  | 0
15 | MEDIDAS DE CONTROL ANTI COVID - 19 | 1.1.4.3 | 14SS | SS16 | 2022-09-01 08:00 |  | 59d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 840 |  | 0
16 | MEDIDAS DE PREVENCION HABITUALES ANTI COVID - 19 | 1.1.4.4 | 15SS | SS17 | 2022-09-01 08:00 |  | 59d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1142.65 |  | 0
17 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL PARA OBRA | 1.1.4.5 | 16SS | SS18 | 2022-09-01 08:00 |  | 59d | welder |  | 2664.4 |  | 0
18 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA | 1.1.4.6 | 17SS |  | 2022-09-01 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 533 |  | 0
19 | PLAZUELA OVALO | 1.2
20 | DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 1.2.1
21 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO e =0.15 m | 1.2.1.1 | 8FS | FS22 | 2022-09-03 08:00 |  | 2d | steel worker |  | 1615.51 |  | 0
22 | DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO H=0.60m e=0.15m | 1.2.1.2 | 21FS | FS23 | 2022-09-05 08:00 |  | 2d | mason |  | 1948.03 |  | 0
23 | DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO EN SARDINEL H=0.65m | 1.2.1.3 | 22FS | FS24 | 2022-09-07 08:00 |  | 2d | electrician |  | 820.89 |  | 0
24 | DESMONTAJE DE BANCA DE FIERRO GALVANIZADO CON MADERA | 1.2.1.4 | 23FS | FS25 | 2022-09-09 08:00 |  | 2d | mason |  | 89.26 |  | 0
25 | DESMONTAJE DE TACHOS DE BASURA | 1.2.1.5 | 24FS | FS27 | 2022-09-11 08:00 |  | 2d | plasterer |  | 72.84 |  | 0
26 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.2
27 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.2.2.1 | 25FS | FS28 | 2022-09-13 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 171.42 |  | 0
28 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.2.2.2 | 27FS | FS29;SS32 | 2022-09-14 08:00 |  | 2d | painter |  | 187.32 |  | 0
29 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA | 1.2.2.3 | 28SS |  | 2022-09-14 08:00 |  | 46d | mason |  | 275.68 |  | 0
30 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.2.3
31 | VEREDAS | 1.2.3.1
32 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | 1.2.3.1.1 | 28FS | SS35;FS51 | 2022-09-16 08:00 |  | 5d | mason |  | 71.44 |  | 0
33 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.3.1.2 | 53FS | FS48 | 2022-09-27 08:00 |  | 2d | welder |  | 49.52 |  | 0
34 | RAMPAS | 1.2.3.2
35 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | 1.2.3.2.1 | 32SS | FS38;SS59 | 2022-09-16 08:00 |  | 2d | mason |  | 20.41 |  | 0
36 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.3.2.2 | 61FS |  | 2022-09-21 08:00 |  | 1d | mason |  | 14.15 |  | 0
37 | PISOS ADOQUIN DE CONCRETO | 1.2.3.3
38 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS | 1.2.3.3.1 | 35SS | FS41;SS66 | 2022-09-16 08:00 |  | 3d | mason |  | 279.33 |  | 0
39 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.3.3.2 | 70FS |  | 2022-09-27 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 276.59 |  | 0
40 | PISOS DE CONCRETO A COLOR | 1.2.3.4
41 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS | 1.2.3.4.1 | 38SS | SS44;FS76 | 2022-09-16 08:00 |  | 3d | plasterer |  | 12.86 |  | 0
42 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.3.4.2 | 78FS |  | 2022-09-22 08:00 |  | 1d | mason |  | 12.73 |  | 0
43 | SARDINEL SUMERGIDO | 1.2.3.5
44 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | 1.2.3.5.1 | 41SS | SS46;FS83 | 2022-09-16 08:00 |  | 5d | welder |  | 217.021 |  | 0
45 | SARDINEL PERALTADO | 1.2.3.6
46 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | 1.2.3.6.1 | 44SS | FS91 | 2022-09-16 08:00 |  | 5d | painter |  | 269.45 |  | 0
47 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.3.7
48 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km | 1.2.3.7.1 | 33FS |  | 2022-09-29 08:00 |  | 2d | painter |  | 975.07 |  | 0
49 | VEREDAS | 1.2.4
50 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.4.1
51 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.2.4.1.1 | 32FS | FS52 | 2022-09-21 08:00 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 261.01 |  | 0
52 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | 1.2.4.1.2 | 51FS | FS56;SS53 | 2022-09-23 08:00 |  | 3d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 311.97 |  | 0
53 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.2.4.1.3 | 52FS | FS54;SS33 | 2022-09-26 08:00 |  | 1d | mason |  | 710.03 |  | 0
54 | SARDINEL DE VEREDA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) | 1.2.4.1.4 | 53SS | FS55 | 2022-09-26 08:00 |  | 1d | painter |  | 646.51 |  | 0
55 | CURADO DE VEREDA DE CONCRETO | 1.2.4.1.5 | 54FS |  | 2022-09-27 08:00 |  | 1d | painter |  | 18.49 |  | 0
56 | JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS | 1.2.4.1.6 | 52SS |  | 2022-09-23 08:00 |  | 1d | mason |  | 26.39 |  | 0
57 | RAMPAS | 1.2.5
58 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.5.1
59 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.2.5.1.1 | 35FS | FS60 | 2022-09-18 |  | 1d | mason |  | 73.77 |  | 0
60 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | 1.2.5.1.2 | 59FS | FS63;SS61 | 2022-09-19 |  | 1d | electrician |  | 69.04 |  | 0
61 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.2.5.1.3 | 60FS | FS62;FS36 | 2022-09-20 |  | 1d | welder |  | 200.69 |  | 0
62 | CURADO DE RAMPA DE CONCRETO | 1.2.5.1.4 | 61FS |  | 2022-09-21 |  | 1d | painter |  | 5.23 |  | 0
63 | JUNTA DE DILATACION EN RAMPAS | 1.2.5.1.5 | 60SS |  | 2022-09-19 |  | 1d | electrician |  | 56.42 |  | 0
64 | PISOS ADOQUIN DE CONCRETO | 1.2.6
65 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.6.1
66 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.2.6.1.1 | 38FS | FS67 | 2022-09-19 |  | 2d | mason |  | 1456.3 |  | 0
67 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN DE CONCRETO h=4 cm | 1.2.6.1.2 | 66FS | FS68 | 2022-09-21 |  | 2d | mason |  | 458.08 |  | 0
68 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR ROJO | 1.2.6.1.3 | 67FS | SS69 | 2022-09-23 |  | 4d | electrician |  | 2198.81 |  | 0
69 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR NEGRO | 1.2.6.1.4 | 68SS | SS70 | 2022-09-23 |  | 4d | electrician |  | 2034.56 |  | 0
70 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR AMARILLO | 1.2.6.1.5 | 69SS | FS71;FS39 | 2022-09-23 |  | 4d | mason |  | 3716.97 |  | 0
71 | COMPACTACION INICIAL Y SELLADO DEL ADOQUIN DE CONCRETO | 1.2.6.1.6 | 70FS | FS72;SS73 | 2022-09-27 |  | 4d | electrician |  | 794.99 |  | 0
72 | COLOCACION DE ARENA DE SELLO O SELLADO DE JUNTAS | 1.2.6.1.7 | 71SS |  | 2022-09-27 |  | 2d | electrician |  | 198.55 |  | 0
73 | COMPACTACION FINAL Y LIMPIEZA | 1.2.6.1.8 | 71FS |  | 2022-10-01 |  | 1d | welder |  | 998.23 |  | 0
74 | PISOS DE CONCRETO A COLOR | 1.2.7
75 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.7.1
76 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.2.7.1.1 | 41FS | FS77 | 2022-09-19 |  | 1d | electrician |  | 67.63 |  | 0
77 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO | 1.2.7.1.2 | 76FS | FS80;SS78 | 2022-09-20 |  | 1d | carpenter |  | 97.52 |  | 0
78 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO h=10 cm | 1.2.7.1.3 | 77FS | FS79;FS42 | 2022-09-21 |  | 1d | mason |  | 182.4 |  | 0
79 | CURADO DE PISO DE CONCRETO | 1.2.7.1.4 | 78FS |  | 2022-09-22 |  | 1d | plasterer |  | 4.79 |  | 0
80 | JUNTA DE DILATACION EN PISO DE COLOR | 1.2.7.1.5 | 77SS |  | 2022-09-20 |  | 1d | plasterer |  | 10.92 |  | 0
81 | SARDINEL SUMERGIDO | 1.2.8
82 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.8.1
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL, h=0.30 m | 1.2.8.1.1 | 44FS | FS86;SS84 | 2022-09-21 |  | 4d | carpenter |  | 1537.97 |  | 0
84 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.2.8.1.2 | 83FS | FS85 | 2022-09-25 |  | 1d | electrician |  | 2677.35 |  | 0
85 | CURADO DE SARDINEL | 1.2.8.1.3 | 84FS | FS88 | 2022-09-26 |  | 1d | mason |  | 20.41 |  | 0
86 | JUNTA DE DILATACION e=1 | 1.2.8.1.4 | 83SS |  | 2022-09-21 |  | 2d | welder |  | 333.25 |  | 0
87 | PINTURA | 1.2.8.2
88 | PINTURA EN SARDINELES | 1.2.8.2.1 | 85FS |  | 2022-09-27 |  | 1d | electrician |  | 256.77 |  | 0
89 | SARDINEL PERALTADO | 1.2.9
90 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.9.1
91 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO | 1.2.9.1.1 | 46FS | FS95;SS93;SS92 | 2022-09-21 |  | 3d | plasterer |  | 3038.31 |  | 0
92 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.2.9.1.2 | 91FS | FS94 | 2022-09-24 |  | 1d | mason |  | 3214.18 |  | 0
93 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.2.9.1.3 | 91SS |  | 2022-09-21 |  | 2d | plasterer |  | 1745.52 |  | 0
94 | CURADO DE SARDINEL | 1.2.9.1.4 | 92FS | FS97 | 2022-09-25 |  | 1d | electrician |  | 11.92 |  | 0
95 | JUNTA DE DILATACION e=1 | 1.2.9.1.5 | 91SS | SS108 | 2022-09-21 |  | 1d | carpenter |  | 30.45 |  | 0
96 | PINTURA | 1.2.9.2
97 | PINTURA EN SARDINELES | 1.2.9.2.1 | 94FS | FS99 | 2022-09-26 |  | 2d | carpenter |  | 349.75 |  | 0
98 | PERGOLA | 1.2.10
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA DE MADERA TIPO I | 1.2.10.1 | 97FS | SS101 | 2022-09-28 |  | 2d | mason |  | 4000 |  | 0
100 | AREAS VERDES | 1.2.11
101 | PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE | 1.2.11.1 | 99SS | SS102 | 2022-09-28 |  | 2d | mason |  | 49.68 |  | 0
102 | COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA | 1.2.11.2 | 101SS | SS103 | 2022-09-28 |  | 2d | plasterer |  | 174.64 |  | 0
103 | SEMBRADO DE GRASS | 1.2.11.3 | 102SS | SS104 | 2022-09-28 |  | 2d | welder |  | 357.19 |  | 0
104 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | 1.2.11.4 | 103SS | SS105 | 2022-09-28 |  | 2d | plasterer |  | 362.2 |  | 0
105 | SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) | 1.2.11.5 | 104SS |  | 2022-09-28 |  | 2d | plasterer |  | 327.84 |  | 0
106 | INSTALACIONES SANITARIAS-AGUA | 1.2.12
107 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.2.12.1
108 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | 1.2.12.1.1 | 95SS | FS111 | 2022-09-21 |  | 2d | carpenter |  | 377.07 |  | 0
109 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.12.1.2 | 114FS |  | 2022-09-27 |  | 1d | plasterer |  | 239.1 |  | 0
110 | REDES Y SALIDAS | 1.2.12.2
111 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4 | 1.2.12.2.1 | 108FS | FS112 | 2022-09-23 |  | 1d | plasterer |  | 36.43 |  | 0
112 | TUBERIA PVC SAP DE 1/2 | 1.2.12.2.2 | 111FS | FS113 | 2022-09-24 |  | 1d | mason |  | 75.49 |  | 0
113 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC - SAP 1/2 | 1.2.12.2.3 | 112FS | FS115;SS114 | 2022-09-25 |  | 1d | electrician |  | 164.92 |  | 0
114 | CAJA DE REGISTRO DE 12 X 24 CON TAPA DE CONCRETO INCLUYE VALVULA DE PASO Y ASSESORIOS | 1.2.12.2.4 | 113FS | FS109 | 2022-09-26 |  | 1d | plasterer |  | 217.48 |  | 0
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASSESORIOS PARA RED | 1.2.12.2.5 | 113SS | FS118 | 2022-09-25 |  | 1d | carpenter |  | 322.92 |  | 0
116 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.2.13
117 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.2.13.1
118 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | 1.2.13.1.1 | 115FS | FS122 | 2022-09-26 |  | 1d | welder |  | 48.17 |  | 0
119 | CONCRETO SIMPLE | 1.2.13.2
120 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL | 1.2.13.2.1 | 122FS | FS124 | 2022-09-29 |  | 1d | mason |  | 510.43 |  | 0
121 | POSTES | 1.2.13.3
122 | POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4 CON 1 FAROL LED 50W, INC. ACABDO Y COLOCACION | 1.2.13.3.1 | 118FS | FS120 | 2022-09-27 |  | 2d | mason |  | 3000 |  | 0
123 | INTALACIONES DE PANELES SOLARES | 1.2.13.4
124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES TIPO BOMBILLA | 1.2.13.4.1 | 120FS | FS126 | 2022-09-30 |  | 2d | carpenter |  | 4500 |  | 0
125 | EQUIPAMIENTO DE PLAZUELA | 1.2.14
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERAS | 1.2.14.1 | 124FS | SS127 | 2022-10-02 |  | 2d | mason |  | 1800 |  | 0
127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE CONCRETO ARMADO MAS BASE | 1.2.14.2 | 126SS | SS128 | 2022-10-02 |  | 1d | mason |  | 2000 |  | 0
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE MADERA CON FIERRO GALVANIZADO | 1.2.14.3 | 127SS | SS129 | 2022-10-02 |  | 2d | mason |  | 1470 |  | 0
129 | BANCA DE CONCRETO SEMICIRCULAR TIPO I | 1.2.14.4 | 128SS | SS130 | 2022-10-02 |  | 2d | electrician |  | 3000 |  | 0
130 | BANCA DE CONCRETO SEMICIRCULAR TIPO II | 1.2.14.5 | 129SS | FS133 | 2022-10-02 |  | 1d | electrician |  | 1500 |  | 0
131 | ASSESO PEATONAL | 1.3
132 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3.1
133 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.3.1.1 | 130FS | FS134 | 2022-10-03 |  | 1d | electrician |  | 450.14 |  | 0
134 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.3.1.2 | 133FS | SS135;FS137 | 2022-10-04 |  | 2d | welder |  | 491.9 |  | 0
135 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA | 1.3.1.3 | 134FS | SS140 | 2022-10-06 |  | 5d | mason |  | 723.93 |  | 0
136 | DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 1.3.1.4
137 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTES | 1.3.1.4.1 | 134SS |  | 2022-10-04 |  | 1d | mason |  | 1257.41 |  | 0
138 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.3.2
139 | VEREDAS | 1.3.2.1
140 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | 1.3.2.1.1 | 135SS | FS143;SS152 | 2022-10-06 |  | 3d | carpenter |  | 2389.73 |  | 0
141 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.3.2.1.2 | 154FS |  | 2022-10-18 |  | 1d | electrician |  | 522.06 |  | 0
142 | RAMPAS | 1.3.2.2
143 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | 1.3.2.2.1 | 140SS | FS146;SS162 | 2022-10-06 |  | 1d | electrician |  | 559.292 |  | 0
144 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.3.2.2.2 | 164FS |  | 2022-10-14 |  | 1d | carpenter |  | 145.72 |  | 0
145 | ESCALERAS | 1.3.2.3
146 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA ESCALERAS | 1.3.2.3.1 | 143SS | FS170 | 2022-10-06 |  | 1d | plasterer |  | 40.82 |  | 0
147 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | 1.3.2.3.2 | 172FS |  | 2022-10-10 |  | 1d | mason |  | 27.59 |  | 0
148 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.2.4
149 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km | 1.3.2.4.1 | 177FS |  | 2022-10-24 |  | 1d | welder |  | 3429.18 |  | 0
150 | VEREDAS | 1.3.3
151 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.3.3.1
152 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.3.3.1.1 | 140FS | FS153 | 2022-10-09 |  | 3d | plasterer |  | 5125.49 |  | 0
153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | 1.3.3.1.2 | 152FS | FS157;SS154 | 2022-10-12 |  | 3d | mason |  | 5692.35 |  | 0
154 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.3.3.1.3 | 153FS | FS155;SS156;FS141 | 2022-10-15 |  | 3d | mason |  | 13943.08 |  | 0
155 | SARDINEL DE VEREDA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) | 1.3.3.1.4 | 154SS |  | 2022-10-15 |  | 1d | carpenter |  | 4183.79 |  | 0
156 | CURADO DE VEREDA DE CONCRETO | 1.3.3.1.5 | 154FS | FS159 | 2022-10-18 |  | 1d | electrician |  | 363.16 |  | 0
157 | JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS | 1.3.3.1.6 | 153SS |  | 2022-10-12 |  | 2d | plasterer |  | 395.85 |  | 0
158 | PINTURA | 1.3.3.2
159 | PINTURA EN BORDE DE VEREDAS | 1.3.3.2.1 | 156FS | FS176 | 2022-10-19 |  | 4d | electrician |  | 2148.37 |  | 0
160 | RAMPAS | 1.3.4
161 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.3.4.1
162 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.3.4.1.1 | 143FS | FS163 | 2022-10-07 |  | 2d | electrician |  | 3332.35 |  | 0
163 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | 1.3.4.1.2 | 162FS | FS167;FS164 | 2022-10-09 |  | 3d | mason |  | 2224.81 |  | 0
164 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.3.4.1.3 | 163FS | FS165;SS166;FS144 | 2022-10-12 |  | 2d | electrician |  | 9065.13 |  | 0
165 | SARDINEL DE RAMPA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) | 1.3.4.1.4 | 164SS |  | 2022-10-12 |  | 1d | carpenter |  | 1630.69 |  | 0
166 | CURADO DE RAMPA DE CONCRETO | 1.3.4.1.5 | 164FS |  | 2022-10-14 |  | 1d | welder |  | 236.11 |  | 0
167 | JUNTA DE DILATACION EN RAMPAS | 1.3.4.1.6 | 163FS |  | 2022-10-12 |  | 1d | electrician |  | 270.27 |  | 0
168 | ESCALERAS | 1.3.5
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.3.5.1
170 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | 1.3.5.1.1 | 146FS | FS171 | 2022-10-07 |  | 1d | mason |  | 187.23 |  | 0
171 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | 1.3.5.1.2 | 170FS | FS174;FS172 | 2022-10-08 |  | 1d | plasterer |  | 463.43 |  | 0
172 | CONCRETO EN ESCALERA f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | 1.3.5.1.3 | 171FS | FS173;FS147 | 2022-10-09 |  | 1d | mason |  | 1428.52 |  | 0
173 | CURADO DE ESCALERA DE CONCRETO | 1.3.5.1.4 | 172FS |  | 2022-10-10 |  | 1d | carpenter |  | 13.27 |  | 0
174 | JUNTA DE DILATACION EN ESCALERA | 1.3.5.1.5 | 171FS |  | 2022-10-09 |  | 1d | plasterer |  | 112.84 |  | 0
175 | OTROS | 1.3.6
176 | NIVELACION Y REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE AGUA | 1.3.6.1 | 159FS | SS177 | 2022-10-23 |  | 2d | carpenter |  | 1163.1 |  | 0
177 | NIVELACION Y REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE DESAGUE | 1.3.6.2 | 176SS | FS180;FS149 | 2022-10-23 |  | 1d | electrician |  | 852.88 |  | 0
178 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.3.7
179 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.3.7.1
180 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | 1.3.7.1.1 | 177FS | FS184 | 2022-10-24 |  | 1d | carpenter |  | 14.7 |  | 0
181 | CONCRETO SIMPLE | 1.3.7.2
182 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL | 1.3.7.2.1 | 184FS | FS186 | 2022-10-27 |  | 1d | welder |  | 155.73 |  | 0
183 | POSTES | 1.3.7.3
184 | POSTE PARA ALUMBRADO DE F°G° 4 , INC. ACABADO (PINTURA) Y COLOCACION | 1.3.7.3.1 | 180FS | FS182 | 2022-10-25 |  | 2d | mason |  | 2000 |  | 0
185 | INTALACIONES DE PANELES SOLARES | 1.3.7.4
186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES TIPO RECTANGULO | 1.3.7.4.1 | 182FS | FS11 | 2022-10-28 |  | 2d | carpenter |  | 6000 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
8 | plasterer | Renewable | 7 people | 0 | 35
9 | welder | Renewable | 8 people | 0 | 32.5

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | REPARACION DE ESPACIO EXTERIOR; EN EL(LA) PLAZUELA OVALO DEL DISTRITO DE OCROS
2 | OBRAS PROVISIONALES, MITIGACION DE I.A., PLAN DE SEGURIDAD, PREVENCION DEL COVID-19
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA |  | standard - symmetric | 85 | 100 | 115
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | FLETE TERRESTRE |  | standard - no risk | 83 | 100 | 117
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
9 | MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL
10 | PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
13 | MEDIDA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION ANTI COVID 19 |  | standard - no risk | 83 | 100 | 117
14 | ELEMENTOS DE PROTESSION PERSONAL ANTI COVID - 19 |  | standard - no risk | 66 | 100 | 133
15 | MEDIDAS DE CONTROL ANTI COVID - 19 |  | standard - no risk | 70 | 100 | 130
16 | MEDIDAS DE PREVENCION HABITUALES ANTI COVID - 19 |  | standard - no risk | 88 | 100 | 112
17 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL PARA OBRA |  | standard - no risk | 93 | 100 | 107
18 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | PLAZUELA OVALO
20 | DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE
21 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO e =0.15 m |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
22 | DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO H=0.60m e=0.15m |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
23 | DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO EN SARDINEL H=0.65m |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
24 | DESMONTAJE DE BANCA DE FIERRO GALVANIZADO CON MADERA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
25 | DESMONTAJE DE TACHOS DE BASURA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
26 | TRABAJOS PRELIMINARES
27 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA |  | standard - no risk | 87 | 100 | 113
30 | MOVIMIENTO DE TIERRA
31 | VEREDAS
32 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
33 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | RAMPAS
35 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | PISOS ADOQUIN DE CONCRETO
38 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS |  | standard - no risk | 66 | 100 | 134
39 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | PISOS DE CONCRETO A COLOR
41 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS |  | standard - no risk | 66 | 100 | 134
42 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
43 | SARDINEL SUMERGIDO
44 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed right | 40 | 100 | 200
45 | SARDINEL PERALTADO
46 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 180
47 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
48 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
49 | VEREDAS
50 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
51 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
52 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
53 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | SARDINEL DE VEREDA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | CURADO DE VEREDA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
56 | JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
57 | RAMPAS
58 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
59 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 125
60 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
61 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | CURADO DE RAMPA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | JUNTA DE DILATACION EN RAMPAS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
64 | PISOS ADOQUIN DE CONCRETO
65 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
66 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
67 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN DE CONCRETO h=4 cm |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
68 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR ROJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR NEGRO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
70 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR AMARILLO |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
71 | COMPACTACION INICIAL Y SELLADO DEL ADOQUIN DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
72 | COLOCACION DE ARENA DE SELLO O SELLADO DE JUNTAS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
73 | COMPACTACION FINAL Y LIMPIEZA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
74 | PISOS DE CONCRETO A COLOR
75 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
76 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
77 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
78 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO h=10 cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
79 | CURADO DE PISO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
80 | JUNTA DE DILATACION EN PISO DE COLOR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | SARDINEL SUMERGIDO
82 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL, h=0.30 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | CURADO DE SARDINEL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
86 | JUNTA DE DILATACION e=1 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
87 | PINTURA
88 | PINTURA EN SARDINELES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
89 | SARDINEL PERALTADO
90 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
91 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
92 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
93 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
94 | CURADO DE SARDINEL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | JUNTA DE DILATACION e=1 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
96 | PINTURA
97 | PINTURA EN SARDINELES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
98 | PERGOLA
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA DE MADERA TIPO I |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
100 | AREAS VERDES
101 | PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 200
102 | COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
103 | SEMBRADO DE GRASS |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
104 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
105 | SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
106 | INSTALACIONES SANITARIAS-AGUA
107 | MOVIMIENTO DE TIERRA
108 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
109 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
110 | REDES Y SALIDAS
111 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
112 | TUBERIA PVC SAP DE 1/2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
113 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC - SAP 1/2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
114 | CAJA DE REGISTRO DE 12 X 24 CON TAPA DE CONCRETO INCLUYE VALVULA DE PASO Y ASSESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASSESORIOS PARA RED |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
116 | INSTALACIONES ELECTRICAS
117 | MOVIMIENTO DE TIERRA
118 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | CONCRETO SIMPLE
120 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
121 | POSTES
122 | POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4 CON 1 FAROL LED 50W, INC. ACABDO Y COLOCACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
123 | INTALACIONES DE PANELES SOLARES
124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES TIPO BOMBILLA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
125 | EQUIPAMIENTO DE PLAZUELA
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERAS |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE CONCRETO ARMADO MAS BASE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE MADERA CON FIERRO GALVANIZADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
129 | BANCA DE CONCRETO SEMICIRCULAR TIPO I |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
130 | BANCA DE CONCRETO SEMICIRCULAR TIPO II |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
131 | ASSESO PEATONAL
132 | TRABAJOS PRELIMINARES
133 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
135 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
136 | DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE
137 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
138 | MOVIMIENTO DE TIERRA
139 | VEREDAS
140 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS |  | standard - no risk | 66 | 100 | 134
141 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
142 | RAMPAS
143 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
144 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
145 | ESCALERAS
146 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA ESCALERAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
147 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
148 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
149 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
150 | VEREDAS
151 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
152 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
154 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
155 | SARDINEL DE VEREDA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
156 | CURADO DE VEREDA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
157 | JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
158 | PINTURA
159 | PINTURA EN BORDE DE VEREDAS |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 175
160 | RAMPAS
161 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
162 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
163 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS |  | standard - symmetric | 67 | 100 | 133
164 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
165 | SARDINEL DE RAMPA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
166 | CURADO DE RAMPA DE CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
167 | JUNTA DE DILATACION EN RAMPAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 150
168 | ESCALERAS
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
170 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
171 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
172 | CONCRETO EN ESCALERA f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
173 | CURADO DE ESCALERA DE CONCRETO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
174 | JUNTA DE DILATACION EN ESCALERA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
175 | OTROS
176 | NIVELACION Y REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE AGUA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 175
177 | NIVELACION Y REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE DESAGUE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
178 | INSTALACIONES ELECTRICAS
179 | MOVIMIENTO DE TIERRA
180 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
181 | CONCRETO SIMPLE
182 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
183 | POSTES
184 | POSTE PARA ALUMBRADO DE F°G° 4 , INC. ACABADO (PINTURA) Y COLOCACION |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
185 | INTALACIONES DE PANELES SOLARES
186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES TIPO RECTANGULO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-11-03 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE ESPACIO EXTERIOR; EN EL(LA) PLAZUELA OVALO DEL DISTRITO DE OCROS
2 | OBRAS PROVISIONALES, MITIGACION DE I.A., PLAN DE SEGURIDAD, PREVENCION DEL COVID-19
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m. | [9 empty] | 2022-09-01 | 2d | [5 empty] | 1187.87 |  | 100%
5 | ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-09-01 | 51d | [5 empty] | 1600 |  | 100%
6 | TRABAJOS PRELIMINARES
7 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2022-09-01 | 59d | [5 empty] | 29029.33 |  | 100%
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2022-09-01 | 2d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
9 | MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL
10 | PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA | [9 empty] | 2022-09-01 | 3d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
11 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | [9 empty] | 2022-10-31 | 1d | [5 empty] | 608.74 |  | 100%
12 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
13 | MEDIDA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION ANTI COVID 19 | [9 empty] | 2022-09-01 | 26d | [5 empty] | 170 |  | 100%
14 | ELEMENTOS DE PROTESSION PERSONAL ANTI COVID - 19 | [9 empty] | 2022-09-01 | 30d | [5 empty] | 338.1 |  | 100%
15 | MEDIDAS DE CONTROL ANTI COVID - 19 | [9 empty] | 2022-09-01 | 59d | [5 empty] | 840 |  | 100%
16 | MEDIDAS DE PREVENCION HABITUALES ANTI COVID - 19 | [9 empty] | 2022-09-01 | 59d | [5 empty] | 1142.65 |  | 100%
17 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL PARA OBRA | [9 empty] | 2022-09-01 | 59d | [5 empty] | 2664 |  | 100%
18 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA | [9 empty] | 2022-09-01 | 1d | [5 empty] | 533 |  | 100%
19 | PLAZUELA OVALO
20 | DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE
21 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO e =0.15 m | [9 empty] | 2022-09-03 | 2d | [5 empty] | 1615.51 |  | 100%
22 | DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO H=0.60m e=0.15m | [9 empty] | 2022-09-05 | 2d | [5 empty] | 1948.3 |  | 100%
23 | DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO EN SARDINEL H=0.65m | [9 empty] | 2022-09-07 | 3d | [5 empty] | 820.88 |  | 100%
24 | DESMONTAJE DE BANCA DE FIERRO GALVANIZADO CON MADERA | [9 empty] | 2022-09-10 | 2d | [5 empty] | 58.26 |  | 100%
25 | DESMONTAJE DE TACHOS DE BASURA | [9 empty] | 2022-09-12 | 2d | [5 empty] | 72.84 |  | 100%
26 | TRABAJOS PRELIMINARES
27 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2022-09-14 | 1d | [5 empty] | 171.42 |  | 100%
28 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2022-09-15 | 2d | [5 empty] | 187.32 |  | 100%
29 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA | [9 empty] | 2022-09-15 | 46d | [5 empty] | 275.68 |  | 100%
30 | MOVIMIENTO DE TIERRA
31 | VEREDAS
32 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | [9 empty] | 2022-09-17 | 7d | [5 empty] | 71.43 |  | 100%
33 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-10-02 | 2d | [5 empty] | 49.52 |  | 100%
34 | RAMPAS
35 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | [9 empty] | 2022-09-17 | 2d | [5 empty] | 20.41 |  | 100%
36 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-09-25 | 1d | [5 empty] | 14.15 |  | 100%
37 | PISOS ADOQUIN DE CONCRETO
38 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS | [9 empty] | 2022-09-17 | 3d | [5 empty] | 279.32 |  | 100%
39 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-09-28 | 1d | [5 empty] | 276.59 |  | 100%
40 | PISOS DE CONCRETO A COLOR
41 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS | [9 empty] | 2022-09-17 | 3d | [5 empty] | 12.85 |  | 100%
42 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-09-23 | 1d | [5 empty] | 12.73 |  | 100%
43 | SARDINEL SUMERGIDO
44 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2022-09-17 | 4d | [5 empty] | 217.02 |  | 100%
45 | SARDINEL PERALTADO
46 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2022-09-17 | 5d | [5 empty] | 269.49 |  | 100%
47 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
48 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km | [9 empty] | 2022-10-04 | 2d | [5 empty] | 975.07 |  | 100%
49 | VEREDAS
50 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
51 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-09-24 | 4d | [5 empty] | 261.09 |  | 100%
52 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | [9 empty] | 2022-09-28 | 3d | [5 empty] | 311.97 |  | 100%
53 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-10-01 | 1d | [5 empty] | 710.03 |  | 100%
54 | SARDINEL DE VEREDA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) | [9 empty] | 2022-10-01 | 1d | [5 empty] | 646.5 |  | 100%
55 | CURADO DE VEREDA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-02 | 1d | [5 empty] | 18.48 |  | 100%
56 | JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS | [9 empty] | 2022-09-28 | 1d | [5 empty] | 23.69 |  | 100%
57 | RAMPAS
58 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
59 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-09-19 | 1d | [5 empty] | 73.76 |  | 100%
60 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | [9 empty] | 2022-09-20 | 1d | [5 empty] | 69.04 |  | 100%
61 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-09-21 | 4d | [5 empty] | 200.69 |  | 100%
62 | CURADO DE RAMPA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-09-25 | 1d | [5 empty] | 5.23 |  | 100%
63 | JUNTA DE DILATACION EN RAMPAS | [9 empty] | 2022-09-20 | 1d | [5 empty] | 56.42 |  | 100%
64 | PISOS ADOQUIN DE CONCRETO
65 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
66 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-09-20 | 2d | [5 empty] | 1456.3 |  | 100%
67 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN DE CONCRETO h=4 cm | [9 empty] | 2022-09-22 | 2d | [5 empty] | 458.08 |  | 100%
68 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR ROJO | [9 empty] | 2022-09-24 | 8d | [5 empty] | 2198.8 |  | 100%
69 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR NEGRO | [9 empty] | 2022-09-24 | 4d | [5 empty] | 2034.55 |  | 100%
70 | COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTAGULAR 0.10x0.20 m, E= 4CM, COLOR AMARILLO | [9 empty] | 2022-09-24 | 4d | [5 empty] | 3716.96 |  | 100%
71 | COMPACTACION INICIAL Y SELLADO DEL ADOQUIN DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-09-28 | 4d | [5 empty] | 794.99 |  | 100%
72 | COLOCACION DE ARENA DE SELLO O SELLADO DE JUNTAS | [9 empty] | 2022-09-28 | 1d | [5 empty] | 198.55 |  | 100%
73 | COMPACTACION FINAL Y LIMPIEZA | [9 empty] | 2022-10-02 | 1d | [5 empty] | 998.23 |  | 100%
74 | PISOS DE CONCRETO A COLOR
75 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
76 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-09-20 | 1d | [5 empty] | 67.63 |  | 100%
77 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO | [9 empty] | 2022-09-21 | 5d | [5 empty] | 97.52 |  | 100%
78 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO h=10 cm | [9 empty] | 2022-09-22 | 1d | [5 empty] | 182.4 |  | 100%
79 | CURADO DE PISO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-09-23 | 1d | [5 empty] | 4.79 |  | 100%
80 | JUNTA DE DILATACION EN PISO DE COLOR | [9 empty] | 2022-09-21 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 100%
81 | SARDINEL SUMERGIDO
82 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL, h=0.30 m | [9 empty] | 2022-09-21 | 4d | [5 empty] | 1537.97 |  | 100%
84 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-09-25 | 1d | [5 empty] | 2677.34 |  | 100%
85 | CURADO DE SARDINEL | [9 empty] | 2022-09-26 | 1d | [5 empty] | 20.41 |  | 100%
86 | JUNTA DE DILATACION e=1 | [9 empty] | 2022-09-21 | 2d | [5 empty] | 333.25 |  | 100%
87 | PINTURA
88 | PINTURA EN SARDINELES | [9 empty] | 2022-09-27 | 1d | [5 empty] | 256.76 |  | 100%
89 | SARDINEL PERALTADO
90 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
91 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO | [9 empty] | 2022-09-22 | 3d | [5 empty] | 3038.31 |  | 100%
92 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-09-25 | 1d | [5 empty] | 3214.18 |  | 100%
93 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2022-09-22 | 2d | [5 empty] | 1745.42 |  | 100%
94 | CURADO DE SARDINEL | [9 empty] | 2022-09-26 | 1d | [5 empty] | 11.92 |  | 100%
95 | JUNTA DE DILATACION e=1 | [9 empty] | 2022-09-22 | 1d | [5 empty] | 30.45 |  | 100%
96 | PINTURA
97 | PINTURA EN SARDINELES | [9 empty] | 2022-09-27 | 2d | [5 empty] | 349.75 |  | 100%
98 | PERGOLA
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA DE MADERA TIPO I | [9 empty] | 2022-09-29 | 2d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
100 | AREAS VERDES
101 | PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE | [9 empty] | 2022-09-29 | 2d | [5 empty] | 49.68 |  | 100%
102 | COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA | [9 empty] | 2022-09-29 | 2d | [5 empty] | 174.63 |  | 100%
103 | SEMBRADO DE GRASS | [9 empty] | 2022-09-29 | 1d | [5 empty] | 357.19 |  | 100%
104 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | [9 empty] | 2022-09-29 | 2d | [5 empty] | 362.7 |  | 100%
105 | SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) | [9 empty] | 2022-09-29 | 2d | [5 empty] | 327.84 |  | 100%
106 | INSTALACIONES SANITARIAS-AGUA
107 | MOVIMIENTO DE TIERRA
108 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2022-09-22 | 2d | [5 empty] | 137.97 |  | 100%
109 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-09-28 | 2d | [5 empty] | 239.09 |  | 100%
110 | REDES Y SALIDAS
111 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4 | [9 empty] | 2022-09-24 | 1d | [5 empty] | 36.43 |  | 100%
112 | TUBERIA PVC SAP DE 1/2 | [9 empty] | 2022-09-25 | 1d | [5 empty] | 75.49 |  | 100%
113 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC - SAP 1/2 | [9 empty] | 2022-09-26 | 1d | [5 empty] | 164.92 |  | 100%
114 | CAJA DE REGISTRO DE 12 X 24 CON TAPA DE CONCRETO INCLUYE VALVULA DE PASO Y ASSESORIOS | [9 empty] | 2022-09-27 | 1d | [5 empty] | 217.48 |  | 100%
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASSESORIOS PARA RED | [9 empty] | 2022-09-26 | 1d | [5 empty] | 322.92 |  | 100%
116 | INSTALACIONES ELECTRICAS
117 | MOVIMIENTO DE TIERRA
118 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2022-09-27 | 1d | [5 empty] | 48.17 |  | 100%
119 | CONCRETO SIMPLE
120 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL | [9 empty] | 2022-09-30 | 1d | [5 empty] | 510.43 |  | 100%
121 | POSTES
122 | POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4 CON 1 FAROL LED 50W, INC. ACABDO Y COLOCACION | [9 empty] | 2022-09-28 | 2d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
123 | INTALACIONES DE PANELES SOLARES
124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES TIPO BOMBILLA | [9 empty] | 2022-10-01 | 2d | [5 empty] | 4500 |  | 100%
125 | EQUIPAMIENTO DE PLAZUELA
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERAS | [9 empty] | 2022-10-03 | 2d | [5 empty] | 1800 |  | 100%
127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE CONCRETO ARMADO MAS BASE | [9 empty] | 2022-10-03 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE MADERA CON FIERRO GALVANIZADO | [9 empty] | 2022-10-03 | 2d | [5 empty] | 1470 |  | 100%
129 | BANCA DE CONCRETO SEMICIRCULAR TIPO I | [9 empty] | 2022-10-03 | 2d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
130 | BANCA DE CONCRETO SEMICIRCULAR TIPO II | [9 empty] | 2022-10-03 | 1d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
131 | ASSESO PEATONAL
132 | TRABAJOS PRELIMINARES
133 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2022-10-04 | 1d | [5 empty] | 450.131 |  | 100%
134 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2022-10-05 | 1d | [5 empty] | 491.9 |  | 100%
135 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA | [9 empty] | 2022-10-07 | 5d | [5 empty] | 723.93 |  | 100%
136 | DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE
137 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTES | [9 empty] | 2022-10-05 | 1d | [5 empty] | 1257.41 |  | 100%
138 | MOVIMIENTO DE TIERRA
139 | VEREDAS
140 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | [9 empty] | 2022-10-07 | 3d | [5 empty] | 2389.73 |  | 100%
141 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-10-19 | 3d | [5 empty] | 522.06 |  | 100%
142 | RAMPAS
143 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | [9 empty] | 2022-10-07 | 1d | [5 empty] | 559.29 |  | 100%
144 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-10-15 | 3d | [5 empty] | 145.72 |  | 100%
145 | ESCALERAS
146 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE PARA ESCALERAS | [9 empty] | 2022-10-07 | 1d | [5 empty] | 40.82 |  | 100%
147 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2022-10-11 | 1d | [5 empty] | 27.59 |  | 100%
148 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
149 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km | [9 empty] | 2022-10-25 | 1d | [5 empty] | 3429.18 |  | 100%
150 | VEREDAS
151 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
152 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-10-10 | 3d | [5 empty] | 5125.49 |  | 100%
153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | [9 empty] | 2022-10-13 | 3d | [5 empty] | 5692.35 |  | 100%
154 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-10-16 | 3d | [5 empty] | 13943.08 |  | 100%
155 | SARDINEL DE VEREDA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) | [9 empty] | 2022-10-16 | 1d | [5 empty] | 4183.79 |  | 100%
156 | CURADO DE VEREDA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-19 | 1d | [5 empty] | 363.16 |  | 100%
157 | JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS | [9 empty] | 2022-10-13 | 2d | [5 empty] | 395.85 |  | 100%
158 | PINTURA
159 | PINTURA EN BORDE DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-10-20 | 4d | [5 empty] | 2148.37 |  | 100%
160 | RAMPAS
161 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
162 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-10-08 | 2d | [5 empty] | 3332.35 |  | 100%
163 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | [9 empty] | 2022-10-10 | 1d | [5 empty] | 2224.81 |  | 100%
164 | CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS f'c=175 Kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-10-13 | 2d | [5 empty] | 9065.13 |  | 100%
165 | SARDINEL DE RAMPA f'c = 175 Kg/cm2, H=VAR.(UÑA) | [9 empty] | 2022-10-13 | 1d | [5 empty] | 1630.69 |  | 100%
166 | CURADO DE RAMPA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-15 | 1d | [5 empty] | 236.11 |  | 100%
167 | JUNTA DE DILATACION EN RAMPAS | [9 empty] | 2022-10-13 | 1d | [5 empty] | 270.27 |  | 100%
168 | ESCALERAS
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
170 | BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA | [9 empty] | 2022-10-08 | 1d | [5 empty] | 187.23 |  | 100%
171 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | [9 empty] | 2022-10-09 | 1d | [5 empty] | 463.43 |  | 100%
172 | CONCRETO EN ESCALERA f'c=175 kg/cm2, ACABADO SEMIPULIDO | [9 empty] | 2022-10-10 | 5d | [5 empty] | 1428.52 |  | 100%
173 | CURADO DE ESCALERA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-11 | 1d | [5 empty] | 13.27 |  | 100%
174 | JUNTA DE DILATACION EN ESCALERA | [9 empty] | 2022-10-10 | 1d | [5 empty] | 112.84 |  | 100%
175 | OTROS
176 | NIVELACION Y REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE AGUA | [9 empty] | 2022-10-24 | 2d | [5 empty] | 1163 |  | 100%
177 | NIVELACION Y REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE DESAGUE | [9 empty] | 2022-10-24 | 1d | [5 empty] | 852.88 |  | 100%
178 | INSTALACIONES ELECTRICAS
179 | MOVIMIENTO DE TIERRA
180 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2022-10-25 | 1d | [5 empty] | 14.69 |  | 100%
181 | CONCRETO SIMPLE
182 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL | [9 empty] | 2022-10-28 | 3d | [5 empty] | 155.73 |  | 100%
183 | POSTES
184 | POSTE PARA ALUMBRADO DE F°G° 4 , INC. ACABADO (PINTURA) Y COLOCACION | [9 empty] | 2022-10-26 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
185 | INTALACIONES DE PANELES SOLARES
186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES TIPO RECTANGULO | [9 empty] | 2022-10-29 | 2d | [5 empty] | 6000 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3