## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | PROYECTO UNDAR: BIBLIOTECA | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SALUD | 1.1
3 | OBRAS PROVISIONALES GENERALES | 1.1.1
4 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1.1.1
5 | ALMACEN Y GUARDIANIA | 1.1.1.1.1 |  | SS6;FS32;FS33;FS38;FS40 | 2020-06-01 |  | 1d | mason |  | 735.19 |  | 0
6 | CARTEL DE OBRA CON BANNER DE GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES DE MADERA DE 1.50 X 2.10 M SEGUN DISEÑO | 1.1.1.1.2 | 5SS | FS7 | 2020-06-01 |  | 1d | painter [1,00 #8] |  | 220.37 |  | 0
7 | INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL DE TELA SINTETICA ALREDEDOR DE LA OBRA | 1.1.1.1.3 | 6FS | FS9;FS12;FS13;FS14 | 2020-06-02 |  | 1d | mason |  | 112.07 |  | 0
8 | FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS | 1.1.1.2
9 | TRANSPORTE DE MATERIALES A CAMPUS UNIVERSITARIO UNDAR | 1.1.1.2.1 | 7FS |  | 2020-06-03 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2097.74 |  | 0
10 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.2
11 | DEMOLICIONES | 1.1.2.1
12 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO EXISTENTE | 1.1.2.1.1 | 7FS | FS16;FS17;FS18;FS19;FS20;FS21;FS26 | 2020-06-03 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 72.79 |  | 0
13 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE | 1.1.2.1.2 | 7FS |  | 2020-06-03 |  | 5d | mason |  | 558.84 |  | 0
14 | DEMOLICIÓN DE CONTRAZOCALO DE CONCRETO PULIDO H=0.10 CM EXISTENTE | 1.1.2.1.3 | 7FS |  | 2020-06-03 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 300.11 |  | 0
15 | DESMONTAJES | 1.1.2.2
16 | DESMONTAJE DE TABIQUE DRYWALL EXISTENTE | 1.1.2.2.1 | 12FS |  | 2020-06-08 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 383.91 |  | 0
17 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES | 1.1.2.2.2 | 12FS |  | 2020-06-08 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 168.42 |  | 0
18 | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES | 1.1.2.2.3 | 12FS |  | 2020-06-08 |  | 3d | mason |  | 145.29 |  | 0
19 | DESMONTAJES DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES | 1.1.2.2.4 | 12FS |  | 2020-06-08 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 112.28 |  | 0
20 | DESMONTAJES DE LUMINARIAS EXISTENTES | 1.1.2.2.5 | 12FS |  | 2020-06-08 |  | 3d | mason |  | 202.75 |  | 0
21 | REMOCIÓN Y TRASLADO DE MUEBLES, ESTANTES Y REPISAS EXISTENTES (DENTRO DE LA INSTITUCIÓN) | 1.1.2.2.6 | 12FS | FS23;FS24 | 2020-06-08 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 200 |  | 0
22 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.1.2.3
23 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES | 1.1.2.3.1 | 21FS | FS28;FS29 | 2020-06-12 |  | 2d | painter |  | 132.31 |  | 0
24 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | 1.1.2.3.2 | 21FS |  | 2020-06-12 |  | 2d | mason |  | 381.41 |  | 0
25 | RESANES | 1.1.2.4
26 | PICADO Y RESANE DE MUROS PARA EMPODRADO DE TUBERIAS | 1.1.2.4.1 | 12FS |  | 2020-06-08 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 834.64 |  | 0
27 | LIMPIEZA Y TRAZOS | 1.1.2.5
28 | LIMPIEZA DE ZONA A INTERVENIR | 1.1.2.5.1 | 23FS |  | 2020-06-14 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 156.62 |  | 0
29 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.1.2.5.2 | 23FS | FS62 | 2020-06-14 |  | 2d | mason |  | 157.51 |  | 0
30 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.1.3
31 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.3.1
32 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.1.3.1.1 | 5FS |  | 2020-06-02 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1196.4 |  | 0
33 | EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVA | 1.1.3.1.2 | 5FS | FS34;FS35 | 2020-06-02 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 660 |  | 0
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.1.3.1.3 | 33FS |  | 2020-06-03 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 700 |  | 0
35 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 1.1.3.1.4 | 33FS |  | 2020-06-03 |  | 2d | painter [1,00 #8] |  | 460 |  | 0
36 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | 1.1.3.2
37 | ELABORACION DE DOCUMENTOS | 1.1.3.2.1
38 | ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | 1.1.3.2.1.1 | 5FS | FS41;FS45;FS59 | 2020-06-02 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
39 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.3.2.2
40 | LIMPIEZA Y DESINFESSIÓN EN OBRA | 1.1.3.2.2.1 | 5FS | SS48;SS51 | 2020-06-02 |  | 45d | steel worker [2,00 #8] |  | 740.8 |  | 0
41 | SENSIBILAZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA | 1.1.3.2.2.2 | 38FS | SS43;SS47+2d | 2020-06-03 |  | 45d | mason |  | 205.5 |  | 0
42 | IMPLEMENTOS DE PROTESSIÓN PERSONAL | 1.1.3.2.3
43 | PROTESSIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA-COVID-19 | 1.1.3.2.3.1 | 41SS |  | 2020-06-03 |  | 1d | painter [1,00 #8] |  | 1851.2 |  | 0
44 | EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS | 1.1.3.2.4
45 | EVALUACIÓN DE DESCARTE | 1.1.3.2.4.1 | 38FS | SS46+1d | 2020-06-03 |  | 45d | carpenter [1,00 #8] |  | 1300 |  | 0
46 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 | 1.1.3.2.4.2 | 45SS+1d |  | 2020-06-04 |  | 45d | carpenter [1,00 #8] |  | 44 |  | 0
47 | PANELES INFORMATIVOS COVID-19 | 1.1.3.2.4.3 | 41SS+2d |  | 2020-06-05 |  | 1d | mason |  | 63 |  | 0
48 | SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL HASTA LA OBRA | 1.1.3.2.4.4 | 40SS | SS49 | 2020-06-02 |  | 45d | steel worker [1,00 #8] |  | 2400 |  | 0
49 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL | 1.1.3.2.4.5 | 48SS |  | 2020-06-02 |  | 50d | carpenter [1,00 #8] |  | 3840 |  | 0
50 | EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS | 1.1.3.2.5
51 | ZONA DE CONTROL PREVIO | 1.1.3.2.5.1 | 40SS | SS52;SS53;SS54;SS56;SS57 | 2020-06-02 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 353.04 |  | 0
52 | ZONA DE CONTROL DE DESINFESSIÓN | 1.1.3.2.5.2 | 51SS |  | 2020-06-02 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 768.96 |  | 0
53 | ZONA CONTROL DE VESTUARIO | 1.1.3.2.5.3 | 51SS |  | 2020-06-02 |  | 1d | mason |  | 677.97 |  | 0
54 | ZONA DE TRABAJO | 1.1.3.2.5.4 | 51SS |  | 2020-06-02 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 381.31 |  | 0
55 | MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO | 1.1.3.2.6
56 | ZONAS DOTADAS DE AGUA, JABON, PAPEL SECANTE Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA AL 70% | 1.1.3.2.6.1 | 51SS |  | 2020-06-02 |  | 1d | mason |  | 241.12 |  | 0
57 | CONTENEDOR DE DESECHOS | 1.1.3.2.6.2 | 51SS |  | 2020-06-02 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 105.85 |  | 0
58 | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTROL DE COVID-19 | 1.1.3.2.7
59 | EQUIPAMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD | 1.1.3.2.7.1 | 38FS |  | 2020-06-03 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 576.56 |  | 0
60 | ARQUITECTURA | 1.2
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 1.2.1
62 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA - MEZCLA C: A 1:5 | 1.2.1.1 | 29FS | SS64+5d;FS68;FS77 | 2020-06-16 |  | 15d | painter |  | 1797.27 |  | 0
63 | TABIQUERIA ACUSTICA | 1.2.2
64 | TABIQUERIA ACUSTICA CON LANA ROCA E=6 MM, DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | 1.2.2.1 | 62SS+5d | SS66+2d;FS75;FS125;FS126;FS127;FS128;FF130;FF131;FF164;SS182;SS183;FS206 | 2020-06-21 |  | 15d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 5454.83 |  | 0
65 | TABIQUERIA DRYWALL | 1.2.3
66 | TABIQUERIA FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO DE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | 1.2.3.1 | 64SS+2d | FS104;FS105;FS107;FS109;FS110 | 2020-06-23 |  | 15d | carpenter [1,00 #8] |  | 992.23 |  | 0
67 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 1.2.4
68 | TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | 1.2.4.1 | 62FS | SS69+1d;SS70+1d;FS72;FS73 | 2020-07-01 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 1120.23 |  | 0
69 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | 1.2.4.2 | 68SS+1d |  | 2020-07-02 |  | 7d | painter [1,00 #8] |  | 295.73 |  | 0
70 | VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 - ANCHO 0.15 M. | 1.2.4.3 | 68SS+1d |  | 2020-07-02 |  | 7d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 197.97 |  | 0
71 | FALSO CIELORRASOS | 1.2.5
72 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | 1.2.5.1 | 68FS | FF120;FF121;FF122;FF123;FF160;FF161;FF162;FF178;FF179;FF180 | 2020-07-08 |  | 7d | painter |  | 2042.58 |  | 0
73 | FALSO CIELO RASO FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | 1.2.5.2 | 68FS |  | 2020-07-08 |  | 7d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 855.37 |  | 0
74 | FALSO CIELORASOS ACÚSTICO | 1.2.6
75 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL ACUSTICO CON LANA ROCA E=6MM, DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MAS | 1.2.6.1 | 64FS | FS143;FS144 | 2020-07-06 |  | 7d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 2797.8 |  | 0
76 | PISOS | 1.2.7
77 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE NUEVO PISO | 1.2.7.1 | 62FS | FS113;FS114;FS115;FS116 | 2020-07-01 |  | 4d | mason |  | 1411.01 |  | 0
78 | PISO FLOTANTE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | 1.2.7.2 | 104FS | FS82;FS83;FS84;FF87;FF88;FF89;FS90 | 2020-07-12 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 960.55 |  | 0
79 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE 60 CM X 60 CM | 1.2.7.3 | 104FS |  | 2020-07-12 |  | 4d | carpenter |  | 1656.74 |  | 0
80 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE 60 CM X 60 CM | 1.2.7.4 | 104FS |  | 2020-07-12 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 154.014 |  | 0
81 | CONTRAZOCALOS | 1.2.8
82 | CONTRAZOCALO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL H=5.8CM | 1.2.8.1 | 78FS |  | 2020-07-16 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 432.41 |  | 0
83 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE H=10 CM | 1.2.8.2 | 78FS |  | 2020-07-16 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 580.54 |  | 0
84 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE H=10 CM | 1.2.8.3 | 78FS |  | 2020-07-16 |  | 4d | carpenter |  | 81.36 |  | 0
85 | CARPINTERIA DE MADERA | 1.2.9
86 | PUERTAS | 1.2.9.1
87 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 1.00 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P1 | 1.2.9.1.1 | 78FS | FS93;FS94;FS96;FS97;FS98;FS99 | 2020-07-12 |  | 4d | carpenter |  | 1400 |  | 0
88 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 0.90 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P2 | 1.2.9.1.2 | 78FS |  | 2020-07-12 |  | 4d | foreman |  | 1300 |  | 0
89 | PUERTA ACUSTICA DE MADERA CEDRO O SIMILAR DE 0.87 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P3 | 1.2.9.1.3 | 78FS |  | 2020-07-12 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 1300 |  | 0
90 | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA | 1.2.9.1.4 | 78FS |  | 2020-07-16 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 172.35 |  | 0
91 | CARPINTERIA METALICA | 1.2.10
92 | VENTANAS | 1.2.10.1
93 | VENTANA CORREDIZA APILABLE DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.04 M SEGUN DETALLE TIPO V3 | 1.2.10.1.1 | 87FS | FS101 | 2020-07-16 |  | 2d | carpenter |  | 359.9 |  | 0
94 | COLOCACION DE VENTANAS | 1.2.10.1.2 | 87FS |  | 2020-07-16 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 128.44 |  | 0
95 | CERRAJERIA | 1.2.10.2
96 | CHAPA SIN MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | 1.2.10.2.1 | 87FS |  | 2020-07-16 |  | 2d | carpenter |  | 197.31 |  | 0
97 | MANILLÓN DOBLE DE ACERO INOXIDABLE L = 50CM (ESPESOR 1 1/4) | 1.2.10.2.2 | 87FS |  | 2020-07-16 |  | 2d | mason |  | 277.83 |  | 0
98 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHICA DE 3 1/2 X 3 1/2 | 1.2.10.2.3 | 87FS |  | 2020-07-16 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 198.16 |  | 0
99 | BISAGRA INVISIBLE DE PIVOTE 180° | 1.2.10.2.4 | 87FS |  | 2020-07-16 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 428.91 |  | 0
100 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | 1.2.11
101 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM | 1.2.11.1 | 93FS |  | 2020-07-18 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 301.66 |  | 0
102 | PINTURA | 1.2.12
103 | PINTURA EN INTERIORES | 1.2.12.1
104 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DE COLOR | 1.2.12.1.1 | 66FS | FS78;FS79;FS80 | 2020-07-08 |  | 4d | painter [1,00 #8] |  | 1891.77 |  | 0
105 | PINTURA EN DERRAMES, ANCHO =0.15M CON LATEX | 1.2.12.1.2 | 66FS |  | 2020-07-08 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 123.26 |  | 0
106 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR | 1.2.12.2
107 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR | 1.2.12.2.1 | 66FS |  | 2020-07-08 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 251.27 |  | 0
108 | PINTURA EN CIELORRASO Y FALSO CIELORRASO | 1.2.12.3
109 | PINTURA EN CIELORRASO SOBRE COLOR BLANCO | 1.2.12.3.1 | 66FS |  | 2020-07-08 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 57.03 |  | 0
110 | PINTURA EN FALSO CIELORRASO SOBRE PLACA DE FIBROCEMENTO COLOR BLANCO | 1.2.12.3.2 | 66FS |  | 2020-07-08 |  | 4d | mason |  | 1057.61 |  | 0
111 | OTRAS OBRAS | 1.2.13
112 | DINTELES DE CONCRETO ARMADO | 1.2.13.1
113 | CONCRETO EN DINTELES f'c=175 kg/cm2 | 1.2.13.1.1 | 77FS |  | 2020-07-05 |  | 1d | plasterer |  | 52.37 |  | 0
114 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES | 1.2.13.1.2 | 77FS |  | 2020-07-05 |  | 1d | foreman |  | 128.75 |  | 0
115 | ACERO EN DINTELES F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.2.13.1.3 | 77FS |  | 2020-07-05 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 86.91 |  | 0
116 | TABLERO DE ATENCIÓN EMPOTRADO DE MELAMINA DE 18MM 1.20 M X 0.45 M COLOR SENDA | 1.2.13.2 | 77FS |  | 2020-07-05 |  | 1d | mason |  | 211.53 |  | 0
117 | LIMPIEZA GENERAL FINAL | 1.2.13.3 | 224FS |  | 2020-07-30 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 187.27 |  | 0
118 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.3
119 | SALIDAS DE ILUMINACION | 1.3.1
120 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO DOWNLIGHT) | 1.3.1.1 | 72FS |  | 2020-07-12 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 406.7 |  | 0
121 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (LAMPARA COLGANTE TIPO E27) | 1.3.1.2 | 72FS |  | 2020-07-11 |  | 4d | painter [1,00 #8] |  | 1749.15 |  | 0
122 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO PANEL LED) | 1.3.1.3 | 72FS |  | 2020-07-12 |  | 3d | plasterer |  | 56.07 |  | 0
123 | SALIDA DE PARED - LUCES DE EMERGENCIA | 1.3.1.4 | 72FS |  | 2020-07-12 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 43.5 |  | 0
124 | SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES | 1.3.2
125 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR | 1.3.2.1 | 64FS | FS137 | 2020-07-06 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 366.96 |  | 0
126 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR | 1.3.2.2 | 64FS |  | 2020-07-06 |  | 2d | plasterer |  | 34.98 |  | 0
127 | SALIDAD P/TOMACORR. BIPOLAR DOBLE, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | 1.3.2.3 | 64FS |  | 2020-07-06 |  | 2d | mason |  | 519.6 |  | 0
128 | TOMA USB + TOMA UNIPERSONAL 2P + T LIVING LIGHT, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | 1.3.2.4 | 64FS |  | 2020-07-06 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1764.72 |  | 0
129 | TUBERIAS Y DUCTOS | 1.3.3
130 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | 1.3.3.1 | 64FS |  | 2020-06-29 |  | 7d | plumber [1,00 #8] |  | 668.25 |  | 0
131 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | 1.3.3.2 | 64FS |  | 2020-06-29 |  | 7d | plumber [1,00 #8] |  | 201.73 |  | 0
132 | CABLES Y CONDUCTORES | 1.3.4
133 | CONDUCTOR DE N2XOH - 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) | 1.3.4.1 | 137FS | SS134;SS135 | 2020-07-11 |  | 1d | welder |  | 294.81 |  | 0
134 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | 1.3.4.2 | 133SS |  | 2020-07-11 |  | 7d | plumber [1,00 #8] |  | 957.57 |  | 0
135 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 + 1 x 2.5mm2 (T) | 1.3.4.3 | 133SS | FS138;FS139;FS140;FS141 | 2020-07-11 |  | 7d | painter [1,00 #8] |  | 659.97 |  | 0
136 | TABLERO E INTERRUPTORES | 1.3.5
137 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | 1.3.5.1 | 125FS | FS133;FS166;FS167;FS168 | 2020-07-08 |  | 3d | plasterer |  | 114.08 |  | 0
138 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 32 A | 1.3.5.2 | 135FS |  | 2020-07-18 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 67.43 |  | 0
139 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 15 A | 1.3.5.3 | 135FS |  | 2020-07-18 |  | 3d | welder |  | 374.58 |  | 0
140 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 25 A 30m A | 1.3.5.4 | 135FS |  | 2020-07-18 |  | 3d | mason |  | 848.58 |  | 0
141 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 40 A 30m A | 1.3.5.5 | 135FS |  | 2020-07-18 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 186.43 |  | 0
142 | INSTALACION DE LUMINARIAS | 1.3.6
143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED CIRCULAR 30W BLANCO - EMPOTRADA | 1.3.6.1 | 75FS | FS170;FS171;FS172;FS173 | 2020-07-13 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 647.76 |  | 0
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED 15W E27 LUZ BLANCA | 1.3.6.2 | 75FS | FS145;FS146;FS147 | 2020-07-13 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 134.37 |  | 0
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED RECTANGULAR 24W BLANCO - ADOSADA | 1.3.6.3 | 144FS |  | 2020-07-17 |  | 4d | welder |  | 323.88 |  | 0
146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR 6 W BLANCO - ADOSADA | 1.3.6.4 | 144FS |  | 2020-07-17 |  | 4d | painter [1,00 #8] |  | 81.94 |  | 0
147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 40 W BLANCO - EMPOTRADO | 1.3.6.5 | 144FS | FS148 | 2020-07-17 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 160.97 |  | 0
148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED 70 lm - ADOSADO PARED | 1.3.6.6 | 147FS | FS150 | 2020-07-21 |  | 4d | plasterer |  | 442.44 |  | 0
149 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 1.3.7
150 | EXCAVACION DE HOYO DE 0.80x0.80x2.50 m TIERRA NORMAL | 1.3.7.1 | 148FS | FS151;FS152 | 2020-07-25 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 61.82 |  | 0
151 | POZO A TIERRA DE 6.5 OHMIOS | 1.3.7.2 | 150FS | FS154 | 2020-07-27 |  | 2d | welder |  | 1096.88 |  | 0
152 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE D=16 MM | 1.3.7.3 | 150FS |  | 2020-07-27 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 19.26 |  | 0
153 | PRUEBAS ELECTRICAS FINALES | 1.3.8
154 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO | 1.3.8.1 | 151FS | SS155;SS156;SS157 | 2020-07-29 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 137.81 |  | 0
155 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA | 1.3.8.2 | 154SS |  | 2020-07-29 |  | 1d | foreman |  | 103.15 |  | 0
156 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES | 1.3.8.3 | 154SS |  | 2020-07-29 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 240.7 |  | 0
157 | PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA | 1.3.8.4 | 154SS | FS221;FS223;FS224 | 2020-07-29 |  | 1d | welder |  | 481.41 |  | 0
158 | SISTEMA DE DETESSION CONTRA INCENDIO | 1.3.9
159 | SALIDAS PARA DETESSIÓN | 1.3.9.1
160 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO | 1.3.9.1.1 | 72FS |  | 2020-07-14 |  | 1d | painter [1,00 #8] |  | 138.36 |  | 0
161 | SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS | 1.3.9.1.2 | 72FS |  | 2020-07-14 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 45.92 |  | 0
162 | SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA | 1.3.9.1.3 | 72FS |  | 2020-07-14 |  | 1d | welder |  | 45.92 |  | 0
163 | TUBERIAS Y DUCTOS | 1.3.9.2
164 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | 1.3.9.2.1 | 64FS |  | 2020-07-05 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 105.89 |  | 0
165 | CABLES Y CONDUCTORES | 1.3.9.3
166 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | 1.3.9.3.1 | 137FS | FS185;FS186;FS187 | 2020-07-11 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 34.01 |  | 0
167 | COND. DE COBRE FPL-P DE 2x16 AWG | 1.3.9.3.2 | 137FS |  | 2020-07-11 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 17.49 |  | 0
168 | COND. DE COBRE CFM DE 2x16 AWG | 1.3.9.3.3 | 137FS |  | 2020-07-11 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 63.98 |  | 0
169 | ARTEFACTOS ELECTRONICOS | 1.3.9.4
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO DE EMERGENCIA (ESTACION MANUAL) | 1.3.9.4.1 | 143FS |  | 2020-07-17 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 80.97 |  | 0
171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO | 1.3.9.4.2 | 143FS |  | 2020-07-17 |  | 4d | mason |  | 80.97 |  | 0
172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO | 1.3.9.4.3 | 143FS |  | 2020-07-17 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 275.37 |  | 0
173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA | 1.3.9.4.4 | 143FS | FS175 | 2020-07-17 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 332.89 |  | 0
174 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO | 1.3.9.5
175 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | 1.3.9.5.1 | 173FS |  | 2020-07-21 |  | 1d | mason |  | 33.89 |  | 0
176 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO | 1.3.10
177 | SALIDAS DE COMPONENTES | 1.3.10.1
178 | SALIDA PARA CONDENSADOR INC. INSTALACION | 1.3.10.1.1 | 72FS |  | 2020-07-12 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 69.3 |  | 0
179 | SALIDA PARA VAPORIZADOR INC. INSTALACION | 1.3.10.1.2 | 72FS |  | 2020-07-12 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 138.6 |  | 0
180 | SALIDA PARA TERMOSTATO INC. INSTALACION | 1.3.10.1.3 | 72FS |  | 2020-07-12 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 138.6 |  | 0
181 | TUBERIAS Y DUCTOS | 1.3.10.2
182 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | 1.3.10.2.1 | 64SS |  | 2020-06-21 |  | 3d | foreman |  | 1483.99 |  | 0
183 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | 1.3.10.2.2 | 64SS |  | 2020-06-21 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 323.4 |  | 0
184 | CABLES Y CONDUCTORES | 1.3.10.3
185 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | 1.3.10.3.1 | 166FS | FS189;FS190;FS191 | 2020-07-14 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 189.2 |  | 0
186 | CONDUCTOR DE N2XOH - 3 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (N) | 1.3.10.3.2 | 166FS |  | 2020-07-14 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 1375.65 |  | 0
187 | CONDUCTOR COMUNICACIÓN 2 X 16 AWG SHIELDED | 1.3.10.3.3 | 166FS |  | 2020-07-14 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 701.77 |  | 0
188 | TABLERO E INTERRUPTORES | 1.3.10.4
189 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | 1.3.10.4.1 | 185FS |  | 2020-07-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 114.08 |  | 0
190 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 x 32 A | 1.3.10.4.2 | 185FS |  | 2020-07-17 |  | 1d | mason |  | 242.86 |  | 0
191 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 40 A 30m A | 1.3.10.4.3 | 185FS |  | 2020-07-17 |  | 1d | welder |  | 742.86 |  | 0
192 | INSTALACIONES MECANICAS | 1.4
193 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRV | 1.4.1
194 | TUBERIAS Y ASSESORIOS | 1.4.1.1
195 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6.35 mm - 1/4 (INST.MEC.) | 1.4.1.1.1 | 212FS | SS196;SS197;SS198;SS199;SS200;SS201 | 2020-07-18 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 230.54 |  | 0
196 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 9.52 mm - 3/8 (INST.MEC.) | 1.4.1.1.2 | 195SS | SS204 | 2020-07-18 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 1986.44 |  | 0
197 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 12.70 mm - 1/2 (INST.MEC.) | 1.4.1.1.3 | 195SS |  | 2020-07-18 |  | 4d | welder |  | 336.12 |  | 0
198 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 15.88 mm - 5/8 (INST.MEC.) | 1.4.1.1.4 | 195SS |  | 2020-07-18 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 209.95 |  | 0
199 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 19.05 mm - 3/4 (INST.MEC.) | 1.4.1.1.5 | 195SS |  | 2020-07-18 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 3071.58 |  | 0
200 | ASSESORIOS PARA RED DE REFRIGERACIÓN (CODOS, REDUSSIONES, BRANCH) | 1.4.1.1.6 | 195SS |  | 2020-07-18 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 917.21 |  | 0
201 | CANALETA DECORATIVA PARA TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO BLANCO 65X50 MM | 1.4.1.1.7 | 195SS |  | 2020-07-18 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1181.26 |  | 0
202 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VRV | 1.4.1.2
203 | UNIDAD CONDENSADORA (SOLO FRIO) | 1.4.1.2.1
204 | EQUIPO CONDENSADOR (76400 BTU/h, 572 KWA-380V-3F-60HZ) | 1.4.1.2.1.1 | 196SS | FS214;FS215;FS216;FS217;FS218 | 2020-07-18 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 9918 |  | 0
205 | UNIDADES INTERIORES | 1.4.1.2.2
206 | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 12000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | 1.4.1.2.2.1 | 64FS | SS207;SS209 | 2020-07-06 |  | 6d | welder |  | 2455.2 |  | 0
207 | EQUIPO TIPO CASSETTE CIRCULAR 360° 18000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | 1.4.1.2.2.2 | 206SS |  | 2020-07-06 |  | 6d | plumber [1,00 #8] |  | 3983.6 |  | 0
208 | INSTALACION DE SISTEMA VRV | 1.4.1.3
209 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR VRV | 1.4.1.3.1 | 206SS | FS210;FS211;FS212 | 2020-07-06 |  | 6d | welder |  | 345.41 |  | 0
210 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS EVAPORADORES VRV | 1.4.1.3.2 | 209FS |  | 2020-07-12 |  | 6d | plumber [1,00 #8] |  | 690.82 |  | 0
211 | FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA CONDENSADOR VRV | 1.4.1.3.3 | 209FS |  | 2020-07-12 |  | 6d | steel worker [1,00 #8] |  | 862.25 |  | 0
212 | CABLEADO DE COMUNICACIÓN - CONDENSADOR A EVAPORADORES | 1.4.1.3.4 | 209FS | FS195 | 2020-07-12 |  | 6d | plumber [1,00 #8] |  | 1500 |  | 0
213 | VARIOS | 1.4.1.4
214 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A | 1.4.1.4.1 | 204FS |  | 2020-07-20 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 600 |  | 0
215 | TERMOSTATO DIGITAL | 1.4.1.4.2 | 204FS |  | 2020-07-20 |  | 4d | welder |  | 1108.62 |  | 0
216 | PULSADOR ON/OFF | 1.4.1.4.3 | 204FS |  | 2020-07-20 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 440.78 |  | 0
217 | PRUEBAS DE UNIDADES CONDENSADORAS VRV | 1.4.1.4.4 | 204FS |  | 2020-07-20 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 1200 |  | 0
218 | PRUEBAS DE EQUIPOS DE UNIDADES INTERIORES | 1.4.1.4.5 | 204FS |  | 2020-07-20 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 1500 |  | 0
219 | SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | 1.5
220 | SEÑAL AUTOADHESIVAS | 1.5.1
221 | SEÑAL AUTOADHESIVAS FOTOLUMINICENTES | 1.5.1.1 | 157FS |  | 2020-07-30 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 377.64 |  | 0
222 | IMPLEMENTACIÓN | 1.5.2
223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR | 1.5.2.1 | 157FS |  | 2020-07-30 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 117.48 |  | 0
224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | 1.5.2.2 | 157FS | FF117 | 2020-07-30 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 47.38 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32
7 | welder | Renewable | 8 people | 0 | 35
8 | plasterer | Renewable | 9 people | 0 | 26
9 | foreman | Renewable | 1 people | 0 | 52.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | PROYECTO UNDAR: BIBLIOTECA
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES GENERALES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALMACEN Y GUARDIANIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | CARTEL DE OBRA CON BANNER DE GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES DE MADERA DE 1.50 X 2.10 M SEGUN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL DE TELA SINTETICA ALREDEDOR DE LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
9 | TRANSPORTE DE MATERIALES A CAMPUS UNIVERSITARIO UNDAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | TRABAJOS PRELIMINARES
11 | DEMOLICIONES
12 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO EXISTENTE |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
13 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
14 | DEMOLICIÓN DE CONTRAZOCALO DE CONCRETO PULIDO H=0.10 CM EXISTENTE |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
15 | DESMONTAJES
16 | DESMONTAJE DE TABIQUE DRYWALL EXISTENTE |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
17 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
18 | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
19 | DESMONTAJES DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
20 | DESMONTAJES DE LUMINARIAS EXISTENTES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
21 | REMOCIÓN Y TRASLADO DE MUEBLES, ESTANTES Y REPISAS EXISTENTES (DENTRO DE LA INSTITUCIÓN) |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
22 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
23 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
25 | RESANES
26 | PICADO Y RESANE DE MUROS PARA EMPODRADO DE TUBERIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | LIMPIEZA Y TRAZOS
28 | LIMPIEZA DE ZONA A INTERVENIR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | SEGURIDAD Y SALUD
31 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
32 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
37 | ELABORACION DE DOCUMENTOS
38 | ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | TRABAJOS PRELIMINARES
40 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
41 | SENSIBILAZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA |  | standard - skewed right | 77.7778 | 100 | 133.3333
42 | IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
43 | PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA-COVID-19 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
44 | EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
45 | EVALUACIÓN DE DESCARTE |  | standard - skewed right | 66.6667 | 100 | 155.5556
46 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 |  | standard - skewed right | 66.6667 | 100 | 144.4444
47 | PANELES INFORMATIVOS COVID-19 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
48 | SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL HASTA LA OBRA |  | standard - skewed right | 88.8889 | 100 | 133.3333
49 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL |  | standard - skewed right | 60 | 100 | 150
50 | EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
51 | ZONA DE CONTROL PREVIO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
52 | ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
53 | ZONA CONTROL DE VESTUARIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | ZONA DE TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO
56 | ZONAS DOTADAS DE AGUA, JABON, PAPEL SECANTE Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA AL 70% |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
57 | CONTENEDOR DE DESECHOS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
58 | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTROL DE COVID-19
59 | EQUIPAMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
60 | ARQUITECTURA
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
62 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA - MEZCLA C: A 1:5 |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
63 | TABIQUERIA ACUSTICA
64 | TABIQUERIA ACUSTICA CON LANA ROCA E=6 MM, DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
65 | TABIQUERIA DRYWALL
66 | TABIQUERIA FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO DE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
67 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
68 | TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 |  | standard - skewed left | 35.7143 | 100 | 157.1429
69 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 |  | standard - no risk | 71.4286 | 100 | 128.5714
70 | VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 - ANCHO 0.15 M. |  | standard - no risk | 85.7143 | 100 | 114.2857
71 | FALSO CIELORRASOS
72 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO |  | standard - skewed left | 35.7143 | 100 | 157.1429
73 | FALSO CIELO RASO FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM |  | standard - skewed left | 28.5714 | 100 | 128.5714
74 | FALSO CIELORASOS ACÚSTICO
75 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL ACUSTICO CON LANA ROCA E=6MM, DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MAS |  | standard - no risk | 57.1429 | 100 | 142.8571
76 | PISOS
77 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE NUEVO PISO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
78 | PISO FLOTANTE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
79 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE 60 CM X 60 CM |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
80 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE 60 CM X 60 CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | CONTRAZOCALOS
82 | CONTRAZOCALO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL H=5.8CM |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
83 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE H=10 CM |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
84 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE H=10 CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | CARPINTERIA DE MADERA
86 | PUERTAS
87 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 1.00 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P1 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
88 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 0.90 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P2 |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 125
89 | PUERTA ACUSTICA DE MADERA CEDRO O SIMILAR DE 0.87 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P3 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
90 | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | CARPINTERIA METALICA
92 | VENTANAS
93 | VENTANA CORREDIZA APILABLE DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.04 M SEGUN DETALLE TIPO V3 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
94 | COLOCACION DE VENTANAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
95 | CERRAJERIA
96 | CHAPA SIN MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
97 | MANILLÓN DOBLE DE ACERO INOXIDABLE L = 50CM (ESPESOR 1 1/4) |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
98 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHICA DE 3 1/2 X 3 1/2 |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 225
99 | BISAGRA INVISIBLE DE PIVOTE 180° |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
100 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
101 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
102 | PINTURA
103 | PINTURA EN INTERIORES
104 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DE COLOR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
105 | PINTURA EN DERRAMES, ANCHO =0.15M CON LATEX |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
106 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR
107 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
108 | PINTURA EN CIELORRASO Y FALSO CIELORRASO
109 | PINTURA EN CIELORRASO SOBRE COLOR BLANCO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
110 | PINTURA EN FALSO CIELORRASO SOBRE PLACA DE FIBROCEMENTO COLOR BLANCO |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
111 | OTRAS OBRAS
112 | DINTELES DE CONCRETO ARMADO
113 | CONCRETO EN DINTELES f'c=175 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
114 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | ACERO EN DINTELES F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
116 | TABLERO DE ATENCIÓN EMPOTRADO DE MELAMINA DE 18MM 1.20 M X 0.45 M COLOR SENDA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
117 | LIMPIEZA GENERAL FINAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
118 | INSTALACIONES ELECTRICAS
119 | SALIDAS DE ILUMINACION
120 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO DOWNLIGHT) |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
121 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (LAMPARA COLGANTE TIPO E27) |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
122 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO PANEL LED) |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
123 | SALIDA DE PARED - LUCES DE EMERGENCIA |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 133.3333
124 | SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
125 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
126 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
127 | SALIDAD P/TOMACORR. BIPOLAR DOBLE, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
128 | TOMA USB + TOMA UNIPERSONAL 2P + T LIVING LIGHT, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 150
129 | TUBERIAS Y DUCTOS
130 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO |  | standard - no risk | 42.8571 | 100 | 157.1429
131 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO |  | standard - no risk | 57.1429 | 100 | 142.8571
132 | CABLES Y CONDUCTORES
133 | CONDUCTOR DE N2XOH - 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 |  | standard - no risk | 28.5714 | 100 | 171.4286
135 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 + 1 x 2.5mm2 (T) |  | standard - skewed left | 57.1429 | 100 | 114.2857
136 | TABLERO E INTERRUPTORES
137 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS |  | standard - skewed left | 8.33 | 100 | 166.67
138 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 32 A |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
139 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 15 A |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
140 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 25 A 30m A |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 166.6667
141 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 40 A 30m A |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 166.6667
142 | INSTALACION DE LUMINARIAS
143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED CIRCULAR 30W BLANCO - EMPOTRADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED 15W E27 LUZ BLANCA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED RECTANGULAR 24W BLANCO - ADOSADA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR 6 W BLANCO - ADOSADA |  | standard - skewed left | 6.25 | 100 | 175
147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 40 W BLANCO - EMPOTRADO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 125
148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED 70 lm - ADOSADO PARED |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 125
149 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
150 | EXCAVACION DE HOYO DE 0.80x0.80x2.50 m TIERRA NORMAL |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
151 | POZO A TIERRA DE 6.5 OHMIOS |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
152 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE D=16 MM |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
153 | PRUEBAS ELECTRICAS FINALES
154 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
155 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
156 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
157 | PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
158 | SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO
159 | SALIDAS PARA DETECCIÓN
160 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
161 | SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
162 | SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
163 | TUBERIAS Y DUCTOS
164 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
165 | CABLES Y CONDUCTORES
166 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 183.3333
167 | COND. DE COBRE FPL-P DE 2x16 AWG |  | standard - symmetric | 16.6667 | 100 | 183.3333
168 | COND. DE COBRE CFM DE 2x16 AWG |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 183.3333
169 | ARTEFACTOS ELECTRONICOS
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO DE EMERGENCIA (ESTACION MANUAL) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA |  | standard - symmetric | 75 | 100 | 125
174 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
175 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
176 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
177 | SALIDAS DE COMPONENTES
178 | SALIDA PARA CONDENSADOR INC. INSTALACION |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
179 | SALIDA PARA VAPORIZADOR INC. INSTALACION |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
180 | SALIDA PARA TERMOSTATO INC. INSTALACION |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
181 | TUBERIAS Y DUCTOS
182 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 133.3333
183 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
184 | CABLES Y CONDUCTORES
185 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
186 | CONDUCTOR DE N2XOH - 3 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (N) |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
187 | CONDUCTOR COMUNICACIÓN 2 X 16 AWG SHIELDED |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
188 | TABLERO E INTERRUPTORES
189 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
190 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 x 32 A |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
191 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 40 A 30m A |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
192 | INSTALACIONES MECANICAS
193 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRV
194 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
195 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6.35 mm - 1/4 (INST.MEC.) |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
196 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 9.52 mm - 3/8 (INST.MEC.) |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
197 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 12.70 mm - 1/2 (INST.MEC.) |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
198 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 15.88 mm - 5/8 (INST.MEC.) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
199 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 19.05 mm - 3/4 (INST.MEC.) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
200 | ACCESORIOS PARA RED DE REFRIGERACIÓN (CODOS, REDUCCIONES, BRANCH) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
201 | CANALETA DECORATIVA PARA TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO BLANCO 65X50 MM |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
202 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VRV
203 | UNIDAD CONDENSADORA (SOLO FRIO)
204 | EQUIPO CONDENSADOR (76400 BTU/h, 572 KWA-380V-3F-60HZ) |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
205 | UNIDADES INTERIORES
206 | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 12000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
207 | EQUIPO TIPO CASSETTE CIRCULAR 360° 18000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
208 | INSTALACION DE SISTEMA VRV
209 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR VRV |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
210 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS EVAPORADORES VRV |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
211 | FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA CONDENSADOR VRV |  | standard - symmetric | 66.6667 | 100 | 133.3333
212 | CABLEADO DE COMUNICACIÓN - CONDENSADOR A EVAPORADORES |  | standard - symmetric | 83.3333 | 100 | 116.6667
213 | VARIOS
214 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
215 | TERMOSTATO DIGITAL |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
216 | PULSADOR ON/OFF |  | standard - symmetric | 16.6667 | 100 | 183.3333
217 | PRUEBAS DE UNIDADES CONDENSADORAS VRV |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
218 | PRUEBAS DE EQUIPOS DE UNIDADES INTERIORES |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 133.3333
219 | SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
220 | SEÑAL AUTOADHESIVAS
221 | SEÑAL AUTOADHESIVAS FOTOLUMINICENTES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
222 | IMPLEMENTACIÓN
223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2020-07-22 |  | TP Name | Preparation1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO UNDAR: BIBLIOTECA
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES GENERALES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2020-06-01 | 1d | [5 empty] | 735.19 |  | 100%
6 | CARTEL DE OBRA CON BANNER DE GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES DE MADERA DE 1.50 X 2.10 M SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2020-06-01 | 2d | [5 empty] | 220.37 |  | 100%
7 | INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL DE TELA SINTETICA ALREDEDOR DE LA OBRA | [9 empty] | 2020-06-03 | 1d | [5 empty] | 112.07 |  | 100%
8 | FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
9 | TRANSPORTE DE MATERIALES A CAMPUS UNIVERSITARIO UNDAR | [9 empty] | 2020-06-04 | 1d | [5 empty] | 2097.74 |  | 100%
10 | TRABAJOS PRELIMINARES
11 | DEMOLICIONES
12 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 4d | [5 empty] | 72.79 |  | 100%
13 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 5d | [5 empty] | 558.84 |  | 100%
14 | DEMOLICIÓN DE CONTRAZOCALO DE CONCRETO PULIDO H=0.10 CM EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 5d | [5 empty] | 300.11 |  | 100%
15 | DESMONTAJES
16 | DESMONTAJE DE TABIQUE DRYWALL EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 383.91 |  | 100%
17 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 168.42 |  | 100%
18 | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 145.29 |  | 100%
19 | DESMONTAJES DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 112.28 |  | 100%
20 | DESMONTAJES DE LUMINARIAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 202.75 |  | 100%
21 | REMOCIÓN Y TRASLADO DE MUEBLES, ESTANTES Y REPISAS EXISTENTES (DENTRO DE LA INSTITUCIÓN) | [9 empty] | 2020-06-08 | 4d | [5 empty] | 200 |  | 100%
22 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
23 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 2d | [5 empty] | 132.31 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 2d | [5 empty] | 381.41 |  | 100%
25 | RESANES
26 | PICADO Y RESANE DE MUROS PARA EMPODRADO DE TUBERIAS | [9 empty] | 2020-06-08 | 4d | [5 empty] | 834.64 |  | 100%
27 | LIMPIEZA Y TRAZOS
28 | LIMPIEZA DE ZONA A INTERVENIR | [9 empty] | 2020-06-14 | 1d | [5 empty] | 156.62 |  | 100%
29 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2020-06-14 | 2d | [5 empty] | 157.51 |  | 100%
30 | SEGURIDAD Y SALUD
31 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
32 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 1196.4 |  | 100%
33 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 660 |  | 100%
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2020-06-03 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
35 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-03 | 2d | [5 empty] | 460 |  | 100%
36 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
37 | ELABORACION DE DOCUMENTOS
38 | ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-02 | 3d | [5 empty] | 500 |  | 100%
39 | TRABAJOS PRELIMINARES
40 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA | [9 empty] | 2020-06-02 | 45d | [5 empty] | 740.8 |  | 100%
41 | SENSIBILAZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA | [9 empty] | 2020-06-05 | 45d | [5 empty] | 205.5 |  | 100%
42 | IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
43 | PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA-COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-05 | 1d | [5 empty] | 1851.2 |  | 100%
44 | EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
45 | EVALUACIÓN DE DESCARTE | [9 empty] | 2020-06-05 | 45d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
46 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-06 | 45d | [5 empty] | 44 |  | 100%
47 | PANELES INFORMATIVOS COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-07 | 1d | [5 empty] | 63 |  | 100%
48 | SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL HASTA LA OBRA | [9 empty] | 2020-06-02 | 45d | [5 empty] | 2400 |  | 100%
49 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL | [9 empty] | 2020-06-02 | 50d | [5 empty] | 3840 |  | 100%
50 | EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
51 | ZONA DE CONTROL PREVIO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 353.04 |  | 100%
52 | ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 768.96 |  | 100%
53 | ZONA CONTROL DE VESTUARIO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 677.97 |  | 100%
54 | ZONA DE TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 381.31 |  | 100%
55 | MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO
56 | ZONAS DOTADAS DE AGUA, JABON, PAPEL SECANTE Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA AL 70% | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 241.12 |  | 100%
57 | CONTENEDOR DE DESECHOS | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 105.85 |  | 100%
58 | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTROL DE COVID-19
59 | EQUIPAMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2020-06-05 | 1d | [5 empty] | 576.56 |  | 100%
60 | ARQUITECTURA
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
62 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA - MEZCLA C: A 1:5 | [9 empty] | 2020-06-16 | 15d | [5 empty] | 1797.27 |  | 100%
63 | TABIQUERIA ACUSTICA
64 | TABIQUERIA ACUSTICA CON LANA ROCA E=6 MM, DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | [9 empty] | 2020-06-21 | 15d | [5 empty] | 5454.83 |  | 100%
65 | TABIQUERIA DRYWALL
66 | TABIQUERIA FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO DE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-06-23 | 15d | [5 empty] | 992.23 |  | 100%
67 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
68 | TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | [9 empty] | 2020-07-04 | 7d | [5 empty] | 1120.23 |  | 100%
69 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | [9 empty] | 2020-07-05 | 7d | [5 empty] | 295.73 |  | 100%
70 | VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 - ANCHO 0.15 M. | [9 empty] | 2020-07-05 | 7d | [5 empty] | 197.97 |  | 100%
71 | FALSO CIELORRASOS
72 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | [9 empty] | 2020-07-11 | 7d | [5 empty] | 2042.58 |  | 100%
73 | FALSO CIELO RASO FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-07-11 | 8d | [5 empty] | 760.3289 |  | 89%
74 | FALSO CIELORASOS ACÚSTICO
75 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL ACUSTICO CON LANA ROCA E=6MM, DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MAS | [9 empty] | 2020-07-06 | 7d | [5 empty] | 2797.8 |  | 100%
76 | PISOS
77 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE NUEVO PISO | [9 empty] | 2020-07-04 | 4d | [5 empty] | 1411.01 |  | 100%
78 | PISO FLOTANTE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 960.55 |  | 100%
79 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE 60 CM X 60 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1656.74 |  | 100%
80 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE 60 CM X 60 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 154.014 |  | 100%
81 | CONTRAZOCALOS
82 | CONTRAZOCALO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL H=5.8CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 4d | [5 empty] | 432.41 |  | 100%
83 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE H=10 CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 5d | [5 empty] | 414.6714 |  | 71%
84 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE H=10 CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 4d | [5 empty] | 81.36 |  | 100%
85 | CARPINTERIA DE MADERA
86 | PUERTAS
87 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 1.00 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P1 | [9 empty] | 2020-07-10 | 6d | [5 empty] | 1400 |  | 100%
88 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 0.90 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P2 | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
89 | PUERTA ACUSTICA DE MADERA CEDRO O SIMILAR DE 0.87 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P3 | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
90 | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA | [9 empty] | 2020-07-16 | 1d | [5 empty] | 172.35 |  | 100%
91 | CARPINTERIA METALICA
92 | VENTANAS
93 | VENTANA CORREDIZA APILABLE DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.04 M SEGUN DETALLE TIPO V3 | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 359.9 |  | 100%
94 | COLOCACION DE VENTANAS | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 128.44 |  | 100%
95 | CERRAJERIA
96 | CHAPA SIN MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 197.31 |  | 100%
97 | MANILLÓN DOBLE DE ACERO INOXIDABLE L = 50CM (ESPESOR 1 1/4) | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 277.83 |  | 100%
98 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHICA DE 3 1/2 X 3 1/2 | [9 empty] | 2020-07-16 | 5d | [5 empty] | 198.16 |  | 100%
99 | BISAGRA INVISIBLE DE PIVOTE 180° | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 428.91 |  | 100%
100 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
101 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM | [9 empty] | 2020-07-18 | 3d | [5 empty] | 301.66 |  | 100%
102 | PINTURA
103 | PINTURA EN INTERIORES
104 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DE COLOR | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 1891.77 |  | 100%
105 | PINTURA EN DERRAMES, ANCHO =0.15M CON LATEX | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 123.26 |  | 100%
106 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR
107 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 251.27 |  | 100%
108 | PINTURA EN CIELORRASO Y FALSO CIELORRASO
109 | PINTURA EN CIELORRASO SOBRE COLOR BLANCO | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 57.03 |  | 100%
110 | PINTURA EN FALSO CIELORRASO SOBRE PLACA DE FIBROCEMENTO COLOR BLANCO | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 1057.61 |  | 100%
111 | OTRAS OBRAS
112 | DINTELES DE CONCRETO ARMADO
113 | CONCRETO EN DINTELES f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2020-07-08 | 5d | [5 empty] | 52.37 |  | 100%
114 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 128.75 |  | 100%
115 | ACERO EN DINTELES F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 86.91 |  | 100%
116 | TABLERO DE ATENCIÓN EMPOTRADO DE MELAMINA DE 18MM 1.20 M X 0.45 M COLOR SENDA | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 211.53 |  | 100%
117 | LIMPIEZA GENERAL FINAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | INSTALACIONES ELECTRICAS
119 | SALIDAS DE ILUMINACION
120 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO DOWNLIGHT) | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 406.7 |  | 100%
121 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (LAMPARA COLGANTE TIPO E27) | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 1749.15 |  | 100%
122 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO PANEL LED) | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 56.07 |  | 100%
123 | SALIDA DE PARED - LUCES DE EMERGENCIA | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 43.5 |  | 100%
124 | SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
125 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 366.96 |  | 100%
126 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2020-07-06 | 4d | [5 empty] | 34.98 |  | 100%
127 | SALIDAD P/TOMACORR. BIPOLAR DOBLE, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 519.6 |  | 100%
128 | TOMA USB + TOMA UNIPERSONAL 2P + T LIVING LIGHT, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 1764.72 |  | 100%
129 | TUBERIAS Y DUCTOS
130 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-29 | 7d | [5 empty] | 668.25 |  | 100%
131 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-29 | 7d | [5 empty] | 201.73 |  | 100%
132 | CABLES Y CONDUCTORES
133 | CONDUCTOR DE N2XOH - 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) | [9 empty] | 2020-07-14 | 4d | [5 empty] | 294.81 |  | 100%
134 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-14 | 7d | [5 empty] | 957.57 |  | 100%
135 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 + 1 x 2.5mm2 (T) | [9 empty] | 2020-07-14 | 7d | [5 empty] | 659.97 |  | 100%
136 | TABLERO E INTERRUPTORES
137 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | [9 empty] | 2020-07-08 | 6d | [5 empty] | 114.08 |  | 100%
138 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 32 A | [9 empty] | 2020-07-21 | 2d | [5 empty] | 44.9533 |  | 66.67%
139 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 15 A | [9 empty] | 2020-07-21 | 2d | [5 empty] | 249.72 |  | 66.67%
140 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 25 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-21 | 2d | [5 empty] | 565.72 |  | 66.67%
141 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 40 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-21 | 2d | [5 empty] | 124.2867 |  | 66.67%
142 | INSTALACION DE LUMINARIAS
143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED CIRCULAR 30W BLANCO - EMPOTRADA | [9 empty] | 2020-07-13 | 4d | [5 empty] | 647.76 |  | 100%
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED 15W E27 LUZ BLANCA | [9 empty] | 2020-07-13 | 7d | [5 empty] | 134.37 |  | 100%
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED RECTANGULAR 24W BLANCO - ADOSADA | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 242.91 |  | 75%
146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR 6 W BLANCO - ADOSADA | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 61.455 |  | 75%
147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 40 W BLANCO - EMPOTRADO | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 120.7275 |  | 75%
148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED 70 lm - ADOSADO PARED | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
150 | EXCAVACION DE HOYO DE 0.80x0.80x2.50 m TIERRA NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | POZO A TIERRA DE 6.5 OHMIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE D=16 MM | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | PRUEBAS ELECTRICAS FINALES
154 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
155 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO
159 | SALIDAS PARA DETECCIÓN
160 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.36 |  | 100%
161 | SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS | [9 empty] | 2020-07-17 | 1d | [5 empty] | 45.92 |  | 100%
162 | SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA | [9 empty] | 2020-07-17 | 1d | [5 empty] | 45.92 |  | 100%
163 | TUBERIAS Y DUCTOS
164 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-07-05 | 1d | [5 empty] | 105.89 |  | 100%
165 | CABLES Y CONDUCTORES
166 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-14 | 3d | [5 empty] | 34.01 |  | 100%
167 | COND. DE COBRE FPL-P DE 2x16 AWG | [9 empty] | 2020-07-14 | 5d | [5 empty] | 17.49 |  | 100%
168 | COND. DE COBRE CFM DE 2x16 AWG | [9 empty] | 2020-07-14 | 3d | [5 empty] | 63.98 |  | 100%
169 | ARTEFACTOS ELECTRONICOS
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO DE EMERGENCIA (ESTACION MANUAL) | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 80.97 |  | 100%
171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 80.97 |  | 100%
172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 275.37 |  | 100%
173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 332.89 |  | 100%
174 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
175 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | [9 empty] | 2020-07-21 | 1d | [5 empty] | 33.89 |  | 100%
176 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
177 | SALIDAS DE COMPONENTES
178 | SALIDA PARA CONDENSADOR INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 69.3 |  | 100%
179 | SALIDA PARA VAPORIZADOR INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.6 |  | 100%
180 | SALIDA PARA TERMOSTATO INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.6 |  | 100%
181 | TUBERIAS Y DUCTOS
182 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-21 | 3d | [5 empty] | 1483.99 |  | 100%
183 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-21 | 3d | [5 empty] | 323.4 |  | 100%
184 | CABLES Y CONDUCTORES
185 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 189.2 |  | 100%
186 | CONDUCTOR DE N2XOH - 3 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (N) | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 1375.65 |  | 100%
187 | CONDUCTOR COMUNICACIÓN 2 X 16 AWG SHIELDED | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 701.77 |  | 100%
188 | TABLERO E INTERRUPTORES
189 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 114.08 |  | 100%
190 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 x 32 A | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 242.86 |  | 100%
191 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 40 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 742.86 |  | 100%
192 | INSTALACIONES MECANICAS
193 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRV
194 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
195 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6.35 mm - 1/4 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 3d | [5 empty] | 172.905 |  | 75%
196 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 9.52 mm - 3/8 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 3d | [5 empty] | 1489.83 |  | 75%
197 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 12.70 mm - 1/2 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 3d | [5 empty] | 252.09 |  | 75%
198 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 15.88 mm - 5/8 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 209.95 |  | 100%
199 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 19.05 mm - 3/4 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 3071.58 |  | 100%
200 | ACCESORIOS PARA RED DE REFRIGERACIÓN (CODOS, REDUCCIONES, BRANCH) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 917.21 |  | 100%
201 | CANALETA DECORATIVA PARA TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO BLANCO 65X50 MM | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 1181.26 |  | 100%
202 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VRV
203 | UNIDAD CONDENSADORA (SOLO FRIO)
204 | EQUIPO CONDENSADOR (76400 BTU/h, 572 KWA-380V-3F-60HZ) | [9 empty] | 2020-07-18 | 2d | [5 empty] | 9918 |  | 100%
205 | UNIDADES INTERIORES
206 | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 12000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 2455.2 |  | 100%
207 | EQUIPO TIPO CASSETTE CIRCULAR 360° 18000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 3983.6 |  | 100%
208 | INSTALACION DE SISTEMA VRV
209 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR VRV | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 345.41 |  | 100%
210 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS EVAPORADORES VRV | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 690.82 |  | 100%
211 | FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA CONDENSADOR VRV | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 862.25 |  | 100%
212 | CABLEADO DE COMUNICACIÓN - CONDENSADOR A EVAPORADORES | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
213 | VARIOS
214 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 450 |  | 75%
215 | TERMOSTATO DIGITAL | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 831.465 |  | 75%
216 | PULSADOR ON/OFF | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 440.78 |  | 100%
217 | PRUEBAS DE UNIDADES CONDENSADORAS VRV | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
218 | PRUEBAS DE EQUIPOS DE UNIDADES INTERIORES | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
219 | SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
220 | SEÑAL AUTOADHESIVAS
221 | SEÑAL AUTOADHESIVAS FOTOLUMINICENTES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
222 | IMPLEMENTACIÓN
223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2020-07-23 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO UNDAR: BIBLIOTECA
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES GENERALES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2020-06-01 | 1d | [5 empty] | 735.19 |  | 100%
6 | CARTEL DE OBRA CON BANNER DE GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES DE MADERA DE 1.50 X 2.10 M SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2020-06-01 | 2d | [5 empty] | 220.37 |  | 100%
7 | INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL DE TELA SINTETICA ALREDEDOR DE LA OBRA | [9 empty] | 2020-06-03 | 1d | [5 empty] | 112.07 |  | 100%
8 | FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
9 | TRANSPORTE DE MATERIALES A CAMPUS UNIVERSITARIO UNDAR | [9 empty] | 2020-06-04 | 1d | [5 empty] | 2097.74 |  | 100%
10 | TRABAJOS PRELIMINARES
11 | DEMOLICIONES
12 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 4d | [5 empty] | 72.79 |  | 100%
13 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 5d | [5 empty] | 558.84 |  | 100%
14 | DEMOLICIÓN DE CONTRAZOCALO DE CONCRETO PULIDO H=0.10 CM EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 5d | [5 empty] | 300.11 |  | 100%
15 | DESMONTAJES
16 | DESMONTAJE DE TABIQUE DRYWALL EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 383.91 |  | 100%
17 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 168.42 |  | 100%
18 | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 145.29 |  | 100%
19 | DESMONTAJES DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 112.28 |  | 100%
20 | DESMONTAJES DE LUMINARIAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 202.75 |  | 100%
21 | REMOCIÓN Y TRASLADO DE MUEBLES, ESTANTES Y REPISAS EXISTENTES (DENTRO DE LA INSTITUCIÓN) | [9 empty] | 2020-06-08 | 4d | [5 empty] | 200 |  | 100%
22 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
23 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 2d | [5 empty] | 132.31 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 2d | [5 empty] | 381.41 |  | 100%
25 | RESANES
26 | PICADO Y RESANE DE MUROS PARA EMPODRADO DE TUBERIAS | [9 empty] | 2020-06-08 | 4d | [5 empty] | 834.64 |  | 100%
27 | LIMPIEZA Y TRAZOS
28 | LIMPIEZA DE ZONA A INTERVENIR | [9 empty] | 2020-06-14 | 1d | [5 empty] | 156.62 |  | 100%
29 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2020-06-14 | 2d | [5 empty] | 157.51 |  | 100%
30 | SEGURIDAD Y SALUD
31 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
32 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 1196.4 |  | 100%
33 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 660 |  | 100%
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2020-06-03 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
35 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-03 | 2d | [5 empty] | 460 |  | 100%
36 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
37 | ELABORACION DE DOCUMENTOS
38 | ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-02 | 3d | [5 empty] | 500 |  | 100%
39 | TRABAJOS PRELIMINARES
40 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA | [9 empty] | 2020-06-02 | 45d | [5 empty] | 740.8 |  | 100%
41 | SENSIBILAZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA | [9 empty] | 2020-06-05 | 45d | [5 empty] | 205.5 |  | 100%
42 | IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
43 | PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA-COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-05 | 1d | [5 empty] | 1851.2 |  | 100%
44 | EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
45 | EVALUACIÓN DE DESCARTE | [9 empty] | 2020-06-05 | 45d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
46 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-06 | 45d | [5 empty] | 44 |  | 100%
47 | PANELES INFORMATIVOS COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-07 | 1d | [5 empty] | 63 |  | 100%
48 | SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL HASTA LA OBRA | [9 empty] | 2020-06-02 | 45d | [5 empty] | 2400 |  | 100%
49 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL | [9 empty] | 2020-06-02 | 50d | [5 empty] | 3840 |  | 100%
50 | EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
51 | ZONA DE CONTROL PREVIO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 353.04 |  | 100%
52 | ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 768.96 |  | 100%
53 | ZONA CONTROL DE VESTUARIO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 677.97 |  | 100%
54 | ZONA DE TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 381.31 |  | 100%
55 | MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO
56 | ZONAS DOTADAS DE AGUA, JABON, PAPEL SECANTE Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA AL 70% | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 241.12 |  | 100%
57 | CONTENEDOR DE DESECHOS | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 105.85 |  | 100%
58 | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTROL DE COVID-19
59 | EQUIPAMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2020-06-05 | 1d | [5 empty] | 576.56 |  | 100%
60 | ARQUITECTURA
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
62 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA - MEZCLA C: A 1:5 | [9 empty] | 2020-06-16 | 15d | [5 empty] | 1797.27 |  | 100%
63 | TABIQUERIA ACUSTICA
64 | TABIQUERIA ACUSTICA CON LANA ROCA E=6 MM, DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | [9 empty] | 2020-06-21 | 15d | [5 empty] | 5454.83 |  | 100%
65 | TABIQUERIA DRYWALL
66 | TABIQUERIA FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO DE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-06-23 | 15d | [5 empty] | 992.23 |  | 100%
67 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
68 | TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | [9 empty] | 2020-07-04 | 7d | [5 empty] | 1120.23 |  | 100%
69 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | [9 empty] | 2020-07-05 | 7d | [5 empty] | 295.73 |  | 100%
70 | VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 - ANCHO 0.15 M. | [9 empty] | 2020-07-05 | 7d | [5 empty] | 197.97 |  | 100%
71 | FALSO CIELORRASOS
72 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | [9 empty] | 2020-07-11 | 7d | [5 empty] | 2042.58 |  | 100%
73 | FALSO CIELO RASO FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-07-11 | 9d | [5 empty] | 855.37 |  | 100%
74 | FALSO CIELORASOS ACÚSTICO
75 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL ACUSTICO CON LANA ROCA E=6MM, DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MAS | [9 empty] | 2020-07-06 | 7d | [5 empty] | 2797.8 |  | 100%
76 | PISOS
77 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE NUEVO PISO | [9 empty] | 2020-07-04 | 4d | [5 empty] | 1411.01 |  | 100%
78 | PISO FLOTANTE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 960.55 |  | 100%
79 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE 60 CM X 60 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1656.74 |  | 100%
80 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE 60 CM X 60 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 154.014 |  | 100%
81 | CONTRAZOCALOS
82 | CONTRAZOCALO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL H=5.8CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 4d | [5 empty] | 432.41 |  | 100%
83 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE H=10 CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 7d | [5 empty] | 580.54 |  | 100%
84 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE H=10 CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 4d | [5 empty] | 81.36 |  | 100%
85 | CARPINTERIA DE MADERA
86 | PUERTAS
87 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 1.00 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P1 | [9 empty] | 2020-07-10 | 6d | [5 empty] | 1400 |  | 100%
88 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 0.90 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P2 | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
89 | PUERTA ACUSTICA DE MADERA CEDRO O SIMILAR DE 0.87 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P3 | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
90 | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA | [9 empty] | 2020-07-16 | 1d | [5 empty] | 172.35 |  | 100%
91 | CARPINTERIA METALICA
92 | VENTANAS
93 | VENTANA CORREDIZA APILABLE DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.04 M SEGUN DETALLE TIPO V3 | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 359.9 |  | 100%
94 | COLOCACION DE VENTANAS | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 128.44 |  | 100%
95 | CERRAJERIA
96 | CHAPA SIN MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 197.31 |  | 100%
97 | MANILLÓN DOBLE DE ACERO INOXIDABLE L = 50CM (ESPESOR 1 1/4) | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 277.83 |  | 100%
98 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHICA DE 3 1/2 X 3 1/2 | [9 empty] | 2020-07-16 | 5d | [5 empty] | 198.16 |  | 100%
99 | BISAGRA INVISIBLE DE PIVOTE 180° | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 428.91 |  | 100%
100 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
101 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM | [9 empty] | 2020-07-18 | 3d | [5 empty] | 301.66 |  | 100%
102 | PINTURA
103 | PINTURA EN INTERIORES
104 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DE COLOR | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 1891.77 |  | 100%
105 | PINTURA EN DERRAMES, ANCHO =0.15M CON LATEX | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 123.26 |  | 100%
106 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR
107 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 251.27 |  | 100%
108 | PINTURA EN CIELORRASO Y FALSO CIELORRASO
109 | PINTURA EN CIELORRASO SOBRE COLOR BLANCO | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 57.03 |  | 100%
110 | PINTURA EN FALSO CIELORRASO SOBRE PLACA DE FIBROCEMENTO COLOR BLANCO | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 1057.61 |  | 100%
111 | OTRAS OBRAS
112 | DINTELES DE CONCRETO ARMADO
113 | CONCRETO EN DINTELES f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2020-07-08 | 5d | [5 empty] | 52.37 |  | 100%
114 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 128.75 |  | 100%
115 | ACERO EN DINTELES F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 86.91 |  | 100%
116 | TABLERO DE ATENCIÓN EMPOTRADO DE MELAMINA DE 18MM 1.20 M X 0.45 M COLOR SENDA | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 211.53 |  | 100%
117 | LIMPIEZA GENERAL FINAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | INSTALACIONES ELECTRICAS
119 | SALIDAS DE ILUMINACION
120 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO DOWNLIGHT) | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 406.7 |  | 100%
121 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (LAMPARA COLGANTE TIPO E27) | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 1749.15 |  | 100%
122 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO PANEL LED) | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 56.07 |  | 100%
123 | SALIDA DE PARED - LUCES DE EMERGENCIA | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 43.5 |  | 100%
124 | SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
125 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 366.96 |  | 100%
126 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2020-07-06 | 4d | [5 empty] | 34.98 |  | 100%
127 | SALIDAD P/TOMACORR. BIPOLAR DOBLE, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 519.6 |  | 100%
128 | TOMA USB + TOMA UNIPERSONAL 2P + T LIVING LIGHT, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 1764.72 |  | 100%
129 | TUBERIAS Y DUCTOS
130 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-29 | 7d | [5 empty] | 668.25 |  | 100%
131 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-29 | 7d | [5 empty] | 201.73 |  | 100%
132 | CABLES Y CONDUCTORES
133 | CONDUCTOR DE N2XOH - 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) | [9 empty] | 2020-07-14 | 4d | [5 empty] | 294.81 |  | 100%
134 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-14 | 7d | [5 empty] | 957.57 |  | 100%
135 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 + 1 x 2.5mm2 (T) | [9 empty] | 2020-07-14 | 7d | [5 empty] | 659.97 |  | 100%
136 | TABLERO E INTERRUPTORES
137 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | [9 empty] | 2020-07-08 | 6d | [5 empty] | 114.08 |  | 100%
138 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 32 A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 67.43 |  | 100%
139 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 15 A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 374.58 |  | 100%
140 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 25 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 848.58 |  | 100%
141 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 40 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 186.43 |  | 100%
142 | INSTALACION DE LUMINARIAS
143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED CIRCULAR 30W BLANCO - EMPOTRADA | [9 empty] | 2020-07-13 | 4d | [5 empty] | 647.76 |  | 100%
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED 15W E27 LUZ BLANCA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED RECTANGULAR 24W BLANCO - ADOSADA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR 6 W BLANCO - ADOSADA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 40 W BLANCO - EMPOTRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED 70 lm - ADOSADO PARED | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
150 | EXCAVACION DE HOYO DE 0.80x0.80x2.50 m TIERRA NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | POZO A TIERRA DE 6.5 OHMIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE D=16 MM | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | PRUEBAS ELECTRICAS FINALES
154 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
155 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO
159 | SALIDAS PARA DETECCIÓN
160 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.36 |  | 100%
161 | SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS | [9 empty] | 2020-07-17 | 1d | [5 empty] | 45.92 |  | 100%
162 | SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA | [9 empty] | 2020-07-17 | 1d | [5 empty] | 45.92 |  | 100%
163 | TUBERIAS Y DUCTOS
164 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-07-05 | 1d | [5 empty] | 105.89 |  | 100%
165 | CABLES Y CONDUCTORES
166 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-14 | 3d | [5 empty] | 34.01 |  | 100%
167 | COND. DE COBRE FPL-P DE 2x16 AWG | [9 empty] | 2020-07-14 | 5d | [5 empty] | 17.49 |  | 100%
168 | COND. DE COBRE CFM DE 2x16 AWG | [9 empty] | 2020-07-14 | 3d | [5 empty] | 63.98 |  | 100%
169 | ARTEFACTOS ELECTRONICOS
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO DE EMERGENCIA (ESTACION MANUAL) | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 80.97 |  | 100%
171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 80.97 |  | 100%
172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 275.37 |  | 100%
173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 332.89 |  | 100%
174 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
175 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | [9 empty] | 2020-07-21 | 1d | [5 empty] | 33.89 |  | 100%
176 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
177 | SALIDAS DE COMPONENTES
178 | SALIDA PARA CONDENSADOR INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 69.3 |  | 100%
179 | SALIDA PARA VAPORIZADOR INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.6 |  | 100%
180 | SALIDA PARA TERMOSTATO INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.6 |  | 100%
181 | TUBERIAS Y DUCTOS
182 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-21 | 3d | [5 empty] | 1483.99 |  | 100%
183 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-21 | 3d | [5 empty] | 323.4 |  | 100%
184 | CABLES Y CONDUCTORES
185 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 189.2 |  | 100%
186 | CONDUCTOR DE N2XOH - 3 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (N) | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 1375.65 |  | 100%
187 | CONDUCTOR COMUNICACIÓN 2 X 16 AWG SHIELDED | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 701.77 |  | 100%
188 | TABLERO E INTERRUPTORES
189 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 114.08 |  | 100%
190 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 x 32 A | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 242.86 |  | 100%
191 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 40 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 742.86 |  | 100%
192 | INSTALACIONES MECANICAS
193 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRV
194 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
195 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6.35 mm - 1/4 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 4d | [5 empty] | 230.54 |  | 100%
196 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 9.52 mm - 3/8 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 4d | [5 empty] | 1986.44 |  | 100%
197 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 12.70 mm - 1/2 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 4d | [5 empty] | 336.12 |  | 100%
198 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 15.88 mm - 5/8 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 209.95 |  | 100%
199 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 19.05 mm - 3/4 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 3071.58 |  | 100%
200 | ACCESORIOS PARA RED DE REFRIGERACIÓN (CODOS, REDUCCIONES, BRANCH) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 917.21 |  | 100%
201 | CANALETA DECORATIVA PARA TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO BLANCO 65X50 MM | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 1181.26 |  | 100%
202 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VRV
203 | UNIDAD CONDENSADORA (SOLO FRIO)
204 | EQUIPO CONDENSADOR (76400 BTU/h, 572 KWA-380V-3F-60HZ) | [9 empty] | 2020-07-18 | 2d | [5 empty] | 9918 |  | 100%
205 | UNIDADES INTERIORES
206 | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 12000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 2455.2 |  | 100%
207 | EQUIPO TIPO CASSETTE CIRCULAR 360° 18000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 3983.6 |  | 100%
208 | INSTALACION DE SISTEMA VRV
209 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR VRV | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 345.41 |  | 100%
210 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS EVAPORADORES VRV | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 690.82 |  | 100%
211 | FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA CONDENSADOR VRV | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 862.25 |  | 100%
212 | CABLEADO DE COMUNICACIÓN - CONDENSADOR A EVAPORADORES | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
213 | VARIOS
214 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 600 |  | 100%
215 | TERMOSTATO DIGITAL | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 1108.62 |  | 100%
216 | PULSADOR ON/OFF | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 440.78 |  | 100%
217 | PRUEBAS DE UNIDADES CONDENSADORAS VRV | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
218 | PRUEBAS DE EQUIPOS DE UNIDADES INTERIORES | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
219 | SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
220 | SEÑAL AUTOADHESIVAS | [18 empty] | 0%
221 | SEÑAL AUTOADHESIVAS FOTOLUMINICENTES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
222 | IMPLEMENTACIÓN
223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2020-08-04 |  | TP Name | Electrical work
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO UNDAR: BIBLIOTECA
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES GENERALES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2020-06-01 | 1d | [5 empty] | 735.19 |  | 100%
6 | CARTEL DE OBRA CON BANNER DE GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES DE MADERA DE 1.50 X 2.10 M SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2020-06-01 | 2d | [5 empty] | 220.37 |  | 100%
7 | INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL DE TELA SINTETICA ALREDEDOR DE LA OBRA | [9 empty] | 2020-06-03 | 1d | [5 empty] | 112.07 |  | 100%
8 | FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
9 | TRANSPORTE DE MATERIALES A CAMPUS UNIVERSITARIO UNDAR | [9 empty] | 2020-06-04 | 1d | [5 empty] | 2097.74 |  | 100%
10 | TRABAJOS PRELIMINARES
11 | DEMOLICIONES
12 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 4d | [5 empty] | 72.79 |  | 100%
13 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 5d | [5 empty] | 558.84 |  | 100%
14 | DEMOLICIÓN DE CONTRAZOCALO DE CONCRETO PULIDO H=0.10 CM EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-04 | 5d | [5 empty] | 300.11 |  | 100%
15 | DESMONTAJES
16 | DESMONTAJE DE TABIQUE DRYWALL EXISTENTE | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 383.91 |  | 100%
17 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 168.42 |  | 100%
18 | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 145.29 |  | 100%
19 | DESMONTAJES DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 112.28 |  | 100%
20 | DESMONTAJES DE LUMINARIAS EXISTENTES | [9 empty] | 2020-06-08 | 3d | [5 empty] | 202.75 |  | 100%
21 | REMOCIÓN Y TRASLADO DE MUEBLES, ESTANTES Y REPISAS EXISTENTES (DENTRO DE LA INSTITUCIÓN) | [9 empty] | 2020-06-08 | 4d | [5 empty] | 200 |  | 100%
22 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
23 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 2d | [5 empty] | 132.31 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 2d | [5 empty] | 381.41 |  | 100%
25 | RESANES
26 | PICADO Y RESANE DE MUROS PARA EMPODRADO DE TUBERIAS | [9 empty] | 2020-06-08 | 4d | [5 empty] | 834.64 |  | 100%
27 | LIMPIEZA Y TRAZOS
28 | LIMPIEZA DE ZONA A INTERVENIR | [9 empty] | 2020-06-14 | 1d | [5 empty] | 156.62 |  | 100%
29 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2020-06-14 | 2d | [5 empty] | 157.51 |  | 100%
30 | SEGURIDAD Y SALUD
31 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
32 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 1196.4 |  | 100%
33 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 660 |  | 100%
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2020-06-03 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
35 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-03 | 2d | [5 empty] | 460 |  | 100%
36 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
37 | ELABORACION DE DOCUMENTOS
38 | ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-02 | 3d | [5 empty] | 500 |  | 100%
39 | TRABAJOS PRELIMINARES
40 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA | [9 empty] | 2020-06-02 | 45d | [5 empty] | 740.8 |  | 100%
41 | SENSIBILAZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA | [9 empty] | 2020-06-05 | 45d | [5 empty] | 205.5 |  | 100%
42 | IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
43 | PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA-COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-05 | 1d | [5 empty] | 1851.2 |  | 100%
44 | EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
45 | EVALUACIÓN DE DESCARTE | [9 empty] | 2020-06-05 | 45d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
46 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-06 | 45d | [5 empty] | 44 |  | 100%
47 | PANELES INFORMATIVOS COVID-19 | [9 empty] | 2020-06-07 | 1d | [5 empty] | 63 |  | 100%
48 | SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL HASTA LA OBRA | [9 empty] | 2020-06-02 | 45d | [5 empty] | 2400 |  | 100%
49 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL | [9 empty] | 2020-06-02 | 50d | [5 empty] | 3840 |  | 100%
50 | EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS
51 | ZONA DE CONTROL PREVIO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 353.04 |  | 100%
52 | ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 768.96 |  | 100%
53 | ZONA CONTROL DE VESTUARIO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 677.97 |  | 100%
54 | ZONA DE TRABAJO | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 381.31 |  | 100%
55 | MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO
56 | ZONAS DOTADAS DE AGUA, JABON, PAPEL SECANTE Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA AL 70% | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 241.12 |  | 100%
57 | CONTENEDOR DE DESECHOS | [9 empty] | 2020-06-02 | 1d | [5 empty] | 105.85 |  | 100%
58 | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTROL DE COVID-19
59 | EQUIPAMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2020-06-05 | 1d | [5 empty] | 576.56 |  | 100%
60 | ARQUITECTURA
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
62 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA - MEZCLA C: A 1:5 | [9 empty] | 2020-06-16 | 15d | [5 empty] | 1797.27 |  | 100%
63 | TABIQUERIA ACUSTICA
64 | TABIQUERIA ACUSTICA CON LANA ROCA E=6 MM, DRYWALL UNA CARA ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | [9 empty] | 2020-06-21 | 15d | [5 empty] | 5454.83 |  | 100%
65 | TABIQUERIA DRYWALL
66 | TABIQUERIA FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO DE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-06-23 | 15d | [5 empty] | 992.23 |  | 100%
67 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
68 | TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | [9 empty] | 2020-07-04 | 7d | [5 empty] | 1120.23 |  | 100%
69 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 | [9 empty] | 2020-07-05 | 7d | [5 empty] | 295.73 |  | 100%
70 | VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 - ANCHO 0.15 M. | [9 empty] | 2020-07-05 | 7d | [5 empty] | 197.97 |  | 100%
71 | FALSO CIELORRASOS
72 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MASILLADO | [9 empty] | 2020-07-11 | 7d | [5 empty] | 2042.58 |  | 100%
73 | FALSO CIELO RASO FLOTANTE DECORATICO DE DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO ACABADO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-07-11 | 9d | [5 empty] | 855.37 |  | 100%
74 | FALSO CIELORASOS ACÚSTICO
75 | FALSO CIELO RASO HORIZONTAL ACUSTICO CON LANA ROCA E=6MM, DRYWALL ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE FIBROCEMENTO INC. MAS | [9 empty] | 2020-07-06 | 7d | [5 empty] | 2797.8 |  | 100%
76 | PISOS
77 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE NUEVO PISO | [9 empty] | 2020-07-04 | 4d | [5 empty] | 1411.01 |  | 100%
78 | PISO FLOTANTE LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL 19.2 CM X 128.5 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 960.55 |  | 100%
79 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE 60 CM X 60 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1656.74 |  | 100%
80 | PISO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE 60 CM X 60 CM | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 154.014 |  | 100%
81 | CONTRAZOCALOS
82 | CONTRAZOCALO LAMINADO DE 8MM NOGAL MONTREAL H=5.8CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 4d | [5 empty] | 432.41 |  | 100%
83 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO LINE STONE DE H=10 CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 7d | [5 empty] | 580.54 |  | 100%
84 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ESMALTADO BEIGE NANO DE H=10 CM | [9 empty] | 2020-07-16 | 4d | [5 empty] | 81.36 |  | 100%
85 | CARPINTERIA DE MADERA
86 | PUERTAS
87 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 1.00 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P1 | [9 empty] | 2020-07-10 | 6d | [5 empty] | 1400 |  | 100%
88 | PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR APANELADA DE 0.90 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P2 | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
89 | PUERTA ACUSTICA DE MADERA CEDRO O SIMILAR DE 0.87 X 2.10 M SEGUN DETALLE TIPO P3 | [9 empty] | 2020-07-12 | 4d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
90 | COLOCACION DE PUERTA DE MADERA | [9 empty] | 2020-07-16 | 1d | [5 empty] | 172.35 |  | 100%
91 | CARPINTERIA METALICA
92 | VENTANAS
93 | VENTANA CORREDIZA APILABLE DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.04 M SEGUN DETALLE TIPO V3 | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 359.9 |  | 100%
94 | COLOCACION DE VENTANAS | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 128.44 |  | 100%
95 | CERRAJERIA
96 | CHAPA SIN MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 197.31 |  | 100%
97 | MANILLÓN DOBLE DE ACERO INOXIDABLE L = 50CM (ESPESOR 1 1/4) | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 277.83 |  | 100%
98 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHICA DE 3 1/2 X 3 1/2 | [9 empty] | 2020-07-16 | 5d | [5 empty] | 198.16 |  | 100%
99 | BISAGRA INVISIBLE DE PIVOTE 180° | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 428.91 |  | 100%
100 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
101 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM | [9 empty] | 2020-07-18 | 3d | [5 empty] | 301.66 |  | 100%
102 | PINTURA
103 | PINTURA EN INTERIORES
104 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DE COLOR | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 1891.77 |  | 100%
105 | PINTURA EN DERRAMES, ANCHO =0.15M CON LATEX | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 123.26 |  | 100%
106 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR
107 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 251.27 |  | 100%
108 | PINTURA EN CIELORRASO Y FALSO CIELORRASO
109 | PINTURA EN CIELORRASO SOBRE COLOR BLANCO | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 57.03 |  | 100%
110 | PINTURA EN FALSO CIELORRASO SOBRE PLACA DE FIBROCEMENTO COLOR BLANCO | [9 empty] | 2020-07-08 | 4d | [5 empty] | 1057.61 |  | 100%
111 | OTRAS OBRAS
112 | DINTELES DE CONCRETO ARMADO
113 | CONCRETO EN DINTELES f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2020-07-08 | 5d | [5 empty] | 52.37 |  | 100%
114 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 128.75 |  | 100%
115 | ACERO EN DINTELES F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 86.91 |  | 100%
116 | TABLERO DE ATENCIÓN EMPOTRADO DE MELAMINA DE 18MM 1.20 M X 0.45 M COLOR SENDA | [9 empty] | 2020-07-08 | 1d | [5 empty] | 211.53 |  | 100%
117 | LIMPIEZA GENERAL FINAL | [9 empty] | 2020-08-02 | 1d | [5 empty] | 187.27 |  | 100%
118 | INSTALACIONES ELECTRICAS
119 | SALIDAS DE ILUMINACION
120 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO DOWNLIGHT) | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 406.7 |  | 100%
121 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (LAMPARA COLGANTE TIPO E27) | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 1749.15 |  | 100%
122 | SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ (TIPO PANEL LED) | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 56.07 |  | 100%
123 | SALIDA DE PARED - LUCES DE EMERGENCIA | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 43.5 |  | 100%
124 | SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
125 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 366.96 |  | 100%
126 | SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE, CAJA RECTANGULAR | [9 empty] | 2020-07-06 | 4d | [5 empty] | 34.98 |  | 100%
127 | SALIDAD P/TOMACORR. BIPOLAR DOBLE, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 519.6 |  | 100%
128 | TOMA USB + TOMA UNIPERSONAL 2P + T LIVING LIGHT, C/TOMA TIERRA, CAJA RECT. PARED | [9 empty] | 2020-07-06 | 2d | [5 empty] | 1764.72 |  | 100%
129 | TUBERIAS Y DUCTOS
130 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-29 | 7d | [5 empty] | 668.25 |  | 100%
131 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-29 | 7d | [5 empty] | 201.73 |  | 100%
132 | CABLES Y CONDUCTORES
133 | CONDUCTOR DE N2XOH - 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) | [9 empty] | 2020-07-14 | 4d | [5 empty] | 294.81 |  | 100%
134 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-14 | 7d | [5 empty] | 957.57 |  | 100%
135 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 + 1 x 2.5mm2 (T) | [9 empty] | 2020-07-14 | 7d | [5 empty] | 659.97 |  | 100%
136 | TABLERO E INTERRUPTORES
137 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | [9 empty] | 2020-07-08 | 6d | [5 empty] | 114.08 |  | 100%
138 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 32 A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 67.43 |  | 100%
139 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 x 15 A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 374.58 |  | 100%
140 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 25 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 848.58 |  | 100%
141 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 x 40 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-21 | 3d | [5 empty] | 186.43 |  | 100%
142 | INSTALACION DE LUMINARIAS
143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED CIRCULAR 30W BLANCO - EMPOTRADA | [9 empty] | 2020-07-13 | 4d | [5 empty] | 647.76 |  | 100%
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED 15W E27 LUZ BLANCA | [9 empty] | 2020-07-13 | 7d | [5 empty] | 134.37 |  | 100%
145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED RECTANGULAR 24W BLANCO - ADOSADA | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 323.88 |  | 100%
146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR 6 W BLANCO - ADOSADA | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 81.94 |  | 100%
147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 40 W BLANCO - EMPOTRADO | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 160.97 |  | 100%
148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED 70 lm - ADOSADO PARED | [9 empty] | 2020-07-24 | 4d | [5 empty] | 442.44 |  | 100%
149 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
150 | EXCAVACION DE HOYO DE 0.80x0.80x2.50 m TIERRA NORMAL | [9 empty] | 2020-07-28 | 2d | [5 empty] | 61.82 |  | 100%
151 | POZO A TIERRA DE 6.5 OHMIOS | [9 empty] | 2020-07-30 | 2d | [5 empty] | 1096.88 |  | 100%
152 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE D=16 MM | [9 empty] | 2020-07-30 | 5d | [5 empty] | 19.26 |  | 100%
153 | PRUEBAS ELECTRICAS FINALES
154 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO | [9 empty] | 2020-08-01 | 1d | [5 empty] | 137.81 |  | 100%
155 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 2020-08-01 | 1d | [5 empty] | 103.15 |  | 100%
156 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES | [9 empty] | 2020-08-01 | 1d | [5 empty] | 240.7 |  | 100%
157 | PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA | [9 empty] | 2020-08-01 | 1d | [5 empty] | 481.41 |  | 100%
158 | SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO
159 | SALIDAS PARA DETECCIÓN
160 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.36 |  | 100%
161 | SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS | [9 empty] | 2020-07-17 | 1d | [5 empty] | 45.92 |  | 100%
162 | SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA | [9 empty] | 2020-07-17 | 1d | [5 empty] | 45.92 |  | 100%
163 | TUBERIAS Y DUCTOS
164 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-07-05 | 1d | [5 empty] | 105.89 |  | 100%
165 | CABLES Y CONDUCTORES
166 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-14 | 3d | [5 empty] | 34.01 |  | 100%
167 | COND. DE COBRE FPL-P DE 2x16 AWG | [9 empty] | 2020-07-14 | 5d | [5 empty] | 17.49 |  | 100%
168 | COND. DE COBRE CFM DE 2x16 AWG | [9 empty] | 2020-07-14 | 3d | [5 empty] | 63.98 |  | 100%
169 | ARTEFACTOS ELECTRONICOS
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO DE EMERGENCIA (ESTACION MANUAL) | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 80.97 |  | 100%
171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBO | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 80.97 |  | 100%
172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 275.37 |  | 100%
173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA | [9 empty] | 2020-07-17 | 4d | [5 empty] | 332.89 |  | 100%
174 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
175 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | [9 empty] | 2020-07-21 | 1d | [5 empty] | 33.89 |  | 100%
176 | SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO
177 | SALIDAS DE COMPONENTES
178 | SALIDA PARA CONDENSADOR INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-16 | 2d | [5 empty] | 69.3 |  | 100%
179 | SALIDA PARA VAPORIZADOR INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.6 |  | 100%
180 | SALIDA PARA TERMOSTATO INC. INSTALACION | [9 empty] | 2020-07-15 | 3d | [5 empty] | 138.6 |  | 100%
181 | TUBERIAS Y DUCTOS
182 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 40 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-21 | 3d | [5 empty] | 1483.99 |  | 100%
183 | TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO | [9 empty] | 2020-06-21 | 3d | [5 empty] | 323.4 |  | 100%
184 | CABLES Y CONDUCTORES
185 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2 x 2.5mm2 | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 189.2 |  | 100%
186 | CONDUCTOR DE N2XOH - 3 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (N) | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 1375.65 |  | 100%
187 | CONDUCTOR COMUNICACIÓN 2 X 16 AWG SHIELDED | [9 empty] | 2020-07-17 | 3d | [5 empty] | 701.77 |  | 100%
188 | TABLERO E INTERRUPTORES
189 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 14 POLOS | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 114.08 |  | 100%
190 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 x 32 A | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 242.86 |  | 100%
191 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 40 A 30m A | [9 empty] | 2020-07-20 | 1d | [5 empty] | 742.86 |  | 100%
192 | INSTALACIONES MECANICAS
193 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRV
194 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
195 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6.35 mm - 1/4 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 4d | [5 empty] | 230.54 |  | 100%
196 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 9.52 mm - 3/8 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 4d | [5 empty] | 1986.44 |  | 100%
197 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 12.70 mm - 1/2 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 4d | [5 empty] | 336.12 |  | 100%
198 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 15.88 mm - 5/8 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 209.95 |  | 100%
199 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 19.05 mm - 3/4 (INST.MEC.) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 3071.58 |  | 100%
200 | ACCESORIOS PARA RED DE REFRIGERACIÓN (CODOS, REDUCCIONES, BRANCH) | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 917.21 |  | 100%
201 | CANALETA DECORATIVA PARA TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO BLANCO 65X50 MM | [9 empty] | 2020-07-18 | 1d | [5 empty] | 1181.26 |  | 100%
202 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VRV
203 | UNIDAD CONDENSADORA (SOLO FRIO)
204 | EQUIPO CONDENSADOR (76400 BTU/h, 572 KWA-380V-3F-60HZ) | [9 empty] | 2020-07-18 | 2d | [5 empty] | 9918 |  | 100%
205 | UNIDADES INTERIORES
206 | EQUIPO TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 12000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 2455.2 |  | 100%
207 | EQUIPO TIPO CASSETTE CIRCULAR 360° 18000 BTU/h INCLUYE CONTROL REMOTO | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 3983.6 |  | 100%
208 | INSTALACION DE SISTEMA VRV
209 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR VRV | [9 empty] | 2020-07-06 | 6d | [5 empty] | 345.41 |  | 100%
210 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS EVAPORADORES VRV | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 690.82 |  | 100%
211 | FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA CONDENSADOR VRV | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 862.25 |  | 100%
212 | CABLEADO DE COMUNICACIÓN - CONDENSADOR A EVAPORADORES | [9 empty] | 2020-07-12 | 6d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
213 | VARIOS
214 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 600 |  | 100%
215 | TERMOSTATO DIGITAL | [9 empty] | 2020-07-20 | 4d | [5 empty] | 1108.62 |  | 100%
216 | PULSADOR ON/OFF | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 440.78 |  | 100%
217 | PRUEBAS DE UNIDADES CONDENSADORAS VRV | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
218 | PRUEBAS DE EQUIPOS DE UNIDADES INTERIORES | [9 empty] | 2020-07-20 | 3d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
219 | SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
220 | SEÑAL AUTOADHESIVAS
221 | SEÑAL AUTOADHESIVAS FOTOLUMINICENTES | [9 empty] | 2020-08-02 | 1d | [5 empty] | 377.64 |  | 100%
222 | IMPLEMENTACIÓN
223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR | [9 empty] | 2020-08-02 | 1d | [5 empty] | 117.48 |  | 100%
224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | [9 empty] | 2020-08-02 | 1d | [5 empty] | 47.38 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3