## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO TUMANGA – ANRA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2502859 | 1
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 1.2
4 | OBRAS PROVISIONALES | 1.2.1
5 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | 1.2.1.1 |  | FS6; FS9; FS14; FS28; FS40; FS53; FS63; FS73 | 2020-01-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 260 |  | 0
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.2.1.2 | 5FS | FS7 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1000 |  | 0
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | 1.2.1.3 | 6FS |  | 2020-03-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
8 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.2
9 | LIMPIEZA Y DESBROCE | 1.2.2.1 | 5FS | FS10 | 2020-02-12 08:00 |  | 8d | painter |  | 10901.73 |  | 0
10 | DESCOLMATADO DE CANAL | 1.2.2.2 | 9FS | FS11 | 2020-10-12 08:00 |  | 8d | carpenter [1,00 #8] |  | 6440 |  | 0
11 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA D = 50 MT | 1.2.2.3 | 10FS | FS12 | 2020-12-18 08:00 |  | 8d | plumber [1,00 #8] |  | 15712.3333 |  | 0
12 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.2.4 | 11FS | FS67 | 2020-12-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 22287.3333 |  | 0
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.3
14 | EQUIPO DE PROTESSION COLECTIVA | 1.2.3.1 | 5FS | FS15 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 127.19 |  | 0
15 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | 1.2.3.2 | 14FS | FS16; FS18 | 2020-03-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 650 |  | 0
16 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.2.3.3 | 15FS |  | 2020-04-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 920 |  | 0
17 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA | 1.2.4
18 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | 1.2.4.1 | 15FS | FS19 | 2020-04-12 08:00 |  | 1d | painter |  | 150 |  | 0
19 | EQUIPO DE DETESSION (TERMOMETRO DIGITAL) | 1.2.4.2 | 18FS | FS20 | 2020-05-12 08:00 |  | 1d | painter |  | 150 |  | 0
20 | MASCARILLA COMUNITARIA | 1.2.4.3 | 19FS | FS21 | 2020-06-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 420 |  | 0
21 | INSTALACION DE LAVADEROS | 1.2.4.4 | 20FS | FS22 | 2020-07-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
22 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | 1.2.4.5 | 21FS | FS23 | 2020-08-12 08:00 |  | 1d | mason |  | 356 |  | 0
23 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | 1.2.4.6 | 22FS | FS24 | 2020-09-12 08:00 |  | 1d | painter |  | 500 |  | 0
24 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | 1.2.4.7 | 23FS |  | 2020-10-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 150 |  | 0
25 | ESTRUCTURA DE OBRA DE ARTE | 1.3
26 | PASARELA (02 UND) | 1.3.1
27 | OBRAS PRELIMINARES | 1.3.1.1
28 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | 1.3.1.1.1 | 5FS | FS29 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 26.75 |  | 0
29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL | 1.3.1.1.2 | 28FS | FS30 | 2020-03-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 23.52 |  | 0
30 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.3.1.1.3 | 29FS | FS31; FS33 | 2020-04-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 200.59 |  | 0
31 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.1.1.4 | 30FS |  | 2020-05-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 14.7 |  | 0
32 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.3.1.2
33 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" | 1.3.1.2.1 | 30FS | FS34 | 2020-05-12 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 16807.3333 |  | 0
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.3.1.2.2 | 33FS | FS35 | 2020-06-12 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1245.84 |  | 0
35 | CONCRETO CICLOPEO1:10 + 30%PG (ESTRIBOS) | 1.3.1.2.3 | 34FS | FS36 | 2020-08-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 842.32 |  | 0
36 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.3.1.2.4 | 35FS | FS37 | 2020-09-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 287.23 |  | 0
37 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.3.1.2.5 | 36FS |  | 2020-10-12 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 762.59 |  | 0
38 | CANAL TAPADO (L=4.00 m) | 1.3.2
39 | OBRAS PRELIMINARES | 1.3.2.1
40 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | 1.3.2.1.1 | 5FS | FS41; FS45 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 35805.3333 |  | 0
41 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.3.2.1.2 | 40FS | FS42 | 2020-03-12 08:00 |  | 2d | mason |  | 24474.3333 |  | 0
42 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.3.2.1.3 | 41FS | FS43 | 2020-05-12 08:00 |  | 1d | mason |  | 89.55 |  | 0
43 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.2.1.4 | 42FS |  | 2020-06-12 08:00 |  | 1d | mason |  | 12060.3333 |  | 0
44 | OBRAS DE CONCRETO | 1.3.2.2
45 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" | 1.3.2.2.1 | 40FS | FS46 | 2020-03-12 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 23379.3333 |  | 0
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.3.2.2.2 | 45FS | FS47 | 2020-04-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 310.35 |  | 0
47 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.3.2.2.3 | 46FS | FS48 | 2020-05-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 210.17 |  | 0
48 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.3.2.2.4 | 47FS | FS50 | 2020-06-12 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 33245.3333 |  | 0
49 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 1.3.2.3
50 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 | 1.3.2.3.1 | 48FS |  | 2020-07-12 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 62.88 |  | 0
51 | CANAL ABIERTO (L=20.00 m) | 1.3.3
52 | OBRAS PRELIMINARES | 1.3.3.1
53 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | 1.3.3.1.1 | 5FS | FS54 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 54.88 |  | 0
54 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE | 1.3.3.1.2 | 53FS | FS55 | 2020-03-12 08:00 |  | 12d | carpenter [1,00 #8] |  | 588 |  | 0
55 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.3.3.1.3 | 54FS | FS56; FS58 | 2020-12-15 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 43469.3333 |  | 0
56 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.3.1.4 | 55FS |  | 2020-12-16 08:00 |  | 6d | mason |  | 294 |  | 0
57 | OBRAS DE CONCRETO | 1.3.3.2
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.3.3.2.1 | 55FS | FS59 | 2020-12-16 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 443.36 |  | 0
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.3.2.2 | 58FS | FS61 | 2020-12-17 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1149.74 |  | 0
60 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 1.3.3.3
61 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 | 1.3.3.3.1 | 59FS |  | 2020-12-18 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 262 |  | 0
62 | CONTROL DE CALIDAD | 1.4
63 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | 1.4.1 | 5FS | FS64 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 350 |  | 0
64 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 175 Kg/cm2 | 1.4.2 | 63FS | FS65 | 2020-03-12 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 350 |  | 0
65 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | 1.4.3 | 64FS |  | 2020-04-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 140 |  | 0
66 | CAPACITACIONES | 1.5
67 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1.5.1 | 12FS | FS69 | 2020-12-27 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1000 |  | 0
68 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA | 1.6
69 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | 1.6.1 | 67FS | FS71 | 2020-12-28 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 857.14 |  | 0
70 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.7
71 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 1.7.1 | 69FS |  | 2020-12-29 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1000 |  | 0
72 | FLETE | 1.8
73 | FLETE TERRESTRE | 1.8.1 | 5FS | FS74 | 2020-02-12 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 2906.48 |  | 0
74 | FLETE RURAL | 1.8.2 | 73FS |  | 2020-03-12 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 5731.54 |  | 0
268769.55

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
8 | welder | Renewable | 7 people | 0 | 32

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | "REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO TUMANGA – ANRA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2502859
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA Y DESBROCE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | DESCOLMATADO DE CANAL |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
11 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA D = 50 MT |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
12 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | EQUIPO DE PROTESSION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
18 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | EQUIPO DE DETESSION (TERMOMETRO DIGITAL) |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
20 | MASCARILLA COMUNITARIA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
21 | INSTALACION DE LAVADEROS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | ESTRUCTURA DE OBRA DE ARTE
26 | PASARELA (02 UND)
27 | OBRAS PRELIMINARES
28 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
30 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
33 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | CONCRETO CICLOPEO1:10 + 30%PG (ESTRIBOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | CANAL TAPADO (L=4.00 m)
39 | OBRAS PRELIMINARES
40 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
42 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
43 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
44 | OBRAS DE CONCRETO
45 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
47 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
48 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
49 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
50 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
51 | CANAL ABIERTO (L=20.00 m)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
54 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 208.3333
55 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
56 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 166.6667
57 | OBRAS DE CONCRETO
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
60 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
61 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | CONTROL DE CALIDAD
63 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
64 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 175 Kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
65 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
66 | CAPACITACIONES
67 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
68 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
69 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
70 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
71 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
72 | FLETE
73 | FLETE TERRESTRE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
74 | FLETE RURAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2020-12-12 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO TUMANGA – ANRA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2502859
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | [9 empty] | 2020-01-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 260 |  | 100%
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA Y DESBROCE | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 5d | [5 empty] | 10901.73 |  | 100%
10 | DESCOLMATADO DE CANAL | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 12d | [5 empty] | 6440 |  | 100%
11 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA D = 50 MT | [9 empty] | 2020-12-20 08:00 | 10d | [5 empty] | 15712.3333 |  | 100%
12 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 22287.3333 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | EQUIPO DE PROTESSION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 127.19 |  | 100%
15 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 650 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 920 |  | 100%
17 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
18 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
19 | EQUIPO DE DETESSION (TERMOMETRO DIGITAL) | [9 empty] | 2020-06-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
20 | MASCARILLA COMUNITARIA | [9 empty] | 2020-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 420 |  | 100%
21 | INSTALACION DE LAVADEROS | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
22 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 356 |  | 100%
23 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | [9 empty] | 2020-10-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
24 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | [9 empty] | 2020-11-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
25 | ESTRUCTURA DE OBRA DE ARTE
26 | PASARELA (02 UND)
27 | OBRAS PRELIMINARES
28 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 26.75 |  | 100%
29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 23.52 |  | 100%
30 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 200.59 |  | 100%
31 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 14.7 |  | 100%
32 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
33 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 16807.3333 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-11-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 1245.84 |  | 100%
35 | CONCRETO CICLOPEO1:10 + 30%PG (ESTRIBOS) | [9 empty] | 2020-12-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 842.32 |  | 100%
36 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 287.23 |  | 100%
37 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.59 |  | 100%
38 | CANAL TAPADO (L=4.00 m)
39 | OBRAS PRELIMINARES
40 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 35805.3333 |  | 100%
41 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 24474.3333 |  | 100%
42 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 89.55 |  | 100%
43 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-06-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 12060.3333 |  | 100%
44 | OBRAS DE CONCRETO
45 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 23379.3333 |  | 100%
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 310.35 |  | 100%
47 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 210.17 |  | 100%
48 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 33245.3333 |  | 100%
49 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
50 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 | [9 empty] | 2020-11-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 62.88 |  | 100%
51 | CANAL ABIERTO (L=20.00 m)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 54.88 |  | 100%
54 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 12d | [5 empty] | 588 |  | 100%
55 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-16 08:00 | 1d | [5 empty] | 43469.3333 |  | 100%
56 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-12-17 08:00 | 6d | [5 empty] | 294 |  | 100%
57 | OBRAS DE CONCRETO
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 443.36 |  | 100%
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 1149.74 |  | 100%
60 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
61 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 | [9 empty] | 2020-12-19 08:00 | 2d | [5 empty] | 262 |  | 100%
62 | CONTROL DE CALIDAD
63 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 175 Kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
66 | CAPACITACIONES
67 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
69 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
70 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
71 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | FLETE
73 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | FLETE RURAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-09-01 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO TUMANGA – ANRA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2502859
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | [9 empty] | 2020-01-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 260 |  | 100%
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA Y DESBROCE | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 5d | [5 empty] | 10901.73 |  | 100%
10 | DESCOLMATADO DE CANAL | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 12d | [5 empty] | 6440 |  | 100%
11 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA D = 50 MT | [9 empty] | 2020-12-20 08:00 | 10d | [5 empty] | 15712.3333 |  | 100%
12 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 22287.3333 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | EQUIPO DE PROTESSION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 127.19 |  | 100%
15 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 650 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 920 |  | 100%
17 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
18 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
19 | EQUIPO DE DETESSION (TERMOMETRO DIGITAL) | [9 empty] | 2020-06-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
20 | MASCARILLA COMUNITARIA | [9 empty] | 2020-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 420 |  | 100%
21 | INSTALACION DE LAVADEROS | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
22 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 356 |  | 100%
23 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | [9 empty] | 2020-10-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
24 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | [9 empty] | 2020-11-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
25 | ESTRUCTURA DE OBRA DE ARTE
26 | PASARELA (02 UND)
27 | OBRAS PRELIMINARES
28 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 26.75 |  | 100%
29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 23.52 |  | 100%
30 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 200.59 |  | 100%
31 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 14.7 |  | 100%
32 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
33 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 16807.3333 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-11-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 1245.84 |  | 100%
35 | CONCRETO CICLOPEO1:10 + 30%PG (ESTRIBOS) | [9 empty] | 2020-12-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 842.32 |  | 100%
36 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-18 08:00 | 2d | [5 empty] | 287.23 |  | 100%
37 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-20 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.59 |  | 100%
38 | CANAL TAPADO (L=4.00 m)
39 | OBRAS PRELIMINARES
40 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 35805.3333 |  | 100%
41 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 24474.3333 |  | 100%
42 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 89.55 |  | 100%
43 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-06-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 12060.3333 |  | 100%
44 | OBRAS DE CONCRETO
45 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 E=4" | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 23379.3333 |  | 100%
46 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 310.35 |  | 100%
47 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-08-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 210.17 |  | 100%
48 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-09-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 33245.3333 |  | 100%
49 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
50 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 | [9 empty] | 2020-11-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 62.88 |  | 100%
51 | CANAL ABIERTO (L=20.00 m)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 54.88 |  | 100%
54 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE | [9 empty] | 2020-04-12 08:00 | 12d | [5 empty] | 588 |  | 100%
55 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-16 08:00 | 1d | [5 empty] | 43469.3333 |  | 100%
56 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-12-17 08:00 | 6d | [5 empty] | 294 |  | 100%
57 | OBRAS DE CONCRETO
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 443.36 |  | 100%
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-18 08:00 | 1d | [5 empty] | 1149.74 |  | 100%
60 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
61 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 1:4 | [9 empty] | 2020-12-19 08:00 | 2d | [5 empty] | 262 |  | 100%
62 | CONTROL DE CALIDAD
63 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 350 |  | 100%
64 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 175 Kg/cm2 | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 350 |  | 100%
65 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-07-12 08:00 | 1d | [5 empty] | 140 |  | 100%
66 | CAPACITACIONES
67 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2021-01-01 08:00 | 3d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
68 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
69 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2021-04-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 857.14 |  | 100%
70 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
71 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-06-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
72 | FLETE
73 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2020-03-12 08:00 | 2d | [5 empty] | 2906.48 |  | 100%
74 | FLETE RURAL | [9 empty] | 2020-05-12 08:00 | 3d | [5 empty] | 5731.54 |  | 100%
268769.55

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3