## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Sussessors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD DE ARAUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 1
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES | 01
4 | OBRAS PROVISIONALES | 01.01
5 | ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA | 01.01.01 |  |  | 2021-11-02 |  | 1d | carpenter |  | 1750 |  | 0
6 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 X 2.40 m (Soporte de madera) | 01.01.02 |  | SS7;SS8;SS9;SS10 | 2021-11-02 |  | 1d | welder |  | 649.33 |  | 0
7 | TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE YURIMAGUAS HASTA LA OBRA | 01.01.03 | 6SS |  | 2021-11-02 |  | 3d | plumber |  | 83640 |  | 0
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | 01.01.04 | 6SS |  | 2021-11-02 |  | 2d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 5000 |  | 0
9 | SERVICIOS HIGIENICOS | 01.01.05 | 6SS | SS15;SS16 | 2021-11-02 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1304.64 |  | 0
10 | LIMPIEZA DE MALEZAS, ARBUSTOS DEL TERRENO (AREA TOTAL) | 01.01.06 | 6SS | SS17;FS12 | 2021-11-02 |  | 2d | team subcontractor |  | 510.7 |  | 0
11 | TRABAJOS PRELIMINARES | 01.02
12 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | 01.02.01 | 10FS | FS21 | 2021-11-04 |  | 2d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 3971.46 |  | 0
13 | SEGURIDAD Y SALUD | 01.03
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 01.03.01
15 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL | 01.03.01.01 | 9SS | FS18 | 2021-11-02 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 8200 |  | 0
16 | EQUIPO DE PROTESSION COLECTIVO | 01.03.01.02 | 9SS |  | 2021-11-02 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1300 |  | 0
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 01.03.01.03 | 10SS |  | 2021-11-02 |  | 1d | welder |  | 580 |  | 0
18 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 01.03.01.04 | 15FS |  | 2021-11-03 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 2012 |  | 0
19 | ESTRUCTURAS | 02
20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 02.01
21 | CORTE C/MAQUINARIA DE MATERIAL ORGANICO e=0.20m | 02.01.01 | 12FS | SS22+3d | 2021-11-06 |  | 5d | steel worker |  | 1045.52 |  | 0
22 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS H.MAX<=2.00M EN TERRENO NORMAL | 02.01.02 | 21SS+3d | FS31;SS200;FS46 | 2021-11-09 |  | 6d | mason |  | 13636.78 |  | 0
23 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MEJORADO INC. PLANCHA COMPACTADORA | 02.01.03 | 60FS | FS24 | 2021-12-02 |  | 3d | electrician |  | 3660.36 |  | 0
24 | RELLENO CON GRAVA ZARANDEADA EN ZANJA DE PERCOLACION DE 1/2" A 2" | 02.01.04 | 23FS |  | 2021-12-05 |  | 1d | mason |  | 1156.93 |  | 0
25 | CAMA DE APOYO E=2", NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO-PREVIO AL PISO | 02.01.05 | 26FS | FS38+5d;FS43+6d;FS174 | 2021-12-26 |  | 4d | plasterer |  | 3393.31 |  | 0
26 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | 02.01.06 | 90FS | FS25;FS27;SS28 | 2021-12-24 |  | 2d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 3053.74 |  | 1
27 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA DE 100M. | 02.01.07 | 26FS |  | 2021-12-26 |  | 2d | carpenter |  | 853.85 |  | 0
28 | ACOMODO Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 02.01.08 | 26SS |  | 2021-12-24 |  | 1d | painter |  | 1979.76 |  | 0
29 | OBRAS DE MORTERO SIMPLE | 02.02
30 | SOLADOS | 02.02.01
31 | SOLADO E=4", F'C=100 KG/CM2 | 02.02.01.01 | 22FS | FS47;FS46 | 2021-11-15 |  | 3d | welder |  | 5652.77 |  | 0
32 | CIMIENTO CORRIDO | 02.02.02
33 | CIMIENTO CORRIDO - FS=140KG/CM INC. PREPARACION MANUAL | 02.02.02.01 | 46FS |  | 2021-11-23 |  | 4d | welder |  | 18921.19 |  | 0
34 | SOBRECIMIENTO | 02.02.03
35 | SOBRECIMIENTO MORTERO F'C=140 KG/CM2 | 02.02.03.01 | 36SS+1d |  | 2021-12-07 |  | 3d | mason |  | 6644.64 |  | 0
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO | 02.02.03.02 | 55FS | SS35+1d | 2021-12-06 |  | 2d | mason |  | 8496.5 |  | 0
37 | FALSO PISO | 02.02.04
38 | FALSO PISO DE 4", MEZCLA 1:6 CEMENTO-ARENA | 02.02.04.01 | 25FS+5d | FS40 | 2022-01-04 |  | 3d | mason |  | 17818.26 |  | 0
39 | CONTRAPISO | 02.02.05
40 | CONTRAPISO DE 2", F´c=175 kg/cm2, INC CURADO | 02.02.05.01 | 38FS |  | 2022-01-07 |  | 2d | mason |  | 11537.37 |  | 0
41 | CUNETAS | 02.02.06
42 | CUNETAS - MORTERO F'c= 175 kg/cm3 , MANUAL, INC CURADO | 02.02.06.01 | 43FS |  | 2022-01-07 |  | 2d | mason |  | 15218.43 |  | 0
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | 02.02.06.02 | 25FS+6d | FS42 | 2022-01-05 |  | 2d | mason |  | 5662.03 |  | 0
44 | OBRAS DE MORTERO ARMADO | 02.03
45 | ZAPATAS | 02.03.01
46 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | 02.03.01.01 | 22FS;31FS | FS33;FS50 | 2021-11-18 |  | 5d | painter |  | 3144.89 |  | 0
47 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.01.02 | 31FS | FS51 | 2021-11-18 |  | 3d | mason |  | 13600.51 |  | 0
48 | VIGAS DE CIMENTACION | 02.03.03
49 | MORTERO f'c= 210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION | 02.03.03.01 | 53FS |  | 2021-11-25 |  | 6d | mason |  | 9776.48 |  | 0
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | 02.03.03.02 | 46FS |  | 2021-11-23 |  | 6d | mason |  | 6753.54 |  | 0
51 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.03.03 | 47FS | FS52;FS53 | 2021-11-21 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 12785.42 |  | 0
52 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.03.04 | 51FS |  | 2021-11-23 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 2680.9 |  | 0
53 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.03.05 | 51FS | FS49;FS58 | 2021-11-23 |  | 2d | mason |  | 6208.84 |  | 0
54 | SOBRECIMIENTO ARMADO | 02.03.04
55 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | 02.03.04.01 | 56FS | FS36;FS97 | 2021-12-03 |  | 3d | painter |  | 8820.01 |  | 0
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | 02.03.04.02 | 57FS | FS55 | 2021-11-29 |  | 4d | mason |  | 6933.062 |  | 0
57 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.04.03 | 58FS | FS56 | 2021-11-27 |  | 2d | mason |  | 5107.02 |  | 0
58 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.04.04 | 53FS | FS57;SS64 | 2021-11-25 |  | 2d | mason |  | 2878.55 |  | 0
59 | COLUMNAS | 02.03.05
60 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | 02.03.05.01 | 61SS+1d | FS23;FS68 | 2021-11-29 |  | 3d | electrician |  | 22324.34 |  | 0
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | 02.03.05.02 | 62FS | SS60+1d | 2021-11-28 |  | 4d | welder |  | 22565.82 |  | 0
62 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.05.03 | 63FS | FS61;SS83 | 2021-11-27 |  | 1d | painter |  | 15929.36 |  | 0
63 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.05.04 | 64FS | FS62 | 2021-11-26 |  | 1d | electrician |  | 13239.22 |  | 0
64 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.05.05 | 58SS | FS63 | 2021-11-25 |  | 1d | mason |  | 15285.2 |  | 0
65 | VIGAS | 02.03.06
66 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS | 02.03.06.01 | 67SS+3d | FS73+22d;FS87 | 2021-12-08 |  | 3d | mason |  | 33489.78 |  | 0
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS | 02.03.06.02 | 68SS+3d | SS66+3d | 2021-12-05 |  | 5d | mason |  | 40980.72 |  | 0
68 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.06.03 | 60FS | SS67+3d;FS69 | 2021-12-02 |  | 4d | electrician |  | 28261.87 |  | 0
69 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.06.04 | 68FS |  | 2021-12-06 |  | 3d | electrician |  | 21292.16 |  | 0
70 | LOSA MACIZA | 02.03.07
71 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA | 02.03.07.01 | 72FS |  | 2022-01-05 |  | 1d | electrician |  | 4282.76 |  | 0
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA | 02.03.07.02 | 73FS | FS71 | 2022-01-03 |  | 2d | mason |  | 3858.64 |  | 0
73 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.07.03 | 66FS+22d | FS72;SS77 | 2022-01-02 |  | 1d | welder |  | 2354.99 |  | 0
74 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y SALIDAS | 02.03.08
75 | CONCRETO F'C =175 kg/cm2 PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS | 02.03.08.01 | 76FS |  | 2022-01-04 |  | 1d | welder |  | 785.34 |  | 0
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE REGISTRO | 02.03.08.02 | 77FS | FS75 | 2022-01-03 |  | 1d | electrician |  | 991.68 |  | 0
77 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.08.03 | 73SS | FS76 | 2022-01-02 |  | 1d | carpenter |  | 692.16 |  | 0
78 | COLUMNETAS | 02.03.09
79 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS | 02.03.09.01 | 80FS |  | 2021-11-29 |  | 1d | plasterer |  | 6222.33 |  | 0
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | 02.03.09.02 | 81FS | FS79 | 2021-11-28 |  | 1d | plasterer |  | 17093.18 |  | 0
81 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.09.03 | 82SS | FS80 | 2021-11-27 |  | 1d | welder |  | 3333.6 |  | 0
82 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.09.04 | 83SS | SS81 | 2021-11-27 |  | 1d | welder |  | 9554.28 |  | 0
83 | ACERO CORRUGADO Ø1/4"fy=4200 kg/cm2 | 02.03.09.05 | 62SS | SS82 | 2021-11-27 |  | 1d | carpenter |  | 2834.56 |  | 0
84 | ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA | 02.04
85 | COBERTURAS | 02.04.01
86 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X4" | 02.04.01.01 | 87FS | FS89 | 2021-12-13 |  | 3d | plasterer |  | 42230.96 |  | 0
87 | SOLERAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X6" | 02.04.01.02 | 66FS | FS86 | 2021-12-11 |  | 2d | welder |  | 10333.65 |  | 0
88 | COBERTURAS | 02.04.02
89 | COBERTURA CON SANDWICH TERMO-AISLANTE PUR 35/80 DE ACERO AL+ZN 0.5mm SUP/0.5mm INF, PREPINTADO CON AISLANTE POLIURETANO NUCLEO DE 35mm Y NERVADURA DE 80mm | 02.04.02.01 | 86FS | FS90 | 2021-12-06 |  | 5d | welder |  | 181049.61 |  | 0
90 | CUMBRERA DENTADA ALUZINC | 02.04.02.02 | 89FS | FS26;FS92;FS102+5d | 2021-12-21 |  | 3d | welder |  | 3057.59 |  | 0
91 | VARIOS | 02.05
92 | JUNTA CON ASFALTO EN PISOS Y VEREDAS E=1" | 02.05.01 | 90FS | FS93 | 2021-12-24 |  | 2d | mason |  | 643.72 |  | 0
93 | JUNTA DE CONSTRUSSION DE TECKNOPORT E=1" | 02.05.02 | 92FS | FS94 | 2021-12-26 |  | 1d | plasterer |  | 467.09 |  | 0
94 | JUNTA DE SELLO FLEXIBLE DE POLIURETANO | 02.05.03 | 93FS |  | 2021-12-27 |  | 1d | electrician |  | 3098.14 |  | 0
95 | ARQUITECTURA | 03
96 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 03.01
97 | MURO APAREJO DE SOGA LADRILLO PANDERETA (13X9X24cm) MEZCLA 1:5 (C:A) | 03.01.01 | 55FS |  | 2021-12-06 |  | 7d | carpenter |  | 54087.05 |  | 0
98 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 03.02
99 | TARRAJEO PRIMARIO | 03.02.01
100 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A, MEZCLA 1:5 | 03.02.01.01 | 102SS+3d |  | 2022-01-01 |  | 4d | plasterer |  | 10153.58 |  | 0
101 | TARRAJEO FROTACHADO | 03.02.02
102 | TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. | 03.02.02.01 | 90FS+5d | SS100+3d;SS103+3d | 2021-12-29 |  | 5d | plasterer |  | 39440.55 |  | 0
103 | TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. | 03.02.02.02 | 102SS+3d | SS104 | 2022-01-01 |  | 4d | welder |  | 24005.65 |  | 0
104 | TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm | 03.02.02.03 | 103SS | SS105 | 2022-01-01 |  | 4d | plasterer |  | 25573.14 |  | 0
105 | TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS DE CONCRETO MORTERO 1:4 E=1.5 cm. | 03.02.02.04 | 104SS | SS106 | 2022-01-01 |  | 3d | plasterer |  | 841.047 |  | 0
106 | SOLAQUEO DE ELEMENTOS CONCRETO | 03.02.02.05 | 105SS | SS108;SS118 | 2022-01-01 |  | 2d | welder |  | 332.09 |  | 0
107 | VESTIDURAS DE DERRAMES | 03.02.03
108 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 (C:A), E=1.5 CM | 03.02.03.01 | 106SS | SS110;FS132+15d | 2022-01-01 |  | 3d | carpenter |  | 3949.57 |  | 0
109 | BRUÑAS | 03.02.04
110 | BRUÑAS SEGUN DISEÑO DE 1X1 cm | 03.02.04.01 | 108SS | SS112 | 2022-01-01 |  | 2d | welder |  | 2211.77 |  | 0
111 | ENCHAPES | 03.02.05
112 | ENCHAPES DE MAYOLICAS EN MESA DE CONCRETO | 03.02.05.01 | 110SS | SS115 | 2022-01-01 |  | 3d | mason |  | 1723.62 |  | 0
113 | CIELORRASOS | 03.03
114 | CIELORRASOS CON MEZCLA | 03.03.01
115 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4 | 03.03.01.01 | 112SS |  | 2022-01-01 |  | 1d | carpenter |  | 1338.68 |  | 0
116 | PISOS Y PAVIMENTOS | 03.04
117 | PISOS | 03.04.01
118 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30 | 03.04.01.01 | 106SS | SS119;SS124 | 2022-01-01 |  | 4d | welder |  | 5734.34 |  | 0
119 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. | 03.04.01.02 | 118SS | SS120 | 2022-01-01 |  | 4d | welder |  | 6136.59 |  | 0
120 | PISO DE MORTERO E=2"FS 175KG/Cm2 ACABADO PULIDO | 03.04.01.03 | 119SS | FS122;FS158 | 2022-01-01 |  | 2d | mason |  | 3236.76 |  | 0
121 | VEREDAS DE MORTERO | 03.04.02
122 | VEREDAS CONCRETO F´C=175KG/Cm2 E=4", C/BRUÑAS | 03.04.02.01 | 120FS |  | 2022-01-03 |  | 1d | mason |  | 12479.84 |  | 0
123 | CONTRAZOCALOS | 03.05
124 | CONTRAZOCALO SANITARIO | 03.05.01 | 118SS | SS125 | 2022-01-01 |  | 3d | carpenter |  | 3508.37 |  | 0
125 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.20 m. | 03.05.02 | 124SS | SS126 | 2022-01-01 |  | 2d | welder |  | 1124.77 |  | 0
126 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=30 cm. | 03.05.03 | 125SS | SS127 | 2022-01-01 |  | 3d | mason |  | 2271.78 |  | 0
127 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO H= 0.10 m. | 03.05.04 | 126SS | SS129 | 2022-01-01 |  | 2d | mason |  | 249.8 |  | 0
128 | ZOCALOS | 03.06
129 | ZOCALOS DE MAYOLICAS DE COLORES 20X30 cm DE 1ERA | 03.06.01 | 127SS |  | 2022-01-01 |  | 2d | electrician |  | 65330.62 |  | 0
130 | CARPINTERIA DE MADERA | 03.07
131 | PUERTAS | 03.07.01
132 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ P-04 DE (0.70x2.20)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.01 | 108FS+15d | SS133;SS134;SS135;SS136;SS137;SS138;SS139;SS140;SS141;SS142 | 2022-01-19 |  | 4d | welder |  | 15181.53 |  | 0
133 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-02 DE (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.02 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | electrician |  | 2022.53 |  | 0
134 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-03 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.03 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 3d | mason |  | 10131.55 |  | 0
135 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-04 DE (0.70X2.20)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.04 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | mason |  | 8105.08 |  | 0
136 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-07 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.05 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | welder |  | 2026.27 |  | 0
137 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-05 (2.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.06 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | mason |  | 2692.54 |  | 0
138 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-06 (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.07 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | welder |  | 1346.27 |  | 0
139 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-08 (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE | 03.07.01.08 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | welder |  | 1346.27 |  | 0
140 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-01 (1.00X2.10M) SEGUN DETALLE | 03.07.01.09 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | carpenter |  | 996.27 |  | 0
141 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-02 (0.90X2.10M) SEGUN DETALLE | 03.07.01.10 | 132SS |  | 2022-01-19 |  | 2d | electrician |  | 1992.54 |  | 0
142 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-03 (0.70X2.10M) SEGUN DETALLE | 03.07.01.11 | 132SS | FS145 | 2022-01-19 |  | 2d | welder |  | 1992.54 |  | 0
143 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | 03.08
144 | VENTANAS DE FIERRO | 03.08.01
145 | VENTANA Y MARCO DE FIERRO CON MALLA DE PROTESSION | 03.08.01.01 | 142FS | FS147;FS154 | 2022-01-21 |  | 2d | welder |  | 5273.31 |  | 0
146 | PUERTA DE FIERRO | 03.08.02
147 | PUERTA METALICA 3.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) | 03.08.02.01 | 145FS | FS148;FS166 | 2022-01-23 |  | 1d | mason |  | 2763.35 |  | 0
148 | PUERTA METALICA 1.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) | 03.08.02.02 | 147FS | FS149 | 2022-01-24 |  | 1d | plasterer |  | 1223.53 |  | 0
149 | PUERTA METALICA 2.20X3.00 (SEGUN DETALLE) | 03.08.02.03 | 148FS | FS150 | 2022-01-25 |  | 2d | welder |  | 4867.03 |  | 0
150 | PUERTA METALICA 2.12X3.00 (SEGUN DETALLE) | 03.08.02.04 | 149FS | FS151 | 2022-01-27 |  | 1d | plasterer |  | 2413.53 |  | 0
151 | PUERTA METALICA 0.90X2.50 (SEGUN DETALLE) | 03.08.02.05 | 150FS |  | 2022-01-28 |  | 1d | welder |  | 1085.53 |  | 0
152 | PUERTA METALICA 2.82X3.00 (SEGUN DETALLE) | 03.08.02.06 |  |  | 2022-01-02 |  | 1d | plasterer |  | 2883.53 |  | 0
153 | VENTANAS | 03.08.03
154 | VENTANA PARA ATENCION AL PUBLICO | 03.08.03.01 | 145FS | FS155 | 2022-01-23 |  | 2d | mason |  | 1431.12 |  | 0
155 | VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO | 03.08.03.02 | 154FS | FS156 | 2022-01-25 |  | 3d | carpenter |  | 18566.13 |  | 0
156 | BLOCK DE VIDRIO DE 19X9cm | 03.08.03.03 | 155FS |  | 2022-01-28 |  | 3d | electrician |  | 9020.54 |  | 0
157 | ESCALERAS | 03.08.04
158 | ESCALERA DE GATO, TUBO F°N° 1 1/2"Y 1" | 03.08.04.01 | 120FS | SS160 | 2022-01-03 |  | 1d | welder |  | 2232.46 |  | 0
159 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | 03.08.05
160 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA | 03.08.05.01 | 158SS | SS161 | 2022-01-03 |  | 1d | welder |  | 29695.23 |  | 0
161 | REJAS METALICAS DE TUBO RECTANGULAR DE 1"X2"E=2.00mm | 03.08.05.02 | 160SS | FS162 | 2022-01-03 |  | 1d | welder |  | 12583.28 |  | 0
162 | REJAS METALICAS TUBO CUADRADO DE 1"X 1"e= 2mm | 03.08.05.03 | 161FS | FS163 | 2022-01-04 |  | 1d | electrician |  | 8325.52 |  | 0
163 | MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm | 03.08.05.04 | 162FS |  | 2022-01-05 |  | 1d | mason |  | 2873.96 |  | 0
164 | CERRAJERIA | 03.09
165 | BISAGRAS | 03.09.01
166 | BISAGRA ALUMIN. DE 4"PESADA EN PUERTA | 03.09.01.01 | 147FS | FS167;FS169 | 2022-01-24 |  | 1d | welder |  | 2079.48 |  | 0
167 | BISAGRAS DE FIERRO 6" | 03.09.01.02 | 166FS |  | 2022-01-25 |  | 1d | electrician |  | 1063.2 |  | 0
168 | CERRADURAS | 03.09.02
169 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL | 03.09.02.01 | 166FS | FS170 | 2022-01-25 |  | 1d | welder |  | 669.45 |  | 0
170 | CERRADURA PUERTA INTERIOR, PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL | 03.09.02.02 | 169FS | FS171 | 2022-01-26 |  | 1d | mason |  | 2451.6 |  | 0
171 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" | 03.09.02.03 | 170FS | FS172 | 2022-01-27 |  | 1d | plasterer |  | 182.16 |  | 0
172 | BRAZO HIDRAULICO EN PUERTAS | 03.09.02.04 | 171FS | FS347 | 2022-01-28 |  | 1d | plasterer |  | 21603.52 |  | 0
173 | PINTURA | 03.10
174 | PINTURA LATEX EN CIELO RASO CON MEZCLA | 03.10.01 | 25FS | FS175 | 2021-12-30 |  | 3d | plasterer |  | 1161.62 |  | 0
175 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES | 03.10.02 | 174FS | FS176 | 2022-01-02 |  | 4d | welder |  | 13466.58 |  | 0
176 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES | 03.10.03 | 175FS | FS177 | 2022-01-06 |  | 4d | carpenter |  | 11315.63 |  | 0
177 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | 03.10.04 | 176FS | FS178 | 2022-01-10 |  | 3d | electrician |  | 8201.49 |  | 0
178 | PINTURA LATEX EN VIGAS | 03.10.05 | 177FS | FS179 | 2022-01-13 |  | 3d | welder |  | 8506.23 |  | 0
179 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO | 03.10.06 | 178FS | FS180 | 2022-01-16 |  | 2d | mason |  | 1165.65 |  | 0
180 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA | 03.10.07 | 179FS | FS181 | 2022-01-18 |  | 2d | carpenter |  | 2212.88 |  | 0
181 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS | 03.10.08 | 180FS | FS183 | 2022-01-20 |  | 2d | welder |  | 3748.53 |  | 0
182 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA | 03.11
183 | MUEBLES BAJOS DE MADERA EN MESA DE CONCRETO | 03.11.01 | 181FS | FS184 | 2022-01-22 |  | 1d | welder |  | 10858.45 |  | 0
184 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | 03.11.02 | 183FS | FS185 | 2022-01-23 |  | 3d | plasterer |  | 1722.05 |  | 0
185 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 03.11.03 | 184FS | FS186 | 2022-01-26 |  | 3d | welder |  | 3100.7 |  | 0
186 | PINTADO DE NOMBRE DE POSTA | 03.11.04 | 185FS |  | 2022-01-29 |  | 1d | carpenter |  | 700 |  | 0
187 | INSTALACIONES SANITARIAS | 04
188 | APARATOS SANITARIOS Y ASSESORIOS | 04.01
189 | INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO (incluye instalación y grifería cromada) | 04.01.01 | 198FS | FS190 | 2021-12-03 |  | 1d | welder |  | 3791.12 |  | 0
190 | LAVATORIO DE PARED BLANCO DE 16"x 24" (incluye instalación y grifería cromada) | 04.01.02 | 189FS | FS191 | 2021-12-04 |  | 2d | electrician |  | 2894.8 |  | 0
191 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA (INCLUIDO INSTALACION Y GRIFERIA CROMADA) | 04.01.03 | 190FS | FS192 | 2021-12-06 |  | 2d | mason |  | 2082.16 |  | 0
192 | PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE BARRA PLASTICAY ( INCLUIDO COLOCACION) | 04.01.04 | 191FS | FS193 | 2021-12-08 |  | 2d | plasterer |  | 243.12 |  | 0
193 | JABONERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO ( INCLUIDO COLOCACION) | 04.01.05 | 192FS | FS194 | 2021-12-10 |  | 2d | electrician |  | 60.78 |  | 0
194 | DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ASSESORIOS | 04.01.06 | 193FS | FS205 | 2021-12-12 |  | 1d | welder |  | 315.92 |  | 0
195 | SALIDAS | 04.02
196 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 4" | 04.02.01 | 203FS | FS197 | 2021-11-25 |  | 3d | welder |  | 914.94 |  | 0
197 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 2" | 04.02.02 | 196FS | FS198 | 2021-11-28 |  | 3d | welder |  | 1300.86 |  | 0
198 | SALIDA DE VENTILACION DE 2"PVC SAL | 04.02.03 | 197FS | FS189 | 2021-12-01 |  | 2d | welder |  | 240.9 |  | 0
199 | REDES | 04.03
200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 4" | 04.03.01 | 22SS | FS201 | 2021-11-09 |  | 4d | steel worker |  | 1050.92 |  | 0
201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 2"(50mm) incluye unión + 2% desperdicio | 04.03.02 | 200FS | FS202 | 2021-11-13 |  | 4d | mason |  | 452.57 |  | 0
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" | 04.03.03 | 201FS | FS203 | 2021-11-17 |  | 4d | electrician |  | 217.17 |  | 0
203 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4"PERFORADO | 04.03.04 | 202FS | FS196;FS226 | 2021-11-21 |  | 4d | welder |  | 248.82 |  | 0
204 | ASSESORIOS | 04.04
205 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" | 04.04.01 | 194FS | FS206 | 2021-12-13 |  | 3d | welder |  | 671.16 |  | 0
206 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | 04.04.02 | 205FS | FS207 | 2021-12-16 |  | 2d | welder |  | 419.58 |  | 0
207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2"(4x2) | 04.04.03 | 206FS | FS208 | 2021-12-18 |  | 2d | welder |  | 316.71 |  | 0
208 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2" | 04.04.04 | 207FS | FS209 | 2021-12-20 |  | 2d | electrician |  | 17.63 |  | 0
209 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 2" | 04.04.05 | 208FS | FS210 | 2021-12-22 |  | 2d | plasterer |  | 71.68 |  | 0
210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL para desague de 4" | 04.04.06 | 209FS | FS211 | 2021-12-24 |  | 2d | steel worker |  | 61.26 |  | 0
211 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 4" | 04.04.07 | 210FS | FS212 | 2021-12-26 |  | 2d | plasterer |  | 224.62 |  | 0
212 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUSSION PVC SAL para desague 4"x2" | 04.04.08 | 211FS | FS213 | 2021-12-28 |  | 2d | welder |  | 122.52 |  | 0
213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"x 90° | 04.04.09 | 212FS | FS214 | 2021-12-30 |  | 2d | welder |  | 173.4 |  | 0
214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X 45" | 04.04.10 | 213FS | FS215 | 2022-01-01 |  | 1d | electrician |  | 158.95 |  | 0
215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X90" | 04.04.11 | 214FS | FS216 | 2022-01-02 |  | 1d | welder |  | 18.45 |  | 0
216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE (4"X45°) | 04.04.12 | 215FS | FS217 | 2022-01-03 |  | 1d | welder |  | 116.52 |  | 0
217 | SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2" | 04.04.13 | 216FS | FS218 | 2022-01-04 |  | 2d | welder |  | 132.1 |  | 0
218 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA"P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | 04.04.14 | 217FS | FS219 | 2022-01-06 |  | 2d | electrician |  | 246.95 |  | 0
219 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC SAL para desague de 4" | 04.04.15 | 218FS | FS220 | 2022-01-08 |  | 1d | steel worker |  | 36.9 |  | 0
220 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3000 LTS. | 04.04.16 | 219FS | FS221 | 2022-01-09 |  | 1d | plasterer |  | 8769.47 |  | 0
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 12"x24"incluye tapa c/marco FºFº | 04.04.17 | 220FS |  | 2022-01-10 |  | 1d | welder |  | 1408.16 |  | 0
222 | SISTEMA DE AGUA FRIA | 04.05
223 | SALIDAS | 04.05.01
224 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | 04.05.01.01 | 229FS | FS231;SS251 | 2021-12-06 |  | 2d | welder |  | 1431.36 |  | 0
225 | REDES | 04.05.02
226 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"PVC-SAP | 04.05.02.01 | 203FS | FS227 | 2021-11-25 |  | 3d | welder |  | 649.59 |  | 0
227 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4"PVC-SAP | 04.05.02.02 | 226FS | FS228 | 2021-11-28 |  | 3d | steel worker |  | 239.59 |  | 0
228 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP | 04.05.02.03 | 227FS | FS229 | 2021-12-01 |  | 3d | plasterer |  | 1019.32 |  | 0
229 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2"PVC-SAP | 04.05.02.04 | 228FS | FS224 | 2021-12-04 |  | 2d | welder |  | 266.77 |  | 0
230 | ASSESORIOS | 04.05.03
231 | SUMINISTRO E INSTALACIONde Tee PVC C-10 1/2" | 04.05.03.01 | 224FS | FS232 | 2021-12-08 |  | 1d | electrician |  | 59.6 |  | 0
232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 3/4" | 04.05.03.02 | 231FS | FS233 | 2021-12-09 |  | 1d | welder |  | 16.9 |  | 0
233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 1" | 04.05.03.03 | 232FS | FS234 | 2021-12-10 |  | 1d | welder |  | 113.52 |  | 0
234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUSSION PVC C-10 3/4"a 1/2" | 04.05.03.04 | 233FS | FS235 | 2021-12-11 |  | 1d | welder |  | 116.22 |  | 0
235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUSSION PVC C-10 de 1" a 3/4" | 04.05.03.05 | 234FS | FS236 | 2021-12-12 |  | 1d | electrician |  | 87.34 |  | 0
236 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUSSION PVC C-10 DE 2"a 1" | 04.05.03.06 | 235FS | FS237 | 2021-12-13 |  | 1d | steel worker |  | 11.07 |  | 0
237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 1" | 04.05.03.07 | 236FS | FS238 | 2021-12-14 |  | 1d | mason |  | 6.44 |  | 0
238 | CODOS PVC AGUA C-10 1/2" | 04.05.03.08 | 237FS | FS239 | 2021-12-15 |  | 1d | electrician |  | 326.18 |  | 0
239 | CODOS PVC AGUA C-10 3/4" | 04.05.03.09 | 238FS | FS240 | 2021-12-16 |  | 1d | welder |  | 116.22 |  | 0
240 | CODO PVC SAP 1"X90° | 04.05.03.10 | 239FS | FS241 | 2021-12-17 |  | 1d | welder |  | 77.12 |  | 0
241 | CODO PVC SAP 2" | 04.05.03.11 | 240FS | FS242 | 2021-12-18 |  | 1d | plasterer |  | 29.68 |  | 0
242 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1/2" | 04.05.03.12 | 241FS | FS243 | 2021-12-19 |  | 1d | welder |  | 79.17 |  | 0
243 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 3/4" | 04.05.03.13 | 242FS | FS244 | 2021-12-20 |  | 1d | plasterer |  | 389.64 |  | 0
244 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" | 04.05.03.14 | 243FS | FS245 | 2021-12-21 |  | 1d | steel worker |  | 68.22 |  | 0
245 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" | 04.05.03.15 | 244FS | FS246 | 2021-12-22 |  | 1d | electrician |  | 354.72 |  | 0
246 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" | 04.05.03.16 | 245FS | FS247 | 2021-12-23 |  | 1d | welder |  | 51.24 |  | 0
247 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" | 04.05.03.17 | 246FS | FS248 | 2021-12-24 |  | 1d | welder |  | 246.72 |  | 0
248 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO PARA LAVADERO | 04.05.03.18 | 247FS |  | 2021-12-25 |  | 1d | plasterer |  | 914.88 |  | 0
249 | SISTEMA DE AGUA FRIA EN TANQUE ELEVADO | 04.06
250 | TRABAJOS PRELIMINARES | 04.06.01
251 | ESTUDIO DE PROSPESSION GEOELECTRICA | 04.06.01.01 | 224SS | FS254 | 2021-12-06 |  | 2d | welder |  | 800 |  | 0
252 | POZO PERFORADO | 04.06.02
253 | TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO | 04.06.02.01
254 | PERFORACION POZO CON EQUIPO DE ROTACION BROCA 8" | 04.06.02.01.01 | 251FS | FS255 | 2021-12-08 |  | 5d | welder |  | 9708.3 |  | 0
255 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 (PERFORACION) | 04.06.02.01.02 | 254FS | FS256 | 2021-12-13 |  | 1d | steel worker |  | 758.15 |  | 0
256 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 RANURADO (PERFORACION) | 04.06.02.01.03 | 255FS | FS257 | 2021-12-14 |  | 1d | electrician |  | 4016.75 |  | 0
257 | TUBERIA DE SUSSION PVC SAP DE 1" | 04.06.02.01.04 | 256FS | FS258 | 2021-12-15 |  | 1d | mason |  | 394.2 |  | 0
258 | FILTRO DE GRAVA | 04.06.02.01.05 | 257FS | FS260 | 2021-12-16 |  | 1d | electrician |  | 450.6 |  | 0
259 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | 04.06.02.02
260 | CODO PVC SAP 1"X90° | 04.06.02.02.01 | 258FS | FS261 | 2021-12-17 |  | 1d | welder |  | 9.64 |  | 0
261 | VALVULA CHECK DE 1" | 04.06.02.02.02 | 260FS | FS262 | 2021-12-18 |  | 1d | plasterer |  | 67.11 |  | 0
262 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" | 04.06.02.02.03 | 261FS | FS265 | 2021-12-19 |  | 1d | electrician |  | 50.62 |  | 0
263 | TANQUE ELEVADO | 04.06.03
264 | ALIMENTACION A RED INTERNA | 04.06.03.01
265 | TUBERIA PVC SAP 1" | 04.06.03.01.01 | 262FS | FS266 | 2021-12-20 |  | 5d | steel worker |  | 384.03 |  | 0
266 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" | 04.06.03.01.02 | 265FS | FS267 | 2021-12-25 |  | 1d | plasterer |  | 50.62 |  | 0
267 | VALVULA CHECK DE 1" | 04.06.03.01.03 | 266FS | FS268 | 2021-12-26 |  | 1d | electrician |  | 67.11 |  | 0
268 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP 1" | 04.06.03.01.04 | 267FS | FS269 | 2021-12-27 |  | 1d | welder |  | 86.28 |  | 0
269 | CODO PVC SAP 1"X90° | 04.06.03.01.05 | 268FS | FS271 | 2021-12-28 |  | 1d | steel worker |  | 38.56 |  | 0
270 | REBOSE Y LIMPIEZA | 04.06.03.02
271 | TUBERIA PVC SAP 2"PESADO | 04.06.03.02.01 | 269FS | FS272 | 2021-12-29 |  | 1d | welder |  | 259.8 |  | 0
272 | CODO PVC SAP 2" X 90 ° C-10 | 04.06.03.02.02 | 271FS | FS273 | 2021-12-30 |  | 1d | welder |  | 14.84 |  | 0
273 | TEE PVC SAP 2"X 90° C-10 | 04.06.03.02.03 | 272FS | FS274 | 2021-12-31 |  | 1d | electrician |  | 20.88 |  | 0
274 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 2" | 04.06.03.02.04 | 273FS | FS275 | 2022-01-01 |  | 1d | steel worker |  | 69.14 |  | 0
275 | VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" | 04.06.03.02.05 | 274FS | FS276 | 2022-01-02 |  | 1d | electrician |  | 64.07 |  | 0
276 | EMBUDO PVC SAL 2" | 04.06.03.02.06 | 275FS | FS277 | 2022-01-03 |  | 1d | mason |  | 64.07 |  | 0
277 | SOMBRERO DE VENTILACION DAL 2" | 04.06.03.02.07 | 276FS | FS279 | 2022-01-04 |  | 1d | welder |  | 30.42 |  | 0
278 | EQUIPAMIENTO | 04.06.03.03
279 | ELECTROBOMBA TIPO SUMERGIDA 1HP (CONDUCT+CONTROLAY ASS) | 04.06.03.03.01 | 277FS | FS280;FS281 | 2022-01-05 |  | 2d | steel worker |  | 3667.78 |  | 0
280 | FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | 04.06.03.03.02 | 279FS | FS282 | 2022-01-07 |  | 2d | plasterer |  | 2276.06 |  | 0
281 | FILTRO DE ARENA ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | 04.06.03.03.03 | 279FS |  | 2022-01-07 |  | 2d | welder |  | 2276.06 |  | 0
282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIURETANO DE 2.50 M3 | 04.06.03.03.04 | 280FS | FS285 | 2022-01-09 |  | 2d | welder |  | 605.56 |  | 0
283 | SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES | 04.07
284 | TUBERIAS DE BAJADA Y DISTRIBUCION | 04.07.01
285 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CANALETA GALVANIZADA SEMI CIRCULAR DE D= 8" | 04.07.01.01 | 282FS | SS286+1d | 2022-01-11 |  | 2d | steel worker |  | 9674.08 |  | 0
286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE BAJADA DE AGUA DE LLUVIA PVC SAL Ø= 4"( INC. CODOS PVC SAL) | 04.07.01.02 | 285SS+1d | SS287+1d | 2022-01-12 |  | 2d | plasterer |  | 1373.02 |  | 0
287 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PROTECTOR PARA TUBO DE BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 0.20 x 0.2 m, H=1.20M.. | 04.07.01.03 | 286SS+1d | SS288+1d | 2022-01-13 |  | 2d | electrician |  | 3004.82 |  | 0
288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO DE MORTERO F'C=175KG/CM2, PARA BASE DE MONTANTE DE LLUVIA | 04.07.01.04 | 287SS+1d | SS290+1d | 2022-01-14 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 331.37 |  | 0
289 | VARIOS | 04.08
290 | MANTA PROTECTORA | 04.08.01 | 288SS+1d | SS293+1d | 2022-01-15 |  | 2d | plasterer |  | 322.83 |  | 0
291 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 05
292 | SALIDA DE TECHO | 05.01
293 | SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO | 05.01.01 | 290SS+1d | SS295+1d | 2022-01-16 |  | 2d | welder |  | 3412.14 |  | 0
294 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | 05.02
295 | SALIDA DE BRACKET C/TUBO SEL | 05.02.01 | 293SS+1d | SS296+1d | 2022-01-17 |  | 1d | welder |  | 206.22 |  | 0
296 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | 05.02.02 | 295SS+1d | SS297+1d | 2022-01-18 |  | 2d | plasterer |  | 756.14 |  | 0
297 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | 05.02.03 | 296SS+1d | FS298 | 2022-01-19 |  | 1d | steel worker |  | 268.59 |  | 0
298 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE | 05.02.04 | 297FS | FS300 | 2022-01-20 |  | 1d | electrician |  | 236.85 |  | 0
299 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | 05.03
300 | SALIDA DE TOMACORRIENTE | 05.03.01 | 298FS | SS301+1d | 2022-01-21 |  | 2d | welder |  | 2043.72 |  | 0
301 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO BIPOLAR DOBLE | 05.03.02 | 300SS+1d | SS302+1d | 2022-01-22 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 601.6 |  | 0
302 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO LUCES DE EMERGENCIA | 05.03.03 | 301SS+1d | FS304 | 2022-01-23 |  | 2d | electrician |  | 244.64 |  | 0
303 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA | 05.04
304 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE 1HP | 05.04.01 | 302FS | SS306 | 2022-01-25 |  | 1d | welder |  | 613.58 |  | 0
305 | CAJA DE PASE | 05.05
306 | CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50MM | 05.05.01 | 304SS | SS308 | 2022-01-25 |  | 1d | steel worker |  | 3631.6 |  | 0
307 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS | 05.06
308 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P 50 mm ó 2" | 05.06.01 | 306SS | SS309 | 2022-01-25 |  | 1d | welder |  | 389.09 |  | 0
309 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 35mm o 1 1/2" | 05.06.02 | 308SS | SS310 | 2022-01-25 |  | 2d | electrician |  | 210.94 |  | 0
310 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 25 mm o 1" | 05.06.03 | 309SS | SS311 | 2022-01-25 |  | 2d | plasterer |  | 901.28 |  | 0
311 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"- o 20 mm ALUMBRADO | 05.06.04 | 310SS | FS312 | 2022-01-25 |  | 2d | electrician |  | 2052.16 |  | 0
312 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"-TOMACORRIENTE | 05.06.05 | 311FS | FS314 | 2022-01-27 |  | 2d | steel worker |  | 917.64 |  | 0
313 | CONDUCTORES Y CABLES | 05.07
314 | INSTALACION DE EMPALME SUBTERRANEOS PARA CONDUCTORES 10mm2 N2XH | 05.07.01 | 312FS | FS315 | 2022-01-29 |  | 2d | electrician |  | 1247.88 |  | 0
315 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 10MM2, N2XH PARA ACOMETIDA | 05.07.02 | 314FS | FS316 | 2022-01-31 |  | 2d | steel worker |  | 2351.76 |  | 0
316 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 6MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION | 05.07.03 | 315FS | FS317 | 2022-02-02 |  | 2d | plasterer |  | 1558.76 |  | 0
317 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION | 05.07.04 | 316FS | SS318;FS332+7d | 2022-02-04 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 3769.92 |  | 0
318 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4.0 MM2, NH-80 PARA TOMACORRIENTE | 05.07.05 | 317SS | SS319 | 2022-02-04 |  | 4d | welder |  | 3617.05 |  | 0
319 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 2.5 MM2, NH-80 PARA ALUMBRADO | 05.07.06 | 318SS | SS321+3d | 2022-02-04 |  | 2d | welder |  | 6976.64 |  | 0
320 | TABLEROS Y CUCHILLAS | 05.08
321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL ELECTRICO GABINETE MATALICO | 05.08.01 | 319SS+3d | SS322 | 2022-02-07 |  | 2d | welder |  | 279.35 |  | 0
322 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MATALICO TD-01 220V-60HZ | 05.08.02 | 321SS | SS323 | 2022-02-07 |  | 2d | electrician |  | 298.05 |  | 0
323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ARRANQUE Y PARADA DE ELECTROBOMBA DISTRIBUCION METALICO TD-01 220V -60HZ | 05.08.03 | 322SS | SS324 | 2022-02-07 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 196.96 |  | 0
324 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A | 05.08.04 | 323SS | SS325 | 2022-02-07 |  | 2d | plasterer |  | 472.56 |  | 0
325 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A | 05.08.05 | 324SS | SS326 | 2022-02-07 |  | 2d | electrician |  | 475.72 |  | 0
326 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A | 05.08.06 | 325SS | SS327 | 2022-02-07 |  | 2d | welder |  | 591.93 |  | 0
327 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A | 05.08.07 | 326SS | SS328 | 2022-02-07 |  | 2d | welder |  | 212.31 |  | 0
328 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A | 05.08.08 | 327SS | SS329 | 2022-02-07 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 135.77 |  | 0
329 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 32A | 05.08.09 | 328SS | SS330 | 2022-02-07 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 135.77 |  | 0
330 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 40A | 05.08.10 | 329SS |  | 2022-02-07 |  | 2d | mason |  | 160.77 |  | 0
331 | ARTEFACTOS ELECTRICOS | 05.09
332 | ARTEFACTO COLGANTE PARA LUMINARIA | 05.09.01 | 317FS+7d | SS333 | 2022-02-13 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 3501.23 |  | 0
333 | BRACKET C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMP. DE 42W C/U | 05.09.02 | 332SS | SS334 | 2022-02-13 |  | 1d | plasterer |  | 133.14 |  | 0
334 | ARTEFACTO AHORRADOR DE 60W INCLUYE COLOCACION | 05.09.03 | 333SS | SS335 | 2022-02-13 |  | 1d | electrician |  | 2498.49 |  | 0
335 | ARTEFACTO LED DICROIDO 20W | 05.09.04 | 334SS | SS336 | 2022-02-13 |  | 1d | welder |  | 422.28 |  | 0
336 | REFLECTOR LED NTEGRADO C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMPARA DE 50W. | 05.09.05 | 335SS | SS337 | 2022-02-13 |  | 1d | electrician |  | 310.38 |  | 0
337 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W EQ. COMPLETO | 05.09.06 | 336SS | SS338 | 2022-02-13 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 2931.2 |  | 0
338 | LUZ DE EMERGENCIA | 05.09.07 | 337SS | SS339;FS341 | 2022-02-13 |  | 1d | steel worker |  | 2110.81 |  | 0
339 | PARARRAYO TETRAPUNTAL | 05.09.08 | 338SS |  | 2022-02-13 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 5772.71 |  | 0
340 | VARIOS | 05.10
341 | CANASTILLA DE PROTESSION PARA LUMINARIA | 05.10.01 | 338FS | SS342 | 2022-02-14 |  | 1d | welder |  | 214.4 |  | 0
342 | BUZONES CUADRADOS HASTA 0.70M. INCL. TAPA | 05.10.02 | 341SS | SS343 | 2022-02-14 |  | 1d | plasterer |  | 2277.12 |  | 0
343 | CONEXION DE TABLERO GENERAL A RED EXTERNA | 05.10.03 | 342SS | SS344 | 2022-02-14 |  | 1d | electrician |  | 250 |  | 0
344 | POZO CONEXION A TIERRA | 05.10.04 | 343SS |  | 2022-02-14 |  | 1d | welder |  | 5409.72 |  | 0
345 | EVACUACION Y SEÑALIZACION | 06
346 | SEÑALIZACION | 06.01
347 | SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION (SALIDA) | 06.01.01 | 172FS | FS348 | 2022-01-29 |  | 1d | welder |  | 242.28 |  | 0
348 | SEÑAL DE PUERTA CERRADA | 06.01.02 | 347FS | SS349 | 2022-01-30 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 174.98 |  | 0
349 | SEÑAL DE SALIDA PRINCIPAL | 06.01.03 | 348SS | FS350 | 2022-01-30 |  | 1d | electrician |  | 242.28 |  | 0
350 | SEÑAL DE ZONA SEGURA | 06.01.04 | 349FS | FS351 | 2022-01-31 |  | 1d | steel worker |  | 201.9 |  | 0
351 | SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR | 06.01.05 | 350FS | SS352 | 2022-02-01 |  | 1d | electrician |  | 148.06 |  | 0
352 | SEÑAL DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | 06.01.06 | 351SS | SS353 | 2022-02-01 |  | 1d | welder |  | 13.46 |  | 0
353 | SEÑAL DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | 06.01.07 | 352SS | SS354 | 2022-02-01 |  | 1d | plasterer |  | 1387.68 |  | 0
354 | SEÑAL DE ALTO VOLTAJE | 06.01.08 | 353SS | SS355 | 2022-02-01 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 53.84 |  | 0
355 | SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA | 06.01.09 | 354SS | SS356 | 2022-02-01 |  | 1d | welder |  | 174.98 |  | 0
356 | LETRERO DE SERVICIOS HIGIENICOS | 06.01.10 | 355SS | SS358 | 2022-02-01 |  | 1d | plasterer |  | 94.22 |  | 0
357 | RUTAS DE EVACUACION | 06.02
358 | PINTURA DE TRAFICO ARA INSCAR ZONA SEFURA Y DE FUJOS | 06.02.01 | 356SS |  | 2022-02-01 |  | 1d | welder |  | 830.93 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 24 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 24 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 36 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 12 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 18 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 24 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 36 people | 0 | 29.6
8 | plasterer | Renewable | 17 people | 0 | 35
9 | welder | Renewable | 28 people | 0 | 32.5

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD DE ARAUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
6 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 X 2.40 m (Soporte de madera) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE YURIMAGUAS HASTA LA OBRA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
9 | SERVICIOS HIGIENICOS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
10 | LIMPIEZA DE MALEZAS, ARBUSTOS DEL TERRENO (AREA TOTAL) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | SEGURIDAD Y SALUD
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | ESTRUCTURAS
20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
21 | CORTE C/MAQUINARIA DE MATERIAL ORGANICO e=0.20m |  | standard - symmetric | 40 | 100 | 160
22 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS H.MAX<=2.00M EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
23 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MEJORADO INC. PLANCHA COMPACTADORA |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
24 | RELLENO CON GRAVA ZARANDEADA EN ZANJA DE PERCOLACION DE 1/2" A 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | CAMA DE APOYO E=2", NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO-PREVIO AL PISO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
26 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
27 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA DE 100M. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | ACOMODO Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | OBRAS DE MORTERO SIMPLE
30 | SOLADOS
31 | SOLADO E=4", F'C=100 KG/CM2 |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
32 | CIMIENTO CORRIDO
33 | CIMIENTO CORRIDO - FC=140KG/CM INC. PREPARACION MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | SOBRECIMIENTO
35 | SOBRECIMIENTO MORTERO F'C=140 KG/CM2 |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | FALSO PISO
38 | FALSO PISO DE 4", MEZCLA 1:6 CEMENTO-ARENA |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
39 | CONTRAPISO
40 | CONTRAPISO DE 2", F´c=175 kg/cm2, INC CURADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | CUNETAS
42 | CUNETAS - MORTERO F'c= 175 kg/cm3 , MANUAL, INC CURADO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
44 | OBRAS DE MORTERO ARMADO
45 | ZAPATAS
46 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS |  | standard - skewed left | 10 | 100 | 160
47 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
48 | VIGAS DE CIMENTACION
49 | MORTERO f'c= 210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
51 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
52 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | SOBRECIMIENTO ARMADO
55 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
57 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
58 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
59 | COLUMNAS
60 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
64 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
65 | VIGAS
66 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS |  | standard - symmetric | 66.6667 | 100 | 133.3333
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS |  | standard - symmetric | 60 | 100 | 140
68 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
70 | LOSA MACIZA
71 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
73 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
74 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y SALIDAS
75 | CONCRETO F'C =175 kg/cm2 PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE REGISTRO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
77 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
78 | COLUMNETAS
79 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
82 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | ACERO CORRUGADO Ø1/4"fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA
85 | COBERTURAS
86 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X4" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
87 | SOLERAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X6" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
88 | COBERTURAS
89 | COBERTURA CON SANDWICH TERMO-AISLANTE PUR 35/80 DE ACERO AL+ZN 0.5mm SUP/0.5mm INF, PREPINTADO CON AISLANTE POLIURETANO NUCLEO DE 35mm Y NERVADURA DE 80mm |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
90 | CUMBRERA DENTADA ALUZINC |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
91 | VARIOS
92 | JUNTA CON ASFALTO EN PISOS Y VEREDAS E=1" |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
93 | JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECKNOPORT E=1" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
94 | JUNTA DE SELLO FLEXIBLE DE POLIURETANO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | ARQUITECTURA
96 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
97 | MURO APAREJO DE SOGA LADRILLO PANDERETA (13X9X24cm) MEZCLA 1:5 (C:A) |  | standard - symmetric | 57.1429 | 100 | 142.8571
98 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
99 | TARRAJEO PRIMARIO
100 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A, MEZCLA 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
101 | TARRAJEO FROTACHADO
102 | TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
103 | TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
104 | TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
105 | TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS DE CONCRETO MORTERO 1:4 E=1.5 cm. |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
106 | SOLAQUEO DE ELEMENTOS CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
107 | VESTIDURAS DE DERRAMES
108 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 (C:A), E=1.5 CM |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
109 | BRUÑAS
110 | BRUÑAS SEGUN DISEÑO DE 1X1 cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
111 | ENCHAPES
112 | ENCHAPES DE MAYOLICAS EN MESA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
113 | CIELORRASOS
114 | CIELORRASOS CON MEZCLA
115 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
116 | PISOS Y PAVIMENTOS
117 | PISOS
118 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
120 | PISO DE MORTERO E=2"FC 175KG/Cm2 ACABADO PULIDO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
121 | VEREDAS DE MORTERO
122 | VEREDAS CONCRETO F´C=175KG/Cm2 E=4", C/BRUÑAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
123 | CONTRAZOCALOS
124 | CONTRAZOCALO SANITARIO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
125 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.20 m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
126 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=30 cm. |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
127 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO H= 0.10 m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
128 | ZOCALOS
129 | ZOCALOS DE MAYOLICAS DE COLORES 20X30 cm DE 1ERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
130 | CARPINTERIA DE MADERA
131 | PUERTAS
132 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ P-04 DE (0.70x2.20)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
133 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-02 DE (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-03 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
135 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-04 DE (0.70X2.20)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
136 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-07 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
137 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-05 (2.00X2.10)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
138 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-06 (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
139 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-08 (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
140 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-01 (1.00X2.10M) SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
141 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-02 (0.90X2.10M) SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
142 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-03 (0.70X2.10M) SEGUN DETALLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
143 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
144 | VENTANAS DE FIERRO
145 | VENTANA Y MARCO DE FIERRO CON MALLA DE PROTECCION |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
146 | PUERTA DE FIERRO
147 | PUERTA METALICA 3.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
148 | PUERTA METALICA 1.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
149 | PUERTA METALICA 2.20X3.00 (SEGUN DETALLE) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
150 | PUERTA METALICA 2.12X3.00 (SEGUN DETALLE) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
151 | PUERTA METALICA 0.90X2.50 (SEGUN DETALLE) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 400
152 | PUERTA METALICA 2.82X3.00 (SEGUN DETALLE) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
153 | VENTANAS
154 | VENTANA PARA ATENCION AL PUBLICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
155 | VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
156 | BLOCK DE VIDRIO DE 19X9cm |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
157 | ESCALERAS
158 | ESCALERA DE GATO, TUBO F°N° 1 1/2"Y 1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
159 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
160 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
161 | REJAS METALICAS DE TUBO RECTANGULAR DE 1"X2"E=2.00mm |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
162 | REJAS METALICAS TUBO CUADRADO DE 1"X 1"e= 2mm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
163 | MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
164 | CERRAJERIA
165 | BISAGRAS
166 | BISAGRA ALUMIN. DE 4"PESADA EN PUERTA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
167 | BISAGRAS DE FIERRO 6" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
168 | CERRADURAS
169 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
170 | CERRADURA PUERTA INTERIOR, PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
171 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
172 | BRAZO HIDRAULICO EN PUERTAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
173 | PINTURA
174 | PINTURA LATEX EN CIELO RASO CON MEZCLA |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 233.3333
175 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
176 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
177 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 200
178 | PINTURA LATEX EN VIGAS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
179 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 400
180 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
181 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
182 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
183 | MUEBLES BAJOS DE MADERA EN MESA DE CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
184 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
185 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
186 | PINTADO DE NOMBRE DE POSTA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
187 | INSTALACIONES SANITARIAS
188 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
189 | INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO (incluye instalación y grifería cromada) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
190 | LAVATORIO DE PARED BLANCO DE 16"x 24" (incluye instalación y grifería cromada) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
191 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA (INCLUIDO INSTALACION Y GRIFERIA CROMADA) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
192 | PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE BARRA PLASTICAY ( INCLUIDO COLOCACION) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
193 | JABONERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO ( INCLUIDO COLOCACION) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
194 | DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
195 | SALIDAS
196 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 4" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
197 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 2" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
198 | SALIDA DE VENTILACION DE 2"PVC SAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
199 | REDES
200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 4" |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 2"(50mm) incluye unión + 2 desperdicio |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
203 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4"PERFORADO |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
204 | ACCESORIOS
205 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" |  | standard - skewed right | 16.6667 | 100 | 250
206 | SUMIDERO DE BRONCE 4" |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2"(4x2) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
208 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2" |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 275
209 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 2" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL para desague de 4" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
211 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 4" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
212 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAL para desague 4"x2" |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"x 90° |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X 45" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X90" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE (4"X45°) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
217 | SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
218 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA"P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
219 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC SAL para desague de 4" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
220 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3000 LTS. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 12"x24"incluye tapa c/marco FºFº |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
222 | SISTEMA DE AGUA FRIA
223 | SALIDAS
224 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
225 | REDES
226 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"PVC-SAP |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
227 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4"PVC-SAP |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
228 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP |  | standard - skewed right | 16.6667 | 100 | 216.6667
229 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2"PVC-SAP |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
230 | ACCESORIOS
231 | SUMINISTRO E INSTALACIONde Tee PVC C-10 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 3/4" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 3/4"a 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 de 1" a 3/4" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 150
236 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 DE 2"a 1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
238 | CODOS PVC AGUA C-10 1/2" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
239 | CODOS PVC AGUA C-10 3/4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
240 | CODO PVC SAP 1"X90° |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
241 | CODO PVC SAP 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
242 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
243 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 3/4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
244 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
245 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
246 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 600
247 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
248 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO PARA LAVADERO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
249 | SISTEMA DE AGUA FRIA EN TANQUE ELEVADO
250 | TRABAJOS PRELIMINARES
251 | ESTUDIO DE PROSPECCION GEOELECTRICA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
252 | POZO PERFORADO
253 | TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO
254 | PERFORACION POZO CON EQUIPO DE ROTACION BROCA 8" |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
255 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 (PERFORACION) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
256 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 RANURADO (PERFORACION) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
257 | TUBERIA DE SUCCION PVC SAP DE 1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
258 | FILTRO DE GRAVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
259 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
260 | CODO PVC SAP 1"X90° |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
261 | VALVULA CHECK DE 1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
262 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
263 | TANQUE ELEVADO
264 | ALIMENTACION A RED INTERNA
265 | TUBERIA PVC SAP 1" |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
266 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
267 | VALVULA CHECK DE 1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
268 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP 1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
269 | CODO PVC SAP 1"X90° |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
270 | REBOSE Y LIMPIEZA
271 | TUBERIA PVC SAP 2"PESADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
272 | CODO PVC SAP 2" X 90 ° C-10 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
273 | TEE PVC SAP 2"X 90° C-10 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
274 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 2" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 400
275 | VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
276 | EMBUDO PVC SAL 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
277 | SOMBRERO DE VENTILACION DAL 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
278 | EQUIPAMIENTO
279 | ELECTROBOMBA TIPO SUMERGIDA 1HP (CONDUCT+CONTROLAY ACC) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
280 | FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 225
281 | FILTRO DE ARENA ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIURETANO DE 2.50 M3 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
283 | SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
284 | TUBERIAS DE BAJADA Y DISTRIBUCION
285 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CANALETA GALVANIZADA SEMI CIRCULAR DE D= 8" |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 250
286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE BAJADA DE AGUA DE LLUVIA PVC SAL Ø= 4"( INC. CODOS PVC SAL) |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
287 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PROTECTOR PARA TUBO DE BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 0.20 x 0.2 m, H=1.20M.. |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO DE MORTERO F'C=175KG/CM2, PARA BASE DE MONTANTE DE LLUVIA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
289 | VARIOS
290 | MANTA PROTECTORA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
291 | INSTALACIONES ELECTRICAS
292 | SALIDA DE TECHO
293 | SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
294 | SALIDA PARA INTERRUPTOR
295 | SALIDA DE BRACKET C/TUBO SEL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
296 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
297 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
298 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
299 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE
300 | SALIDA DE TOMACORRIENTE |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
301 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO BIPOLAR DOBLE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
302 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO LUCES DE EMERGENCIA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
303 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA
304 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE 1HP |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
305 | CAJA DE PASE
306 | CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50MM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
307 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS
308 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P 50 mm ó 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
309 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 35mm o 1 1/2" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
310 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 25 mm o 1" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
311 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"- o 20 mm ALUMBRADO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
312 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"-TOMACORRIENTE |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
313 | CONDUCTORES Y CABLES
314 | INSTALACION DE EMPALME SUBTERRANEOS PARA CONDUCTORES 10mm2 N2XH |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
315 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 10MM2, N2XH PARA ACOMETIDA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
316 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 6MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
317 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
318 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4.0 MM2, NH-80 PARA TOMACORRIENTE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 175
319 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 2.5 MM2, NH-80 PARA ALUMBRADO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
320 | TABLEROS Y CUCHILLAS
321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL ELECTRICO GABINETE MATALICO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
322 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MATALICO TD-01 220V-60HZ |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ARRANQUE Y PARADA DE ELECTROBOMBA DISTRIBUCION METALICO TD-01 220V -60HZ |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
324 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
325 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
326 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
327 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
328 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
329 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 32A |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
330 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 40A |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
331 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
332 | ARTEFACTO COLGANTE PARA LUMINARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
333 | BRACKET C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMP. DE 42W C/U |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
334 | ARTEFACTO AHORRADOR DE 60W INCLUYE COLOCACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
335 | ARTEFACTO LED DICROIDO 20W |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
336 | REFLECTOR LED NTEGRADO C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMPARA DE 50W. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
337 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W EQ. COMPLETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
338 | LUZ DE EMERGENCIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
339 | PARARRAYO TETRAPUNTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
340 | VARIOS
341 | CANASTILLA DE PROTECCION PARA LUMINARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
342 | BUZONES CUADRADOS HASTA 0.70M. INCL. TAPA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
343 | CONEXION DE TABLERO GENERAL A RED EXTERNA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
344 | POZO CONEXION A TIERRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
345 | EVACUACION Y SEÑALIZACION
346 | SEÑALIZACION
347 | SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION (SALIDA) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
348 | SEÑAL DE PUERTA CERRADA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 520
349 | SEÑAL DE SALIDA PRINCIPAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
350 | SEÑAL DE ZONA SEGURA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
351 | SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
352 | SEÑAL DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
353 | SEÑAL DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
354 | SEÑAL DE ALTO VOLTAJE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
355 | SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
356 | LETRERO DE SERVICIOS HIGIENICOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
357 | RUTAS DE EVACUACION
358 | PINTURA DE TRAFICO ARA INSCAR ZONA SEFURA Y DE FUJOS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-01-18 |  | TP Name | Preparation1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD DE ARAUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA | [9 empty] | 2021-11-02 | 1d | [5 empty] | 1750 |  | 100%
6 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 X 2.40 m (Soporte de madera) | [9 empty] | 2021-11-02 | 1d | [5 empty] | 649.33 |  | 100%
7 | TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE YURIMAGUAS HASTA LA OBRA | [9 empty] | 2021-11-02 | 4d | [5 empty] | 83640 |  | 100%
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | [9 empty] | 2021-11-02 | 3d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
9 | SERVICIOS HIGIENICOS | [9 empty] | 2021-11-02 | 1d | [5 empty] | 1304.64 |  | 100%
10 | LIMPIEZA DE MALEZAS, ARBUSTOS DEL TERRENO (AREA TOTAL) | [9 empty] | 2021-11-02 | 2d | [5 empty] | 510.7 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-11-04 | 3d | [5 empty] | 3971.46 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-11-02 | 1d | [5 empty] | 8200 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2021-11-02 | 2d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-11-02 | 1d | [5 empty] | 580 |  | 100%
18 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-11-03 | 1d | [5 empty] | 2012 |  | 100%
19 | ESTRUCTURAS
20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
21 | CORTE C/MAQUINARIA DE MATERIAL ORGANICO e=0.20m | [9 empty] | 2021-11-06 | 5d | [5 empty] | 1045.52 |  | 100%
22 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS H.MAX<=2.00M EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-11-09 | 6d | [5 empty] | 13636.78 |  | 100%
23 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MEJORADO INC. PLANCHA COMPACTADORA | [9 empty] | 2021-12-06 | 3d | [5 empty] | 3660.36 |  | 100%
24 | RELLENO CON GRAVA ZARANDEADA EN ZANJA DE PERCOLACION DE 1/2" A 2" | [9 empty] | 2021-12-09 | 1d | [5 empty] | 1156.93 |  | 100%
25 | CAMA DE APOYO E=2", NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO-PREVIO AL PISO | [9 empty] | 2022-01-03 | 4d | [5 empty] | 3393.31 |  | 100%
26 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2021-12-28 | 6d | [5 empty] | 3053.74 |  | 100%
27 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA DE 100M. | [9 empty] | 2022-01-03 | 2d | [5 empty] | 853.85 |  | 100%
28 | ACOMODO Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-12-28 | 1d | [5 empty] | 1979.76 |  | 100%
29 | OBRAS DE MORTERO SIMPLE
30 | SOLADOS
31 | SOLADO E=4", F'C=100 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-11-15 | 4d | [5 empty] | 5652.77 |  | 100%
32 | CIMIENTO CORRIDO
33 | CIMIENTO CORRIDO - FC=140KG/CM INC. PREPARACION MANUAL | [9 empty] | 2021-11-25 | 4d | [5 empty] | 18921.19 |  | 100%
34 | SOBRECIMIENTO
35 | SOBRECIMIENTO MORTERO F'C=140 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-12-10 | 3d | [5 empty] | 6644.64 |  | 100%
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2021-12-09 | 2d | [5 empty] | 8496.5 |  | 100%
37 | FALSO PISO
38 | FALSO PISO DE 4", MEZCLA 1:6 CEMENTO-ARENA | [9 empty] | 2022-01-12 | 4d | [5 empty] | 17818.26 |  | 100%
39 | CONTRAPISO
40 | CONTRAPISO DE 2", F´c=175 kg/cm2, INC CURADO | [9 empty] | 2022-01-16 | 2d | [5 empty] | 11537.37 |  | 100%
41 | CUNETAS
42 | CUNETAS - MORTERO F'c= 175 kg/cm3 , MANUAL, INC CURADO | [9 empty] | 2022-01-14 | 2d | [5 empty] | 15218.43 |  | 100%
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 5662.03 |  | 100%
44 | OBRAS DE MORTERO ARMADO
45 | ZAPATAS
46 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-11-19 | 6d | [5 empty] | 3144.89 |  | 100%
47 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-19 | 4d | [5 empty] | 13600.51 |  | 100%
48 | VIGAS DE CIMENTACION
49 | MORTERO f'c= 210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-11-27 | 6d | [5 empty] | 9776.48 |  | 100%
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-11-25 | 8d | [5 empty] | 6753.54 |  | 100%
51 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-23 | 2d | [5 empty] | 12785.42 |  | 100%
52 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-25 | 2d | [5 empty] | 2680.9 |  | 100%
53 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-25 | 2d | [5 empty] | 6208.84 |  | 100%
54 | SOBRECIMIENTO ARMADO
55 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | [9 empty] | 2021-12-06 | 3d | [5 empty] | 8820.01 |  | 100%
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | [9 empty] | 2021-12-01 | 5d | [5 empty] | 6933.062 |  | 100%
57 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-29 | 2d | [5 empty] | 5107.02 |  | 100%
58 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-27 | 2d | [5 empty] | 2878.55 |  | 100%
59 | COLUMNAS
60 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-12-03 | 3d | [5 empty] | 22324.34 |  | 100%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-12-02 | 4d | [5 empty] | 22565.82 |  | 100%
62 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 15929.36 |  | 100%
63 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-28 | 3d | [5 empty] | 13239.22 |  | 100%
64 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-27 | 1d | [5 empty] | 15285.2 |  | 100%
65 | VIGAS
66 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-12-12 | 3d | [5 empty] | 33489.78 |  | 100%
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-12-09 | 5d | [5 empty] | 40980.72 |  | 100%
68 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-06 | 4d | [5 empty] | 28261.87 |  | 100%
69 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-10 | 3d | [5 empty] | 21292.16 |  | 100%
70 | LOSA MACIZA
71 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA | [9 empty] | 2022-01-09 | 1d | [5 empty] | 4282.76 |  | 100%
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA | [9 empty] | 2022-01-07 | 2d | [5 empty] | 3858.64 |  | 100%
73 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 2354.99 |  | 100%
74 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y SALIDAS
75 | CONCRETO F'C =175 kg/cm2 PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 785.34 |  | 100%
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE REGISTRO | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 991.68 |  | 100%
77 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 692.16 |  | 100%
78 | COLUMNETAS
79 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-12-04 | 1d | [5 empty] | 6222.33 |  | 100%
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-12-02 | 2d | [5 empty] | 17093.18 |  | 100%
81 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 3333.6 |  | 100%
82 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 9554.28 |  | 100%
83 | ACERO CORRUGADO Ø1/4"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 2834.56 |  | 100%
84 | ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA
85 | COBERTURAS
86 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X4" | [9 empty] | 2021-12-17 | 3d | [5 empty] | 42230.96 |  | 100%
87 | SOLERAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X6" | [9 empty] | 2021-12-15 | 2d | [5 empty] | 10333.65 |  | 100%
88 | COBERTURAS
89 | COBERTURA CON SANDWICH TERMO-AISLANTE PUR 35/80 DE ACERO AL+ZN 0.5mm SUP/0.5mm INF, PREPINTADO CON AISLANTE POLIURETANO NUCLEO DE 35mm Y NERVADURA DE 80mm | [9 empty] | 2021-12-20 | 5d | [5 empty] | 181049.61 |  | 100%
90 | CUMBRERA DENTADA ALUZINC | [9 empty] | 2021-12-15 | 3d | [5 empty] | 3057.59 |  | 100%
91 | VARIOS
92 | JUNTA CON ASFALTO EN PISOS Y VEREDAS E=1" | [9 empty] | 2021-12-28 | 2d | [5 empty] | 643.72 |  | 100%
93 | JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECKNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-12-30 | 1d | [5 empty] | 467.09 |  | 100%
94 | JUNTA DE SELLO FLEXIBLE DE POLIURETANO | [9 empty] | 2021-12-31 | 1d | [5 empty] | 3098.14 |  | 100%
95 | ARQUITECTURA
96 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
97 | MURO APAREJO DE SOGA LADRILLO PANDERETA (13X9X24cm) MEZCLA 1:5 (C:A) | [9 empty] | 2021-12-09 | 7d | [5 empty] | 54087.05 |  | 100%
98 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
99 | TARRAJEO PRIMARIO
100 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A, MEZCLA 1:5 | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 10153.58 |  | 100%
101 | TARRAJEO FROTACHADO
102 | TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. | [9 empty] | 2022-01-02 | 5d | [5 empty] | 39440.55 |  | 100%
103 | TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 24005.65 |  | 100%
104 | TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 25573.14 |  | 100%
105 | TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS DE CONCRETO MORTERO 1:4 E=1.5 cm. | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 841.047 |  | 100%
106 | SOLAQUEO DE ELEMENTOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 332.09 |  | 100%
107 | VESTIDURAS DE DERRAMES
108 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 (C:A), E=1.5 CM | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 3949.57 |  | 100%
109 | BRUÑAS
110 | BRUÑAS SEGUN DISEÑO DE 1X1 cm | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 2211.77 |  | 100%
111 | ENCHAPES
112 | ENCHAPES DE MAYOLICAS EN MESA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 1723.62 |  | 100%
113 | CIELORRASOS
114 | CIELORRASOS CON MEZCLA
115 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4 | [9 empty] | 2022-01-05 | 1d | [5 empty] | 1338.68 |  | 100%
116 | PISOS Y PAVIMENTOS
117 | PISOS
118 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30 | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 5734.34 |  | 100%
119 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 6136.59 |  | 100%
120 | PISO DE MORTERO E=2"FC 175KG/Cm2 ACABADO PULIDO | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 3236.76 |  | 100%
121 | VEREDAS DE MORTERO
122 | VEREDAS CONCRETO F´C=175KG/Cm2 E=4", C/BRUÑAS | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 12479.84 |  | 100%
123 | CONTRAZOCALOS
124 | CONTRAZOCALO SANITARIO | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 3508.37 |  | 100%
125 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.20 m. | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 1124.77 |  | 100%
126 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=30 cm. | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 2271.78 |  | 100%
127 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO H= 0.10 m. | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 249.8 |  | 100%
128 | ZOCALOS
129 | ZOCALOS DE MAYOLICAS DE COLORES 20X30 cm DE 1ERA | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 65330.62 |  | 100%
130 | CARPINTERIA DE MADERA
131 | PUERTAS
132 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ P-04 DE (0.70x2.20)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
133 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-02 DE (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-03 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
135 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-04 DE (0.70X2.20)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
136 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-07 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-05 (2.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
138 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-06 (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-08 (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
140 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-01 (1.00X2.10M) SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-02 (0.90X2.10M) SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-03 (0.70X2.10M) SEGUN DETALLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
144 | VENTANAS DE FIERRO
145 | VENTANA Y MARCO DE FIERRO CON MALLA DE PROTECCION | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
146 | PUERTA DE FIERRO
147 | PUERTA METALICA 3.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | PUERTA METALICA 1.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | PUERTA METALICA 2.20X3.00 (SEGUN DETALLE) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
150 | PUERTA METALICA 2.12X3.00 (SEGUN DETALLE) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | PUERTA METALICA 0.90X2.50 (SEGUN DETALLE) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | PUERTA METALICA 2.82X3.00 (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 2883.53 |  | 100%
153 | VENTANAS
154 | VENTANA PARA ATENCION AL PUBLICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
155 | VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | BLOCK DE VIDRIO DE 19X9cm | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | ESCALERAS
158 | ESCALERA DE GATO, TUBO F°N° 1 1/2"Y 1" | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 2232.46 |  | 100%
159 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
160 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 29695.23 |  | 100%
161 | REJAS METALICAS DE TUBO RECTANGULAR DE 1"X2"E=2.00mm | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 12583.28 |  | 100%
162 | REJAS METALICAS TUBO CUADRADO DE 1"X 1"e= 2mm | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 8325.52 |  | 100%
163 | MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 2873.96 |  | 100%
164 | CERRAJERIA
165 | BISAGRAS
166 | BISAGRA ALUMIN. DE 4"PESADA EN PUERTA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
167 | BISAGRAS DE FIERRO 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | CERRADURAS
169 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | CERRADURA PUERTA INTERIOR, PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
171 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
172 | BRAZO HIDRAULICO EN PUERTAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | PINTURA
174 | PINTURA LATEX EN CIELO RASO CON MEZCLA | [9 empty] | 2022-01-07 | 3d | [5 empty] | 1161.62 |  | 100%
175 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES | [9 empty] | 2022-01-10 | 4d | [5 empty] | 13466.58 |  | 100%
176 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-01-14 | 3d | [5 empty] | 11315.63 |  | 75%
177 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | PINTURA LATEX EN VIGAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
181 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
182 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
183 | MUEBLES BAJOS DE MADERA EN MESA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
184 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
185 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
186 | PINTADO DE NOMBRE DE POSTA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
187 | INSTALACIONES SANITARIAS
188 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
189 | INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO (incluye instalación y grifería cromada) | [9 empty] | 2021-12-03 | 1d | [5 empty] | 3791.12 |  | 100%
190 | LAVATORIO DE PARED BLANCO DE 16"x 24" (incluye instalación y grifería cromada) | [9 empty] | 2021-12-04 | 2d | [5 empty] | 2894.8 |  | 100%
191 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA (INCLUIDO INSTALACION Y GRIFERIA CROMADA) | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 2082.16 |  | 100%
192 | PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE BARRA PLASTICAY ( INCLUIDO COLOCACION) | [9 empty] | 2021-12-08 | 2d | [5 empty] | 243.12 |  | 100%
193 | JABONERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO ( INCLUIDO COLOCACION) | [9 empty] | 2021-12-10 | 2d | [5 empty] | 60.78 |  | 100%
194 | DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-12-12 | 1d | [5 empty] | 315.92 |  | 100%
195 | SALIDAS
196 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 4" | [9 empty] | 2021-11-25 | 3d | [5 empty] | 914.94 |  | 100%
197 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 2" | [9 empty] | 2021-11-28 | 3d | [5 empty] | 1300.86 |  | 100%
198 | SALIDA DE VENTILACION DE 2"PVC SAL | [9 empty] | 2021-12-01 | 2d | [5 empty] | 240.9 |  | 100%
199 | REDES
200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 4" | [9 empty] | 2021-11-09 | 4d | [5 empty] | 1050.92 |  | 100%
201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 2"(50mm) incluye unión + 2% desperdicio | [9 empty] | 2021-11-13 | 4d | [5 empty] | 452.57 |  | 100%
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" | [9 empty] | 2021-11-17 | 4d | [5 empty] | 217.17 |  | 100%
203 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4"PERFORADO | [9 empty] | 2021-11-21 | 4d | [5 empty] | 248.82 |  | 100%
204 | ACCESORIOS
205 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" | [9 empty] | 2021-12-13 | 3d | [5 empty] | 671.16 |  | 100%
206 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | [9 empty] | 2021-12-16 | 2d | [5 empty] | 419.58 |  | 100%
207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2"(4x2) | [9 empty] | 2021-12-18 | 2d | [5 empty] | 316.71 |  | 100%
208 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2" | [9 empty] | 2021-12-20 | 2d | [5 empty] | 17.63 |  | 100%
209 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 2" | [9 empty] | 2021-12-22 | 2d | [5 empty] | 71.68 |  | 100%
210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL para desague de 4" | [9 empty] | 2021-12-24 | 2d | [5 empty] | 61.26 |  | 100%
211 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 4" | [9 empty] | 2021-12-26 | 2d | [5 empty] | 224.62 |  | 100%
212 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAL para desague 4"x2" | [9 empty] | 2021-12-28 | 2d | [5 empty] | 122.52 |  | 100%
213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"x 90° | [9 empty] | 2021-12-30 | 2d | [5 empty] | 173.4 |  | 100%
214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X 45" | [9 empty] | 2022-01-01 | 1d | [5 empty] | 158.95 |  | 100%
215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X90" | [9 empty] | 2022-01-02 | 1d | [5 empty] | 18.45 |  | 100%
216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE (4"X45°) | [9 empty] | 2022-01-03 | 1d | [5 empty] | 116.52 |  | 100%
217 | SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2" | [9 empty] | 2022-01-04 | 2d | [5 empty] | 132.1 |  | 100%
218 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA"P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | [9 empty] | 2022-01-06 | 2d | [5 empty] | 246.95 |  | 100%
219 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC SAL para desague de 4" | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 36.9 |  | 100%
220 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3000 LTS. | [9 empty] | 2022-01-09 | 1d | [5 empty] | 8769.47 |  | 100%
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 12"x24"incluye tapa c/marco FºFº | [9 empty] | 2022-01-10 | 1d | [5 empty] | 1408.16 |  | 100%
222 | SISTEMA DE AGUA FRIA
223 | SALIDAS
224 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 1431.36 |  | 100%
225 | REDES
226 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"PVC-SAP | [9 empty] | 2021-11-25 | 3d | [5 empty] | 649.59 |  | 100%
227 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4"PVC-SAP | [9 empty] | 2021-11-28 | 3d | [5 empty] | 239.59 |  | 100%
228 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP | [9 empty] | 2021-12-01 | 3d | [5 empty] | 1019.32 |  | 100%
229 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2"PVC-SAP | [9 empty] | 2021-12-04 | 2d | [5 empty] | 266.77 |  | 100%
230 | ACCESORIOS
231 | SUMINISTRO E INSTALACIONde Tee PVC C-10 1/2" | [9 empty] | 2021-12-08 | 1d | [5 empty] | 59.6 |  | 100%
232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 3/4" | [9 empty] | 2021-12-09 | 1d | [5 empty] | 16.9 |  | 100%
233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 1" | [9 empty] | 2021-12-10 | 1d | [5 empty] | 113.52 |  | 100%
234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 3/4"a 1/2" | [9 empty] | 2021-12-11 | 1d | [5 empty] | 116.22 |  | 100%
235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 de 1" a 3/4" | [9 empty] | 2021-12-12 | 1d | [5 empty] | 87.34 |  | 100%
236 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 DE 2"a 1" | [9 empty] | 2021-12-13 | 1d | [5 empty] | 11.07 |  | 100%
237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 1" | [9 empty] | 2021-12-14 | 1d | [5 empty] | 6.44 |  | 100%
238 | CODOS PVC AGUA C-10 1/2" | [9 empty] | 2021-12-15 | 1d | [5 empty] | 326.18 |  | 100%
239 | CODOS PVC AGUA C-10 3/4" | [9 empty] | 2021-12-16 | 1d | [5 empty] | 116.22 |  | 100%
240 | CODO PVC SAP 1"X90° | [9 empty] | 2021-12-17 | 1d | [5 empty] | 77.12 |  | 100%
241 | CODO PVC SAP 2" | [9 empty] | 2021-12-18 | 1d | [5 empty] | 29.68 |  | 100%
242 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-19 | 1d | [5 empty] | 79.17 |  | 100%
243 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 3/4" | [9 empty] | 2021-12-20 | 1d | [5 empty] | 389.64 |  | 100%
244 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-21 | 1d | [5 empty] | 68.22 |  | 100%
245 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" | [9 empty] | 2021-12-22 | 1d | [5 empty] | 354.72 |  | 100%
246 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-23 | 1d | [5 empty] | 51.24 |  | 100%
247 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" | [9 empty] | 2021-12-24 | 1d | [5 empty] | 246.72 |  | 100%
248 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO PARA LAVADERO | [9 empty] | 2021-12-25 | 1d | [5 empty] | 914.88 |  | 100%
249 | SISTEMA DE AGUA FRIA EN TANQUE ELEVADO
250 | TRABAJOS PRELIMINARES
251 | ESTUDIO DE PROSPECCION GEOELECTRICA | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 800 |  | 100%
252 | POZO PERFORADO
253 | TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO
254 | PERFORACION POZO CON EQUIPO DE ROTACION BROCA 8" | [9 empty] | 2021-12-08 | 5d | [5 empty] | 9708.3 |  | 100%
255 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 (PERFORACION) | [9 empty] | 2021-12-13 | 1d | [5 empty] | 758.15 |  | 100%
256 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 RANURADO (PERFORACION) | [9 empty] | 2021-12-14 | 1d | [5 empty] | 4016.75 |  | 100%
257 | TUBERIA DE SUCCION PVC SAP DE 1" | [9 empty] | 2021-12-15 | 1d | [5 empty] | 394.2 |  | 100%
258 | FILTRO DE GRAVA | [9 empty] | 2021-12-16 | 1d | [5 empty] | 450.6 |  | 100%
259 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
260 | CODO PVC SAP 1"X90° | [9 empty] | 2021-12-17 | 1d | [5 empty] | 9.64 |  | 100%
261 | VALVULA CHECK DE 1" | [9 empty] | 2021-12-18 | 1d | [5 empty] | 67.11 |  | 100%
262 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" | [9 empty] | 2021-12-19 | 1d | [5 empty] | 50.62 |  | 100%
263 | TANQUE ELEVADO
264 | ALIMENTACION A RED INTERNA
265 | TUBERIA PVC SAP 1" | [9 empty] | 2021-12-20 | 5d | [5 empty] | 384.03 |  | 100%
266 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" | [9 empty] | 2021-12-25 | 1d | [5 empty] | 50.62 |  | 100%
267 | VALVULA CHECK DE 1" | [9 empty] | 2021-12-26 | 1d | [5 empty] | 67.11 |  | 100%
268 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP 1" | [9 empty] | 2021-12-27 | 1d | [5 empty] | 86.28 |  | 100%
269 | CODO PVC SAP 1"X90° | [9 empty] | 2021-12-28 | 1d | [5 empty] | 38.56 |  | 100%
270 | REBOSE Y LIMPIEZA
271 | TUBERIA PVC SAP 2"PESADO | [9 empty] | 2021-12-29 | 1d | [5 empty] | 259.8 |  | 100%
272 | CODO PVC SAP 2" X 90 ° C-10 | [9 empty] | 2021-12-30 | 1d | [5 empty] | 14.84 |  | 100%
273 | TEE PVC SAP 2"X 90° C-10 | [9 empty] | 2021-12-31 | 1d | [5 empty] | 20.88 |  | 100%
274 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 2" | [9 empty] | 2022-01-01 | 1d | [5 empty] | 69.14 |  | 100%
275 | VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" | [9 empty] | 2022-01-02 | 1d | [5 empty] | 64.07 |  | 100%
276 | EMBUDO PVC SAL 2" | [9 empty] | 2022-01-03 | 1d | [5 empty] | 64.07 |  | 100%
277 | SOMBRERO DE VENTILACION DAL 2" | [9 empty] | 2022-01-04 | 1d | [5 empty] | 30.42 |  | 100%
278 | EQUIPAMIENTO
279 | ELECTROBOMBA TIPO SUMERGIDA 1HP (CONDUCT+CONTROLAY ACC) | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 3667.78 |  | 100%
280 | FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | [9 empty] | 2022-01-07 | 2d | [5 empty] | 2276.06 |  | 100%
281 | FILTRO DE ARENA ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | [9 empty] | 2022-01-07 | 2d | [5 empty] | 2276.06 |  | 100%
282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIURETANO DE 2.50 M3 | [9 empty] | 2022-01-09 | 2d | [5 empty] | 605.56 |  | 100%
283 | SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
284 | TUBERIAS DE BAJADA Y DISTRIBUCION
285 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CANALETA GALVANIZADA SEMI CIRCULAR DE D= 8" | [9 empty] | 2022-01-11 | 2d | [5 empty] | 9674.08 |  | 100%
286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE BAJADA DE AGUA DE LLUVIA PVC SAL Ø= 4"( INC. CODOS PVC SAL) | [9 empty] | 2022-01-12 | 2d | [5 empty] | 1373.02 |  | 100%
287 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PROTECTOR PARA TUBO DE BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 0.20 x 0.2 m, H=1.20M.. | [9 empty] | 2022-01-13 | 2d | [5 empty] | 3004.82 |  | 100%
288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO DE MORTERO F'C=175KG/CM2, PARA BASE DE MONTANTE DE LLUVIA | [9 empty] | 2022-01-14 | 2d | [5 empty] | 331.37 |  | 100%
289 | VARIOS
290 | MANTA PROTECTORA | [9 empty] | 2022-01-15 | 2d | [5 empty] | 322.83 |  | 100%
291 | INSTALACIONES ELECTRICAS
292 | SALIDA DE TECHO
293 | SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO | [9 empty] | 2022-01-16 | 2d | [5 empty] | 3412.14 |  | 100%
294 | SALIDA PARA INTERRUPTOR
295 | SALIDA DE BRACKET C/TUBO SEL | [9 empty] | 2022-01-17 | 1d | [5 empty] | 206.22 |  | 100%
296 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
297 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
298 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
299 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE
300 | SALIDA DE TOMACORRIENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
301 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO BIPOLAR DOBLE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
302 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO LUCES DE EMERGENCIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
303 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA
304 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE 1HP | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
305 | CAJA DE PASE
306 | CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50MM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
307 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS
308 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P 50 mm ó 2" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
309 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 35mm o 1 1/2" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
310 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 25 mm o 1" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
311 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"- o 20 mm ALUMBRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
312 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"-TOMACORRIENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
313 | CONDUCTORES Y CABLES
314 | INSTALACION DE EMPALME SUBTERRANEOS PARA CONDUCTORES 10mm2 N2XH | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
315 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 10MM2, N2XH PARA ACOMETIDA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
316 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 6MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
317 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
318 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4.0 MM2, NH-80 PARA TOMACORRIENTE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
319 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 2.5 MM2, NH-80 PARA ALUMBRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
320 | TABLEROS Y CUCHILLAS
321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL ELECTRICO GABINETE MATALICO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
322 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MATALICO TD-01 220V-60HZ | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ARRANQUE Y PARADA DE ELECTROBOMBA DISTRIBUCION METALICO TD-01 220V -60HZ | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
324 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
325 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
326 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
327 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
328 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
329 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 32A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
330 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 40A | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
331 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
332 | ARTEFACTO COLGANTE PARA LUMINARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
333 | BRACKET C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMP. DE 42W C/U | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
334 | ARTEFACTO AHORRADOR DE 60W INCLUYE COLOCACION | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
335 | ARTEFACTO LED DICROIDO 20W | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
336 | REFLECTOR LED NTEGRADO C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMPARA DE 50W. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
337 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W EQ. COMPLETO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
338 | LUZ DE EMERGENCIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
339 | PARARRAYO TETRAPUNTAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
340 | VARIOS
341 | CANASTILLA DE PROTECCION PARA LUMINARIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
342 | BUZONES CUADRADOS HASTA 0.70M. INCL. TAPA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
343 | CONEXION DE TABLERO GENERAL A RED EXTERNA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
344 | POZO CONEXION A TIERRA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
345 | EVACUACION Y SEÑALIZACION | [18 empty] | 0%
346 | SEÑALIZACION
347 | SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION (SALIDA) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
348 | SEÑAL DE PUERTA CERRADA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
349 | SEÑAL DE SALIDA PRINCIPAL | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
350 | SEÑAL DE ZONA SEGURA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
351 | SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
352 | SEÑAL DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
353 | SEÑAL DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
354 | SEÑAL DE ALTO VOLTAJE | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
355 | SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
356 | LETRERO DE SERVICIOS HIGIENICOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
357 | RUTAS DE EVACUACION
358 | PINTURA DE TRAFICO ARA INSCAR ZONA SEFURA Y DE FUJOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2022-02-19 |  | TP Name | Preparation2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD DE ARAUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
3 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
4 | OBRAS PROVISIONALES
5 | ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 1750 |  | 100%
6 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 X 2.40 m (Soporte de madera) | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 649.33 |  | 100%
7 | TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE YURIMAGUAS HASTA LA OBRA | [9 empty] | 2021-11-01 | 4d | [5 empty] | 83640 |  | 100%
8 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | [9 empty] | 2021-11-01 | 3d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
9 | SERVICIOS HIGIENICOS | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 1304.64 |  | 100%
10 | LIMPIEZA DE MALEZAS, ARBUSTOS DEL TERRENO (AREA TOTAL) | [9 empty] | 2021-11-01 | 2d | [5 empty] | 510.7 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | [9 empty] | 2022-11-03 | 3d | [5 empty] | 3971.46 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 8200 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2021-11-01 | 2d | [5 empty] | 1300 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-11-01 | 1d | [5 empty] | 580 |  | 100%
18 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-11-02 | 1d | [5 empty] | 2012 |  | 100%
19 | ESTRUCTURAS
20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
21 | CORTE C/MAQUINARIA DE MATERIAL ORGANICO e=0.20m | [9 empty] | 2021-11-06 | 5d | [5 empty] | 1045.52 |  | 100%
22 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS H.MAX<=2.00M EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-11-09 | 6d | [5 empty] | 13636.78 |  | 100%
23 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MEJORADO INC. PLANCHA COMPACTADORA | [9 empty] | 2021-12-06 | 3d | [5 empty] | 3660.36 |  | 100%
24 | RELLENO CON GRAVA ZARANDEADA EN ZANJA DE PERCOLACION DE 1/2" A 2" | [9 empty] | 2021-12-09 | 1d | [5 empty] | 1156.93 |  | 100%
25 | CAMA DE APOYO E=2", NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO-PREVIO AL PISO | [9 empty] | 2022-01-03 | 4d | [5 empty] | 3393.31 |  | 100%
26 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2021-12-28 | 6d | [5 empty] | 3053.74 |  | 100%
27 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA DE 100M. | [9 empty] | 2022-01-03 | 2d | [5 empty] | 853.85 |  | 100%
28 | ACOMODO Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-12-28 | 1d | [5 empty] | 1979.76 |  | 100%
29 | OBRAS DE MORTERO SIMPLE
30 | SOLADOS
31 | SOLADO E=4", F'C=100 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-11-15 | 4d | [5 empty] | 5652.77 |  | 100%
32 | CIMIENTO CORRIDO
33 | CIMIENTO CORRIDO - FC=140KG/CM INC. PREPARACION MANUAL | [9 empty] | 2021-11-25 | 4d | [5 empty] | 18921.19 |  | 100%
34 | SOBRECIMIENTO
35 | SOBRECIMIENTO MORTERO F'C=140 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-12-10 | 3d | [5 empty] | 6644.64 |  | 100%
36 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 2021-12-09 | 2d | [5 empty] | 8496.5 |  | 100%
37 | FALSO PISO
38 | FALSO PISO DE 4", MEZCLA 1:6 CEMENTO-ARENA | [9 empty] | 2022-01-12 | 4d | [5 empty] | 17818.26 |  | 100%
39 | CONTRAPISO
40 | CONTRAPISO DE 2", F´c=175 kg/cm2, INC CURADO | [9 empty] | 2022-01-16 | 2d | [5 empty] | 11537.37 |  | 100%
41 | CUNETAS
42 | CUNETAS - MORTERO F'c= 175 kg/cm3 , MANUAL, INC CURADO | [9 empty] | 2022-01-14 | 2d | [5 empty] | 15218.43 |  | 100%
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | [9 empty] | 2022-01-13 | 1d | [5 empty] | 5662.03 |  | 100%
44 | OBRAS DE MORTERO ARMADO
45 | ZAPATAS
46 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-11-19 | 6d | [5 empty] | 3144.89 |  | 100%
47 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-19 | 4d | [5 empty] | 13600.51 |  | 100%
48 | VIGAS DE CIMENTACION
49 | MORTERO f'c= 210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-11-27 | 6d | [5 empty] | 9776.48 |  | 100%
50 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-11-25 | 8d | [5 empty] | 6753.54 |  | 100%
51 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-23 | 2d | [5 empty] | 12785.42 |  | 100%
52 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-25 | 2d | [5 empty] | 2680.9 |  | 100%
53 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-25 | 2d | [5 empty] | 6208.84 |  | 100%
54 | SOBRECIMIENTO ARMADO
55 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | [9 empty] | 2021-12-06 | 3d | [5 empty] | 8820.01 |  | 100%
56 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | [9 empty] | 2021-12-01 | 5d | [5 empty] | 6933.062 |  | 100%
57 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-29 | 2d | [5 empty] | 5107.02 |  | 100%
58 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-27 | 2d | [5 empty] | 2878.55 |  | 100%
59 | COLUMNAS
60 | MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-12-03 | 3d | [5 empty] | 22324.34 |  | 100%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-12-02 | 4d | [5 empty] | 22565.82 |  | 100%
62 | ACERO CORRUGADO Ø 5/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 15929.36 |  | 100%
63 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-28 | 3d | [5 empty] | 13239.22 |  | 100%
64 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-11-27 | 1d | [5 empty] | 15285.2 |  | 100%
65 | VIGAS
66 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-12-12 | 3d | [5 empty] | 33489.78 |  | 100%
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-12-09 | 5d | [5 empty] | 40980.72 |  | 100%
68 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-06 | 4d | [5 empty] | 28261.87 |  | 100%
69 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-10 | 3d | [5 empty] | 21292.16 |  | 100%
70 | LOSA MACIZA
71 | MORTERO f 'c=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA | [9 empty] | 2022-01-09 | 1d | [5 empty] | 4282.76 |  | 100%
72 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA | [9 empty] | 2022-01-07 | 2d | [5 empty] | 3858.64 |  | 100%
73 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 2354.99 |  | 100%
74 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y SALIDAS
75 | CONCRETO F'C =175 kg/cm2 PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 785.34 |  | 100%
76 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE REGISTRO | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 991.68 |  | 100%
77 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 692.16 |  | 100%
78 | COLUMNETAS
79 | MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-12-04 | 1d | [5 empty] | 6222.33 |  | 100%
80 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-12-02 | 2d | [5 empty] | 17093.18 |  | 100%
81 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 3333.6 |  | 100%
82 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 9554.28 |  | 100%
83 | ACERO CORRUGADO Ø1/4"fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-12-01 | 1d | [5 empty] | 2834.56 |  | 100%
84 | ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA
85 | COBERTURAS
86 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X4" | [9 empty] | 2021-12-17 | 3d | [5 empty] | 42230.96 |  | 100%
87 | SOLERAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X6" | [9 empty] | 2021-12-15 | 2d | [5 empty] | 10333.65 |  | 100%
88 | COBERTURAS
89 | COBERTURA CON SANDWICH TERMO-AISLANTE PUR 35/80 DE ACERO AL+ZN 0.5mm SUP/0.5mm INF, PREPINTADO CON AISLANTE POLIURETANO NUCLEO DE 35mm Y NERVADURA DE 80mm | [9 empty] | 2021-12-20 | 5d | [5 empty] | 181049.61 |  | 100%
90 | CUMBRERA DENTADA ALUZINC | [9 empty] | 2021-12-15 | 3d | [5 empty] | 3057.59 |  | 100%
91 | VARIOS
92 | JUNTA CON ASFALTO EN PISOS Y VEREDAS E=1" | [9 empty] | 2021-12-28 | 2d | [5 empty] | 643.72 |  | 100%
93 | JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECKNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-12-30 | 1d | [5 empty] | 467.09 |  | 100%
94 | JUNTA DE SELLO FLEXIBLE DE POLIURETANO | [9 empty] | 2021-12-31 | 1d | [5 empty] | 3098.14 |  | 100%
95 | ARQUITECTURA
96 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
97 | MURO APAREJO DE SOGA LADRILLO PANDERETA (13X9X24cm) MEZCLA 1:5 (C:A) | [9 empty] | 2021-12-09 | 7d | [5 empty] | 54087.05 |  | 100%
98 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
99 | TARRAJEO PRIMARIO
100 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A, MEZCLA 1:5 | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 10153.58 |  | 100%
101 | TARRAJEO FROTACHADO
102 | TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. | [9 empty] | 2022-01-02 | 5d | [5 empty] | 39440.55 |  | 100%
103 | TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 24005.65 |  | 100%
104 | TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 25573.14 |  | 100%
105 | TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS DE CONCRETO MORTERO 1:4 E=1.5 cm. | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 841.047 |  | 100%
106 | SOLAQUEO DE ELEMENTOS CONCRETO | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 332.09 |  | 100%
107 | VESTIDURAS DE DERRAMES
108 | VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 (C:A), E=1.5 CM | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 3949.57 |  | 100%
109 | BRUÑAS
110 | BRUÑAS SEGUN DISEÑO DE 1X1 cm | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 2211.77 |  | 100%
111 | ENCHAPES
112 | ENCHAPES DE MAYOLICAS EN MESA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 1723.62 |  | 100%
113 | CIELORRASOS
114 | CIELORRASOS CON MEZCLA
115 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4 | [9 empty] | 2022-01-05 | 1d | [5 empty] | 1338.68 |  | 100%
116 | PISOS Y PAVIMENTOS
117 | PISOS
118 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30 | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 5734.34 |  | 100%
119 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM. | [9 empty] | 2022-01-05 | 4d | [5 empty] | 6136.59 |  | 100%
120 | PISO DE MORTERO E=2"FC 175KG/Cm2 ACABADO PULIDO | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 3236.76 |  | 100%
121 | VEREDAS DE MORTERO
122 | VEREDAS CONCRETO F´C=175KG/Cm2 E=4", C/BRUÑAS | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 12479.84 |  | 100%
123 | CONTRAZOCALOS
124 | CONTRAZOCALO SANITARIO | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 3508.37 |  | 100%
125 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.20 m. | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 1124.77 |  | 100%
126 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=30 cm. | [9 empty] | 2022-01-05 | 3d | [5 empty] | 2271.78 |  | 100%
127 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO H= 0.10 m. | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 249.8 |  | 100%
128 | ZOCALOS
129 | ZOCALOS DE MAYOLICAS DE COLORES 20X30 cm DE 1ERA | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 65330.62 |  | 100%
130 | CARPINTERIA DE MADERA
131 | PUERTAS
132 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ P-04 DE (0.70x2.20)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 4d | [5 empty] | 15181.53 |  | 100%
133 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-02 DE (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 2022.53 |  | 100%
134 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-03 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 3d | [5 empty] | 10131.55 |  | 100%
135 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-04 DE (0.70X2.20)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 8105.08 |  | 100%
136 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-07 DE (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 2026.27 |  | 100%
137 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-05 (2.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 2692.54 |  | 100%
138 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-06 (1.00X2.10)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 1346.27 |  | 100%
139 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN P-08 (1.20X2.10)m. SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 1346.27 |  | 100%
140 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-01 (1.00X2.10M) SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 996.27 |  | 100%
141 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-02 (0.90X2.10M) SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 1992.54 |  | 100%
142 | PUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA P-03 (0.70X2.10M) SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 1992.54 |  | 100%
143 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
144 | VENTANAS DE FIERRO
145 | VENTANA Y MARCO DE FIERRO CON MALLA DE PROTECCION | [9 empty] | 2022-01-26 | 4d | [5 empty] | 5273.31 |  | 100%
146 | PUERTA DE FIERRO
147 | PUERTA METALICA 3.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-01-30 | 1d | [5 empty] | 2763.35 |  | 100%
148 | PUERTA METALICA 1.00m X 2.60m (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-01-31 | 1d | [5 empty] | 1223.53 |  | 100%
149 | PUERTA METALICA 2.20X3.00 (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-02-01 | 2d | [5 empty] | 4867.03 |  | 100%
150 | PUERTA METALICA 2.12X3.00 (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-02-03 | 1d | [5 empty] | 2413.53 |  | 100%
151 | PUERTA METALICA 0.90X2.50 (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-02-04 | 2d | [5 empty] | 1085.53 |  | 100%
152 | PUERTA METALICA 2.82X3.00 (SEGUN DETALLE) | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 2883.53 |  | 100%
153 | VENTANAS
154 | VENTANA PARA ATENCION AL PUBLICO | [9 empty] | 2022-01-30 | 2d | [5 empty] | 1431.12 |  | 100%
155 | VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO | [9 empty] | 2022-02-01 | 4d | [5 empty] | 18566.13 |  | 100%
156 | BLOCK DE VIDRIO DE 19X9cm | [9 empty] | 2022-02-05 | 3d | [5 empty] | 9020.54 |  | 100%
157 | ESCALERAS
158 | ESCALERA DE GATO, TUBO F°N° 1 1/2"Y 1" | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 2232.46 |  | 100%
159 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
160 | REJILLA METALICA SOBRE CUNETA | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 29695.23 |  | 100%
161 | REJAS METALICAS DE TUBO RECTANGULAR DE 1"X2"E=2.00mm | [9 empty] | 2022-01-06 | 1d | [5 empty] | 12583.28 |  | 100%
162 | REJAS METALICAS TUBO CUADRADO DE 1"X 1"e= 2mm | [9 empty] | 2022-01-07 | 1d | [5 empty] | 8325.52 |  | 100%
163 | MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 2873.96 |  | 100%
164 | CERRAJERIA
165 | BISAGRAS
166 | BISAGRA ALUMIN. DE 4"PESADA EN PUERTA | [9 empty] | 2022-01-31 | 1d | [5 empty] | 2079.48 |  | 100%
167 | BISAGRAS DE FIERRO 6" | [9 empty] | 2022-02-01 | 1d | [5 empty] | 1063.2 |  | 100%
168 | CERRADURAS
169 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL | [9 empty] | 2022-02-01 | 1d | [5 empty] | 669.45 |  | 100%
170 | CERRADURA PUERTA INTERIOR, PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL | [9 empty] | 2022-02-02 | 1d | [5 empty] | 2451.6 |  | 100%
171 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" | [9 empty] | 2022-02-03 | 1d | [5 empty] | 182.16 |  | 100%
172 | BRAZO HIDRAULICO EN PUERTAS | [9 empty] | 2022-02-04 | 1d | [5 empty] | 21603.52 |  | 100%
173 | PINTURA
174 | PINTURA LATEX EN CIELO RASO CON MEZCLA | [9 empty] | 2022-01-07 | 3d | [5 empty] | 1161.62 |  | 100%
175 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES | [9 empty] | 2022-01-10 | 4d | [5 empty] | 13466.58 |  | 100%
176 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2022-01-14 | 4d | [5 empty] | 11315.63 |  | 100%
177 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | [9 empty] | 2022-01-18 | 3d | [5 empty] | 8201.49 |  | 100%
178 | PINTURA LATEX EN VIGAS | [9 empty] | 2022-01-21 | 3d | [5 empty] | 8506.23 |  | 100%
179 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO | [9 empty] | 2022-01-24 | 2d | [5 empty] | 1165.65 |  | 100%
180 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 2022-01-26 | 2d | [5 empty] | 2212.88 |  | 100%
181 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS | [9 empty] | 2022-01-28 | 2d | [5 empty] | 3748.53 |  | 100%
182 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
183 | MUEBLES BAJOS DE MADERA EN MESA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-01-30 | 1d | [5 empty] | 10858.45 |  | 100%
184 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | [9 empty] | 2022-01-31 | 3d | [5 empty] | 1722.05 |  | 100%
185 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2022-02-03 | 3d | [5 empty] | 3100.7 |  | 100%
186 | PINTADO DE NOMBRE DE POSTA | [9 empty] | 2022-02-06 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
187 | INSTALACIONES SANITARIAS
188 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
189 | INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO (incluye instalación y grifería cromada) | [9 empty] | 2021-12-03 | 1d | [5 empty] | 3791.12 |  | 100%
190 | LAVATORIO DE PARED BLANCO DE 16"x 24" (incluye instalación y grifería cromada) | [9 empty] | 2021-12-04 | 2d | [5 empty] | 2894.8 |  | 100%
191 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA (INCLUIDO INSTALACION Y GRIFERIA CROMADA) | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 2082.16 |  | 100%
192 | PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE BARRA PLASTICAY ( INCLUIDO COLOCACION) | [9 empty] | 2021-12-08 | 2d | [5 empty] | 243.12 |  | 100%
193 | JABONERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO ( INCLUIDO COLOCACION) | [9 empty] | 2021-12-10 | 2d | [5 empty] | 60.78 |  | 100%
194 | DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-12-12 | 1d | [5 empty] | 315.92 |  | 100%
195 | SALIDAS
196 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 4" | [9 empty] | 2021-11-25 | 3d | [5 empty] | 914.94 |  | 100%
197 | SALIDA PARA DESAGUE PVC -SAL Ø 2" | [9 empty] | 2021-11-28 | 3d | [5 empty] | 1300.86 |  | 100%
198 | SALIDA DE VENTILACION DE 2"PVC SAL | [9 empty] | 2021-12-01 | 2d | [5 empty] | 240.9 |  | 100%
199 | REDES
200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 4" | [9 empty] | 2021-11-09 | 4d | [5 empty] | 1050.92 |  | 100%
201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL liviano 2"(50mm) incluye unión + 2% desperdicio | [9 empty] | 2021-11-13 | 4d | [5 empty] | 452.57 |  | 100%
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" | [9 empty] | 2021-11-17 | 4d | [5 empty] | 217.17 |  | 100%
203 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4"PERFORADO | [9 empty] | 2021-11-21 | 4d | [5 empty] | 248.82 |  | 100%
204 | ACCESORIOS
205 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" | [9 empty] | 2021-12-13 | 3d | [5 empty] | 671.16 |  | 100%
206 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | [9 empty] | 2021-12-16 | 2d | [5 empty] | 419.58 |  | 100%
207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2"(4x2) | [9 empty] | 2021-12-18 | 2d | [5 empty] | 316.71 |  | 100%
208 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Yee PVC SAL para desague de 2" | [9 empty] | 2021-12-20 | 2d | [5 empty] | 17.63 |  | 100%
209 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 2" | [9 empty] | 2021-12-22 | 2d | [5 empty] | 71.68 |  | 100%
210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL para desague de 4" | [9 empty] | 2021-12-24 | 2d | [5 empty] | 61.26 |  | 100%
211 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL para desague de 4" | [9 empty] | 2021-12-26 | 2d | [5 empty] | 224.62 |  | 100%
212 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SAL para desague 4"x2" | [9 empty] | 2021-12-28 | 2d | [5 empty] | 122.52 |  | 100%
213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"x 90° | [9 empty] | 2021-12-30 | 2d | [5 empty] | 173.4 |  | 100%
214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X 45" | [9 empty] | 2022-01-01 | 1d | [5 empty] | 158.95 |  | 100%
215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X90" | [9 empty] | 2022-01-02 | 1d | [5 empty] | 18.45 |  | 100%
216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL PARA DESAGUE (4"X45°) | [9 empty] | 2022-01-03 | 1d | [5 empty] | 116.52 |  | 100%
217 | SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2" | [9 empty] | 2022-01-04 | 2d | [5 empty] | 132.1 |  | 100%
218 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA"P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | [9 empty] | 2022-01-06 | 2d | [5 empty] | 246.95 |  | 100%
219 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC SAL para desague de 4" | [9 empty] | 2022-01-08 | 1d | [5 empty] | 36.9 |  | 100%
220 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3000 LTS. | [9 empty] | 2022-01-09 | 1d | [5 empty] | 8769.47 |  | 100%
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 12"x24"incluye tapa c/marco FºFº | [9 empty] | 2022-01-10 | 1d | [5 empty] | 1408.16 |  | 100%
222 | SISTEMA DE AGUA FRIA
223 | SALIDAS
224 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 1431.36 |  | 100%
225 | REDES
226 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"PVC-SAP | [9 empty] | 2021-11-25 | 3d | [5 empty] | 649.59 |  | 100%
227 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4"PVC-SAP | [9 empty] | 2021-11-28 | 3d | [5 empty] | 239.59 |  | 100%
228 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP | [9 empty] | 2021-12-01 | 3d | [5 empty] | 1019.32 |  | 100%
229 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2"PVC-SAP | [9 empty] | 2021-12-04 | 2d | [5 empty] | 266.77 |  | 100%
230 | ACCESORIOS
231 | SUMINISTRO E INSTALACIONde Tee PVC C-10 1/2" | [9 empty] | 2021-12-08 | 1d | [5 empty] | 59.6 |  | 100%
232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 3/4" | [9 empty] | 2021-12-09 | 1d | [5 empty] | 16.9 |  | 100%
233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 1" | [9 empty] | 2021-12-10 | 1d | [5 empty] | 113.52 |  | 100%
234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 3/4"a 1/2" | [9 empty] | 2021-12-11 | 1d | [5 empty] | 116.22 |  | 100%
235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 de 1" a 3/4" | [9 empty] | 2021-12-12 | 1d | [5 empty] | 87.34 |  | 100%
236 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 DE 2"a 1" | [9 empty] | 2021-12-13 | 1d | [5 empty] | 11.07 |  | 100%
237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 1" | [9 empty] | 2021-12-14 | 1d | [5 empty] | 6.44 |  | 100%
238 | CODOS PVC AGUA C-10 1/2" | [9 empty] | 2021-12-15 | 1d | [5 empty] | 326.18 |  | 100%
239 | CODOS PVC AGUA C-10 3/4" | [9 empty] | 2021-12-16 | 1d | [5 empty] | 116.22 |  | 100%
240 | CODO PVC SAP 1"X90° | [9 empty] | 2021-12-17 | 1d | [5 empty] | 77.12 |  | 100%
241 | CODO PVC SAP 2" | [9 empty] | 2021-12-18 | 1d | [5 empty] | 29.68 |  | 100%
242 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-19 | 1d | [5 empty] | 79.17 |  | 100%
243 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 3/4" | [9 empty] | 2021-12-20 | 1d | [5 empty] | 389.64 |  | 100%
244 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-21 | 1d | [5 empty] | 68.22 |  | 100%
245 | UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" | [9 empty] | 2021-12-22 | 1d | [5 empty] | 354.72 |  | 100%
246 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 1/2" | [9 empty] | 2021-12-23 | 1d | [5 empty] | 51.24 |  | 100%
247 | UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA FRIA DE 3/4" | [9 empty] | 2021-12-24 | 1d | [5 empty] | 246.72 |  | 100%
248 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO PARA LAVADERO | [9 empty] | 2021-12-25 | 1d | [5 empty] | 914.88 |  | 100%
249 | SISTEMA DE AGUA FRIA EN TANQUE ELEVADO
250 | TRABAJOS PRELIMINARES
251 | ESTUDIO DE PROSPECCION GEOELECTRICA | [9 empty] | 2021-12-06 | 2d | [5 empty] | 800 |  | 100%
252 | POZO PERFORADO
253 | TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO
254 | PERFORACION POZO CON EQUIPO DE ROTACION BROCA 8" | [9 empty] | 2021-12-08 | 5d | [5 empty] | 9708.3 |  | 100%
255 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 (PERFORACION) | [9 empty] | 2021-12-13 | 1d | [5 empty] | 758.15 |  | 100%
256 | ENTUBADO CON TUBO PVC SAP D=6"C-10 RANURADO (PERFORACION) | [9 empty] | 2021-12-14 | 1d | [5 empty] | 4016.75 |  | 100%
257 | TUBERIA DE SUCCION PVC SAP DE 1" | [9 empty] | 2021-12-15 | 1d | [5 empty] | 394.2 |  | 100%
258 | FILTRO DE GRAVA | [9 empty] | 2021-12-16 | 1d | [5 empty] | 450.6 |  | 100%
259 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
260 | CODO PVC SAP 1"X90° | [9 empty] | 2021-12-17 | 1d | [5 empty] | 9.64 |  | 100%
261 | VALVULA CHECK DE 1" | [9 empty] | 2021-12-18 | 1d | [5 empty] | 67.11 |  | 100%
262 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" | [9 empty] | 2021-12-19 | 1d | [5 empty] | 50.62 |  | 100%
263 | TANQUE ELEVADO
264 | ALIMENTACION A RED INTERNA
265 | TUBERIA PVC SAP 1" | [9 empty] | 2021-12-20 | 5d | [5 empty] | 384.03 |  | 100%
266 | VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1" | [9 empty] | 2021-12-25 | 1d | [5 empty] | 50.62 |  | 100%
267 | VALVULA CHECK DE 1" | [9 empty] | 2021-12-26 | 1d | [5 empty] | 67.11 |  | 100%
268 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP 1" | [9 empty] | 2021-12-27 | 1d | [5 empty] | 86.28 |  | 100%
269 | CODO PVC SAP 1"X90° | [9 empty] | 2021-12-28 | 1d | [5 empty] | 38.56 |  | 100%
270 | REBOSE Y LIMPIEZA
271 | TUBERIA PVC SAP 2"PESADO | [9 empty] | 2021-12-29 | 1d | [5 empty] | 259.8 |  | 100%
272 | CODO PVC SAP 2" X 90 ° C-10 | [9 empty] | 2021-12-30 | 1d | [5 empty] | 14.84 |  | 100%
273 | TEE PVC SAP 2"X 90° C-10 | [9 empty] | 2021-12-31 | 1d | [5 empty] | 20.88 |  | 100%
274 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 2" | [9 empty] | 2022-01-01 | 1d | [5 empty] | 69.14 |  | 100%
275 | VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" | [9 empty] | 2022-01-02 | 1d | [5 empty] | 64.07 |  | 100%
276 | EMBUDO PVC SAL 2" | [9 empty] | 2022-01-03 | 1d | [5 empty] | 64.07 |  | 100%
277 | SOMBRERO DE VENTILACION DAL 2" | [9 empty] | 2022-01-04 | 1d | [5 empty] | 30.42 |  | 100%
278 | EQUIPAMIENTO
279 | ELECTROBOMBA TIPO SUMERGIDA 1HP (CONDUCT+CONTROLAY ACC) | [9 empty] | 2022-01-05 | 2d | [5 empty] | 3667.78 |  | 100%
280 | FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | [9 empty] | 2022-01-07 | 2d | [5 empty] | 2276.06 |  | 100%
281 | FILTRO DE ARENA ACTIVADO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | [9 empty] | 2022-01-07 | 2d | [5 empty] | 2276.06 |  | 100%
282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIURETANO DE 2.50 M3 | [9 empty] | 2022-01-09 | 2d | [5 empty] | 605.56 |  | 100%
283 | SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
284 | TUBERIAS DE BAJADA Y DISTRIBUCION
285 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CANALETA GALVANIZADA SEMI CIRCULAR DE D= 8" | [9 empty] | 2022-01-11 | 2d | [5 empty] | 9674.08 |  | 100%
286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE BAJADA DE AGUA DE LLUVIA PVC SAL Ø= 4"( INC. CODOS PVC SAL) | [9 empty] | 2022-01-12 | 2d | [5 empty] | 1373.02 |  | 100%
287 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PROTECTOR PARA TUBO DE BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 0.20 x 0.2 m, H=1.20M.. | [9 empty] | 2022-01-13 | 2d | [5 empty] | 3004.82 |  | 100%
288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO DE MORTERO F'C=175KG/CM2, PARA BASE DE MONTANTE DE LLUVIA | [9 empty] | 2022-01-14 | 2d | [5 empty] | 331.37 |  | 100%
289 | VARIOS
290 | MANTA PROTECTORA | [9 empty] | 2022-01-15 | 2d | [5 empty] | 322.83 |  | 100%
291 | INSTALACIONES ELECTRICAS
292 | SALIDA DE TECHO
293 | SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO | [9 empty] | 2022-01-16 | 2d | [5 empty] | 3412.14 |  | 100%
294 | SALIDA PARA INTERRUPTOR
295 | SALIDA DE BRACKET C/TUBO SEL | [9 empty] | 2022-01-17 | 1d | [5 empty] | 206.22 |  | 100%
296 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2022-01-18 | 2d | [5 empty] | 756.14 |  | 100%
297 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | [9 empty] | 2022-01-19 | 1d | [5 empty] | 268.59 |  | 100%
298 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE | [9 empty] | 2022-01-20 | 1d | [5 empty] | 236.85 |  | 100%
299 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE
300 | SALIDA DE TOMACORRIENTE | [9 empty] | 2022-01-21 | 2d | [5 empty] | 2043.72 |  | 100%
301 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO BIPOLAR DOBLE | [9 empty] | 2022-01-22 | 2d | [5 empty] | 601.6 |  | 100%
302 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ALTO LUCES DE EMERGENCIA | [9 empty] | 2022-01-23 | 2d | [5 empty] | 244.64 |  | 100%
303 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA
304 | SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE 1HP | [9 empty] | 2022-01-25 | 1d | [5 empty] | 613.58 |  | 100%
305 | CAJA DE PASE
306 | CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50MM | [9 empty] | 2022-01-25 | 1d | [5 empty] | 3631.6 |  | 100%
307 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS
308 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P 50 mm ó 2" | [9 empty] | 2022-01-25 | 1d | [5 empty] | 389.09 |  | 100%
309 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 35mm o 1 1/2" | [9 empty] | 2022-01-25 | 2d | [5 empty] | 210.94 |  | 100%
310 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 25 mm o 1" | [9 empty] | 2022-01-25 | 2d | [5 empty] | 901.28 |  | 100%
311 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"- o 20 mm ALUMBRADO | [9 empty] | 2022-01-25 | 2d | [5 empty] | 2052.16 |  | 100%
312 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP D=3/4"-TOMACORRIENTE | [9 empty] | 2022-01-25 | 2d | [5 empty] | 917.64 |  | 100%
313 | CONDUCTORES Y CABLES
314 | INSTALACION DE EMPALME SUBTERRANEOS PARA CONDUCTORES 10mm2 N2XH | [9 empty] | 2022-01-29 | 2d | [5 empty] | 1247.88 |  | 100%
315 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 10MM2, N2XH PARA ACOMETIDA | [9 empty] | 2022-01-31 | 2d | [5 empty] | 2351.76 |  | 100%
316 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 6MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION | [9 empty] | 2022-02-02 | 2d | [5 empty] | 1558.76 |  | 100%
317 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4MM2, N2XH PARA DISTRIBUCION | [9 empty] | 2022-02-04 | 2d | [5 empty] | 3769.92 |  | 100%
318 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 4.0 MM2, NH-80 PARA TOMACORRIENTE | [9 empty] | 2022-02-04 | 4d | [5 empty] | 3617.05 |  | 100%
319 | CONDUCTOR ELECTRICO DE 2.5 MM2, NH-80 PARA ALUMBRADO | [9 empty] | 2022-02-04 | 2d | [5 empty] | 6976.64 |  | 100%
320 | TABLEROS Y CUCHILLAS
321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL ELECTRICO GABINETE MATALICO | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 279.35 |  | 100%
322 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MATALICO TD-01 220V-60HZ | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 298.05 |  | 100%
323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ARRANQUE Y PARADA DE ELECTROBOMBA DISTRIBUCION METALICO TD-01 220V -60HZ | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 196.96 |  | 100%
324 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 472.56 |  | 100%
325 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 475.72 |  | 100%
326 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 591.93 |  | 100%
327 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 212.31 |  | 100%
328 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 135.77 |  | 100%
329 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 32A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 135.77 |  | 100%
330 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 40A | [9 empty] | 2022-02-07 | 2d | [5 empty] | 160.77 |  | 100%
331 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
332 | ARTEFACTO COLGANTE PARA LUMINARIA | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 3501.23 |  | 100%
333 | BRACKET C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMP. DE 42W C/U | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 133.14 |  | 100%
334 | ARTEFACTO AHORRADOR DE 60W INCLUYE COLOCACION | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 2498.49 |  | 100%
335 | ARTEFACTO LED DICROIDO 20W | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 422.28 |  | 100%
336 | REFLECTOR LED NTEGRADO C/EQ. ENCENDIDO PARA LAMPARA DE 50W. | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 310.38 |  | 100%
337 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W EQ. COMPLETO | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 2931.2 |  | 100%
338 | LUZ DE EMERGENCIA | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 2110.81 |  | 100%
339 | PARARRAYO TETRAPUNTAL | [9 empty] | 2022-02-13 | 1d | [5 empty] | 5772.71 |  | 100%
340 | VARIOS
341 | CANASTILLA DE PROTECCION PARA LUMINARIA | [9 empty] | 2022-02-14 | 1d | [5 empty] | 214.4 |  | 100%
342 | BUZONES CUADRADOS HASTA 0.70M. INCL. TAPA | [9 empty] | 2022-02-14 | 1d | [5 empty] | 2277.12 |  | 100%
343 | CONEXION DE TABLERO GENERAL A RED EXTERNA | [9 empty] | 2022-02-14 | 1d | [5 empty] | 250 |  | 100%
344 | POZO CONEXION A TIERRA | [9 empty] | 2022-02-14 | 1d | [5 empty] | 5409.72 |  | 100%
345 | EVACUACION Y SEÑALIZACION
346 | SEÑALIZACION
347 | SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION (SALIDA) | [9 empty] | 2022-02-05 | 1d | [5 empty] | 242.28 |  | 100%
348 | SEÑAL DE PUERTA CERRADA | [9 empty] | 2022-02-06 | 1d | [5 empty] | 174.98 |  | 100%
349 | SEÑAL DE SALIDA PRINCIPAL | [9 empty] | 2022-02-06 | 1d | [5 empty] | 242.28 |  | 100%
350 | SEÑAL DE ZONA SEGURA | [9 empty] | 2022-02-07 | 1d | [5 empty] | 201.9 |  | 100%
351 | SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 148.06 |  | 100%
352 | SEÑAL DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 13.46 |  | 100%
353 | SEÑAL DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 1387.68 |  | 100%
354 | SEÑAL DE ALTO VOLTAJE | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 53.84 |  | 100%
355 | SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 174.98 |  | 100%
356 | LETRERO DE SERVICIOS HIGIENICOS | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 94.22 |  | 100%
357 | RUTAS DE EVACUACION
358 | PINTURA DE TRAFICO ARA INSCAR ZONA SEFURA Y DE FUJOS | [9 empty] | 2022-02-08 | 1d | [5 empty] | 830.93 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No