## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVIN | 1
3 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL (LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA | 1.2
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1
5 | OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | 1.2.1.1
6 | OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | 1.2.1.1.1 |  | SS7;SS8;SS9;SS11;SS12;SS14;SS16;SS20;SS21;SS22;SS23;SS24;SS25 | 2021-03-15 |  | 1d | carpenter |  | 7825.19 |  | 0
7 | SERVICIOS HIGIENICOS (10 A 24 TRABAJADORES) | 1.2.1.1.2 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | plumber |  | 2200 |  | 0
8 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA | 1.2.1.1.3 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1353.69 |  | 0
9 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40M | 1.2.1.1.4 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 737.09 |  | 0
10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | 1.2.1.2
11 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | 1.2.1.2.1 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | carpenter |  | 1400 |  | 0
12 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCION | 1.2.1.2.2 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | carpenter |  | 1000 |  | 0
13 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.1.3
14 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | 1.2.1.3.1 | 6SS | SS18;SS29;SS31;SS33;SS34;SS37;SS38;SS40;SS41 | 2021-03-15 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 763.8 |  | 0
15 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 1.2.1.4
16 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO | 1.2.1.4.1 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 8000 |  | 0
17 | TRAZO Y REPLANTEO | 1.2.1.5
18 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.2.1.5.1 | 14SS | FS88 | 2021-03-15 |  | 2d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1584.89 |  | 0
19 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.6
20 | IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.1.6.1 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | carpenter |  | 4000 |  | 0
21 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | 1.2.1.6.2 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | steel worker |  | 6968.52 |  | 0
22 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | 1.2.1.6.3 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | mason |  | 170 |  | 0
23 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.2.1.6.4 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | electrician |  | 545 |  | 0
24 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.6.5 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | mason |  | 2400 |  | 0
25 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.1.6.6 | 6SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | plasterer |  | 345 |  | 0
26 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | 1.2.1.6.7
27 | FASE DE INICIO - MEDIDAS PREVENTIVAS | 1.2.1.6.7.1
28 | OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | 1.2.1.6.7.1.1
29 | OFICINA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3.00 x 3.00, TOPICO | 1.2.1.6.7.1.1.1 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | mason |  | 1913.25 |  | 0
30 | INSTALACIONES PROVISIONALES | 1.2.1.6.7.1.2
31 | ESTACIONES DE LAVADO | 1.2.1.6.7.1.2.1 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | carpenter |  | 831.62 |  | 0
32 | MEDIDAS EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.6.7.1.3
33 | IMPLEMENTACION DE OFICINA DE CONTROL | 1.2.1.6.7.1.3.1 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | welder |  | 787.2 |  | 0
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD CON PANELES INFORMATIVOS | 1.2.1.6.7.1.3.2 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | carpenter |  | 920.56 |  | 0
35 | FASE DE EJECUCION - MEDIDAS PREVENTIVAS | 1.2.1.6.7.2
36 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | 1.2.1.6.7.2.1
37 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS, ALMACEN, VESTUARIOS Y SS.HH. | 1.2.1.6.7.2.1.1 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | carpenter |  | 5599.68 |  | 0
38 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 1.2.1.6.7.2.1.2 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 60d | mason |  | 6380.16 |  | 0
39 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.6.7.2.2
40 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | 1.2.1.6.7.2.2.1 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | carpenter |  | 854.1 |  | 0
41 | PRODUCTOS DE HIGIENE Y EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | 1.2.1.6.7.2.2.2 | 14SS |  | 2021-03-15 |  | 1d | plasterer |  | 1876.7 |  | 0
42 | CAMINERIAS, PISOS Y SARDINELES | 1.2.2
43 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.2.1
44 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/MAQUINA | 1.2.2.1.1 | 89FS+1d | FS45 | 2021-03-22 |  | 4d | welder |  | 558.57 |  | 0
45 | AFIRMADO DE 4" EN PISOS Y VEREDAS | 1.2.2.1.2 | 44FS | FS51;FS46 | 2021-03-26 |  | 5d | carpenter |  | 1419.74 |  | 0
46 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.2.1.3 | 45FS | FS47 | 2021-03-31 |  | 35d | painter |  | 505 |  | 0
47 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM | 1.2.2.1.4 | 46FS |  | 2021-05-05 |  | 1d | carpenter |  | 1092.75 |  | 0
48 | CONCRETO SIMPLE | 1.2.2.2
49 | CAMINERIAS | 1.2.2.2.1
50 | CAMINERIA, CONCRETO, f'c=175 kg/cm2 | 1.2.2.2.1.1 | 51FF | FS52 | 2021-04-01 |  | 2d | carpenter |  | 2400.53 |  | 0
51 | CAMINERIAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.2.2.1.2 | 45FS | FS55;FF50 | 2021-03-31 |  | 3d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 877.98 |  | 0
52 | JUNTAS DE DILATACION E=1" EN CAMINERIAS | 1.2.2.2.1.3 | 50FS |  | 2021-04-03 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 113.33 |  | 0
53 | SARDINEL | 1.2.2.2.2
54 | SARDINEL, CONCRETO, f'c=175 kg/cm2 | 1.2.2.2.2.1 | 55FF |  | 2021-04-08 |  | 1d | painter |  | 1921.15 |  | 0
55 | SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.2.2.2.2 | 51FS | FF54;FS58 | 2021-04-03 |  | 6d | electrician |  | 3744.34 |  | 0
56 | PISOS Y PAVIMENTOS | 1.2.2.2.3
57 | FALSO PISO, CONCRETO MEZCLA 1:8 e=4" | 1.2.2.2.3.1 | 58FS | FS59 | 2021-04-14 |  | 1d | carpenter |  | 2595.95 |  | 0
58 | CONTRAPISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.2.2.3.2 | 55FS | FS57 | 2021-04-09 |  | 5d | carpenter |  | 742.6 |  | 0
59 | PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR | 1.2.2.2.3.3 | 57FS | FS62;FS70+1d | 2021-04-15 |  | 3d | mason |  | 2781.32 |  | 0
60 | CERCO PERIMETRICO | 1.2.3
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA | 1.2.3.1
62 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M 1:4 E=1.5 CM | 1.2.3.1.1 | 59FS | FS64 | 2021-04-19 |  | 1d | painter |  | 873.29 |  | 0
63 | ALBAÑILERIA Y TABIQUERIA | 1.2.3.2
64 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | 1.2.3.2.1 | 62FS | FS68;FS65 | 2021-04-20 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 129.75 |  | 0
65 | VESTIDURA DE DERRAMES 0.15 M C:A 1:5 E=1.5 CM | 1.2.3.2.2 | 64FS |  | 2021-04-21 |  | 2d | carpenter |  | 401.44 |  | 0
66 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | 1.2.3.2.3 | 68FS |  | 2021-04-23 |  | 1d | mason |  | 34.32 |  | 0
67 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 1.2.3.3
68 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA | 1.2.3.3.1 | 64FS | FS66;FS73 | 2021-04-21 |  | 2d | electrician |  | 583.89 |  | 0
69 | COBERTURAS | 1.2.4
70 | GLORIETA DE MADERA 3.50 x 3.50 M. INC. INSTALACION | 1.2.4.1 | 59FS+1d |  | 2021-04-19 |  | 20d | mason |  | 7000 |  | 0
71 | VARIOS | 1.2.5
72 | AREAS VERDES Y PLANTONES | 1.2.5.1
73 | SEMBRADO DE GRASS | 1.2.5.1.1 | 68FS | FS74;FS75;FS77;FS95 | 2021-04-23 |  | 7d | welder |  | 12115.78 |  | 0
74 | SEMBRADO DE ARBOL FICUS BENJAMINA O SIMILAR | 1.2.5.1.2 | 73FS |  | 2021-04-30 |  | 1d | electrician |  | 602.61 |  | 0
75 | SEMBRADO DE FLORES | 1.2.5.1.3 | 73FS |  | 2021-04-30 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 71.87 |  | 0
76 | MOBILIARIO URBANO | 1.2.5.2
77 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE TACHO DE BASURA | 1.2.5.2.1 | 73FS | FS78 | 2021-04-30 |  | 5d | carpenter |  | 1440 |  | 0
78 | BANCAS DE MADERA Y TUBOS DE METAL | 1.2.5.2.2 | 77FS | FS79 | 2021-05-05 |  | 7d | mason |  | 8250 |  | 0
79 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | 1.2.5.3 | 78FS | FS80 | 2021-05-12 |  | 1d | plasterer |  | 11400 |  | 0
80 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.2.5.4 | 79FS |  | 2021-05-13 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 763.8 |  | 0
81 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.2.6
82 | CONEXIONES A RED, RED EXTERNA Y MEDIDORES | 1.2.6.1
83 | CONEXION ELECTRICA A RED EXISTENTE | 1.2.6.1.1 | 86FS+1d |  | 2021-05-03 |  | 1d | carpenter |  | 1201.4 |  | 0
84 | SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | 1.2.6.2
85 | SALIDAS | 1.2.6.2.1
86 | SALIDA PARA ALUMBRADO | 1.2.6.2.1.1 | 95FS | FS83+1d | 2021-05-01 |  | 1d | welder |  | 84.51 |  | 0
87 | CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS | 1.2.6.2.2
88 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES Z A=0.50 m, H=0.65 m | 1.2.6.2.2.1 | 18FS | FS90 | 2021-03-17 |  | 1d | electrician |  | 79.77 |  | 0
89 | RELLENO MANUAL Y COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO EN REDES EXTERIORES | 1.2.6.2.2.2 | 92FS | FS95+40d;FS44+1d | 2021-03-20 |  | 1d | carpenter |  | 140.33 |  | 0
90 | TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=50 mm | 1.2.6.2.2.3 | 88FS | FS92 | 2021-03-18 |  | 1d | carpenter |  | 609.3 |  | 0
91 | CONDUCTORES Y/O CABLES | 1.2.6.2.3
92 | CABLE NYY 1-6 mm2 | 1.2.6.2.3.1 | 90FS | FS89 | 2021-03-19 |  | 1d | electrician |  | 246.9 |  | 0
93 | ARTEFACTOS | 1.2.6.3
94 | LAMPARAS | 1.2.6.3.1
95 | SUMINISTRO E INSTALACION, LUMINARIA TIPO BOLA | 1.2.6.3.1.1 | 89FS+40d;73FS | FS86 | 2021-04-30 |  | 1d | carpenter |  | 1092.3 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
8 | plasterer | Renewable | 7 people | 0 | 35
9 | welder | Renewable | 8 people | 0 | 32.5

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVIN
3 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL (LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
7 | SERVICIOS HIGIENICOS (10 A 24 TRABAJADORES) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 175
9 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40M |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
10 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 0 | 0
11 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
12 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
14 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION |  |  |  | 0 | 0
16 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO |  | standard - no risk | 83 | 100 | 117
17 | TRAZO Y REPLANTEO |  |  |  |  | 0
18 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 0
20 | IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - symmetric | 67 | 100 | 133
21 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
23 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - symmetric | 67 | 100 | 133
25 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - symmetric | 83 | 100 | 117
26 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO
27 | FASE DE INICIO - MEDIDAS PREVENTIVAS
28 | OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
29 | OFICINA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3.00 x 3.00, TOPICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | INSTALACIONES PROVISIONALES
31 | ESTACIONES DE LAVADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | MEDIDAS EN SEGURIDAD Y SALUD
33 | IMPLEMENTACION DE OFICINA DE CONTROL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD CON PANELES INFORMATIVOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | FASE DE EJECUCION - MEDIDAS PREVENTIVAS
36 | LIMPIEZA Y DESINFECCION
37 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS, ALMACEN, VESTUARIOS Y SS.HH. |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
38 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
39 | SEGURIDAD Y SALUD
40 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | PRODUCTOS DE HIGIENE Y EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
42 | CAMINERIAS, PISOS Y SARDINELES
43 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
44 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/MAQUINA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
45 | AFIRMADO DE 4" EN PISOS Y VEREDAS |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
46 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed left | 71 | 100 | 114
47 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
48 | CONCRETO SIMPLE
49 | CAMINERIAS
50 | CAMINERIA, CONCRETO, f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
51 | CAMINERIAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - symmetric | 67 | 100 | 133
52 | JUNTAS DE DILATACION E=1" EN CAMINERIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | SARDINEL
54 | SARDINEL, CONCRETO, f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
56 | PISOS Y PAVIMENTOS
57 | FALSO PISO, CONCRETO MEZCLA 1:8 e=4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
58 | CONTRAPISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
59 | PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR |  | standard - skewed right | 17 | 100 | 167
60 | CERCO PERIMETRICO
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA
62 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M 1:4 E=1.5 CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | ALBAÑILERIA Y TABIQUERIA
64 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
65 | VESTIDURA DE DERRAMES 0.15 M C:A 1:5 E=1.5 CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
66 | BRUÑAS SEGUN DETALLE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
67 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
68 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | COBERTURAS
70 | GLORIETA DE MADERA 3.50 x 3.50 M. INC. INSTALACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | VARIOS
72 | AREAS VERDES Y PLANTONES
73 | SEMBRADO DE GRASS |  | standard - no risk | 57 | 100 | 143
74 | SEMBRADO DE ARBOL FICUS BENJAMINA O SIMILAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | SEMBRADO DE FLORES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | MOBILIARIO URBANO
77 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE TACHO DE BASURA |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
78 | BANCAS DE MADERA Y TUBOS DE METAL |  | standard - no risk | 71 | 100 | 129
79 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
80 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | INSTALACIONES ELECTRICAS
82 | CONEXIONES A RED, RED EXTERNA Y MEDIDORES
83 | CONEXION ELECTRICA A RED EXISTENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
85 | SALIDAS
86 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
87 | CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
88 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES Z A=0.50 m, H=0.65 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
89 | RELLENO MANUAL Y COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO EN REDES EXTERIORES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
90 | TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=50 mm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | CONDUCTORES Y/O CABLES
92 | CABLE NYY 1-6 mm2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
93 | ARTEFACTOS
94 | LAMPARAS
95 | SUMINISTRO E INSTALACION, LUMINARIA TIPO BOLA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-05-13 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVIN
3 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL (LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 7825.19 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS (10 A 24 TRABAJADORES) | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 2200 |  | 100%
8 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 1353.69 |  | 100%
9 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40M | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 737.09 |  | 100%
10 | INSTALACIONES PROVISIONALES
11 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-03-15 | 52d | [5 empty] | 1400 |  | 100%
12 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-03-15 | 52d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
13 | TRABAJOS PRELIMINARES
14 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 763.8 |  | 100%
15 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
16 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-15 | 52d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
17 | TRAZO Y REPLANTEO
18 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-03-15 | 3d | [5 empty] | 1584.89 |  | 100%
19 | SEGURIDAD Y SALUD
20 | IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-03-15 | 52d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
21 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 6968.52 |  | 100%
22 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 170 |  | 100%
23 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 545 |  | 100%
24 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-03-15 | 52d | [5 empty] | 2400 |  | 100%
25 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-03-15 | 52d | [5 empty] | 345 |  | 100%
26 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO
27 | FASE DE INICIO - MEDIDAS PREVENTIVAS
28 | OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
29 | OFICINA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3.00 x 3.00, TOPICO | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 1913.25 |  | 100%
30 | INSTALACIONES PROVISIONALES
31 | ESTACIONES DE LAVADO | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 831.62 |  | 100%
32 | MEDIDAS EN SEGURIDAD Y SALUD
33 | IMPLEMENTACION DE OFICINA DE CONTROL | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 787.2 |  | 100%
34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD CON PANELES INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 920.56 |  | 100%
35 | FASE DE EJECUCION - MEDIDAS PREVENTIVAS
36 | LIMPIEZA Y DESINFECCION
37 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS, ALMACEN, VESTUARIOS Y SS.HH. | [9 empty] | 2021-03-15 | 50d | [5 empty] | 5599.68 |  | 100%
38 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-03-15 | 50d | [5 empty] | 6380.16 |  | 100%
39 | SEGURIDAD Y SALUD
40 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 854.1 |  | 100%
41 | PRODUCTOS DE HIGIENE Y EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-15 | 1d | [5 empty] | 1876.7 |  | 100%
42 | CAMINERIAS, PISOS Y SARDINELES
43 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
44 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/MAQUINA | [9 empty] | 2021-03-29 | 4d | [5 empty] | 558.57 |  | 100%
45 | AFIRMADO DE 4" EN PISOS Y VEREDAS | [9 empty] | 2021-04-02 | 5d | [5 empty] | 1419.74 |  | 100%
46 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-04-08 | 28d | [5 empty] | 505 |  | 100%
47 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM | [9 empty] | 2021-05-11 | 2d | [5 empty] | 1092.75 |  | 100%
48 | CONCRETO SIMPLE
49 | CAMINERIAS
50 | CAMINERIA, CONCRETO, f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-07 | 3d | [5 empty] | 2400.53 |  | 100%
51 | CAMINERIAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2021-04-08 | 2d | [5 empty] | 877.98 |  | 100%
52 | JUNTAS DE DILATACION E=1" EN CAMINERIAS | [9 empty] | 2021-04-10 | 4d | [5 empty] | 113.33 |  | 100%
53 | SARDINEL
54 | SARDINEL, CONCRETO, f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-12 | 2d | [5 empty] | 1921.15 |  | 100%
55 | SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2021-04-10 | 3d | [5 empty] | 3744.34 |  | 100%
56 | PISOS Y PAVIMENTOS
57 | FALSO PISO, CONCRETO MEZCLA 1:8 e=4" | [9 empty] | 2021-04-17 | 2d | [5 empty] | 2595.95 |  | 100%
58 | CONTRAPISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2021-04-14 | 3d | [5 empty] | 742.6 |  | 100%
59 | PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR | [9 empty] | 2021-04-20 | 2d | [5 empty] | 2781.32 |  | 100%
60 | CERCO PERIMETRICO
61 | MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA
62 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M 1:4 E=1.5 CM | [9 empty] | 2021-04-22 | 2d | [5 empty] | 873.29 |  | 100%
63 | ALBAÑILERIA Y TABIQUERIA
64 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | [9 empty] | 2021-04-24 | 1d | [5 empty] | 129.75 |  | 100%
65 | VESTIDURA DE DERRAMES 0.15 M C:A 1:5 E=1.5 CM | [9 empty] | 2021-04-26 | 3d | [5 empty] | 401.44 |  | 100%
66 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | [9 empty] | 2021-04-27 | 2d | [5 empty] | 34.32 |  | 100%
67 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
68 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA | [9 empty] | 2021-04-26 | 1d | [5 empty] | 583.89 |  | 100%
69 | COBERTURAS
70 | GLORIETA DE MADERA 3.50 x 3.50 M. INC. INSTALACION | [9 empty] | 2021-04-22 | 16d | [5 empty] | 7000 |  | 100%
71 | VARIOS
72 | AREAS VERDES Y PLANTONES
73 | SEMBRADO DE GRASS | [9 empty] | 2021-04-27 | 2d | [5 empty] | 12115.78 |  | 100%
74 | SEMBRADO DE ARBOL FICUS BENJAMINA O SIMILAR | [9 empty] | 2021-04-29 | 2d | [5 empty] | 602.61 |  | 100%
75 | SEMBRADO DE FLORES | [9 empty] | 2021-04-29 | 1d | [5 empty] | 71.87 |  | 100%
76 | MOBILIARIO URBANO
77 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE TACHO DE BASURA | [9 empty] | 2021-04-29 | 3d | [5 empty] | 1440 |  | 100%
78 | BANCAS DE MADERA Y TUBOS DE METAL | [9 empty] | 2021-05-03 | 5d | [5 empty] | 8250 |  | 100%
79 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | [9 empty] | 2021-05-08 | 2d | [5 empty] | 11400 |  | 100%
80 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2021-05-11 | 2d | [5 empty] | 763.8 |  | 100%
81 | INSTALACIONES ELECTRICAS
82 | CONEXIONES A RED, RED EXTERNA Y MEDIDORES
83 | CONEXION ELECTRICA A RED EXISTENTE | [9 empty] | 2021-05-05 | 3d | [5 empty] | 1201.4 |  | 100%
84 | SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
85 | SALIDAS
86 | SALIDA PARA ALUMBRADO | [9 empty] | 2021-05-03 | 2d | [5 empty] | 84.51 |  | 100%
87 | CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
88 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES Z A=0.50 m, H=0.65 m | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 79.77 |  | 100%
89 | RELLENO MANUAL Y COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO EN REDES EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-25 | 3d | [5 empty] | 140.33 |  | 100%
90 | TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=50 mm | [9 empty] | 2021-03-20 | 2d | [5 empty] | 609.3 |  | 100%
91 | CONDUCTORES Y/O CABLES
92 | CABLE NYY 1-6 mm2 | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 246.9 |  | 100%
93 | ARTEFACTOS
94 | LAMPARAS
95 | SUMINISTRO E INSTALACION, LUMINARIA TIPO BOLA | [9 empty] | 2021-04-29 | 3d | [5 empty] | 1092.3 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3