## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | CONSTRUSSION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL (LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 1
3 | “CONSTRUSSION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL(LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” | 1.2
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1
5 | OBRAS PROVISIONALES | 1.2.1.1
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA | 1.2.1.1.1 |  | FS7;FS8;FS9;FS10;FS12;SS13;SS14;SS15;SS17;SS18;SS19;SS22;SS24;SS25;SS26;SS27;SS31 | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1640 |  | 0
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m | 1.2.1.1.2 | 6FS |  | 2021-03-23 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 557.86 |  | 0
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPÍLLERA | 1.2.1.1.3 | 6FS |  | 2021-03-23 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 2138.55 |  | 0
9 | AGUA PARA LA CONSTRUSSION | 1.2.1.1.4 | 6FS |  | 2021-03-23 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 600 |  | 0
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUSSION | 1.2.1.1.5 | 6FS |  | 2021-03-23 08:00 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 675 |  | 0
11 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.1.2
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1.2.1.2.1 | 6FS |  | 2021-03-23 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 984 |  | 0
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | 1.2.1.2.2 | 6SS | FS48;FS34 | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | painter |  | 1482 |  | 0
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.1.2.3 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2000 |  | 0
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS | 1.2.1.2.4 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 3d | painter |  | 615 |  | 0
16 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.3
17 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.2.1.3.1 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 4095 |  | 0
18 | EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVA | 1.2.1.3.2 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | mason |  | 1612.5 |  | 0
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.2.1.3.3 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 862.5 |  | 0
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19 | 1.2.1.4
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES | 1.2.1.4.1
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL | 1.2.1.4.1.1 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 920.9 |  | 0
23 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19 | 1.2.1.4.2
24 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | 1.2.1.4.2.1 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2711.87 |  | 0
25 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTESSION INDIVIDUAL - COVID 19 | 1.2.1.4.2.2 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 764.85 |  | 0
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTESSION COLECTIVA - COVID 19 | 1.2.1.4.2.3 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 1405.95 |  | 0
27 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFESSIÓN | 1.2.1.4.2.4 | 6SS | FS28 | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1994.21 |  | 0
28 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 | 1.2.1.4.2.5 | 27FS |  | 2021-03-23 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 2100 |  | 0
29 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 | 1.2.1.4.2.6 |  |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | mason |  | 1016.9 |  | 0
30 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL | 1.2.1.4.3
31 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.2.1.4.3.1 | 6SS |  | 2021-03-22 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 2000 |  | 0
32 | CERCO PERIMETRICO | 1.2.2
33 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.2.1
34 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL (MANUAL) | 1.2.2.1.1 | 13FS | FS35;FS38 | 2021-03-23 08:00 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 403.17 |  | 0
35 | ACARREO MANUAL DE DESMONTE | 1.2.2.1.2 | 34FS | FS36 | 2021-03-25 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 225.88 |  | 0
36 | ELIMINACION DE DESMONTE Y DESPERDICIOS | 1.2.2.1.3 | 35FS |  | 2021-03-27 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 217.86 |  | 0
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.2.2
38 | ENCOFRADO PARA SARDINEL | 1.2.2.2.1 | 34FS | FS39;FS41 | 2021-03-25 08:00 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 1311.5 |  | 0
39 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.2.2.2.2 | 38FS | FS44 | 2021-03-29 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 680.75 |  | 0
40 | ESTRUCTURA METALICA | 1.2.2.3
41 | FABRICACION E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO, INCLUYE PINTADO | 1.2.2.3.1 | 38FS | FS42 | 2021-03-29 08:00 |  | 6d | mason |  | 25518.45 |  | 0
42 | PUERTA METALICA INC. COLOCACION Y PINTADO | 1.2.2.3.2 | 41FS |  | 2021-04-05 08:00 |  | 6d | mason |  | 4927.53 |  | 0
43 | ASSESORIOS VARIOS | 1.2.2.4
44 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO | 1.2.2.4.1 | 39FS |  | 2021-03-30 08:00 |  | 7d | steel worker [2,00 #8] |  | 2891.56 |  | 0
45 | JUNTAS ASFALTICAS CON TECKNOPORT E=1" | 1.2.2.4.2 | 70FS |  | 2021-04-30 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 51.23 |  | 0
46 | VEREDAS Y RAMPAS | 1.2.3
47 | DEMOLICIONES | 1.2.3.1
48 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y BANCAS | 1.2.3.1.1 | 13FS | FS49;FS51 | 2021-03-23 08:00 |  | 7d | steel worker [1,00 #8] |  | 2798.23 |  | 0
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | 1.2.3.1.2 | 48FS |  | 2021-03-31 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1228.57 |  | 0
50 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.3.2
51 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | 1.2.3.2.1 | 48FS | FS52 | 2021-03-31 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 169.68 |  | 0
52 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE | 1.2.3.2.2 | 51FS | FS53;FS54 | 2021-04-01 08:00 |  | 6d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 2819.04 |  | 0
53 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.10m SECTOR ADOQUINADO | 1.2.3.2.3 | 52FS | FS84;FS106 | 2021-04-08 08:00 |  | 8d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 6171.2 |  | 0
54 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION | 1.2.3.2.4 | 52FS | FS55 | 2021-04-08 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 53.17 |  | 0
55 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DM = 5 KMS. | 1.2.3.2.5 | 54FS | FS57 | 2021-04-09 08:00 |  | 1d | mason |  | 107.34 |  | 0
56 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.3.3
57 | ENCOFRADO PARA SARDINEL | 1.2.3.3.1 | 55FS | FS58 | 2021-04-10 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1129.76 |  | 0
58 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.2.3.3.2 | 57FS | FS60 | 2021-04-13 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 310.56 |  | 0
59 | ADOQUINADO DE VEREDAS | 1.2.3.4
60 | ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN | 1.2.3.4.1 | 58FS | FS61 | 2021-04-14 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1442.38 |  | 0
61 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES | 1.2.3.4.2 | 60FS | SS62;FS63;FS64;FS66;FS67 | 2021-04-16 08:00 |  | 3d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 2523.26 |  | 0
62 | ADOQUIN DE CONCRETO E=6CM | 1.2.3.4.3 | 61SS | FS72 | 2021-04-16 08:00 |  | 9d | painter |  | 32959.23 |  | 0
63 | COMPACTACIÓN FINAL Y SELLADO DE JUNTAS PARA ADOQUINADO | 1.2.3.4.4 | 61FS |  | 2021-04-20 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1603.05 |  | 0
64 | BARRIDO FINAL DE SUPERFICIE ADOQUINADA | 1.2.3.4.5 | 61FS |  | 2021-04-20 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 120.5 |  | 0
65 | RAMPA | 1.2.3.5
66 | RAMPA DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=6" PULIDO BRUÑADO | 1.2.3.5.1 | 61FS |  | 2021-04-20 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 203.65 |  | 0
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA | 1.2.3.5.2 | 61FS | FS69;FS70 | 2021-04-20 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 34.06 |  | 0
68 | TARRAJEO Y RESANES DE VEREDAS Y MUROS | 1.2.3.6
69 | RESANE DE VEREDAS EXISTENTES (FILOS) | 1.2.3.6.1 | 67FS | FS90 | 2021-04-21 08:00 |  | 3d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1390.66 |  | 0
70 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO | 1.2.3.6.2 | 67FS | FS45 | 2021-04-21 08:00 |  | 8d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 5126.81 |  | 0
71 | EQUIPAMIENTO URBANO | 1.2.4
72 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA | 1.2.4.1 | 62FS |  | 2021-04-27 08:00 |  | 3d | painter |  | 2104.24 |  | 0
73 | TRABAJOS EN SILLAR Y ESCULTURAS | 1.2.5
74 | TRABAJOS EN FIBRA DE VIDRIO | 1.2.5.1
75 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE ESCULTOR | 1.2.5.1.1 | 83FS | FS76 | 2021-04-28 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 13559.32 |  | 0
76 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE PELEA DE TOROS | 1.2.5.1.2 | 75FS | FS77 | 2021-04-29 08:00 |  | 1d | mason |  | 7627.12 |  | 0
77 | RESTAURACION DE ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRIO | 1.2.5.1.3 | 76FS | FS79 | 2021-04-30 08:00 |  | 2d | mason |  | 4100 |  | 0
78 | TRABAJOS EN BLOQUE DE SILLAR | 1.2.5.2
79 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | 1.2.5.2.1 | 77FS | FS80 | 2021-05-03 08:00 |  | 1d | mason |  | 158.52 |  | 0
80 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.2.5.2.2 | 79FS | FS81 | 2021-05-04 08:00 |  | 1d | mason |  | 1330.8 |  | 0
81 | BLOQUE DE SILLAR CON LOGO (CERRO COLORADO CUNA DEL SILLAR Y ESCUDO) | 1.2.5.2.3 | 80FS |  | 2021-05-05 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 16949.15 |  | 0
82 | TRABAJOS EN PORTAL DE INGRESO | 1.2.6
83 | ENCHAPE CON SILLAR BLANCO | 1.2.6.1 | 84FS | FS75;FS85;FS86;FS88 | 2021-04-19 08:00 |  | 8d | painter |  | 13112.91 |  | 0
84 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA | 1.2.6.2 | 53FS | FS83 | 2021-04-17 08:00 |  | 1d | painter |  | 592.43 |  | 0
85 | LETRAS FORJADAS DE METAL (32 LETRAS POR CADA PORTAL) | 1.2.6.3 | 83FS |  | 2021-04-28 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 4237.28 |  | 0
86 | PINTURA BARNIZ PARA PIEDRA LAJA | 1.2.6.4 | 83FS |  | 2021-04-28 08:00 |  | 1d | painter |  | 55.08 |  | 0
87 | CARPINTERIA METALICA | 1.2.7
88 | COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA 3/8" Nº 22, | 1.2.7.1 | 83FS | FS97 | 2021-04-28 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 655.2 |  | 0
89 | PINTURA | 1.2.8
90 | PINTURA LATEX 2 MANOS COLUMNAS Y MUROS | 1.2.8.1 | 69FS | SS91;SS93;SS94;SS95 | 2021-04-24 08:00 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 1926.01 |  | 0
91 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO | 1.2.8.2 | 90SS | FS92 | 2021-04-24 08:00 |  | 1d | painter |  | 301.6 |  | 0
92 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS | 1.2.8.3 | 91FS | FS108 | 2021-04-26 08:00 |  | 1d | painter |  | 73.92 |  | 0
93 | PINTURA ESMALTE EN BARANDAS METALICAS | 1.2.8.4 | 90SS |  | 2021-04-24 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 1261.57 |  | 0
94 | PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA - POSTE METALICO EXISTENTE | 1.2.8.5 | 90SS |  | 2021-04-24 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 150.6 |  | 0
95 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE MADERA | 1.2.8.6 | 90SS | FS108 | 2021-04-24 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 79.23 |  | 0
96 | GYM BIOSALUDABLE | 1.2.9
97 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | 1.2.9.1 | 88FS | FS98;FS101 | 2021-04-29 08:00 |  | 1d | painter |  | 71.33 |  | 0
98 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.2.9.2 | 97FS | FS99 | 2021-04-30 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 598.86 |  | 0
99 | GIMNASIO BIOSALUDABLE | 1.2.9.3 | 98FS |  | 2021-05-01 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1850 |  | 0
100 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | 1.2.10
101 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | 1.2.10.1 | 97FS | FS102 | 2021-04-30 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 36.46 |  | 0
102 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.2.10.2 | 101FS | FS103 | 2021-05-01 08:00 |  | 1d | painter |  | 306.08 |  | 0
103 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | 1.2.10.3 | 102FS |  | 2021-05-03 08:00 |  | 1d | mason |  | 3300 |  | 0
104 | INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS | 1.2.11
105 | LUMINARIA CON PANEL SOLAR | 1.2.11.1 | 106FS |  | 2021-04-21 08:00 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 21807 |  | 0
106 | COLUMNAS METALICA FoGo 3" | 1.2.11.2 | 53FS | FS105;FS110 | 2021-04-17 08:00 |  | 3d | painter |  | 1648.83 |  | 0
107 | OTROS | 1.2.12
108 | REPOSICION DE GRASS EXISTENTE | 1.2.12.1 | 95FS;92FS | FS111 | 2021-04-27 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 361.8 |  | 0
109 | MANTENIMIENTO DE PERGOLA Y LISTONES DE ASIENTOS DE MADERA | 1.2.12.2 | 110FS |  | 2021-04-22 08:00 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1796.46 |  | 0
110 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA | 1.2.12.3 | 106FS | FS109 | 2021-04-21 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 800 |  | 1
111 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.2.12.4 | 108FS |  | 2021-04-28 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3279.47 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL (LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
3 | “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL(LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPÍLLERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
16 | SEGURIDAD Y SALUD
17 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19
24 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - COVID 19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION COLECTIVA - COVID 19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFECCIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
31 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | CERCO PERIMETRICO
33 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
34 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL (MANUAL) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | ACARREO MANUAL DE DESMONTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | ELIMINACION DE DESMONTE Y DESPERDICIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
38 | ENCOFRADO PARA SARDINEL |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
39 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
40 | ESTRUCTURA METALICA
41 | FABRICACION E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO, INCLUYE PINTADO |  | standard - skewed right | 83 | 100 | 133
42 | PUERTA METALICA INC. COLOCACION Y PINTADO |  | standard - skewed right | 67 | 100 | 150
43 | ACCESORIOS VARIOS
44 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO |  | standard - no risk | 71 | 100 | 129
45 | JUNTAS ASFALTICAS CON TECKNOPORT E=1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
46 | VEREDAS Y RAMPAS
47 | DEMOLICIONES
48 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y BANCAS |  | standard - skewed right | 43 | 100 | 171
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
50 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
51 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
52 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
53 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.10m SECTOR ADOQUINADO |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
54 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
55 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DM = 5 KMS. |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
56 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
57 | ENCOFRADO PARA SARDINEL |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 175
58 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
59 | ADOQUINADO DE VEREDAS
60 | ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
61 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES |  | standard - skewed right | 33 | 100 | 200
62 | ADOQUIN DE CONCRETO E=6CM |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
63 | COMPACTACIÓN FINAL Y SELLADO DE JUNTAS PARA ADOQUINADO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
64 | BARRIDO FINAL DE SUPERFICIE ADOQUINADA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
65 | RAMPA
66 | RAMPA DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=6" PULIDO BRUÑADO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
68 | TARRAJEO Y RESANES DE VEREDAS Y MUROS
69 | RESANE DE VEREDAS EXISTENTES (FILOS) |  | standard - skewed left | 33 | 100 | 133
70 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO |  | standard - skewed left | 63 | 100 | 125
71 | EQUIPAMIENTO URBANO
72 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA |  | standard - skewed right | 33 | 100 | 200
73 | TRABAJOS EN SILLAR Y ESCULTURAS
74 | TRABAJOS EN FIBRA DE VIDRIO
75 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE ESCULTOR |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
76 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE PELEA DE TOROS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
77 | RESTAURACION DE ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRIO |  | standard - skewed left | 13 | 100 | 175
78 | TRABAJOS EN BLOQUE DE SILLAR
79 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
80 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
81 | BLOQUE DE SILLAR CON LOGO (CERRO COLORADO CUNA DEL SILLAR Y ESCUDO) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
82 | TRABAJOS EN PORTAL DE INGRESO
83 | ENCHAPE CON SILLAR BLANCO |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
84 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | LETRAS FORJADAS DE METAL (32 LETRAS POR CADA PORTAL) |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
86 | PINTURA BARNIZ PARA PIEDRA LAJA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
87 | CARPINTERIA METALICA
88 | COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA 3/8" Nº 22, |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
89 | PINTURA
90 | PINTURA LATEX 2 MANOS COLUMNAS Y MUROS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
92 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
93 | PINTURA ESMALTE EN BARANDAS METALICAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
94 | PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA - POSTE METALICO EXISTENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
96 | GYM BIOSALUDABLE
97 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
98 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
99 | GIMNASIO BIOSALUDABLE |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
100 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO
101 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
102 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
103 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
104 | INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS
105 | LUMINARIA CON PANEL SOLAR |  | standard - no risk | 80 | 100 | 20
106 | COLUMNAS METALICA FoGo 3" |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
107 | OTROS
108 | REPOSICION DE GRASS EXISTENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
109 | MANTENIMIENTO DE PERGOLA Y LISTONES DE ASIENTOS DE MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
110 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
111 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-05-02 |  | TP Name | Earthwork | [5 empty] | 2021-04-30
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL (LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
3 | “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL(LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1640 |  | 100%
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 557.86 |  | 100%
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPÍLLERA | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 2138.55 |  | 100%
9 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 600 |  | 100%
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 675 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 984 |  | 100%
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1482 |  | 100%
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS | [9 empty] | 2021-03-22 | 3d | [5 empty] | 615 |  | 100%
16 | SEGURIDAD Y SALUD
17 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 4095 |  | 100%
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1612.5 |  | 100%
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 862.5 |  | 100%
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 920.9 |  | 100%
23 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19
24 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 2711.87 |  | 100%
25 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - COVID 19 | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 764.85 |  | 100%
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION COLECTIVA - COVID 19 | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1405.95 |  | 100%
27 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1994.21 |  | 100%
28 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 2100 |  | 100%
29 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1016.9 |  | 100%
30 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
31 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
32 | CERCO PERIMETRICO
33 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
34 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL (MANUAL) | [9 empty] | 2021-03-23 | 3d | [5 empty] | 403.17 |  | 100%
35 | ACARREO MANUAL DE DESMONTE | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 225.88 |  | 100%
36 | ELIMINACION DE DESMONTE Y DESPERDICIOS | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 217.86 |  | 100%
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
38 | ENCOFRADO PARA SARDINEL | [9 empty] | 2021-03-26 | 4d | [5 empty] | 1311.5 |  | 100%
39 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-03-31 | 3d | [5 empty] | 680.75 |  | 100%
40 | ESTRUCTURA METALICA
41 | FABRICACION E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO, INCLUYE PINTADO | [9 empty] | 2021-03-31 | 8d | [5 empty] | 25518.45 |  | 100%
42 | PUERTA METALICA INC. COLOCACION Y PINTADO | [9 empty] | 2021-04-09 | 8d | [5 empty] | 4927.53 |  | 100%
43 | ACCESORIOS VARIOS
44 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-04-03 | 9d | [5 empty] | 2891.56 |  | 100%
45 | JUNTAS ASFALTICAS CON TECKNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-04-30 | 2d | [5 empty] | 51.23 |  | 100%
46 | VEREDAS Y RAMPAS
47 | DEMOLICIONES
48 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y BANCAS | [9 empty] | 2021-03-23 | 5d | [5 empty] | 2798.23 |  | 100%
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 1228.57 |  | 100%
50 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
51 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 169.68 |  | 100%
52 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 2819.04 |  | 100%
53 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.10m SECTOR ADOQUINADO | [9 empty] | 2021-04-01 | 6d | [5 empty] | 6171.2 |  | 100%
54 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION | [9 empty] | 2021-04-01 | 1d | [5 empty] | 53.17 |  | 100%
55 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DM = 5 KMS. | [9 empty] | 2021-04-02 | 3d | [5 empty] | 107.34 |  | 100%
56 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
57 | ENCOFRADO PARA SARDINEL | [9 empty] | 2021-04-06 | 3d | [5 empty] | 1129.76 |  | 100%
58 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-09 | 2d | [5 empty] | 310.56 |  | 100%
59 | ADOQUINADO DE VEREDAS
60 | ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN | [9 empty] | 2021-04-12 | 3d | [5 empty] | 1442.38 |  | 100%
61 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES | [9 empty] | 2021-04-15 | 4d | [5 empty] | 2523.26 |  | 100%
62 | ADOQUIN DE CONCRETO E=6CM | [9 empty] | 2021-04-15 | 10d | [5 empty] | 32959.23 |  | 100%
63 | COMPACTACIÓN FINAL Y SELLADO DE JUNTAS PARA ADOQUINADO | [9 empty] | 2021-04-20 | 2d | [5 empty] | 1603.05 |  | 100%
64 | BARRIDO FINAL DE SUPERFICIE ADOQUINADA | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 120.5 |  | 100%
65 | RAMPA
66 | RAMPA DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=6" PULIDO BRUÑADO | [9 empty] | 2021-04-20 | 2d | [5 empty] | 203.65 |  | 100%
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 34.06 |  | 100%
68 | TARRAJEO Y RESANES DE VEREDAS Y MUROS
69 | RESANE DE VEREDAS EXISTENTES (FILOS) | [9 empty] | 2021-04-21 | 3d | [5 empty] | 1390.66 |  | 100%
70 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-04-21 | 8d | [5 empty] | 5126.81 |  | 100%
71 | EQUIPAMIENTO URBANO
72 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA | [9 empty] | 2021-04-27 | 3d | [5 empty] | 2104.24 |  | 100%
73 | TRABAJOS EN SILLAR Y ESCULTURAS
74 | TRABAJOS EN FIBRA DE VIDRIO
75 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE ESCULTOR | [18 empty] | 0%
76 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE PELEA DE TOROS | [18 empty] | 0%
77 | RESTAURACION DE ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRIO | [18 empty] | 0%
78 | TRABAJOS EN BLOQUE DE SILLAR
79 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | [18 empty] | 0%
80 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [18 empty] | 0%
81 | BLOQUE DE SILLAR CON LOGO (CERRO COLORADO CUNA DEL SILLAR Y ESCUDO) | [18 empty] | 0%
82 | TRABAJOS EN PORTAL DE INGRESO
83 | ENCHAPE CON SILLAR BLANCO | [18 empty] | 0%
84 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA | [18 empty] | 0%
85 | LETRAS FORJADAS DE METAL (32 LETRAS POR CADA PORTAL) | [18 empty] | 0%
86 | PINTURA BARNIZ PARA PIEDRA LAJA | [18 empty] | 0%
87 | CARPINTERIA METALICA
88 | COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA 3/8" Nº 22, | [18 empty] | 0%
89 | PINTURA
90 | PINTURA LATEX 2 MANOS COLUMNAS Y MUROS | [18 empty] | 0%
91 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO | [18 empty] | 0%
92 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS | [18 empty] | 0%
93 | PINTURA ESMALTE EN BARANDAS METALICAS | [18 empty] | 0%
94 | PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA - POSTE METALICO EXISTENTE | [18 empty] | 0%
95 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE MADERA | [18 empty] | 0%
96 | GYM BIOSALUDABLE
97 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | [18 empty] | 0%
98 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [18 empty] | 0%
99 | GIMNASIO BIOSALUDABLE | [18 empty] | 0%
100 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO
101 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | [18 empty] | 0%
102 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [18 empty] | 0%
103 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | [18 empty] | 0%
104 | INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS
105 | LUMINARIA CON PANEL SOLAR | [18 empty] | 0%
106 | COLUMNAS METALICA FoGo 3" | [18 empty] | 0%
107 | OTROS
108 | REPOSICION DE GRASS EXISTENTE | [18 empty] | 0%
109 | MANTENIMIENTO DE PERGOLA Y LISTONES DE ASIENTOS DE MADERA | [18 empty] | 0%
110 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA | [18 empty] | 0%
111 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [18 empty] | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-05-20 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL (LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
3 | “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL(LA) PARQUE DE LA SOBERANIA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1640 |  | 100%
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 557.86 |  | 100%
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPÍLLERA | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 2138.55 |  | 100%
9 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 600 |  | 100%
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 675 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 984 |  | 100%
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1482 |  | 100%
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS | [9 empty] | 2021-03-22 | 3d | [5 empty] | 615 |  | 100%
16 | SEGURIDAD Y SALUD
17 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 4095 |  | 100%
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1612.5 |  | 100%
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 862.5 |  | 100%
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 920.9 |  | 100%
23 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19
24 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 2711.87 |  | 100%
25 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - COVID 19 | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 764.85 |  | 100%
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION COLECTIVA - COVID 19 | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1405.95 |  | 100%
27 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1994.21 |  | 100%
28 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 2100 |  | 100%
29 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 1016.9 |  | 100%
30 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
31 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
32 | CERCO PERIMETRICO
33 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
34 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL (MANUAL) | [9 empty] | 2021-03-23 | 3d | [5 empty] | 403.17 |  | 100%
35 | ACARREO MANUAL DE DESMONTE | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 225.88 |  | 100%
36 | ELIMINACION DE DESMONTE Y DESPERDICIOS | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 217.86 |  | 100%
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
38 | ENCOFRADO PARA SARDINEL | [9 empty] | 2021-03-26 | 4d | [5 empty] | 1311.5 |  | 100%
39 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-03-31 | 3d | [5 empty] | 680.75 |  | 100%
40 | ESTRUCTURA METALICA
41 | FABRICACION E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO, INCLUYE PINTADO | [9 empty] | 2021-03-31 | 8d | [5 empty] | 25518.45 |  | 100%
42 | PUERTA METALICA INC. COLOCACION Y PINTADO | [9 empty] | 2021-04-09 | 8d | [5 empty] | 4927.53 |  | 100%
43 | ACCESORIOS VARIOS
44 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-04-03 | 9d | [5 empty] | 2891.56 |  | 100%
45 | JUNTAS ASFALTICAS CON TECKNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-04-30 | 2d | [5 empty] | 51.23 |  | 100%
46 | VEREDAS Y RAMPAS
47 | DEMOLICIONES
48 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y BANCAS | [9 empty] | 2021-03-23 | 5d | [5 empty] | 2798.23 |  | 100%
49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 1228.57 |  | 100%
50 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
51 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 169.68 |  | 100%
52 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 2819.04 |  | 100%
53 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.10m SECTOR ADOQUINADO | [9 empty] | 2021-04-01 | 6d | [5 empty] | 6171.2 |  | 100%
54 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION | [9 empty] | 2021-04-01 | 1d | [5 empty] | 53.17 |  | 100%
55 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DM = 5 KMS. | [9 empty] | 2021-04-02 | 3d | [5 empty] | 107.34 |  | 100%
56 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
57 | ENCOFRADO PARA SARDINEL | [9 empty] | 2021-04-06 | 3d | [5 empty] | 1129.76 |  | 100%
58 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-09 | 2d | [5 empty] | 310.56 |  | 100%
59 | ADOQUINADO DE VEREDAS
60 | ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN | [9 empty] | 2021-04-12 | 3d | [5 empty] | 1442.38 |  | 100%
61 | CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES | [9 empty] | 2021-04-15 | 4d | [5 empty] | 2523.26 |  | 100%
62 | ADOQUIN DE CONCRETO E=6CM | [9 empty] | 2021-04-15 | 10d | [5 empty] | 32959.23 |  | 100%
63 | COMPACTACIÓN FINAL Y SELLADO DE JUNTAS PARA ADOQUINADO | [9 empty] | 2021-04-20 | 2d | [5 empty] | 1603.05 |  | 100%
64 | BARRIDO FINAL DE SUPERFICIE ADOQUINADA | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 120.5 |  | 100%
65 | RAMPA
66 | RAMPA DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=6" PULIDO BRUÑADO | [9 empty] | 2021-04-20 | 2d | [5 empty] | 203.65 |  | 100%
67 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 34.06 |  | 100%
68 | TARRAJEO Y RESANES DE VEREDAS Y MUROS
69 | RESANE DE VEREDAS EXISTENTES (FILOS) | [9 empty] | 2021-04-21 | 3d | [5 empty] | 1390.66 |  | 100%
70 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-04-21 | 8d | [5 empty] | 5126.81 |  | 100%
71 | EQUIPAMIENTO URBANO
72 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA | [9 empty] | 2021-04-27 | 3d | [5 empty] | 2104.24 |  | 100%
73 | TRABAJOS EN SILLAR Y ESCULTURAS
74 | TRABAJOS EN FIBRA DE VIDRIO
75 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE ESCULTOR | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 13559.32 |  | 100%
76 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE PELEA DE TOROS | [9 empty] | 2021-04-21 | 1d | [5 empty] | 7627.12 |  | 100%
77 | RESTAURACION DE ESCULTURA DE FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-04-22 | 3d | [5 empty] | 4100 |  | 100%
78 | TRABAJOS EN BLOQUE DE SILLAR
79 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-04-26 | 2d | [5 empty] | 158.52 |  | 100%
80 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-28 | 2d | [5 empty] | 1330.8 |  | 100%
81 | BLOQUE DE SILLAR CON LOGO (CERRO COLORADO CUNA DEL SILLAR Y ESCUDO) | [9 empty] | 2021-04-30 | 1d | [5 empty] | 16949.15 |  | 100%
82 | TRABAJOS EN PORTAL DE INGRESO
83 | ENCHAPE CON SILLAR BLANCO | [9 empty] | 2021-04-09 | 8d | [5 empty] | 13112.91 |  | 100%
84 | ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA | [9 empty] | 2021-04-08 | 1d | [5 empty] | 592.43 |  | 100%
85 | LETRAS FORJADAS DE METAL (32 LETRAS POR CADA PORTAL) | [9 empty] | 2021-04-20 | 2d | [5 empty] | 4237.28 |  | 100%
86 | PINTURA BARNIZ PARA PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 55.08 |  | 100%
87 | CARPINTERIA METALICA
88 | COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA 3/8" Nº 22, | [9 empty] | 2021-04-20 | 1d | [5 empty] | 655.2 |  | 100%
89 | PINTURA
90 | PINTURA LATEX 2 MANOS COLUMNAS Y MUROS | [9 empty] | 2021-04-24 | 5d | [5 empty] | 1926.01 |  | 100%
91 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-04-24 | 1d | [5 empty] | 301.6 |  | 100%
92 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS | [9 empty] | 2021-04-26 | 1d | [5 empty] | 73.92 |  | 100%
93 | PINTURA ESMALTE EN BARANDAS METALICAS | [9 empty] | 2021-04-24 | 1d | [5 empty] | 1261.57 |  | 100%
94 | PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA - POSTE METALICO EXISTENTE | [9 empty] | 2021-04-24 | 1d | [5 empty] | 150.6 |  | 100%
95 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE MADERA | [9 empty] | 2021-04-24 | 1d | [5 empty] | 79.23 |  | 100%
96 | GYM BIOSALUDABLE
97 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-04-21 | 2d | [5 empty] | 71.33 |  | 100%
98 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-23 | 3d | [5 empty] | 598.86 |  | 100%
99 | GIMNASIO BIOSALUDABLE | [9 empty] | 2021-04-27 | 3d | [5 empty] | 1850 |  | 100%
100 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO
101 | EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-04-23 | 2d | [5 empty] | 36.46 |  | 100%
102 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-26 | 1d | [5 empty] | 306.08 |  | 100%
103 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-04-27 | 2d | [5 empty] | 3300 |  | 100%
104 | INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS
105 | LUMINARIA CON PANEL SOLAR | [9 empty] | 2021-04-12 | 3d | [5 empty] | 21807 |  | 100%
106 | COLUMNAS METALICA FoGo 3" | [9 empty] | 2021-04-08 | 3d | [5 empty] | 1648.83 |  | 100%
107 | OTROS
108 | REPOSICION DE GRASS EXISTENTE | [9 empty] | 2021-04-27 | 1d | [5 empty] | 361.8 |  | 100%
109 | MANTENIMIENTO DE PERGOLA Y LISTONES DE ASIENTOS DE MADERA | [9 empty] | 2021-04-14 | 1d | [5 empty] | 1796.46 |  | 100%
110 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA | [9 empty] | 2021-04-12 | 2d | [5 empty] | 800 |  | 100%
111 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2021-04-28 | 2d | [5 empty] | 3279.47 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3