## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | CRONOGRAMA DE OBRA | 1
2 | SISTEMA DE RIEGO PUNCU-COCHA-LLUNCU | 1.1
3 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1.1
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60m | 1.1.1.1 |  | SS5;SS6;SS9;SS10;SS11;SS12;SS84;SS85 | 2019-11-01 |  | 1d | plumber |  | 640.41 |  | 0
5 | ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA | 1.1.1.2 | 4SS | FS7 | 2019-11-01 |  | 1d | plumber |  | 991.89 |  | 0
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERREMIENTAS | 1.1.1.3 | 4SS |  | 2019-11-01 |  | 1d | carpenter |  | 718.54 |  | 0
7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO PROVISIONAL PARA LA OBRA | 1.1.1.4 | 5FS | FS16;SS19;SS20;SS46;SS72;FS75;FS77;FS78 | 2019-11-02 |  | 2d | carpenter |  | 892.52 |  | 0
8 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 1.1.2
9 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.2.1 | 4SS |  | 2019-11-01 |  | 1d | plumber |  | 1000 |  | 0
10 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.1.2.2 | 4SS |  | 2019-11-01 |  | 60d | mason |  | 500 |  | 0
11 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.1.2.3 | 4SS |  | 2019-11-01 |  | 60d | carpenter |  | 4326.5 |  | 0
12 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 1.1.2.4 | 4SS | FF80 | 2019-11-01 |  | 60d | plumber |  | 822.04 |  | 0
13 | REPARACION DE RESERVORIO | 1.1.3
14 | RESERVORIO DE GOEMEMBRANA HDPE | 1.1.3.1
15 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.3.1.1
16 | RETIRO DE GEOMENBRANA DETERIORADA | 1.1.3.1.1.1 | 7FS | SS17+3d;SS43 | 2019-11-04 |  | 5d | mason |  | 7618.58 |  | 0
17 | DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA | 1.1.3.1.1.2 | 16SS+3d | FF18;SS22 | 2019-11-07 |  | 10d | welder |  | 16190.52 |  | 0
18 | DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.1.3.1.1.3 | 17FF | SS25+2d;SS44 | 2019-11-14 |  | 3d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 41.99 |  | 0
19 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | 1.1.3.1.1.4 | 7SS | SS45 | 2019-11-02 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 976.09 |  | 0
20 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | 1.1.3.1.1.5 | 7SS |  | 2019-11-02 |  | 59d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 1015.53 |  | 0
21 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.1.3.1.2
22 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO | 1.1.3.1.2.1 | 17SS | FS23-4d | 2019-11-07 |  | 12d | mason |  | 2008.74 |  | 0
23 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE | 1.1.3.1.2.2 | 22FS-4d | SS24+1d | 2019-11-15 |  | 4d | electrician |  | 1161.56 |  | 0
24 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | 1.1.3.1.2.3 | 23SS+1d | SS27 | 2019-11-15 |  | 4d | mason |  | 1355.07 |  | 0
25 | ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | 1.1.3.1.2.4 | 18SS+2d |  | 2019-11-16 |  | 4d | plasterer |  | 3860.74 |  | 0
26 | CONCRETO SIMPLE | 1.1.3.1.3
27 | CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE AFIRMADO (CON FINOS) | 1.1.3.1.3.1 | 24SS | SS28+2d;SS32;SS70+6d | 2019-11-15 |  | 12d | carpenter |  | 3151.72 |  | 0
28 | TARRAJEO EN DIQUE C/MORTERO DE BARRO IMPERMEABLE E=0.10M | 1.1.3.1.3.2 | 27SS+2d | SS29+12d;FS36 | 2019-11-17 |  | 31d | painter |  | 24288.52 |  | 0
29 | MANPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADO E=0.25M | 1.1.3.1.3.3 | 28SS+12d | FF30 | 2019-11-29 |  | 10d | plumber |  | 8148.52 |  | 0
30 | MORTERO EN CORONA MEZCLA C:A 1:5 E=0.05 | 1.1.3.1.3.4 | 29FF |  | 2019-12-03 |  | 7d | mason |  | 3617 |  | 0
31 | CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM | 1.1.3.1.3.5 | 38FS |  | 2019-12-26 |  | 4d | mason |  | 9662.74 |  | 0
32 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 e=10 cm | 1.1.3.1.3.6 | 27SS | FS33 | 2019-11-15 |  | 1d | mason |  | 88.32 |  | 0
33 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.1.3.1.3.7 | 32FS | FS34 | 2019-11-16 |  | 1d | welder |  | 202.44 |  | 0
34 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | 1.1.3.1.3.8 | 33FS | SS37;FS40 | 2019-11-17 |  | 2d | mason |  | 398.51 |  | 0
35 | GEOSINTETICOS | 1.1.3.1.4
36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL | 1.1.3.1.4.1 | 28FS | SS38+2d | 2019-12-18 |  | 4d | mason |  | 6418.49 |  | 0
37 | INSERTO HDPE 4'' | 1.1.3.1.4.2 | 34SS |  | 2019-11-17 |  | 2d | plumber |  | 610.9 |  | 0
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA HDPE LISA DE 2MM | 1.1.3.1.4.3 | 36SS+2d | FS31 | 2019-12-20 |  | 6d | mason |  | 24062.53 |  | 0
39 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO | 1.1.3.1.5
40 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 | 1.1.3.1.5.1 | 34FS |  | 2019-11-19 |  | 1d | mason |  | 88.17 |  | 0
41 | SISTEMA DE REBOSE L=34.43M | 1.1.3.2
42 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.3.2.1
43 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE ZONA | 1.1.3.2.1.1 | 16SS | FS44 | 2019-11-04 |  | 1d | mason |  | 47.93 |  | 0
44 | DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.1.3.2.1.2 | 18SS;43FS |  | 2019-11-14 |  | 1d | welder |  | 100.51 |  | 0
45 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | 1.1.3.2.1.3 | 19SS | FS48 | 2019-11-02 |  | 1d | mason |  | 40.91 |  | 0
46 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | 1.1.3.2.1.4 | 7SS |  | 2019-11-02 |  | 59d | painter |  | 42.56 |  | 0
47 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.1.3.2.2
48 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO | 1.1.3.2.2.1 | 45FS | FF49 | 2019-11-03 |  | 4d | painter |  | 424.99 |  | 0
49 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA | 1.1.3.2.2.2 | 48FF | FS50;FS54 | 2019-11-06 |  | 1d | plumber |  | 48.89 |  | 0
50 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE | 1.1.3.2.2.3 | 49FS | SS51+1d;FS58 | 2019-11-06 |  | 2d | mason |  | 95.45 |  | 0
51 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10m | 1.1.3.2.2.4 | 50SS+1d | FS52;FS55 | 2019-11-07 |  | 2d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 178.35 |  | 0
52 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | 1.1.3.2.2.5 | 56FS;51FS |  | 2019-11-12 |  | 4d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 253.24 |  | 0
53 | INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE | 1.1.3.2.3
54 | LIMPIEZA DE TUBERIA OBSTRUIDA | 1.1.3.2.3.1 | 49FS | FS55 | 2019-11-07 |  | 1d | painter |  | 173.18 |  | 0
55 | INSTALACION DE TUBERIA METALICA D=10.75'' | 1.1.3.2.3.2 | 51FS;54FS | FS56 | 2019-11-09 |  | 2d | mason |  | 1216.07 |  | 0
56 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA | 1.1.3.2.3.3 | 55FS | FS52;FS62 | 2019-11-12 |  | 1d | mason |  | 151.84 |  | 0
57 | CONCRETO SIMPLE | 1.1.3.2.4
58 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 e=10 cm | 1.1.3.2.4.1 | 50FS | FS60 | 2019-11-08 |  | 1d | mason |  | 66.24 |  | 0
59 | CONCRETO ARMADO | 1.1.3.2.5
60 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 | 1.1.3.2.5.1 | 58FS | SS61+1d | 2019-11-09 |  | 1d | electrician |  | 904.69 |  | 0
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.1.3.2.5.2 | 60SS+1d | FS62 | 2019-11-10 |  | 2d | welder |  | 1147.83 |  | 0
62 | MORTERO DE REPARACION EPOXICO | 1.1.3.2.5.3 | 56FS;61FS | SS63 | 2019-11-12 |  | 1d | painter |  | 69.07 |  | 0
63 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | 1.1.3.2.5.4 | 62SS | FS65 | 2019-11-12 |  | 1d | electrician |  | 1150.79 |  | 0
64 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO | 1.1.3.2.6
65 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 | 1.1.3.2.6.1 | 63FS | FS66 | 2019-11-13 |  | 1d | mason |  | 235.57 |  | 0
66 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 | 1.1.3.2.6.2 | 65FS | FS68 | 2019-11-14 |  | 1d | mason |  | 242.87 |  | 0
67 | CARPINTERIA METALICA | 1.1.3.2.7
68 | TAPA METALICA DE F°F° 0.90X0.90 C/CANDADO | 1.1.3.2.7.1 | 66FS |  | 2019-11-15 |  | 1d | mason |  | 529.76 |  | 0
69 | CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA OBRA | 1.2
70 | CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS EN CAMPO | 1.2.1 | 27SS+6d |  | 2019-11-21 |  | 2d | mason |  | 600 |  | 0
71 | PLAN DE CONTINGENCIA | 1.3
72 | PLAN DE CONTINGENCIA-CERCO PERIMETRICO | 1.3.1 | 7SS |  | 2019-11-02 |  | 59d | electrician |  | 2161.6 |  | 0
73 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL | 1.4
74 | SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS | 1.4.1
75 | INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 1.4.1.1 | 7FS |  | 2019-11-03 |  | 1d | painter |  | 500 |  | 0
76 | MANEJO DE RESIDUOS | 1.4.2
77 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1.4.2.1 | 7FS |  | 2019-11-03 |  | 1d | carpenter |  | 750 |  | 0
78 | MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS | 1.4.2.2 | 7FS |  | 2019-11-03 |  | 1d | mason |  | 750 |  | 0
79 | PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL PROYECTO | 1.4.3
80 | DESMANTELAMIENTO Y ELIMINACION DE CAMPAMENTO | 1.4.3.1 | 12FF | FF82 | 2019-12-30 |  | 1d | mason |  | 750 |  | 0
81 | PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | 1.5
82 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1.5.1 | 80FF |  | 2019-12-30 |  | 1d | plumber |  | 1500 |  | 0
83 | FLETE | 1.6
84 | FLETE TERRESTRE | 1.6.1 | 4SS |  | 2019-12-01 |  | 60d | electrician |  | 10732.19 |  | 0
85 | FLETE RURAL | 1.6.2 | 4SS |  | 2019-12-01 |  | 60d | mason |  | 7048 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
5 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
6 | plasterer | Renewable | 7 people | 0 | 35
7 | welder | Renewable | 8 people | 0 | 32.5
8 | painter | Renewable | 5 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | CRONOGRAMA DE OBRA
2 | SISTEMA DE RIEGO PUNCU-COCHA-LLUNCU
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60m |  | standard - skewed left | 80 | 100 | 120
5 | ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERREMIENTAS |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO PROVISIONAL PARA LA OBRA |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
8 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
9 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
10 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
11 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
12 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
13 | REPARACION DE RESERVORIO
14 | RESERVORIO DE GOEMEMBRANA HDPE
15 | TRABAJOS PRELIMINARES
16 | RETIRO DE GEOMENBRANA DETERIORADA |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
17 | DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
18 | DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
19 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
22 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
23 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
25 | ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
26 | CONCRETO SIMPLE
27 | CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE AFIRMADO (CON FINOS) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | TARRAJEO EN DIQUE C/MORTERO DE BARRO IMPERMEABLE E=0.10M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | MANPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADO E=0.25M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | MORTERO EN CORONA MEZCLA C:A 1:5 E=0.05 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 e=10 cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | GEOSINTETICOS
36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | INSERTO HDPE 4'' |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA HDPE LISA DE 2MM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
40 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | SISTEMA DE REBOSE L=34.43M
42 | TRABAJOS PRELIMINARES
43 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE ZONA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 180
44 | DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
45 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
46 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
48 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
49 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
50 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
51 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
52 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE
54 | LIMPIEZA DE TUBERIA OBSTRUIDA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 110
55 | INSTALACION DE TUBERIA METALICA D=10.75'' |  | standard - skewed right | 80 | 100 | 130
56 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
57 | CONCRETO SIMPLE
58 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 e=10 cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
59 | CONCRETO ARMADO
60 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | MORTERO DE REPARACION EPOXICO |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
63 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
64 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
65 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
66 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | CARPINTERIA METALICA
68 | TAPA METALICA DE F°F° 0.90X0.90 C/CANDADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA OBRA
70 | CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS EN CAMPO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | PLAN DE CONTINGENCIA
72 | PLAN DE CONTINGENCIA-CERCO PERIMETRICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
73 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
74 | SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS
75 | INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | MANEJO DE RESIDUOS
77 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
78 | MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
79 | PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL PROYECTO
80 | DESMANTELAMIENTO Y ELIMINACION DE CAMPAMENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
82 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | FLETE
84 | FLETE TERRESTRE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | FLETE RURAL |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2020-02-01 |  | TP Name | Geosynthetics
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CRONOGRAMA DE OBRA
2 | SISTEMA DE RIEGO PUNCU-COCHA-LLUNCU
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60m | [9 empty] | 2019-11-01 | 1d | [5 empty] | 640.41 |  | 100%
5 | ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA | [9 empty] | 2019-11-01 | 1d | [5 empty] | 991.89 |  | 100%
6 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERREMIENTAS | [9 empty] | 2019-11-01 | 1d | [5 empty] | 718.54 |  | 100%
7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO PROVISIONAL PARA LA OBRA | [9 empty] | 2019-11-02 | 2d | [5 empty] | 892.52 |  | 100%
8 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
9 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2019-11-01 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
10 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2019-11-01 | 60d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2019-11-01 | 60d | [5 empty] | 4326.5 |  | 100%
12 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2019-11-01 | 60d | [5 empty] | 822.04 |  | 100%
13 | REPARACION DE RESERVORIO
14 | RESERVORIO DE GOEMEMBRANA HDPE
15 | TRABAJOS PRELIMINARES
16 | RETIRO DE GEOMENBRANA DETERIORADA | [9 empty] | 2019-11-04 | 5d | [5 empty] | 7618.58 |  | 100%
17 | DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA | [9 empty] | 2019-11-07 | 13d | [5 empty] | 16190.52 |  | 100%
18 | DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 2019-11-14 | 3d | [5 empty] | 41.99 |  | 100%
19 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | [9 empty] | 2019-11-02 | 1d | [5 empty] | 976.09 |  | 100%
20 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | [9 empty] | 2019-11-02 | 59d | [5 empty] | 1015.53 |  | 100%
21 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
22 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO | [9 empty] | 2019-11-07 | 15d | [5 empty] | 2008.74 |  | 100%
23 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE | [9 empty] | 2019-11-15 | 4d | [5 empty] | 1161.56 |  | 100%
24 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2019-11-15 | 4d | [5 empty] | 1355.07 |  | 100%
25 | ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2019-11-16 | 4d | [5 empty] | 3860.74 |  | 100%
26 | CONCRETO SIMPLE
27 | CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE AFIRMADO (CON FINOS) | [9 empty] | 2019-11-15 | 9d | [5 empty] | 3151.72 |  | 100%
28 | TARRAJEO EN DIQUE C/MORTERO DE BARRO IMPERMEABLE E=0.10M | [9 empty] | 2019-11-17 | 26d | [5 empty] | 24288.52 |  | 100%
29 | MANPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADO E=0.25M | [9 empty] | 2019-11-29 | 13d | [5 empty] | 8148.52 |  | 100%
30 | MORTERO EN CORONA MEZCLA C:A 1:5 E=0.05 | [9 empty] | 2019-12-03 | 5d | [5 empty] | 3617 |  | 100%
31 | CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM | [9 empty] | 2019-12-26 | 6d | [5 empty] | 9662.74 |  | 100%
32 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 e=10 cm | [9 empty] | 2019-11-15 | 3d | [5 empty] | 88.32 |  | 100%
33 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2019-11-16 | 4d | [5 empty] | 202.44 |  | 100%
34 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2019-11-17 | 2d | [5 empty] | 398.51 |  | 100%
35 | GEOSINTETICOS
36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL | [9 empty] | 2019-12-18 | 7d | [5 empty] | 6418.49 |  | 100%
37 | INSERTO HDPE 4'' | [9 empty] | 2019-11-17 | 2d | [5 empty] | 610.9 |  | 100%
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA HDPE LISA DE 2MM | [9 empty] | 2019-12-20 | 3d | [5 empty] | 24062.53 |  | 100%
39 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
40 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 | [9 empty] | 2019-11-19 | 4d | [5 empty] | 88.17 |  | 100%
41 | SISTEMA DE REBOSE L=34.43M
42 | TRABAJOS PRELIMINARES
43 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE ZONA | [9 empty] | 2019-11-04 | 1d | [5 empty] | 47.93 |  | 100%
44 | DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 2019-11-14 | 1d | [5 empty] | 100.51 |  | 100%
45 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | [9 empty] | 2019-11-02 | 1d | [5 empty] | 40.91 |  | 100%
46 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | [9 empty] | 2019-11-02 | 59d | [5 empty] | 42.56 |  | 100%
47 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
48 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO | [9 empty] | 2019-11-03 | 4d | [5 empty] | 424.99 |  | 100%
49 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA | [9 empty] | 2019-11-06 | 1d | [5 empty] | 48.89 |  | 100%
50 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE | [9 empty] | 2019-11-06 | 2d | [5 empty] | 95.45 |  | 100%
51 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10m | [9 empty] | 2019-11-07 | 2d | [5 empty] | 178.35 |  | 100%
52 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2019-11-12 | 4d | [5 empty] | 253.24 |  | 100%
53 | INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE
54 | LIMPIEZA DE TUBERIA OBSTRUIDA | [9 empty] | 2019-11-07 | 1d | [5 empty] | 173.18 |  | 100%
55 | INSTALACION DE TUBERIA METALICA D=10.75'' | [9 empty] | 2019-11-09 | 2d | [5 empty] | 1216.07 |  | 100%
56 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA | [9 empty] | 2019-11-12 | 1d | [5 empty] | 151.84 |  | 100%
57 | CONCRETO SIMPLE
58 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 e=10 cm | [9 empty] | 2019-11-08 | 1d | [5 empty] | 66.24 |  | 100%
59 | CONCRETO ARMADO
60 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 | [9 empty] | 2019-11-09 | 1d | [5 empty] | 904.69 |  | 100%
61 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2019-11-10 | 2d | [5 empty] | 1147.83 |  | 100%
62 | MORTERO DE REPARACION EPOXICO | [9 empty] | 2019-11-12 | 1d | [5 empty] | 69.07 |  | 100%
63 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2019-11-12 | 1d | [5 empty] | 1150.79 |  | 100%
64 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
65 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 | [9 empty] | 2019-11-13 | 1d | [5 empty] | 235.57 |  | 100%
66 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 | [9 empty] | 2019-11-14 | 1d | [5 empty] | 242.87 |  | 100%
67 | CARPINTERIA METALICA
68 | TAPA METALICA DE F°F° 0.90X0.90 C/CANDADO | [9 empty] | 2019-11-15 | 1d | [5 empty] | 529.76 |  | 100%
69 | CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA OBRA
70 | CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS EN CAMPO | [9 empty] | 2019-11-21 | 2d | [5 empty] | 600 |  | 100%
71 | PLAN DE CONTINGENCIA
72 | PLAN DE CONTINGENCIA-CERCO PERIMETRICO | [9 empty] | 2019-11-02 | 59d | [5 empty] | 2161.6 |  | 100%
73 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
74 | SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS
75 | INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 2019-11-03 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
76 | MANEJO DE RESIDUOS
77 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 2019-11-03 | 1d | [5 empty] | 750 |  | 100%
78 | MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS | [9 empty] | 2019-11-03 | 1d | [5 empty] | 750 |  | 100%
79 | PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL PROYECTO
80 | DESMANTELAMIENTO Y ELIMINACION DE CAMPAMENTO | [9 empty] | 2019-12-30 | 1d | [5 empty] | 750 |  | 100%
81 | PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
82 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2019-12-30 | 1d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
83 | FLETE
84 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2019-12-01 | 60d | [5 empty] | 10732.19 |  | 100%
85 | FLETE RURAL | [9 empty] | 2019-12-01 | 60d | [5 empty] | 7048 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3